## 云安区项目资金汇总
云浮市云安区2018年省定贫困村创建新农村示范村建设项目库汇总表
序号 | 项目总概算（万元） | 预计投入省级示范村专项资金（万元） | 本月累计已完成投入资金数（万元）
|  |  | 合计 | 11月累计省级示范村建设专项资金 | 6月省级示范村建设专项资金 | 7月省级示范村建设专项资金 | 9月份新增省级示范村建设专项资金 | 10月份新增省级示范村建设专项资金 | 11月份新增省级示范村建设专项资金 | 12月份新增省级示范村建设专项资金
云安区合计 | 31958.2991 | 29392.689 | 17992.5304 | 16786.2153 | 5760.6153 | 5000 | 1500 | 1684.24 | 2841.36 | 5213.33 | 施工费 | 勘察费 | 环评费 | 景观设计费
都杨镇 | 1417.783 | 1176.783 | 925.9 | 800 | 420 | 100 | 70 | 78 | 132 | 203.5 | 180 | 18 | 0.5 | 5
六都镇 | 3637.322 | 3635.122 | 1734.25 | 1715.35 | 358.6 | 700 | 160 | 180 | 316.75 | 674 | 627 | 40 | 1 | 6
高村镇 | 4262.8208 | 3758.462 | 1759.1558 | 1292.74 | 570 | 200 | 110 | 143.5 | 269.24 | 641 | 594 | 40 | 1 | 6
白石镇 | 5921.011 | 4988.016 | 3267.488 | 3246.4 | 1209 | 1000 | 250 | 291 | 496.4 | 877 | 830 | 40 | 1 | 6
镇安镇 | 6377.7123 | 5708.836 | 3336.3113 | 2991.28 | 883.54 | 1000 | 290 | 305.5 | 512.24 | 918 | 866 | 43 | 1 | 8
富林镇 | 7864.293 | 7711.393 | 4033.1453 | 3873.4453 | 1284.5753 | 1000 | 400 | 449.24 | 739.63 | 1360.2048 | 1299 | 51.104 | 1 | 9.1008
石城镇 | 2477.357 | 2414.077 | 2936.28 | 2867 | 1034.9 | 1000 | 220 | 237 | 375.1 | 539.6256 | 500.1256 | 33 | 0.5 | 6
[11 empty] | 4896.1256 | 265.104 | 6 | 46.1008
[9 empty] | 施工费 | 4896.1256
[9 empty] | 勘察预付款 | 66.276
[9 empty] | 勘察进度款 | 198.828
[9 empty] | 环评技术咨询费尾款 | 6
[9 empty] | 景观设计第一期进度款 | 46.1008
5213.3304
5213.3304

## 都杨镇
云浮市云安区2018年省定贫困村创建新农村示范村建设项目库汇总表
序号 | 省定贫困村名称 | 项目所在自然村名称 | 项目名称 | 项目类型 | 项目建设内容 | 项目总概算（万元） | 预计投入省级示范村专项资金（万元） | 项目启动时间（年/月） | 项目竣工时间（年/月） | 本月累计已完成投入资金数（万元） | [10 empty] | 项目负责职能部门 | 负责人
[10 empty] | 合计 | 7月累计省级示范村建设专项资金 | 6月省级示范村建设专项资金 | 7月省级示范村建设专项资金 | 9月份新增省级示范村建设专项资金 | 10.11增加8万 | 10.22增加70万 | 10月份新增省级示范村建设专项资金 | 11月份新增省级示范村建设专项资金 | 12月份新增省级示范村建设专项资金 | 群众自筹
都杨镇 | [10 empty] | 520 | 420 | 100 | 70 | 8 | 70 | 78 | 132 | 203.5 |  | 住建局 | 詹培坚
| 降面 | 大洞村 | 招标代理 | 其它 | 招标代理费 | 1.907 | 1.907 | 2017-08-03 | 2017-10-30 | [8 empty] | 1.919 |  |  | 住建局 | 詹培坚
| 降面 | 大洞村 | 勘察 | 其它 | 勘察费 | 15.067 | 15.067 | 2017-10-20 | 2018-12-10 | [8 empty] | 0 | 18 |  | 住建局 | 詹培坚
| 降面 | 大洞村 | 监理 | 其它 | 监理费 | 18.156 | 18.156 | 2017-10-20 | 2018-12-10 | [8 empty] | 12.008 |  |  | 住建局 | 詹培坚
| 降面 | 大洞村 | 农村给排水设计 | 其它 | 农村给排水设计费 | 15.721 | 15.721 | 2017-10-20 | 2018-12-10 | [8 empty] | 3.148 |  |  | 住建局 | 詹培坚
| 降面 | 大洞村 | 景观设计 | 其它 | 景观设计费 | 10.487 | 10.487 | 2017-10-20 | 2018-12-10 | [8 empty] | 2.095 | 5 |  | 住建局 | 詹培坚
| 降面 | 大洞村 | 技术咨询 | 其它 | 编制建设项目环境影响报告表费 | 0.445 | 0.445 | 2017-11-02 | 2018-05-30 | [8 empty] | 0.18 | 0.5 |  | 住建局 | 詹培坚
| 降面 | 大洞村 | 编制可行性研究报告 | 其它 | 编制可行性研究报告费用 | 1.59 | 1.59 | 2017年3月改2017年8月2日 | 2018-08-30 | [8 empty] | 1.59 |  |  | 住建局 | 詹培坚
1 | 降面村委大洞自然村 | 大洞 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 环村道长343 米，宽 3.5米，厚 0.18 米； 巷道长 50 米，宽 3.5 米，厚 0.18 米； 拓宽环村道长1513 米，宽 1米，厚 0.18 米； 环村道挡土墙长700 米，宽0.48米，高 0.3 米； 巷道挡土墙长 50 米，宽 0.48 米，高1 米. | 120 | 120 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 30 | 30 | 0 | 4.05 | 1 | 8.75 | 9.75 | 13.8886 | 22.5 |  | 住建局 | 詹培坚
2 | 降面村委大洞自然村 | 大洞 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长3.5 米，宽2.8米，高 3.2米； | 5.35 | 5.35 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 3 | 3 | 0 | 0.40385 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 住建局 | 詹培坚
3 | 降面村委大洞自然村 | 大洞 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长295米，外径 0.3 米；波纹管长70米，外径0.2米；PVC管外径186，长109米；PVC管外径90，长110米；预制管长26米，外径0.8米；预制管长46米，外径0.6米； 预制管长 10 米，外径 0.4 米；预制管长11米，外径 0.3 米； | 70 | 70 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 30 | 30 | 0 | 4.0385 | 1 | 8.75 | 9.75 | 13.8886 | 22.5 |  | 住建局 | 詹培坚
4 | 降面村委大洞自然村 | 大洞 | 雨水沟渠 | 雨污分流建设 | 雨水沟渠500米 | 42.5 | 42.5 | 2018.01 | 2018-12-01 |  | 8 |  | 8 | 1.0769 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 住建局 | 詹培坚
5 | 降面村委大洞自然村 | 大洞 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 2个，容积 24 立方米； | 66 | 66 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 30 | 30 | 0 | 4.0385 | 1 | 8.75 | 9.75 | 13.8886 | 22.5 |  | 住建局 | 詹培坚
6 | 降面村委大洞自然村 | 大洞 | 标准公厕 | 公共卫生设施 | 公共厕所 1 个，长 7.2米，宽 2.6 米，高 3.2 米。 | 10.36 | 10.36 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 3 | 3 | 0 | 0.40385 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 住建局 | 詹培坚
7 | 降面村委大洞自然村 | 大洞 | 小型高位水池 | 集中供水 | 高位蓄水池 1 个，长 6.8 米，宽 3.6 米，高 3.6 米， | 18.6 | 18.6 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 15 | 15 | 0 | 2.0192 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 住建局 | 詹培坚
8 | 降面村委大洞自然村 | 大洞 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 4 间，面积 3000 平方米； | 9 | 9 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 10 | 10 | 0 | 1.3462 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 住建局 | 詹培坚
9 | 降面村委大洞自然村 | 大洞 | 篮球场 | 公共文化设施 | 篮球场 1 个，面积 608 平方米； | 16.5 | 16.5 | 2018.03 | 2018-12-01 |  | 5 |  | 5 | 0.67308 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 住建局 | 詹培坚
10 | 降面村委大洞自然村 | 大洞 | 文体活动中心 | 公共文化设施 | 文化室 1 间，面积120 平方米； 文体活动中心面积120 米 | 50 | 50 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 24 | 24 | 0 | 3.2308 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 住建局 | 詹培坚
11 | 降面村委大洞自然村 | 大洞 | 绿化 | 其它 | 绿化树10棵； | 8.5 | 8.5 |  |  |  | 2 |  | 2 | 0.26923 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 住建局 | 詹培坚
12 | 降面村委大幌自然村 | 大幌 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 640 米，宽 3.5 米，厚 0.18 米； 巷道长 120 米，宽 2.7 米，厚 0.18 米;环村路切体挡墙155米； | 80 | 80 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 30 | 10 | 20 | 4.0385 | 0.5 | 4.375 | 4.875 | 6.9443 | 11.25 |  | 住建局 | 詹培坚
13 | 降面村委大幌自然村 | 大幌 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 3.5 米，宽 2.8 米，高 3.2 米； | 5.35 | 5.35 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 3 | 3 | 0 | 0.40385 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 住建局 | 詹培坚
14 | 降面村委大幌自然村 | 大幌 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长225 米，外径 0.25 米；波纹管长16 米，外径 0.11 米；波纹管长24 米，外径 0.2 米；波纹管长12 米，外径 0.4 米；PVC管长673 米，外径 0.11 米;PVC管长16 米，外径 0.09 米; 预制管长 10米，外径 1 米；预制管长 6米，外径 0.6 米 | 56 | 56 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 30 | 20 | 10 | 4.0385 | 1 | 8.75 | 9.75 | 13.8886 | 22.5 |  | 住建局 | 詹培坚
15 | 降面村委大幌自然村 | 大幌 | 雨水沟渠 | 雨污分流建设 | 雨水沟渠150米 | 14.25 | 14.25 | 2018.01 | 2018-12-01 |  | 5 |  | 5 | 0.67308 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 住建局 | 詹培坚
16 | 降面村委大幌自然村 | 大幌 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 12 立方米； | 22 | 22 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 5 | 5 | 0 | 0.67308 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 住建局 | 詹培坚
17 | 降面村委大幌自然村 | 大幌 | 标准公厕 | 公共卫生设施 | 公共厕所 1 个，长 7.2 米，宽2.6米，高 3.2 米。 | 10.36 | 10.36 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 4 | 4 | 0 | 0.53846 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 住建局 | 詹培坚
18 | 降面村委大幌自然村 | 大幌 | 文化室 | 公共文化设施 | 文化室 1 间，面积120 平方米； | 16.5 | 16.5 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 5 |  | 5 | 0.67308 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 住建局 | 詹培坚
19 | 降面村委大幌自然村 | 大幌 | 文体活动中心 | 公共文化设施 | 文体活动中心面积120 米 | 4 | 4 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 3 |  | 3 | 0.40385 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 住建局 | 詹培坚
20 | 降面村委大幌自然村 | 大幌 | 绿化 | 其它 | 绿化树16棵； | 13 | 13 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 2 |  | 2 | 0.26923 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 住建局 | 詹培坚
21 | 降面村委降面自然村 | 坑口 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 301.5 米，宽 3.5米，厚0.18米；旧道路拓宽长18.5米，宽1.2米，厚0.18米；环村路两边护坡水沟长350米，宽0.5米，厚0.15米；村中水沟长52米 ，宽1米；箱涵1座长50米，宽2.5米，高2.5米;村中水沟人行桥4座长2米，宽1.2米；斜坡码头长2.5米，宽2米；挡土墙长217.5米，宽0.25米，高1米。 | 45 | 45 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 35 | 20 | 15 | 4.7115 | 0.5 | 4.375 | 4.875 | 6.9443 | 11.25 |  | 住建局 | 詹培坚
22 | 降面村委降面自然村 | 坑口 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 3.5 米，宽 2.5 米，高 3.2 米； | 5.35 | 5.35 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 2 | 2 | 0 | 0.26923 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 住建局 | 詹培坚
23 | 降面村委降面自然村 | 坑口 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1800 米，外径 0.3 米；PVC管长516 米，外径 0.2 米;PVC管长584 米，外径 0.2 米;PVC管长186 米，外径 0.16 米;PVC管长212 米，外径 0.1 米；混凝土管道长20米，宽0.6米，高0.6米，两边切240砖； 预制管长 116 米，外径 0.6 米； | 96 | 96 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 35 | 35 | 0 | 4.7115 | 1 | 8.75 | 9.75 | 13.8886 | 22.5 |  | 住建局 | 詹培坚
24 | 降面村委降面自然村 | 坑口 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 24 立方米； | 21.6 | 21.6 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 24 | 24 | 0 | 3.2308 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 住建局 | 詹培坚
25 | 降面村委降面自然村 | 坑尾 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 200 米，宽 3.5 米，厚 0.2 米； | 10 | 10 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 31 | 31 | 0 | 4.1731 | 1 | 8.75 | 9.75 | 13.8886 | 22.5 |  | 住建局 | 詹培坚
26 | 降面村委降面自然村 | 坑尾 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 3.5 米，宽 2.5 米，高 3.2 米； | 5 | 5 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 住建局 | 詹培坚
27 | 降面村委降面自然村 | 坑尾 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1700 米，外径 0.225 米； | 62 | 62 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 30 | 30 | 0 | 4.0385 | 0.5 | 4.375 | 4.875 | 6.9443 | 11.25 |  | 住建局 | 詹培坚
28 | 降面村委降面自然村 | 坑尾 | 雨水沟渠 | 雨污分流建设 | 雨水沟渠100米 | 9.5 | 9.5 | 2018.01 | 2018-12-01 |  | 2 |  | 2 | 0.26923 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 住建局 | 詹培坚
29 | 降面村委降面自然村 | 坑尾 | 标准公厕 | 公共卫生设施 | 公共厕所 1 个，长 7.2 米，宽2.6米，高 3.2 米。 | 10 | 10 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 2 | 2 | 0 | 0.26923 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 住建局 | 詹培坚
30 | 降面村委降面自然村 | 坑尾 | 文化室 | 公共文化设施 | 文化室 1 间，面积120 平方米； | 34 | 34 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 10 |  | 10 | 1.3462 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 住建局 | 詹培坚
31 | 降面村委降面自然村 | 坑尾 | 篮球场 | 公共文化设施 | 篮球场 1 个，面积 608 平方米； | 16.5 | 16.5 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 5 |  | 5 | 0.67308 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 住建局 | 詹培坚
32 | 降面村委降面自然村 | 坑尾 | 文体活动中心 | 公共文化设施 | 文体活动中心面积120 米 | 3.5 | 3.5 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 5 |  | 5 | 0.67308 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 住建局 | 詹培坚
33 | 降面村委降面自然村 | 坑尾 | 绿化 | 其它 | 绿化树6棵； | 6.5 | 6.5 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 1 |  | 1 | 0.13462 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 住建局 | 詹培坚
34 | 降面村委乌坭自然村 | 乌坭 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长200 米，宽 3.5 米，厚 0.18 米； | 21 | 21 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 21 | 21 | 0 | 2.8269 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 住建局 | 詹培坚
35 | 降面村委乌坭自然村 | 乌坭 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 3.5 米，宽2.8 米，高 3.2米； | 5.35 | 5.35 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 2 | 2 | 0 | 0.26923 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 住建局 | 詹培坚
36 | 降面村委乌坭自然村 | 乌坭 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1000米，外径 0.11 米； 预制管长 60 米，外径 0.225 米； | 66 | 66 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 30 | 30 | 0 | 4.0385 | 0.5 | 4.375 | 4.875 | 6.9043 | 11.25 |  | 住建局 | 詹培坚
37 | 降面村委乌坭自然村 | 乌坭 | 雨水沟渠 | 雨污分流建设 | 雨水沟渠100米 | 9.5 | 9.5 | 2018.01 | 2018-12-01 |  | 2 |  | 2 | 0.26923 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 住建局 | 詹培坚
38 | 降面村委乌坭自然村 | 乌坭 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 12 立方米； | 28 | 28 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 24 | 24 | 0 | 3.2308 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 住建局 | 詹培坚
39 | 降面村委乌坭自然村 | 乌坭 | 标准公厕 | 公共卫生设施 | 公共厕所 1个，长7.2 米，宽 2.3 米，高3.2 米。 | 10.34 | 10.34 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 2 | 2 | 0 | 0.26923 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 住建局 | 詹培坚
40 | 降面村委乌坭自然村 | 乌坭 | 篮球场 | 公共文化设施 | 篮球场 1 个，面积 608 平方米； | 10 | 10 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 10 | 10 | 0 | 1.3462 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 住建局 | 詹培坚
合计 | [5 empty] | 1113.41 | 1113.41 |  |  |  | 520 | 420 | 100 | 70.0115 | 8 | 70 |  | 132.0087 | 203.5
新增7个项目

## 六都镇
云浮市云安区2018年省定贫困村创建新农村示范村建设项目库汇总表
序号 | 省定贫困村名称 | 项目所在自然村名称 | 项目名称 | 项目类型 | 项目建设内容 | 项目总概算（万元） | 预计投入省级示范村专项资金（万元） | 项目启动时间（年/月） | 项目竣工时间（年/月） | 本月累计已完成投入资金数（万元） | [10 empty] | 项目负责职能部门 | 负责人
[10 empty] | 合计 | 7月累计 省级示范村建设专项资金 | 6月省级示范村建设专项资金 | 7月省级示范村建设专项资金 | 9月份新增省级示范村建设专项资金 | 10.11增加20万 | 10.22增加160万 | 10月份新增省级示范村建设专项资金 | 11月份新增省级示范村建设专项资金 | 12月份新增省级示范村建设专项资金 | 群众自筹
六都镇 | [10 empty] | 1058.6 | 358.6 | 700 | 160 | 20 | 160 | 180 | 316.7427 | 674 | 0
| 上六 | 上坑 | 招标代理 | 其它 | 招标代理费 | 1.914 | 1.914 | 2017-08-03 | 2017-10-30 | [8 empty] | 1.914 |  |  | 住建局 | 詹培坚
|  | 上坑 | 勘察 | 其它 | 勘察费 | 15.063 | 15.063 | 2017-10-20 | 2018-12-10 | [8 empty] | 0 | 12.4629 |  | 住建局 | 詹培坚
| 上六 | 上坑 | 监理 | 其它 | 监理费 | 18.158 | 18.158 | 2017-10-20 | 2018-12-10 | [8 empty] | 12.006 |  |  | 住建局 | 詹培坚
| 上六 | 上坑 | 农村给排水设计 | 其它 | 农村给排水设计费 | 15.716 | 15.716 | 2017-10-20 | 2018-12-10 | [8 empty] | 3.143 |  |  | 住建局 | 詹培坚
| 上六 | 上坑 | 景观设计 | 其它 | 景观设计费 | 10.477 | 10.477 | 2017-10-20 | 2018-12-10 | [8 empty] | 2.08 | 1.8694 |  | 住建局 | 詹培坚
| 上六 | 上坑 | 技术咨询 | 其它 | 编制建设项目环境影响报告表费 | 0.455 | 0.455 | 2017-11-02 | 2018-05-30 | [8 empty] | 0.182 | 0.31157 |  | 住建局 | 詹培坚
| 上六 | 上坑 | 编制可行性研究报告 | 其它 | 编制可行性研究报告费用 | 1.591 | 1.591 | 2017年3月改2017年8月2日 | 2018-08-30 | [8 empty] | 1.591 |  |  | 住建局 | 詹培坚
1 | 上六村委上坑自然村 | 上坑 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 500 米，宽 3.5 米，厚 0.2 米； 巷道长 200 米，宽 2.5 米，厚 0.18 米 | 28 | 28 | 2018.07 | 2018-12-01 |  | 18 |  | 18 | 3 | 0.5 | 4.1667 | 4.6667 | 6.6136 | 16.3333 | 1.5
2 | 上六村委上坑自然村 | 上坑 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 3.4 米，宽 3.1 米，高 2.6 米； | 2 | 2 | 2018.07 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 上六村委上坑自然村 | 上坑 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 6 间，面积 644.9 平方米； | 6.2 | 6.2 | 2018.05 | 2018-12-01 |  | 7 | 7 | 0 | 1.1667 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 上六村委下坑自然村 | 下坑 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 900 米，宽 3.5 米，厚 0.2 米； | 36 | 36 | 2018.07 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8
5 | 上六村委下坑自然村 | 下坑 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 3.4 米，宽 3.1 米，高 2.6 米； | 2 | 2 | 2018.07 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 上六村委下坑自然村 | 下坑 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 24 立方米； | 34 | 34 | 2018.07 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 上六村委张屋自然村 | 张屋 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 1100 米，宽 2.5 米，厚 0.2 米； | 44 | 44 | 2018.04 | 2018-12-01 |  | 20 | 10 | 10 | 3.3333 | 0.5 | 4.1667 | 4.6667 | 6.6136 | 16.3333 | 1.3
8 | 上六村委张屋自然村 | 张屋 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 3.4 米，宽 3.1 米，高 2.6 米； | 2 | 2 | 2018.07 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 上六村委张屋自然村 | 张屋 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 200 米，外径 0.315 米； | 8 | 8 | 2018.07 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 上六村委张屋自然村 | 张屋 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 24 立方米； | 27 | 27 | 2018.07 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 上六村委上太平自然村 | 上太平 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 900 米，宽 3.5 米，厚 0.2 米； | 41 | 41 | 2018.07 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
12 | 上六村委上太平自然村 | 上太平 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 3.4 米，宽 3.1 米，高 2.6 米； | 3 | 3 | 2018.07 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 上六村委上太平自然村 | 上太平 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 预制管长 500 米，外径 0.3 米； | 20 | 20 | 2018.07 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 上六村委上太平自然村 | 上太平 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 12 立方米； | 19 | 19 | 2018.07 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 上六村委上太平自然村 | 上太平 | 标准公厕 | 公共卫生设施 | 公共厕所 1 个，长 7.2 米，宽2.6米，高 3.2 米。 | 15 | 15 | 2018.07 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 上六村委上太平自然村 | 上太平 | 篮球场 | 公共文化设施 | 面积 608 平方米 | 8 | 8 | 2018.07 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 上六村委上太平自然村 | 上太平 | 文化室 | 公共文化设施 | 文化室 1 间，面积 168.3 平方米； | 20 | 20 | 2018.05 | 2018-12-01 |  | 15 | 12 | 3 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 上六村委上太平自然村 | 上太平 | 园建宣传点 | 公共文化设施 | 面积 300 平方米。 | 4.5 | 4.5 |  | 2018-12-01 |  | 5 |  | 5 | 0.83333 |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 上六村委上太平自然村 | 上太平 | 砖砌花池 | 公共文化设施 | 砖砌花池127米 | 7 | 7 | 2018.07 | 2018-12-01 |  | 7 | 7 | 0 | 1.1667 |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 上六村委上太平自然村 | 上太平 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 10 间，面积 2734 平方米； | 26.2 | 26.2 | 2018.05 | 2018-12-01 |  | 15 | 5 | 10 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
21 | 上六村委下太平自然村 | 下太平 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 900 米，宽 3.5 米，厚 0.2 米； | 41 | 41 | 2018.07 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 上六村委下太平自然村 | 下太平 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 3.4 米，宽 3.1 米，高 2.6 米； | 2 | 2 | 2018.07 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 上六村委下太平自然村 | 下太平 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 预制管长 500 米，外径 0.3 米； | 20 | 20 | 2018.07 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 上六村委下太平自然村 | 下太平 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 12 立方米； | 19 | 19 | 2018.07 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 上六村委下太平自然村 | 下太平 | 标准公厕 | 公共卫生设施 | 公共厕所 1 个，长 7.2 米，宽2.6米，高 3.2 米。 | 2 | 2 | 2018.07 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 上六村委下太平自然村 | 下太平 | 入村标识 | 公共文化设施 | 入村标识1个 | 3 | 3 | 2018.06 | 2018-12-01 |  | 3 | 3 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 上六村委下太平自然村 | 下太平 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 10 间，面积 3234 平方米； | 31 | 31 | 2018.05 | 2018-12-01 |  | 20 |  | 20 | 3.3333 |  | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 上六村委刘屋自然村 | 刘屋 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 600 米，宽 3.5 米，厚 0.2 米； 巷道长 600 米，宽 2.5 米，厚 0.18 米 | 17.2 | 17.2 | 2018.04 | 2018-12-01 |  | 15 | 5 | 10 | 2.5 | 0.5 | 4.1667 | 4.6667 | 6.6136 | 16.3333 | 0.3
29 | 上六村委刘屋自然村 | 刘屋 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 3.4 米，宽 3.1 米，高 2.6 米； | 2 | 2 | 2018.07 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 上六村委刘屋自然村 | 刘屋 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 3478/102/120 米，外径 0.11/0.225/0.315 米； | 97.1 | 97.1 | 2018.04 | 2018-12-01 |  | 30 | 20 | 10 | 5 | 1 | 8.3333 | 9.3333 | 13.2272 | 32.6667
31 | 上六村委刘屋自然村 | 刘屋 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 24 立方米； | 34 | 34 | 2018.03 | 2018-12-01 |  | 10 | 10 | 0 | 1.6667 |  | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 上六村委竹围岗自然村 | 竹围岗 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 570 米，宽 3.5 米，厚 0.2 米； 巷道长 530 米，宽 2.5 米，厚 0.18 米 | 44 | 44 | 2018.05 | 2018-12-01 |  | 20 | 5 | 15 | 3.3333 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2
33 | 上六村委竹围岗自然村 | 竹围岗 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 3.4 米，宽 3.1 米，高 2.6 米； | 3 | 3 | 2018.07 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 上六村委竹围岗自然村 | 竹围岗 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1600/800/1500 米，外径 0.11/0.225/0.315 米； | 86.9 | 86.9 | 2018.06 | 2018-12-01 |  | 50 | 24 | 26 | 8.3333 | 1 | 8.3333 | 9.3333 | 13.2272 | 32.6667
35 | 上六村委竹围岗自然村 | 竹围岗 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 24 立方米； | 34 | 34 | 2018.03 | 2018-12-01 |  | 15 | 15 | 0 | 2.5 | 1 | 8.3333 | 9.3333 | 13.2272 | 32.6667
36 | 上六村委竹围岗自然村 | 竹围岗 | 篮球场 | 公共文化设施 | 面积 608 平方米； | 8 | 8 | 2018.07 | 2018-12-01 |  | 8 |  | 8 | 1.3333 |  | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 上六村委竹围岗自然村 | 竹围岗 | 文体活动中心 | 公共文化设施 | 文体活动中心面积 513 米 | 15 | 15 | 2018.06 | 2018-12-01 |  | 12 | 12 | 0 | 2 | 0.5 | 4.1667 | 4.6667 | 6.6136 | 16.3333
38 | 上六村委大友庄自然村 | 大友庄 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 800 米，宽 3.5 米，厚 0.2 米； | 28.4 | 28.4 | 2018.07 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1
39 | 上六村委大友庄自然村 | 大友庄 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 3.4 米，宽 3.1 米，高 2.6 米； | 3 | 3 | 2018.07 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 上六村委大友庄自然村 | 大友庄 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 3400 米，外径 0.11 米； | 69.5 | 69.5 | 2018.07 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 上六村委大友庄自然村 | 大友庄 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 24 立方米； | 34 | 34 | 2018.06 | 2018-12-01 |  | 30 | 5 | 25 | 5 | 1 | 8.3333 | 9.3333 | 13.2272 | 32.6667 |  | 住建局 | 詹培坚
上六村合计 | 上六村委大友庄自然村 | [9 empty] | 300 | 140 | 160 | 50 | 6 | 50 | 56 | 100.2793 | 210.6439
| 庆丰 | 兴隆 | 招标代理 | 其它 | 招标代理费 | 1.914 | 1.914 | 2017-08-03 | 2017-10-30 | [8 empty] | 1.914
| 庆丰 | 兴隆 | 勘察 | 其它 | 勘察费 | 15.063 | 15.063 | 2017-10-20 | 2018-12-10 | [8 empty] | 0 | 10.8605
| 庆丰 | 兴隆 | 监理 | 其它 | 监理费 | 18.158 | 18.158 | 2017-10-20 | 2018-12-10 | [8 empty] | 12.006
| 庆丰 | 兴隆 | 农村给排水设计 | 其它 | 农村给排水设计费 | 15.716 | 15.716 | 2017-10-20 | 2018-12-10 | [8 empty] | 3.143
| 庆丰 | 兴隆 | 景观设计 | 其它 | 景观设计费 | 10.477 | 10.477 | 2017-10-20 | 2018-12-10 | [8 empty] | 2.096 | 1.6291
| 庆丰 | 兴隆 | 技术咨询 | 其它 | 编制建设项目环境影响报告表费 | 0.455 | 0.455 | 2017-11-02 | 2018-05-30 | [8 empty] | 0.182 | 0.27151
| 庆丰 | 兴隆 | 编制可行性研究报告 | 其它 | 编制可行性研究报告费用 | 1.591 | 1.591 | 2017年3月改2017年8月2日 | 2018-08-30 | [8 empty] | 1.591
42 | 庆丰村委兴隆自然村 | 兴隆 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长550米，宽3.5米，厚0.2米； 巷道长 250 米，宽 2.5 米，厚 0.18 米 | 38 | 38 | 2018.06 | 2018-12-01 |  | 30 | 16 | 14 | 3 | 0.5 | 2.5 | 3 | 3.9682 | 42.5
43 | 庆丰村委兴隆自然村 | 兴隆 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 3.4 米，宽 3.1 米，高 2.6 米； | 2 | 2 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 庆丰村委兴隆自然村 | 兴隆 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长1400米，外径225米；波纹管长200米，外径315米； | 46 | 46 | 2018.06 | 2018-12-01 |  | 15 | 12 | 3 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 3 | 3.9682 | 42.5
45 | 庆丰村委兴隆自然村 | 兴隆 | 雨水沟渠 | 雨污分流建设 | 雨水沟渠 200 米 | 8 | 8 | 2018.03 | 2018-12-01 |  | 5 |  | 5 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 庆丰村委兴隆自然村 | 兴隆 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 12 立方米； | 14 | 14 | 2018.06 | 2018-12-01 |  | 10 | 6 | 4 | 1 | 0.5 | 2.5 | 3 | 3.9682 | 42.5
47 | 庆丰村委里石自然村 | 里石 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 900 米，宽 3.5 米，厚 0.2 米； 巷道长 400 米，宽 2.5 米，厚 0.18 米 | 26 | 26 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3
48 | 庆丰村委里石自然村 | 里石 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 2 | 2 | 2018.06 | 2018-12-01 |  | 2 | 2 | 0 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 庆丰村委里石自然村 | 里石 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1600 米，外径 0.11 米； | 33 | 33 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 庆丰村委里石自然村 | 里石 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 24 立方米； | 35 | 35 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 庆丰村委里石自然村 | 里石 | 标准公厕 | 公共卫生设施 | 公共厕所 1 个，长 7.2 米，宽2.6米，高 3.2 米。 | 8 | 8 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 庆丰村委里石自然村 | 里石 | 文化活动室 | 公共文化设施 | 文化室 1 间，面积 53 平方米； | 12 | 12 | 2018.06 | 2018-12-01 |  | 1 |  | 1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 庆丰村委石一自然村 | 石一 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 900 米，宽 3.5 米，厚 0.2 米； 巷道长 300 米，宽 2.5 米，厚 0.18 米 | 32 | 32 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
54 | 庆丰村委石一自然村 | 石一 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 2 | 2 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 庆丰村委石一自然村 | 石一 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1300 米，外径 0.225 米； | 35 | 35 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 庆丰村委石一自然村 | 石一 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 36 立方米； | 36 | 36 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 庆丰村委石二自然村 | 石二 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 1200 米，宽 3.5 米，厚 0.2 米； | 18 | 18 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4
58 | 庆丰村委石二自然村 | 石二 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 2 | 2 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 庆丰村委石二自然村 | 石二 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1300 米，外径 0.11 米； | 23 | 23 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 庆丰村委田心自然村 | 田心 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 200 米，宽 3.5 米，厚 0.2 米； | 11 | 11 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
61 | 庆丰村委田心自然村 | 田心 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 2 | 2 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 庆丰村委田心自然村 | 田心 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1300 米，外径 0.11 米； | 36 | 36 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 庆丰村委田心自然村 | 田心 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 12 立方米； | 19 | 19 | 2018.06 | 2018-12-01 |  | 10 |  | 10 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 庆丰村委山塘自然村 | 山塘 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 2 | 2 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 庆丰村委山塘自然村 | 山塘 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1200 米，外径 0.225 米； | 33 | 33 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 庆丰村委两一自然村 | 两一 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 800 米，宽 3.5 米，厚 0.2 米； | 11 | 11 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6
67 | 庆丰村委两一自然村 | 两一 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 2 | 2 | 2018.06 | 2018-12-01 |  | 2 | 2 | 0 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 庆丰村委两一自然村 | 两一 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 2000 米，外径 0.11 米； | 39 | 39 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 庆丰村委两一自然村 | 两一 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 24 立方米； | 36 | 36 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 庆丰村委两二自然村 | 两二 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 800 米，宽 3.5 米，厚 0.2 米； | 21 | 21 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7
71 | 庆丰村委两二自然村 | 两二 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 2 | 2 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 庆丰村委两二自然村 | 两二 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1300 米，外径 0.225/0.315 米； | 59 | 59 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 庆丰村委两二自然村 | 两二 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 12 立方米； | 19 | 19 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 庆丰村委安乐自然村 | 安乐 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 400 米，宽 3.5 米，厚 0.2 米； 巷道长 200 米，宽 2.5 米，厚 0.18 米 | 24 | 24 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
75 | 庆丰村委安乐自然村 | 安乐 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 3 | 3 | 2018.06 | 2018-12-01 |  | 2 | 2 | 0 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 庆丰村委安乐自然村 | 安乐 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1900 米，外径 0.11/0.225 米； | 34 | 34 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 庆丰村委安乐自然村 | 安乐 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 12 立方米； | 19 | 19 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 庆丰村委丰树自然村 | 丰树 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 800 米，宽 3 米，厚 0.2 米； | 9 | 9 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8
79 | 庆丰村委丰树自然村 | 丰树 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 2 | 2 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 庆丰村委丰树自然村 | 丰树 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1000 米，外径 0.11 米； | 22 | 22 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
81 | 庆丰村委丰树自然村 | 丰树 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 12 立方米； | 19 | 19 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 庆丰村委三多自然村 | 三多 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 300 米，宽 2.5 米，厚 0.2 米； | 13 | 13 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6
83 | 庆丰村委三多自然村 | 三多 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 2 个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 2 | 2 | 2018.06 | 2018-12-01 |  | 4 | 4 | 0 | 0.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 庆丰村委三多自然村 | 三多 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 800 米，外径 0.225 米； | 18 | 18 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 庆丰村委三多自然村 | 三多 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 12 立方米； | 19 | 19 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 庆丰村委茶子自然村 | 茶子 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 500 米，宽 3.5 米，厚 0.2 米； | 12 | 12 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
87 | 庆丰村委茶子自然村 | 茶子 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 2 | 2 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
88 | 庆丰村委茶子自然村 | 茶子 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1900 米，外径 0.11 米； | 31 | 31 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 庆丰村委前锋自然村 | 前锋 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 500 米，宽 3.5 米，厚 0.2 米； 巷道长 300 米，宽 2.5 米，厚 0.18 米 | 32 | 32 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
90 | 庆丰村委前锋自然村 | 前锋 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 2 | 2 | 2018.06 | 2018-12-01 |  | 2 | 2 | 0 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 庆丰村委前锋自然村 | 前锋 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1000 米，外径 0.225 米； | 36 | 36 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 庆丰村委前锋自然村 | 前锋 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 12 立方米； | 19 | 19 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 庆丰村委大坳自然村 | 大坳 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 2 | 2 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
94 | 庆丰村委大坳自然村 | 大坳 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1800 米，外径 0.11/0.225 米； | 35 | 35 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 庆丰村委大同自然村 | 大同 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 2300 米，宽 3.5 米，厚 0.2 米； | 37 | 37 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 庆丰村委大同自然村 | 大同 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 2 | 2 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
97 | 庆丰村委大同自然村 | 大同 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 2000 米，外径 0.11/0.225/0.315 米； | 57 | 57 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 庆丰村委大同自然村 | 大同 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 24 立方米； | 24 | 24 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
99 | 庆丰村委上围自然村 | 上围 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 1500 米，宽 3.5 米，厚 0.2 米； | 60 | 60 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3
100 | 庆丰村委上围自然村 | 上围 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 3 | 3 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
101 | 庆丰村委上围自然村 | 上围 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1000 米，外径 0.11/0.225 米； | 32 | 32 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
102 | 庆丰村委上围自然村 | 上围 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 24 立方米； | 35 | 35 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
103 | 庆丰村委中围自然村 | 中围 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长450米，宽3.5米，厚0.2米； 巷道长 1050 米，宽 25 米，厚 0.18 米 | 38 | 38 | 2018.06 | 2018-12-01 |  | 15 | 10 | 5 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 3 | 3.9682 | 42.5 | 0.1
104 | 庆丰村委中围自然村 | 中围 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点1个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 2 | 2 | 2018.06 | 2018-12-01 |  | 2 | 2 | 0 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
105 | 庆丰村委中围自然村 | 中围 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1000 米，外径 0.225/0.315 米； | 21 | 21 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
106 | 庆丰村委下围自然村 | 下围 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 1200 米，宽 3 米，厚 0.2 米； | 41 | 41 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
107 | 庆丰村委下围自然村 | 下围 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 2 | 2 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
108 | 庆丰村委下围自然村 | 下围 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1000 米，外径 0.11 米； | 32 | 32 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
109 | 庆丰村委下围自然村 | 下围 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 12 立方米； | 15 | 15 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
庆丰村合计 | 庆丰村委下围自然村 | [9 empty] | 100 | 58 | 42 | 10 | 2 | 10 | 12 | 36.8047 | 182.7611
| 谷塘 | 丰云 | 招标代理 | 其它 | 招标代理费 | 1.914 | 1.914 | 2017-08-03 | 2017-10-30 | [8 empty] | 1.914
| 谷塘 | 丰云 | 勘察 | 其它 | 勘察费 | 15.063 | 15.063 | 2017-10-20 | 2018-12-10 | [8 empty] | 0 | 16.6766
| 谷塘 | 丰云 | 监理 | 其它 | 监理费 | 18.158 | 18.158 | 2017-10-20 | 2018-12-10 | [8 empty] | 12.006
| 谷塘 | 丰云 | 农村给排水设计 | 其它 | 农村给排水设计费 | 15.716 | 15.716 | 2017-10-20 | 2018-12-10 | [8 empty] | 3.143
| 谷塘 | 丰云 | 景观设计 | 其它 | 景观设计费 | 10.477 | 10.477 | 2017-10-20 | 2018-12-10 | [8 empty] | 2.096 | 2.5015
| 谷塘 | 丰云 | 技术咨询 | 其它 | 编制建设项目环境影响报告表费 | 0.455 | 0.455 | 2017-11-02 | 2018-05-30 | [8 empty] | 0.182 | 0.41691
| 谷塘 | 丰云 | 编制可行性研究报告 | 其它 | 编制可行性研究报告费用 | 1.591 | 1.591 | 2017年3月改2017年8月2日 | 2018-08-30 | [8 empty] | 1.591
110 | 谷塘村委教庠自然村 | 教庠 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 900 米，宽 3.5 米，厚 0.2 米； 巷道长 200 米，宽 1.5 米，厚 0.18 米 | 28.6 | 28.6 | 2017.12 | 2018-12-01 |  | 26 | 7 | 19 | 3.9478 | 1.5 | 12.5 | 14 | 19.8408 | 32.625 | 1
111 | 谷塘村委教庠自然村 | 教庠 | 道路扩宽 | 村道建设 | 道路扩宽长200米，宽1.5米，厚0.18米 | 7.2 | 7.2 | 2018.01 | 2018-12-01 |  | 6 | 1.2 | 4.8 | 0.91102 |  | 0 | 0 | 0 | 0
112 | 谷塘村委教庠自然村 | 教庠 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 3.4 米，宽 3.1 米，高 2.6 米； | 2 | 2 | 2018.06 | 2018-12-01 |  | 2 | 2 | 0 | 0.30367 |  | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 谷塘村委教庠自然村 | 教庠 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 3372/1136/2892 米，外径 0.11/0.225/0.315 米； | 165.9 | 165.9 | 2018.03 | 2018-12-01 |  | 120 | 20 | 100 | 18.2205 | 2.5 | 20.8333 | 23.3333 | 33.0681 | 54.375
114 | 谷塘村委教庠自然村 | 教庠 | 雨水沟渠 | 雨污分流建设 | 雨水沟渠26米 | 5 | 5 | 2018.03 | 2018-12-01 |  | 5 | 0.5 | 4.5 | 0.75919 |  | 0 | 0 | 0 | 0
115 | 谷塘村委教庠自然村 | 教庠 | 一体化A/O+人工湿地 | 污水处理设施建设 | 一体化A/O+人工湿地 1 个，容积 36 立方米； | 51 | 51 | 2018.05 | 2018-12-01 |  | 40 | 10 | 30 | 6.0735 | 1.5 | 12.5 | 14 | 19.8408 | 32.625
116 | 谷塘村委教庠自然村 | 教庠 | 标准公厕 | 公共卫生设施 | 公共厕所 1 个，长 6.3 米，宽 1.4 米，高 4.05 米。 | 6.3 | 6.3 | 2018.03 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
117 | 谷塘村委教庠自然村 | 教庠 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 45 间，面积 15300 平方米； | 134.4 | 134.4 | 2017.12 | 2018-12-01 |  | 100 | 2 | 98 | 15.1837 | 2.5 | 20.8333 | 23.3333 | 33.0681 | 54.375
118 | 谷塘村委教庠自然村 | 教庠 | 园建宣传点 | 公共文化设施 | 面积 300 平方米。 | 15 | 15 |  | 2018-12-01 |  | 15 |  | 15 | 2.2776 |  | 0 | 0 | 0 | 0
119 | 谷塘村委教庠自然村 | 教庠 | 文化室 | 公共文化设施 | 文化室 1 间，面积 72 平方米； | 18.6 | 18.6 | 2018.03 | 2018-12-01 |  | 18 | 3 | 15 | 2.7331 |  | 0 | 0 | 0 | 0
120 | 谷塘村委教庠自然村 | 教庠 | 砖砌花池 | 公共文化设施 | 砖砌花池367米 | 8 | 8 | 2018.03 | 2018-12-01 |  | 8 | 7.5 | 0.5 | 1.2147 |  | 0 | 0 | 0 | 0
121 | 谷塘村委中麦自然村 | 中麦 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 300 米，宽 3.5 米，厚 0.2 米； | 6.5 | 6.5 | 2017-12-09 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3
122 | 谷塘村委中麦自然村 | 中麦 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 3.4 米，宽 3.1 米，高 2.6 米； | 2 | 2 | 2017-12-09 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
123 | 谷塘村委中麦自然村 | 中麦 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1044.2/154.4/77.4 米，外径 0.11/0.225/0.315 米； | 35.8 | 35.8 | 2018.03 | 2018-12-01 |  | 30 | 10 | 20 | 4.5551 | 1 | 8.3333 | 9.3333 | 13.2272 | 21.75
124 | 谷塘村委中麦自然村 | 中麦 | 雨水沟渠 | 雨污分流建设 | 雨水沟渠35米 | 8 | 8 | 2018.03 | 2018-12-01 |  | 8 | 0.7 | 7.3 | 1.2147 |  | 0 | 0 | 0 | 0
125 | 谷塘村委中麦自然村 | 中麦 | 篮球场 | 公共文化设施 | 篮球场 1 个，面积 608 平方米； | 12 | 12 | 2018.01 | 2018-12-01 |  | 12 | 5 | 7 | 1.822 |  | 0 | 0 | 0 | 0
126 | 谷塘村委下一自然村 | 下一 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 3.4 米，宽 3.1 米，高 2.6 米； | 2 | 2 | 2017-12-09 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
127 | 谷塘村委下一自然村 | 下一 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 546/80/76 米，外径 0.11/0.225/0.315 米； | 17.9 | 17.9 | 2018.01 | 2018-12-01 |  | 15 | 2 | 13 | 2.2776 |  | 0 | 0 | 0 | 0
128 | 谷塘村委下二自然村 | 下二 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 3.4 米，宽 3.1 米，高 2.6 米； | 2 | 2 | 2017-12-09 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
129 | 谷塘村委下二自然村 | 下二 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1094/254/152 米，外径 0.11/0.225/0.315 米； | 17.9 | 17.9 | 2018.01 | 2018-12-01 |  | 15 | 10 | 5 | 2.2776 |  | 0 | 0 | 0 | 0
130 | 谷塘村委下二自然村 | 下二 | 雨水沟渠 | 雨污分流建设 | 雨水沟渠290.6米 | 9 | 9 | 2018.01 | 2018-12-01 |  | 9 | 6 | 3 | 1.3665 |  | 0 | 0 | 0 | 0
131 | 谷塘村委下二自然村 | 下二 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 36 立方米； | 33 | 33 | 2017-12-09 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
132 | 谷塘村委保障自然村 | 保障 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 800 米，宽 3 米，厚 0.2 米； | 32 | 32 | 2017-12-09 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
133 | 谷塘村委保障自然村 | 保障 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 3.4 米，宽 3.1 米，高 2.6 米； | 2 | 2 | 2017-12-09 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
134 | 谷塘村委保障自然村 | 保障 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 3400 米，外径 0.11/0.225 米； | 82.2 | 82.2 | 2017-12-09 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
135 | 谷塘村委保障自然村 | 保障 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 24 立方米； | 34 | 34 | 2017-12-09 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
136 | 谷塘村委谷塘自然村 | 谷塘（谷一至六、新二） | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 800 米，宽 3 米，厚 0.18 米； | 33 | 33 | 2018.03 | 2018-12-01 |  | 29.6 | 6.7 | 22.9 | 4.4944 | 1 | 8.3333 | 9.3333 | 13.2272 | 21.75 | 0.1
137 | 谷塘村委谷塘自然村 | 谷塘（谷一至六、新二） | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 3.4 米，宽 3.1 米，高 2.6 米； | 2 | 2 | 2018.06 | 2018-12-01 |  | 2 | 2 | 0 | 0.30367 |  | 0 | 0 | 0 | 0
138 | 谷塘村委谷塘自然村 | 谷塘（谷一至六、新二） | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 2920/252/828 米，外径 0.11/0.225/0.315 米； | 101.3 | 101.3 | 2018.05 | 2018-12-01 |  | 80 | 20 | 60 | 12.147 | 1 | 8.3333 | 9.3333 | 13.2272 | 21.75
139 | 谷塘村委谷塘自然村 | 谷塘（谷一至六、新二） | 农房外立面粉饰 | 其它 | 25 间，面积 8600 平方米； | 38.4 | 38.4 | 2018.03 | 2018-12-01 |  | 25 | 5 | 20 | 3.7959 |  | 0 | 0 | 0 | 0
140 | 谷塘村委谷塘自然村 | 谷塘（谷一至六、新二） | 篮球场 | 公共文化设施 | 篮球场 1 个，面积 608 平方米； | 12 | 12 | 2018.03 | 2018-12-01 |  | 15 | 10 | 5 | 2.2776 |  | 0 | 0 | 0 | 0
141 | 谷塘村委谷塘自然村 | 谷塘（谷一至六、新二） | 舞台及景墙 | 公共文化设施 | 舞台及景墙1个 | 15 | 15 | 2018.05 | 2018-12-01 |  | 11 | 3 | 8 | 1.6702 |  | 0 | 0 | 0 | 0
142 | 谷塘村委深坑自然村 | 深坑 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 3.4 米，宽 3.1 米，高 2.6 米； | 2 | 2 |  | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
143 | 谷塘村委丰云自然村 | 丰云 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 527 米，宽 3.5 米，厚 0.18 米； | 21 | 21 | 2018.03 | 2018-12-01 |  | 18 | 10 | 8 | 2.7331 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
144 | 谷塘村委丰云自然村 | 丰云 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 3.4 米，宽 3.1 米，高 2.6 米； | 2 | 2 |  | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
145 | 谷塘村委丰云自然村 | 丰云 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 800/500/200 米，外径 0.11/0.225/0.315 米； | 36 | 36 | 2018.06 | 2018-12-01 |  | 32 | 10 | 22 | 4.8588 | 0.5 | 4.1667 | 4.6667 | 6.6136 | 10.875
146 | 谷塘村委丰云自然村 | 丰云 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 12 立方米； | 17 | 17 | 2017-12-09 | 2018-12-01 |  | 17 | 7 | 10 | 2.5812 | 0.5 | 4.1667 | 4.6667 | 6.6136 | 10.875
147 | 谷塘村委蓝瓮自然村 | 蓝瓮 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 3.4 米，宽 3.1 米，高 2.6 米； | 2 | 2 | 2017-12-09 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
148 | 谷塘村委蓝瓮自然村 | 蓝瓮 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 500 米，外径 0.23 米； | 10 | 10 | 2017-12-09 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
149 | 谷塘村委坳仔自然村 | 坳仔 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 3.4 米，宽 3.1 米，高 2.6 米； | 2 | 2 | 2017-12-09 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
150 | 谷塘村委坳仔自然村 | 坳仔 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 500 米，外径 0.23 米； | 10 | 10 | 2017-12-09 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
151 | 谷塘村委大东自然村 | 大东 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 3.4 米，宽 3.1 米，高 2.6 米； | 2 | 2 | 2017-12-09 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
152 | 谷塘村委大东自然村 | 大东 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 500 米，外径 0.23 米； | 10 | 10 | 2017-12-09 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
153 | 谷塘村委稔村自然村 | 稔村 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 3.4 米，宽 3.1 米，高 2.6 米； | 2 | 2 | 2017-12-09 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
154 | 谷塘村委稔村自然村 | 稔村 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 500 米，外径 0.23 米； | 10 | 10 | 2017-12-09 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
155 | 谷塘村委办坑自然村 | 办坑 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 3.4 米，宽 3.1 米，高 2.6 米； | 2 | 2 | 2017-12-09 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
156 | 谷塘村委办坑自然村 | 办坑 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 500 米，外径 0.23 米； | 10 | 10 | 2017-12-09 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
谷塘村合计 | [10 empty] | 658.6 | 160.6 | 498 | 100 | 12 | 100 | 112 | 179.6587 | 280.595
六都镇合计 |  |  |  |  | 11月新增21个项目 | [12 empty] | 316.7427

## 高村镇
云浮市云安区2018年省定贫困村创建新农村示范村建设项目库汇总表
序号 | 省定贫困村名称 | 项目所在自然村名称 | 项目名称 | 项目类型 | 项目建设内容 | 项目总概算（万元） | 预计投入省级示范村专项资金（万元） | 项目启动时间（年/月） | 项目竣工时间（年/月） | 本月累计已完成投入资金数（万元） | [10 empty] | 项目负责职能部门 | 负责人
[10 empty] | 合计 | 7月累计省级示范村建设专项资金 | 6月省级示范村建设专项资金 | 7月省级示范村建设专项资金 | 9月份新增省级示范村建设专项资金 | 10.11增加13.5万 | 10.22增加130万 | 10月份新增省级示范村建设专项资金 | 11月份新增省级示范村建设专项资金 | 12月份新增省级示范村建设专项资金 | 群众自筹
高村镇 | [10 empty] | 770 | 570 | 200 | 110 | 13.5 | 109.4455 | 122.9455 | 269.2352 | 641 | 0 | 住建局 | 詹培坚
| 大田 | 左村 | 招标代理 | 其它 | 招标代理费 | 1.914 | 1.914 | 2017-08-03 | 2017-10-30 | [8 empty] | 1.914
| 大田 | 左村 | 勘察 | 其它 | 勘察费 | 15.063 | 15.063 | 2017-10-20 | 2018-12-10 | [8 empty] | 0 | 10.546
| 大田 | 左村 | 监理 | 其它 | 监理费 | 18.158 | 18.158 | 2017-10-20 | 2018-12-10 | [8 empty] | 12.006
| 大田 | 左村 | 农村给排水设计 | 其它 | 农村给排水设计费 | 15.716 | 15.716 | 2017-10-20 | 2018-12-10 | [8 empty] | 3.143
| 大田 | 左村 | 景观设计 | 其它 | 景观设计费 | 10.477 | 10.477 | 2017-10-20 | 2018-12-10 | [8 empty] | 2.096 | 1.5819
| 大田 | 左村 | 技术咨询 | 其它 | 编制建设项目环境影响报告表费 | 0.455 | 0.455 | 2017-11-02 | 2018-05-30 | [8 empty] | 0.182 | 0.26365
| 大田 | 左村 | 编制可行性研究报告 | 其它 | 编制可行性研究报告费用 | 1.591 | 1.591 | 2017年3月改2017年8月2日 | 2018-08-30 | [8 empty] | 1.591
1 | 大田村委左村自然村 | 左村 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 600 米，宽 3.5 米，厚 0.2 米； | 20 | 20 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 大田村委左村自然村 | 左村 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.1 米，高2.7 米； | 2 | 2 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 大田村委左村自然村 | 左村 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 2200 米，外径 0.11/0.225/0.315 米； | 52 | 52 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 10 |  | 10 | 0 |  | 1.1765 | 1.1765 | 1.8674 | 18.4706
4 | 大田村委左村自然村 | 左村 | 雨水沟渠 | 雨污分流建设 | 雨水沟渠500米 | 20 | 20 | 2018.01 | 2018-12-01 |  | 3 |  | 3 | 0 |  | 0.35294 | 0.35294 | 0.56021 | 5.5412
5 | 大田村委左村自然村 | 左村 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 2 个，容积 24 立方米； | 22 | 22 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 17 |  | 17 | 0 |  | 2 | 2 | 3.1745 | 31.4
6 | 大田村委右村自然村 | 右村 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 1000 米，宽 3 米，厚 0.2 米； | 32 | 32 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
7 | 大田村委右村自然村 | 右村 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.1 米，高2.7 米； | 2 | 2 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 大田村委右村自然村 | 右村 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 2800 米，外径 0.11/0.225 米； | 65 | 65 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 大田村委右村自然村 | 右村 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 2 个，容积 12/24立方米； | 43 | 43 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 大田村委高枨村自然村 | 高枨 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 1100 米，宽 3.5 米，厚 0.2 米； | 44 | 44 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
11 | 大田村委高枨村自然村 | 高枨 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.1 米，高2.7 米； | 2 | 2 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 大田村委高枨村自然村 | 高枨 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 2100 米，外径 0.11/0.315 米； | 48 | 48 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 3 |  | 3 | 0 |  | 0.35294 | 0.35294 | 0.56021 | 5.5412
13 | 大田村委高枨村自然村 | 高枨 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 24 立方米； | 22 | 22 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 大田村委黄屋自然村 | 黄屋 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 800 米，宽 3 米，厚 0.18 米； | 32 | 32 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3
15 | 大田村委黄屋自然村 | 黄屋 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.1 米，高2.7 米； | 2 | 2 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 大田村委黄屋自然村 | 黄屋 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 300 米，外径 0.225/0.315 米； | 8 | 8 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 大田村委莫屋自然村 | 莫屋 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 600 米，宽 3 米，厚 0.18 米； | 20 | 20 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4
18 | 大田村委莫屋自然村 | 莫屋 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.1 米，高2.7 米； | 2 | 2 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 大田村委莫屋自然村 | 莫屋 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 500 米，外径 0.11 米； | 13 | 13 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 大田村委下枫木自然村 | 下枫木 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 800 米，宽 3.5 米，厚 0.2 米； | 32 | 32 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 20 |  | 20 | 0 |  | 2.3529 | 2.3529 | 3.7347 | 36.9412 | 0.5
21 | 大田村委下枫木自然村 | 下枫木 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.1 米，高2.7 米； | 2 | 2 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 大田村委下枫木自然村 | 下枫木 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1200 米，外径 0.225 米； | 28 | 28 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 大田村委下枫木自然村 | 下枫木 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 12 立方米； | 19 | 19 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 10 |  | 10 | 0 |  | 1.1765 | 1.1765 | 1.8674 | 18.4706
24 | 大田村委下枫木自然村 | 下枫木 | 标准公厕 | 公共卫生设施 | 公共厕所 1 个，长 2.8 米，宽 2.1 米，高2.7 米； | 10 | 10 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 大田村委上枫木自然村 | 上枫木 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 1000 米，宽 3.5 米，厚 0.2 米； | 39 | 39 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6
26 | 大田村委上枫木自然村 | 上枫木 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.1 米，高2.7 米； | 2 | 2 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 大田村委上枫木自然村 | 上枫木 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 400 米，外径 0.225 米； | 11 | 11 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 大田村委大塘自然村 | 大塘 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 1000 米，宽 3 米，厚 0.2 米； | 39 | 39 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7
29 | 大田村委大塘自然村 | 大塘 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.1 米，高2.7 米； | 2 | 2 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 大田村委大塘自然村 | 大塘 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1400 米，外径 0.11 米； | 33 | 33 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 大田村委大塘自然村 | 大塘 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 12 立方米； | 19 | 19 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 大田村委蛤水自然村 | 蛤水 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 1000 米，宽 3.5 米，厚 0.2 米； | 32 | 32 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6
33 | 大田村委蛤水自然村 | 蛤水 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.1 米，高2.7 米； | 2 | 2 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 2 |  | 2 | 0 |  | 0.23529 | 0.23529 | 0.37347 | 3.6941
34 | 大田村委蛤水自然村 | 蛤水 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1200 米，外径 0.225 米； | 28 | 28 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 大田村委蛤水自然村 | 蛤水 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 12 立方米； | 19 | 19 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 10 |  | 10 | 0 |  | 1.1765 | 1.1765 | 1.8674 | 18.4706
36 | 大田村委蛤水自然村 | 蛤水 | 标准公厕 | 公共卫生设施 | 公共厕所 1 个，长 2.8 米，宽 2.1 米，高2.7 米； | 10 | 10 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 大田村委蛤水自然村 | 蛤水 | 禽畜圈养杂物房 | 公共卫生设施 | 禽畜圈养杂物房 10 间，长 4 米，宽 2.5 米，高 3 米。 | 24 | 24 |  |  |  | 10 |  | 10 | 0 |  | 1.1765 | 1.1765 | 1.8674 | 18.4706
38 | 大田村委下东冲自然村 | 下东冲 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 800 米，宽 3.5 米，厚 0.2 米； | 26 | 26 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
39 | 大田村委下东冲自然村 | 下东冲 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.1 米，高2.7 米； | 2 | 2 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 大田村委下东冲自然村 | 下东冲 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 500 米，外径 0.315 米； | 13 | 13 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 大田村委下东冲自然村 | 下东冲 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 24 立方米； | 24 | 24 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 大田村委下东冲自然村 | 上东冲 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 3500 米，宽 3.5 米，厚 0.18 米； | 130 | 130 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4
43 | 大田村委下东冲自然村 | 上东冲 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.1 米，高2.7 米； | 2 | 2 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 大田村委下东冲自然村 | 上东冲 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1300 米，外径 0.225 米； | 30 | 30 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 大田村委下东冲自然村 | 上东冲 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 12 立方米； | 19 | 19 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 大田村委尾屋自然村 | 尾屋 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 600 米，宽 3 米，厚 0.2 米； | 20 | 20 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4
47 | 大田村委尾屋自然村 | 尾屋 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.1 米，高2.7 米； | 2 | 2 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 大田村委尾屋自然村 | 尾屋 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1200 米，外径 0.225 米； | 28 | 28 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 大田村委尾屋自然村 | 尾屋 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 12 立方米； | 19 | 19 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 大田村委横冲自然村 | 横冲 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 3500 米，宽 3 米，厚 0.2 米； | 130 | 130 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6
51 | 大田村委横冲自然村 | 横冲 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.1 米，高2.7 米； | 2 | 2 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 大田村委横冲自然村 | 横冲 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1200 米，外径 0.11/0.315 米； | 28 | 28 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 大田村委横冲自然村 | 横冲 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 12 立方米； | 19 | 19 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 大田村合计 | [9 empty] | 85 |  | 85 | 0 |  | 10 | 10 | 36.8047 | 169.3916
| 石牛 | 大塘 | 招标代理 | 其它 | 招标代理费 | 1.914 | 1.914 | 2017-08-03 | 2017-10-30 | [8 empty] | 1.914
| 石牛 | 大塘 | 勘察 | 其它 | 勘察费 | 15.063 | 15.063 | 2017-10-20 | 2018-12-10 | [8 empty] | 0 | 9.8596
| 石牛 | 大塘 | 监理 | 其它 | 监理费 | 18.158 | 18.158 | 2017-10-20 | 2018-12-10 | [8 empty] | 12.006
| 石牛 | 大塘 | 农村给排水设计 | 其它 | 农村给排水设计费 | 15.716 | 15.716 | 2017-10-20 | 2018-12-10 | [8 empty] | 3.143
| 石牛 | 大塘 | 景观设计 | 其它 | 景观设计费 | 10.477 | 10.477 | 2017-10-20 | 2018-12-10 | [8 empty] | 2.096 | 1.4789
| 石牛 | 大塘 | 技术咨询 | 其它 | 编制建设项目环境影响报告表费 | 0.455 | 0.455 | 2017-11-02 | 2018-05-30 | [8 empty] | 0.182 | 0.24649
| 石牛 | 大塘 | 编制可行性研究报告 | 其它 | 编制可行性研究报告费用 | 1.591 | 1.591 | 2017年3月改2017年8月2日 | 2018-08-30 | [8 empty] | 1.591
54 | 石牛村委大塘自然村 | 大塘 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 2100 米，宽 3.5 米，厚 0.2 米； | 84 | 84 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3
55 | 石牛村委大塘自然村 | 大塘 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 2 个，长 2.8 米，宽 2.1 米，高2.7 米； | 2 | 2 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  | 5 |  | 5 | 0 |  | 0.58824 | 0.58824 | 0.93369 | 8.5882
56 | 石牛村委大塘自然村 | 大塘 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 2100 米，外径 0.315 米； | 48 | 48 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 石牛村委大塘自然村 | 大塘 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 24 立方米； | 24 | 24 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  | 20 |  | 20 | 0 |  | 2.3529 | 2.3529 | 3.7347 | 34.3529
58 | 石牛村委迳口自然村 | 迳口 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 1500 米，宽 3.5 米，厚 0.2 米； | 52 | 52 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 石牛村委迳口自然村 | 迳口 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.1 米，高2.7 米； | 2 | 2 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
60 | 石牛村委迳口自然村 | 迳口 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1300 米，外径 0.11 米； | 30 | 30 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 石牛村委迳口自然村 | 迳口 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 12 立方米； | 19 | 19 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 石牛村委六榃坑自然村 | 六榃坑 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 300 米，宽 3 米，厚 0.18 米； | 12 | 12 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 石牛村委六榃坑自然村 | 六榃坑 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.1 米，高2.7 米； | 2 | 2 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
64 | 石牛村委六榃坑自然村 | 六榃坑 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 100 米，外径 0.225 米； | 4 | 4 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 石牛村委上围自然村 | 上围 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 1500 米，宽 3 米，厚 0.2米； | 54 | 54 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 石牛村委上围自然村 | 上围 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.1 米，高2.7 米； | 2 | 2 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
67 | 石牛村委上围自然村 | 上围 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 2000 米，外径 0.225 米； | 46 | 46 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 石牛村委上围自然村 | 上围 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 12 立方米； | 19 | 19 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 石牛村委石蛤自然村 | 石蛤 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 1200 米，宽 3 米，厚 0.2 米； | 52 | 52 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 石牛村委石蛤自然村 | 石蛤 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.1 米，高2.7 米； | 2 | 2 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6
71 | 石牛村委石蛤自然村 | 石蛤 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 200 米，外径 0.225 米； | 8 | 8 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 石牛村委浊水自然村 | 浊水 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 1000 米，宽 3 米，厚 0.2 米； | 40 | 40 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  | 11 |  | 11 | 0 |  | 1.2941 | 1.2941 | 2.0541 | 18.8941
73 | 石牛村委浊水自然村 | 浊水 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.1 米，高2.7 米； | 2 | 2 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  | 2 |  | 2 | 0 |  | 0.23529 | 0.23529 | 0.37347 | 3.4353
74 | 石牛村委浊水自然村 | 浊水 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1300 米，外径 0.11 米； | 30 | 30 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  | 10 |  | 10 | 0 |  | 1.1765 | 1.1765 | 1.8674 | 17.1765
75 | 石牛村委浊水自然村 | 浊水 | 雨水沟渠 | 雨污分流建设 | 长 200 米，宽 0.5 米，高 0.4 米 | 8 | 8 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 3 |  | 3 | 0 |  | 0.35294 | 0.35294 | 0.56021 | 5.1529
76 | 石牛村委浊水自然村 | 浊水 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 12 立方米； | 19 | 19 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  | 19 |  | 19 | 0 |  | 2.2353 | 2.2353 | 3.548 | 32.6353
77 | 石牛村委中围自然村 | 中围 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 2300 米，宽 3 米，厚 0.2 米； | 92 | 92 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
78 | 石牛村委中围自然村 | 中围 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.1 米，高2.7 米； | 2 | 2 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 石牛村委中围自然村 | 中围 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 2300 米，外径 0.11 米； | 53 | 53 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 石牛村委中围自然村 | 中围 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 36 立方米； | 36 | 36 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
81 | 石牛村委中围自然村 | 中围 | 标准公厕 | 公共卫生设施 | 公共厕所 1 个，长 2.8 米，宽 2.1 米，高2.7 米；米。 | 10 | 10 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 石牛村委中军自然村 | 中军 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 2000 米，宽 3 米，厚 0.2 米； | 80 | 80 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3
83 | 石牛村委中军自然村 | 中军 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.1 米，高2.7 米； | 2 | 2 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 石牛村委中军自然村 | 中军 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 2800 米，外径 0.11 米； | 65 | 65 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 石牛村委中军自然村 | 中军 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 36 立方米； | 36 | 36 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 石牛村委永进自然村 | 永进 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 2600 米，宽 3 米，厚 0.2 米； | 104 | 104 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
87 | 石牛村委永进自然村 | 永进 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.1 米，高2.7 米； | 2 | 2 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8
88 | 石牛村委永进自然村 | 永进 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1500 米，外径 0.315 米； | 35 | 35 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 石牛村委永进自然村 | 永进 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 24 立方米； | 24 | 24 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 石牛村委松岭自然村 | 松岭 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 1500 米，宽 3米，厚 0.18 米； | 52 | 52 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 石牛村委松岭自然村 | 松岭 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.1 米，高2.7 米； | 2 | 2 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
92 | 石牛村委松岭自然村 | 松岭 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1200 米，外径 0.315 米； | 28 | 28 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 石牛村委松岭自然村 | 松岭 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 24 立方米； | 24 | 24 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  | 15 |  | 15 | 0 |  | 1.7647 | 1.7647 | 2.8011 | 25.7647
94 | 石牛村委铁路自然村 | 铁路 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.1 米，高2.7 米； | 2 | 2 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 石牛村委铁路自然村 | 铁路 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 100 米，外径 0.315 米； | 4 | 4 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 石牛合计 | [9 empty] | 85 |  | 85 | 0 |  | 10 | 10 | 36.8047 | 157.585
| 佛洞 | 茶坳 | 招标代理 | 其它 | 招标代理费 | 1.914 | 1.914 | 2017-08-03 | 2017-10-30 | [8 empty] | 1.914
| 佛洞 | 茶坳 | 勘察 | 其它 | 勘察费 | 15.063 | 15.063 | 2017-10-20 | 2018-12-10 | [8 empty] | 0 | 19.5944
| 佛洞 | 茶坳 | 监理 | 其它 | 监理费 | 18.158 | 18.158 | 2017-10-20 | 2018-12-10 | [8 empty] | 12.006
| 佛洞 | 茶坳 | 农村给排水设计 | 其它 | 农村给排水设计费 | 15.716 | 15.716 | 2017-10-20 | 2018-12-10 | [8 empty] | 3.143
| 佛洞 | 茶坳 | 景观设计 | 其它 | 景观设计费 | 10.477 | 10.477 | 2017-10-20 | 2018-12-10 | [8 empty] | 2.096 | 2.9392
| 佛洞 | 茶坳 | 技术咨询 | 其它 | 编制建设项目环境影响报告表费 | 0.455 | 0.455 | 2017-11-02 | 2018-05-30 | [8 empty] | 0.182 | 0.48986
| 佛洞 | 茶坳 | 编制可行性研究报告 | 其它 | 编制可行性研究报告费用 | 1.591 | 1.591 | 2017年3月改2017年8月2日 | 2018-08-30 | [8 empty] | 1.591
103 | 佛洞村委田心自然村 | 田心 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 2 个，长 3.4 米，宽 3.1 米，高 2.7 米； | 4.2 | 4.2 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 4.2 | 4.2 | 0 | 0.77 |  | 0.77011 | 0.77011 | 1.2224 | 2.5054
104 | 佛洞村委田心自然村 | 田心 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 2094 米，外径0.315 米； | 58 | 58 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 20 | 20 | 0 | 3.6667 | 0.5 | 3.6672 | 4.1672 | 5.8208 | 11.9307
105 | 佛洞村委田心自然村 | 田心 | 雨水沟渠 | 雨污分流建设 | 长 60 米，宽 0.5 米，高 0.4 米 | 2.4 | 2.4 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 1 |  | 1 | 0.18333 |  | 0.18336 | 0.18336 | 0.29104 | 0.59653
106 | 佛洞村委田心自然村 | 田心 | 一体化A/O+人工湿地 | 污水处理设施建设 | 一体化A/O+人工湿地 1 个，容积 72 立方米； | 76 | 76 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 22 | 20 | 2 | 4.0333 |  | 4.0339 | 4.0339 | 6.4028 | 13.1237
107 | 佛洞村委田心自然村 | 田心 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 14 间，面积 5652 平方米； | 56 | 56 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 20 | 10 | 10 | 3.6667 | 0.5 | 3.6672 | 4.1672 | 5.8208 | 11.9307
108 | 佛洞村委田心自然村 | 田心 | 园建宣传点 | 公共文化设施 | 面积 1207 平方米。 | 26 | 26 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 20 | 10 | 10 | 3.6667 | 0.5 | 3.6672 | 4.1672 | 5.8208 | 11.9307
109 | 佛洞村委会等头自然村 | 等头 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 3.4 米，宽 3.1 米，高 2.7 米； | 2.1 | 2.1 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 2.1 | 2.1 | 0 | 0.385 |  | 0.38505 | 0.38505 | 0.61118 | 1.2527
110 | 佛洞村委会等头自然村 | 等头 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 811 米，宽 3.5 米，厚 0.2 米； 巷道长 420 米，宽 2.5 米，厚 0.18 米 | 58.4 | 58.4 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 35 | 35 | 0 | 6.4167 | 1 | 6.4175 | 7.4175 | 10.1864 | 20.8787 | 0.3
111 | 佛洞村委会等头自然村 | 等头 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 418 米，外径0.315 米； | 13 | 13 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 13 | 13 | 0 | 2.3833 |  | 2.3837 | 2.3837 | 3.7835 | 7.7549
112 | 佛洞村委会等头自然村 | 等头 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 12 立方米； | 21 | 21 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 21 | 21 | 0 | 3.85 | 0.5 | 3.8505 | 4.3505 | 6.1118 | 12.5272
113 | 佛洞村委会等头自然村 | 等头 | 雨水沟渠 | 雨污分流建设 | 长 57 米，宽 0.5 米，高 0.4 米 | 1 | 1 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 2.1 | 2.1 | 0 | 0.37 |  | 0.37005 | 0.37005 | 0.58737 | 1.2039
114 | 佛洞村委会等头自然村 | 等头 | 村口标识 | 其它 | 入村标识 1 个 | 3.5 | 3.5 |  |  |  | 2 |  | 2 | 0.36667 |  | 0.36672 | 0.36672 | 0.58208 | 1.1931
115 | 佛洞村委会等头自然村 | 等头 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 8 间，面积2357 平方米； | 23 | 23 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 12 | 12 | 0 | 2.2 |  | 2.2003 | 2.2003 | 3.4925 | 7.1584
116 | 佛洞村委会等头自然村 | 等头 | 文体活动中心 | 公共文化设施 | 文体活动中心面积 500 平方米 | 25 | 25 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
117 | 佛洞村委岗顶自然村 | 岗顶 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 241 米，宽 3.5 米，厚 0.18 米； | 12.67 | 12.67 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 5 | 5 | 0 | 0.91667 |  | 0.91679 | 0.91679 | 1.4552 | 2.9827 | 0.6
118 | 佛洞村委岗顶自然村 | 岗顶 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 2 个，长 2.8 米，宽 2.1 米，高2.7 米； | 3 | 3 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
119 | 佛洞村委岗顶自然村 | 岗顶 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 516 米，外径 0.315 米； | 19.86 | 19.86 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 5 | 5 | 0 | 0.91667 |  | 0.91679 | 0.91679 | 3.0752 | 2.9827
120 | 佛洞村委岗顶自然村 | 岗顶 | 文体活动中心 | 公共文化设施 | 文体活动中心面积 500 平方米 | 15 | 15 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
121 | 佛洞村委岗顶自然村 | 岗顶 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 13 间，面积 3921 平方米； | 38.76 | 38.76 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 25 | 25 | 0 | 4.5833 |  | 4.584 | 4.584 | 7.276 | 14.9133
122 | 佛洞村委营下自然村 | 营下 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 3.4 米，宽 3.1 米，高 2.7 米； | 4.2 | 4.2 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 4.2 | 4.2 | 0 | 0.77 |  | 0.77011 | 0.77011 | 3.2224 | 2.5054
123 | 佛洞村委营下自然村 | 营下 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 1382 米，宽 3.5 米，厚 0.2 米； 巷道长 802 米，宽 2.5 米，厚 0.18 米 | 102.8 | 102.8 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 70 | 70 | 0 | 12.8333 | 2 | 12.8351 | 14.8351 | 25.3827 | 41.7574 | 0.4
124 | 佛洞村委营下自然村 | 营下 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1920 米，外径 0.315 米； | 46 | 46 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 46 | 46 | 0 | 8.4333 | 1.5 | 8.4345 | 9.9345 | 15.3878 | 27.4406
125 | 佛洞村委营下自然村 | 营下 | 雨水沟渠 | 雨污分流建设 | 长 288 米，宽 0.5 米，高 0.4 米 | 10.3 | 10.3 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 10.3 | 10.3 | 0 | 1.8883 |  | 1.8886 | 1.8886 | 2.9977 | 6.1443
126 | 佛洞村委营下自然村 | 营下 | 一体化A/O+人工湿地 | 污水处理设施建设 | 一体化A/O+人工湿地 1 个，容积 60 立方米； | 64 | 64 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 30 | 30 | 0 | 5.5 | 1 | 5.5008 | 6.5008 | 8.7312 | 17.896
127 | 佛洞村委营下自然村 | 营下 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 9 间，面积 2540 平方米； | 25.4 | 25.4 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 17 | 17 | 0 | 3.1167 |  | 3.1171 | 3.1171 | 4.9477 | 10.1411
128 | 佛洞村委黄屋自然村 | 黄屋 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 706 米，宽 3.5 米，厚 0.18 米； 巷道长 100 米，宽 2.5 米，厚 0.18 米 | 40.87 | 40.87 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 35 | 35 | 0 | 6.4167 | 1.5 | 6.4175 | 7.9175 | 15.1864 | 20.8787 | 0.4
129 | 佛洞村委黄屋自然村 | 黄屋 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.1 米，高2.7 米； | 3 | 3 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
130 | 佛洞村委黄屋自然村 | 黄屋 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 325 米，外径 0.315 米； | 12.51 | 12.51 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 8 | 8 | 0 | 1.4667 |  | 1.4669 | 1.4669 | 5.3283 | 4.7723
131 | 佛洞村委黄屋自然村 | 黄屋 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 16 间，面积4139 平方米； | 38.9 | 38.9 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 25 | 25 | 0 | 4.5833 | 0.5 | 4.584 | 5.084 | 10.276 | 14.9133
132 | 佛洞村委大屋自然村 | 大屋 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.1 米，高2.7 米； | 3 | 3 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
133 | 佛洞村委大屋自然村 | 大屋 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 157 米，外径 0.315 米； | 10.87 | 10.87 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 5 | 5 | 0 | 0.91667 |  | 0.91679 | 0.91679 | 5.4552 | 2.9827
134 | 佛洞村委大屋自然村 | 大屋 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 6 间，面积 2148 平方米； | 28 | 28 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 28 | 28 | 0 | 5.1333 | 1 | 5.134 | 6.134 | 15.2391 | 16.7029
135 | 佛洞村委黄沙口屋自然村 | 黄沙口 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.1 米，高2.7 米； | 3 | 3 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
136 | 佛洞村委黄沙口屋自然村 | 黄沙口 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 500 米，外径 0.225 米； | 15 | 15 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 佛洞村合计 | [9 empty] | 487.9 |  |  | 89.4333 | 10.5 | 89.4455 | 99.9455 | 195.6259 | 314.0234
高村镇合计 |  |  |  |  | 11月新增21个项目 | [12 empty] | 269.2352

## 白石镇
云浮市云安区2019年省定贫困村创建新农村示范村建设项目库汇总表
序号 | 省定贫困村名称 | 项目所在自然村名称 | 项目名称 | 项目类型 | 项目建设内容 | 项目总概算（万元） | 预计投入省级示范村专项资金（万元） | 项目启动时间（年/月） | 项目竣工时间（年/月） | 本月累计已完成投入资金数（万元） | [10 empty] | 项目负责职能部门 | 负责人
[10 empty] | 合计 | 7月累计省级示范村建设专项资金 | 6月省级示范村建设专项资金 | 7月省级示范村建设专项资金 | 9月份新增省级示范村建设专项资金 | 10.11增加31万 | 10.22增加260万 | 10月份新增省级示范村建设专项资金 | 11月份新增省级示范村建设专项资金 | 12月份新增省级示范村建设专项资金 | 群众自筹
白石镇 | [10 empty] | 2209 | 1209 | 1000 | 250 | 31 | 260 | 291 | 496.3973 | 877 | 0 | 住建局 | 詹培坚
| 东圳 | 东一 | 招标代理 | 其它 | 招标代理费 | 1.914 | 1.914 | 2017-08-03 | 2017-10-30 | [8 empty] | 1.914
| 东圳 | 东一 | 勘察 | 其它 | 勘察费 | 15.063 | 15.063 | 2017-10-20 | 2018-12-10 | [8 empty] | 0 | 7.9361
| 东圳 | 东一 | 监理 | 其它 | 监理费 | 18.158 | 18.158 | 2017-10-20 | 2018-12-10 | [8 empty] | 12.006
| 东圳 | 东一 | 农村给排水设计 | 其它 | 农村给排水设计费 | 15.716 | 15.716 | 2017-10-20 | 2018-12-10 | [8 empty] | 3.143
| 东圳 | 东一 | 景观设计 | 其它 | 景观设计费 | 10.477 | 10.477 | 2017-10-20 | 2018-12-10 | [8 empty] | 2.096 | 1.1904
| 东圳 | 东一 | 技术咨询 | 其它 | 编制建设项目环境影响报告表费 | 0.455 | 0.455 | 2017-11-02 | 2018-05-30 | [8 empty] | 0.182 | 0.1984
| 东圳 | 东一 | 编制可行性研究报告 | 其它 | 编制可行性研究报告费用 | 1.591 | 1.591 | 2017年3月改2017年8月2日 | 2018-08-30 | [8 empty] | 1.591
1 | 东圳村委东一自然村 | 东一 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 4000米，宽3.5米，厚 0.2米； 巷道长 1000 米，宽 2.5 米，厚0.18米 | 150 | 150 | 2018.4 | 2018-12-01 |  | 40 | 35 | 5 | 0 |  | 1.2821 | 1.2821 | 2.035 | 21.0256 | 0.1
2 | 东圳村委东一自然村 | 东一 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1个，长 3.2米，宽 1.9 米，高 2.3 米； | 2 | 2 | 2018.4 | 2018-12-01 |  | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 东圳村委东一自然村 | 东一 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1600 米，外径 110/225/315； 预制管长 500 米，外径 500/300 ； | 156 | 156 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 40 | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 东圳村委东一自然村 | 东一 | 雨水沟渠 | 雨污分流建设 | 雨水沟渠150米 | 6 | 6 | 2018.01 | 2018-12-01 |  | 5 |  | 5 | 0 |  | 1.2821 | 1.2821 | 2.035 | 21.0256
5 | 东圳村委东一自然村 | 东一 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 2 个，容积72 立方米； | 72 | 72 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 40 | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 东圳村委东一自然村 | 东一 | 标准公厕 | 公共卫生设施 | 公共厕所 1 个，长 7.2 米，宽2.6米，高 3.2 米。 | 5 | 5 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 4 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 东圳村委田心自然村 | 田心 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长1500米，宽 3.5 米，厚 0.2米； | 59 | 59 | 2018.6 | 2018-12-01 |  | 30 | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4
8 | 东圳村委田心自然村 | 田心 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1个，长 3.2米，宽 1.9 米，高 2.3 米； | 2 | 2 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 东圳村委田心自然村 | 田心 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1880 米，外径 110/225/315 米； | 58 | 58 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 20 | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 东圳村委田心自然村 | 田心 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 2 个，容积 72 立方米； | 72 | 72 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 20 | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 东圳村委大围自然村 | 大围 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 5000米，宽 3 米，厚 0.2 米； | 146 | 146 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 30 | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
12 | 东圳村委大围自然村 | 大围 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 3.2 米，宽 1.9 米，高 2.3 米； | 2 | 2 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 东圳村委大围自然村 | 大围 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1380 米，外径 110/225/315米； | 66 | 66 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 30 | 10 | 20 | 0 |  | 5.1282 | 5.1282 | 8.1398 | 84.1026
14 | 东圳村委大围自然村 | 大围 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 12 立方米； | 20 | 20 | 2018.5 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 东圳村委大围自然村 | 大围 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 24 立方米； | 36 | 36 | 2018.6 | 2018-12-01 |  | 12 | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 东圳村委粉电自然村 | 粉电 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 1300 米，宽 3.5米，厚0.2 米； 巷道长 700 米，宽 2.5米，厚 0.18 米 | 60 | 60 | 2018.6 | 2018-12-01 |  | 30 | 23 | 7 | 0 |  | 1.7949 | 1.7949 | 2.8489 | 29.4359 | 0.4
17 | 东圳村委粉电自然村 | 粉电 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 3.2 米，宽 1.9 米，高 2.3 米； | 2 | 2 | 2018.6 | 2018-12-01 |  | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 东圳村委粉电自然村 | 粉电 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 391 米，外径 110/225/315 米； | 15 | 15 | 2018.6 | 2018-12-01 |  | 15 | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 东圳村委粉电自然村 | 粉电 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 24 立方米； | 33 | 33 | 2018.6 | 2018-12-01 |  | 20 | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 东圳村委横冲自然村 | 横冲 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 1800 米，宽3.5 米，厚 0.2米； 巷道长1200 米，宽 2.5米，厚 0.18 米 | 84 | 84 |  | 2018-12-01 |  | 22 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
21 | 东圳村委横冲自然村 | 横冲 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长3.2 米，宽 1.9 米，高 2.3米； | 2 | 2 | 2018.4 | 2018-12-01 |  | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 东圳村委横冲自然村 | 横冲 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 597 米，外径 110,225,315 米； | 18 | 18 | 2018.6 | 2018-12-01 |  | 18 | 18 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 东圳村委横冲自然村 | 横冲 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 24 立方米； | 24 | 24 | 2018.6 | 2018-12-01 |  | 20 | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 东圳村委莲塘自然村 | 莲塘 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 1300 米，宽3米，厚 0.2 米； | 50 | 50 | 2018.6 | 2018-12-01 |  | 12 | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
25 | 东圳村委莲塘自然村 | 莲塘 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 3.2 米，宽 1.9 米，高 2.3 米； | 2 | 2 | 2018.4 | 2018-12-01 |  | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 东圳村委莲塘自然村 | 莲塘 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 617 米，外径 110,225,315 米； | 22 | 22 | 2018.6 | 2018-12-01 |  | 20 | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 东圳村委莲塘自然村 | 莲塘 | 雨水沟渠 | 雨污分流建设 | 雨水沟渠200米 | 1.2 | 1.2 | 2018.01 | 2018-12-01 |  | 2 |  | 2 | 0 |  | 0.51282 | 0.51282 | 0.81398 | 8.4103
28 | 东圳村委莲塘自然村 | 莲塘 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 24 立方米； | 24 | 24 | 2018.6 | 2018-12-01 |  | 20 | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 东圳村合计 | [9 empty] | 462 |  | 39 | 0 |  | 10 | 10 | 36.8047 | 173.325
| 白石 | 上车 | 招标代理 | 其它 | 招标代理费 | 1.914 | 1.914 | 2017-08-03 | 2017-10-30 | [8 empty] | 1.914
| 白石 | 上车 | 勘察 | 其它 | 勘察费 | 15.063 | 15.063 | 2017-10-20 | 2018-12-10 | [8 empty] | 0 | 9.7149
| 白石 | 上车 | 监理 | 其它 | 监理费 | 18.158 | 18.158 | 2017-10-20 | 2018-12-10 | [8 empty] | 12.006
| 白石 | 上车 | 农村给排水设计 | 其它 | 农村给排水设计费 | 15.716 | 15.716 | 2017-10-20 | 2018-12-10 | [8 empty] | 3.143
| 白石 | 上车 | 景观设计 | 其它 | 景观设计费 | 10.477 | 10.477 | 2017-10-20 | 2018-12-10 | [8 empty] | 2.096 | 1.4572
| 白石 | 上车 | 技术咨询 | 其它 | 编制建设项目环境影响报告表费 | 0.455 | 0.455 | 2017-11-02 | 2018-05-30 | [8 empty] | 0.182 | 0.24287
| 白石 | 上车 | 编制可行性研究报告 | 其它 | 编制可行性研究报告费用 | 1.591 | 1.591 | 2017年3月改2017年8月2日 | 2018-08-30 | [8 empty] | 1.591
29 | 白石村委上车自然村 | 上车 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 3400 米，宽 3.5 米，厚 0.2 米； 巷道长 1038 米，宽 2 米，厚 0.18 米 | 89 | 89 | 2018.4 | 2018-12-01 |  | 70 | 40 | 30 | 8.8483 | 1 | 8.8483 | 9.8483 | 14.0446 | 19.8596 | 1
30 | 白石村委上车自然村 | 上车 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 3 | 3 | 2018.4 | 2018-12-01 |  | 3 | 2 | 1 | 0.37921 |  | 0.37921 | 0.37921 | 0.60191 | 0.85112
31 | 白石村委上车自然村 | 上车 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 600 米，外径 0.3 米； 预制管长 850 米，外径 0.5、0.3 米； | 68 | 68 | 2018.4 | 2018-12-01 |  | 50 | 30 | 20 | 6.3202 |  | 6.3202 | 6.3202 | 10.0319 | 14.1854
32 | 白石村委上车自然村 | 上车 | 雨水沟渠 | 雨污分流建设 | 雨水沟渠850米 | 34 | 34 | 2018.01 | 2018-12-01 |  | 2 |  | 2 | 0.25281 |  | 0.25281 | 0.25281 | 0.40128 | 0.56742
33 | 白石村委上车自然村 | 上车 | 园建宣传点 | 公共文化设施 | 面积 1000 平方米。 | 35 | 35 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 35 | 35 | 0 | 4.4242 | 0.5 | 4.4242 | 4.9242 | 7.0223 | 9.9298
34 | 白石村委上车自然村 | 上车 | 文化室 | 公共文化设施 | 文化室 1 间，面积 120.6 平方米； | 20 | 20 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 20 | 18 | 2 | 2.5281 | 0.5 | 2.5281 | 3.0281 | 4.0128 | 5.6742
35 | 白石村委东风自然村 | 东风 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 540 米，宽 3.5 米，厚0.18米； 巷道长 200 米，宽 2 米，厚 0.18 米 | 38 | 38 | 2018.4 | 2018-12-01 |  | 32 | 32 | 0 | 4.0449 | 1 | 4.0449 | 5.0449 | 6.4204 | 9.0787
36 | 白石村委东风自然村 | 东风 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 3.2米，宽 1.9 米，高 2.3 米； | 3 | 3 |  | 2018-12-01 |  | 2 | 2 | 0 | 0.25281 |  | 0.25281 | 0.25281 | 0.40128 | 0.56742 | 1
37 | 白石村委东风自然村 | 东风 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1300 米，外径 0.3 米； 预制管长 161 米，外径 0.5、0.3 米； | 65 | 65 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 15 | 15 | 0 | 1.8961 |  | 1.8961 | 1.8961 | 3.0096 | 4.2556
38 | 白石村委东风自然村 | 东风 | 雨水沟渠 | 雨污分流建设 | 雨水沟渠50米 | 2 | 2 | 2018.01 | 2018-12-01 |  | 1 |  | 1 | 0.1264 |  | 0.1264 | 0.1264 | 0.20064 | 0.28371
39 | 白石村委东风自然村 | 东风 | 标准公厕 | 公共卫生设施 | 公共厕所 1 个，长 7.2 米，宽2.6米，高 3.2 米。 | 5 | 5 |  | 2018-12-01 |  | 2 | 2 | 0 | 0.25281 |  | 0.25281 | 0.25281 | 0.40128 | 0.56742
40 | 白石村委东风自然村 | 东风 | 园建宣传点 | 公共文化设施 | 面积 1000 平方米。 | 30 | 30 | 2018.4 | 2018-12-01 |  | 20 |  | 20 | 2.5281 | 1 | 2.5281 | 3.5281 | 4.0128 | 5.6742
41 | 白石村委上下街自然村 | 上下街 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 400 米，宽 3.5 米，厚 0.18 米； 巷道长 150 米，宽 2 米，厚 0.08 米 | 26 | 26 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 10 | 10 | 0 | 1.264 |  | 1.264 | 1.264 | 2.0064 | 2.8371 | 0.1
42 | 白石村委上下街自然村 | 上下街 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1个，长 3.2米，宽 1.9 米，高2.3米； | 3 | 3 | 2018.6 | 2018-12-01 |  | 2 | 2 | 0 | 0.25281 |  | 0.25281 | 0.25281 | 0.40128 | 0.56742
43 | 白石村委上下街自然村 | 上下街 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 2000 米，外径 0.3 米； 预制管长 280 米，外径 0.5、0.3 米； | 65 | 65 | 2018.3 | 2018-12-01 |  | 30 | 15 | 15 | 3.7921 | 0.5 | 3.7921 | 4.2921 | 6.0191 | 8.5112
44 | 白石村委上下街自然村 | 上下街 | 雨水沟渠 | 雨污分流建设 | 雨水沟渠162米 | 6.5 | 6.5 | 2018.01 | 2018-12-01 |  | 2 |  | 2 | 0.25281 |  | 0.25281 | 0.25281 | 0.40128 | 0.56742
45 | 白石村委上下街自然村 | 上下街 | 园建宣传点 | 公共文化设施 | 面积 120 平方米。 | 5 | 5 | 2018.6 | 2018-12-01 |  | 5 | 5 | 0 | 0.63202 |  | 0.63202 | 0.63202 | 1.0032 | 1.4185
46 | 白石村委坳仔自然村 | 坳仔 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 800 米，宽 3.5 米，厚 0.18 米； 巷道长 290 米，宽 2 米，厚 0.08 米 | 45 | 45 | 2018.3 | 2018-12-01 |  | 30 | 15 | 15 | 3.7921 | 1 | 3.7921 | 4.7921 | 6.0191 | 8.5112 | 0.1
47 | 白石村委坳仔自然村 | 坳仔 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 3 | 3 |  | 2018-12-01 |  | 3 | 2 | 1 | 0.37921 |  | 0.37921 | 0.37921 | 0.60191 | 0.85112
48 | 白石村委坳仔自然村 | 坳仔 | 标准公厕 | 公共卫生设施 | 公共厕所 1 个，长 7.2 米，宽2.6米，高 3.2 米。 | 6 | 6 |  | 2018-12-01 |  | 2 |  | 2 | 0.25281 |  | 0.25281 | 0.25281 | 0.40128 | 0.56742
49 | 白石村委坳仔自然村 | 坳仔 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 600 米，外径 0.3 米； 预制管长 550 米，外径 0.5、0.3 米； | 56 | 56 | 2018.3 | 2018-12-01 |  | 30 | 10 | 20 | 3.7921 | 0.5 | 3.7921 | 4.2921 | 6.0191 | 8.5112
50 | 白石村委坳仔自然村 | 坳仔 | 雨水沟渠 | 雨污分流建设 | 雨水沟渠500米 | 20 | 20 | 2018.01 | 2018-12-01 |  | 7 |  | 7 | 0.88483 |  | 0.88483 | 0.88483 | 1.4045 | 1.986
51 | 白石村委坳仔自然村 | 坳仔 | 篮球场 | 公共文化设施 | 篮球场 1 个，面积 306 平方米； | 12 | 12 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 5 |  | 5 | 0.63202 |  | 0.63202 | 0.63202 | 1.0032 | 1.4185
52 | 白石村委坳仔自然村 | 坳仔 | 文化室 | 公共文化设施 | 文化室 1 间，面积 120.6 平方米； | 33 | 33 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 5 |  | 5 | 0.63202 |  | 0.63202 | 0.63202 | 1.0032 | 1.4185
53 | 白石村委坳仔自然村 | 坳仔 | 园建宣传点 | 公共文化设施 | 面积 120 平方米。 | 2.1 | 2.1 | 2018.6 | 2018-12-01 |  | 3 |  | 3 | 0.37921 |  | 0.37921 | 0.37921 | 0.60191 | 0.85112
54 | 白石村委路磅自然村 | 路磅 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 300 米，宽 3 米，厚 0.2 米； | 12 | 12 |  | 2018-12-01 |  | 5 | 5 | 0 | 0.63202 |  | 0.63202 | 0.63202 | 1.0032 | 1.4185 | 0.2
55 | 白石村委路磅自然村 | 路磅 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 2 | 2 |  | 2018-12-01 |  | 2 | 2 | 0 | 0.25281 |  | 0.25281 | 0.25281 | 0.40128 | 0.56742
56 | 白石村委路磅自然村 | 路磅 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 100 米，外径 0.225 米； 预制管长 351 米，外径 0.5/0.3 米； | 67 | 67 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 10 | 10 | 0 | 1.264 |  | 1.264 | 1.264 | 2.0064 | 2.8371
57 | 白石村委路磅自然村 | 路磅 | 雨水沟渠 | 雨污分流建设 | 雨水沟渠400米 | 16 | 16 | 2018.01 | 2018-12-01 |  | 5 |  | 5 | 0.63202 |  | 0.63202 | 0.63202 | 1.0032 | 1.4185
58 | 白石村委路磅自然村 | 路磅 | 标准公厕 | 公共卫生设施 | 公共厕所 1 个，长 7.2 米，宽2.6米，高 3.2 米。 | 5 | 5 |  | 2018-12-01 |  | 3 | 3 | 0 | 0.37921 |  | 0.37921 | 0.37921 | 0.60191 | 0.85112
59 | 白石村委路磅自然村 | 路磅 | 文化室 | 公共文化设施 | 文化室 1 间，面积 120.6 平方米； | 24 | 24 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 21 | 21 | 0 | 2.6545 |  | 2.6545 | 2.6545 | 4.2134 | 5.9579
60 | 白石村委冬花岗自然村 | 冬花岗 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 3 | 3 |  | 2018-12-01 |  | 2 | 2 | 0 | 0.25281 |  | 0.25281 | 0.25281 | 0.40128 | 0.56742
61 | 白石村委冬花岗自然村 | 冬花岗 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 400 米，外径 0.225 米； 预制管长 580 米，外径 0.5、0.3 米； | 30 | 30 |  | 2018-12-01 |  | 20 | 18 | 2 | 2.5281 | 0.5 | 2.5281 | 3.0281 | 4.0128 | 5.6742
62 | 白石村委冬花岗自然村 | 冬花岗 | 文体活动中心 | 公共文化设施 | 文体活动中心 3 处，面积 850 米 | 15.3 | 15.3 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 5 |  | 5 | 0.63202 |  | 0.63202 | 0.63202 | 1.0032 | 1.4185
63 | 白石村委塘步围自然村 | 塘步围 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 1000 米，宽 3.5 米，厚 0.18 米； | 35 | 35 | 2018.3 | 2018-12-01 |  | 25 | 22 | 3 | 3.1601 | 1 | 3.1601 | 4.1601 | 5.0159 | 7.0927 | 0.3
64 | 白石村委塘步围自然村 | 塘步围 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 3 | 3 |  | 2018-12-01 |  | 2 | 2 | 0 | 0.25281 |  | 0.25281 | 0.25281 | 0.40128 | 0.56742
65 | 白石村委塘步围自然村 | 塘步围 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 600 米，外径 0.11 米； | 18 | 18 |  | 2018-12-01 |  | 18 | 18 | 0 | 2.2753 | 1 | 2.2753 | 3.2753 | 3.6115 | 5.1067
66 | 白石村委塘步围自然村 | 塘步围 | 文体活动中心 | 公共文化设施 | 文体活动中心 1 处，面积 402 米 | 7.2 | 7.2 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 3 |  | 3 | 0.37921 |  | 0.37921 | 0.37921 | 0.60191 | 0.85112
67 | 白石村委营头自然村 | 营头 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 3200 米，宽 3.5 米，厚 0.18 米； 巷道长3010米，宽2.5米，厚0.18米 | 115 | 115 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 70 | 20 | 50 | 8.8483 | 1.5 | 8.8483 | 10.3483 | 14.0446 | 19.8596 | 0.4
68 | 白石村委营头自然村 | 营头 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 3 | 3 |  | 2018-12-01 |  | 2 | 2 | 0 | 0.25281 |  | 0.25281 | 0.25281 | 0.40128 | 0.56742
69 | 白石村委营头自然村 | 营头 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 780 米，外径 0.225/0.315 米； | 23 | 23 | 2018.3 | 2018-12-01 |  | 5 | 5 | 0 | 0.63202 |  | 0.63202 | 0.63202 | 1.0032 | 1.4185
70 | 白石村委营头自然村 | 营头 | 文体活动中心 | 公共文化设施 | 文体活动中心面积 400 米 | 24 | 24 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 5 | 5 | 0 | 0.63202 |  | 0.63202 | 0.63202 | 1.0032 | 1.4185
71 | 白石村委长塘自然村 | 长塘 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 1250 米，宽 3.5 米，厚 0.18 米； 巷道长 2060 米，宽 2.5 米，厚 0.18 米 | 122 | 122 | 2018.6 | 2018-12-01 |  | 60 | 20 | 40 | 7.5843 | 1 | 7.5843 | 8.5843 | 12.0383 | 17.0225 | 0.5
72 | 白石村委长塘自然村 | 长塘 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 3 | 3 | 2018.3 | 2018-12-01 |  | 2 | 2 | 0 | 0.25281 |  | 0.25281 | 0.25281 | 0.40128 | 0.56742
73 | 白石村委长塘自然村 | 长塘 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 420 米，外径 0.225 米； | 13 | 13 |  | 2018-12-01 |  | 13 | 13 | 0 | 1.6433 |  | 1.6433 | 1.6433 | 2.6083 | 3.6882
74 | 白石村委长塘自然村 | 长塘 | 文体活动中心 | 公共文化设施 | 文体活动中心面积 200 平方米 | 10 | 10 | 2018.3 | 2018-12-01 |  | 10 | 10 | 0 | 1.264 |  | 1.264 | 1.264 | 2.0064 | 2.8371
75 | 白石村委龙岩自然村 | 龙岩 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 500 米，宽 3.5 米，厚 0.18 米； | 26.3 | 26.3 | 2018.4 | 2018-12-01 |  | 5 |  | 5 | 0.63202 |  | 0.63202 | 0.63202 | 1.0032 | 1.4185
76 | 白石村委龙岩自然村 | 龙岩 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 3 | 3 |  | 2018-12-01 |  | 2 | 2 | 0 | 0.25281 |  | 0.25281 | 0.25281 | 0.40128 | 0.56742 | 0.1
77 | 白石村委龙岩自然村 | 龙岩 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1200 米，外径 0.3 米； 预制管长 80 米，外径 0.5、0.3 米； | 45 | 45 | 2018.4 | 2018-12-01 |  | 10 | 10 | 0 | 1.264 |  | 1.264 | 1.264 | 2.0064 | 2.8371
78 | 白石村委龙岩自然村 | 龙岩 | 雨水沟渠 | 雨污分流建设 | 雨水沟渠60米 | 2.4 | 2.4 | 2018.01 | 2018-12-01 |  | 1 |  | 1 | 0.1264 |  | 0.1264 | 0.1264 | 0.20064 | 0.28371
79 | 白石村委田心围自然村 | 田心围 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 380 米，宽 3.5 米，厚 0.18 米； | 17 | 17 | 2018.4 | 2018-12-01 |  | 5 | 5 | 0 | 0.63202 |  | 0.63202 | 0.63202 | 1.0032 | 1.4185 | 0.2
80 | 白石村委田心围自然村 | 田心围 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 3 | 3 | 2018.3 | 2018-12-01 |  | 2 | 2 | 0 | 0.25281 |  | 0.25281 | 0.25281 | 0.40128 | 0.56742
81 | 白石村委田心围自然村 | 田心围 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 580 米，外径 0.11/0.225/0.315 米； | 18 | 18 |  | 2018-12-01 |  | 13 | 13 | 0 | 1.6433 |  | 1.6433 | 1.6433 | 2.6083 | 3.6882
| 白石村合计 | [9 empty] | 712 |  |  | 90 | 11 | 90 | 101 | 163.786 | 213.4151
| 石底 | 石底 | 招标代理 | 其它 | 招标代理费 | 1.914 | 1.914 | 2017-08-03 | 2017-10-30 | [8 empty] | 1.914
| 石底 | 石底 | 勘察 | 其它 | 勘察费 | 15.063 | 15.063 | 2017-10-20 | 2018-12-10 | [8 empty] | 0 | 10.5359
| 石底 | 石底 | 监理 | 其它 | 监理费 | 18.158 | 18.158 | 2017-10-20 | 2018-12-10 | [8 empty] | 12.006
| 石底 | 石底 | 农村给排水设计 | 其它 | 农村给排水设计费 | 15.716 | 15.716 | 2017-10-20 | 2018-12-10 | [8 empty] | 3.143
| 石底 | 石底 | 景观设计 | 其它 | 景观设计费 | 10.477 | 10.477 | 2017-10-20 | 2018-12-10 | [8 empty] | 2.096 | 1.5804
| 石底 | 石底 | 技术咨询 | 其它 | 编制建设项目环境影响报告表费 | 0.455 | 0.455 | 2017-11-02 | 2018-05-30 | [8 empty] | 0.182 | 0.2634
| 石底 | 石底 | 编制可行性研究报告 | 其它 | 编制可行性研究报告费用 | 1.591 | 1.591 | 2017年3月改2017年8月2日 | 2018-08-30 | [8 empty] | 1.591
82 | 石底村委石底自然村 | 石底 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长550m，宽3.5m，厚0.18m，巷道175m，宽1.5m厚0.1m | 28 | 28 | 2018-01-01 | 2018-12-01 |  | 20 | 5 | 15 | 4.0089 | 1 | 4.0089 | 5.0089 | 6.3632 | 9.755 | 0.3
83 | 石底村委石底自然村 | 石底 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 3 | 3 | 2017-12-09 | 2018-12-01 |  | 3 | 3 | 0 | 0.60134 |  | 0.60134 | 0.60134 | 0.95448 | 1.4633
84 | 石底村委石底自然村 | 石底 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长770m，外径0.315m，PVC排水管长2800m，管径0.11m | 52 | 52 | 2018-01-01 | 2018-12-01 |  | 30 | 10 | 20 | 6.0134 | 1 | 6.0134 | 7.0134 | 9.5448 | 14.6325
85 | 石底村委石底自然村 | 石底 | 污水暗渠化 | 雨污分流建设 | 污水暗渠化2800米； | 14 | 14 |  |  |  | 2 |  | 2 | 0.40089 |  | 0.40089 | 0.40089 | 0.63632 | 0.9755
86 | 石底村委石底自然村 | 石底 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 24 立方米 | 35 | 35 | 2018-01-01 | 2018-12-01 |  | 20 | 5 | 15 | 4.0089 | 1 | 4.0089 | 5.0089 | 6.3632 | 9.755
87 | 石底村委石底自然村 | 石底 | 标准公厕 | 公共卫生设施 | 公共厕所 1 个，长 7.2 米，宽2.6米，高 3.2 米。 | 15 | 15 | 2017-12-09 | 2018-12-01 |  | 10 | 5 | 5 | 2.0045 | 0.5 | 2.0045 | 2.5045 | 3.1816 | 4.8775
88 | 石底村委石底自然村 | 石底 | 园建宣传点 | 公共文化设施 | 面积 120 平方米。 | 4 | 4 | 2018.6 | 2018-12-01 |  | 2 |  | 2 | 0.40089 |  | 0.40089 | 0.40089 | 0.63632 | 0.9755 |  |  |  | 45556.4145
89 | 石底村委石底自然村 | 石底 | 集中圈养舍 | 其它 | 圈养舍 20 个，长 4 米，宽 2.5 米，高 3 米； | 46 | 46 | 2017.12 | 2018-12-01 |  | 2 |  | 2 | 0.40089 |  | 0.40089 | 0.40089 | 0.63632 | 0.9755 |  |  |  | 45639.9345
90 | 石底村委石底自然村 | 石底 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 立面改造75间，35000m2 | 332.3 | 332.3 | 2018-01-01 | 2018-12-01 |  | 120 | 20 | 100 | 24.0535 | 1 | 24.0535 | 25.0535 | 38.1792 | 58.5301
91 | 石底村委莲塘自然村 | 莲塘 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 800 米，宽 3.5 米，厚 0.18 米；拓宽道路长700米，宽1米 | 43 | 43 | 2018-01-01 | 2018-12-01 |  | 30 | 10 | 20 | 6.0134 | 1 | 6.0134 | 7.0134 | 9.5448 | 14.6325 | 0.1
92 | 石底村委莲塘自然村 | 莲塘 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 3 | 3 | 2017-12-09 | 2018-12-01 |  | 3 | 3 | 0 | 0.60134 |  | 0.60134 | 0.60134 | 0.95448 | 1.4633
93 | 石底村委莲塘自然村 | 莲塘 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1300 米，外径 0.315 米；PVC排水管长2720米，管径0.11米； | 47.5 | 47.5 | 2018-01-01 | 2018-12-01 |  | 20 | 10 | 10 | 4.0089 | 0.5 | 4.0089 | 4.5089 | 6.3632 | 9.755
94 | 石底村委莲塘自然村 | 莲塘 | 污水暗渠化 | 雨污分流建设 | 污水暗渠化2800米； | 14 | 14 |  |  |  | 2 |  | 2 | 0.40089 |  | 0.40089 | 0.40089 | 0.63632 | 0.9755
95 | 石底村委莲塘自然村 | 莲塘 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 24 立方米 | 35 | 35 | 2018-01-01 | 2018-12-01 |  | 25 | 5 | 20 | 5.0111 | 0.5 | 5.0111 | 5.5111 | 7.954 | 12.1938
96 | 石底村委莲塘自然村 | 莲塘 | 文化室 | 公共文化设施 | 文化室 1 间，面积 100 平方米； | 20 | 20 | 2018-03-01 | 2018-12-01 |  | 5 | 5 | 0 | 1.0022 | 0.5 | 1.0022 | 1.5022 | 1.5908 | 2.4388
97 | 石底村委莲塘自然村 | 莲塘 | 文体活动中心 | 公共文化设施 | 文体活动中心面积 500 平方米； | 19 | 19 | 2018-03-01 | 2018-12-01 |  | 15 | 5 | 10 | 3.0067 | 0.5 | 3.0067 | 3.5067 | 4.7724 | 7.3163
98 | 石底村委莲塘自然村 | 莲塘 | 篮球场 | 公共文化设施 | 篮球场 1 个，面积 608 平方米； | 10 | 10 | 2018-03-01 | 2018-12-01 |  | 10 | 5 | 5 | 2.0045 | 0.5 | 2.0045 | 2.5045 | 3.1816 | 4.8775
99 | 石底村委莲塘自然村 | 莲塘 | 篮球场 | 公共文化设施 | 篮球场 1 个，面积 608 平方米； | 13 | 13 | 2018-03-01 | 2018-12-01 |  | 5 |  | 5 | 1.0022 |  | 1.0022 | 1.0022 | 1.5908 | 2.4388
100 | 石底村委水鸭塘自然村 | 水鸭塘 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 900 米，宽 3.5 米，厚 0.18 米 | 30 | 30 | 2018-01-01 | 2018-12-01 |  | 20 | 5 | 15 | 4.0089 | 0.5 | 4.0089 | 4.5089 | 6.3632 | 9.755 | 0.2
101 | 石底村委水鸭塘自然村 | 水鸭塘 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 3 | 3 | 2018-05-01 | 2018-12-01 |  | 3 | 3 | 0 | 0.60134 |  | 0.60134 | 0.60134 | 0.95448 | 1.4633
102 | 石底村委水鸭塘自然村 | 水鸭塘 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 450 米，外径 0.315 米；PVC排水管长1200米，管径0.11米 | 33 | 33 | 2018-02-01 | 2018-12-01 |  | 20 | 5 | 15 | 4.0089 | 0.5 | 4.0089 | 4.5089 | 6.3632 | 9.755
103 | 石底村委水鸭塘自然村 | 水鸭塘 | 污水暗渠化 | 雨污分流建设 | 污水暗渠化200米； | 1 | 1 |  |  |  | 2 |  | 2 | 0.40089 |  | 0.40089 | 0.40089 | 0.63632 | 0.9755
104 | 石底村委水鸭塘自然村 | 水鸭塘 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 12 立方米 | 13 | 13 | 2018-03-01 | 2018-12-01 |  | 7 | 3 | 4 | 1.4031 |  | 1.4031 | 1.4031 | 2.2271 | 3.4143
105 | 石底村委水鸭塘自然村 | 水鸭塘 | 文体活动中心 | 公共文化设施 | 文体活动中心1个，面积 513 米 | 12 | 12 | 2018-04-01 | 2018-12-01 |  | 12 | 12 | 0 | 2.4053 | 0.5 | 2.4053 | 2.9053 | 3.8179 | 5.853
106 | 石底村委长冲自然村 | 长冲 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 180 米，宽 2.5 米，厚 0.18 米； 拓宽道路长500米，宽1.5米，厚度0.18米 | 28 | 28 | 2018-05-01 | 2018-12-01 |  | 18 | 5 | 13 | 3.608 | 0.5 | 3.608 | 4.108 | 5.7269 | 8.7795 | 0.3
107 | 石底村委长冲自然村 | 长冲 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 3 | 3 | 2018-05-01 | 2018-12-01 |  | 3 | 3 | 0 | 0.60134 |  | 0.60134 | 0.60134 | 0.95448 | 1.4633
108 | 石底村委长冲自然村 | 长冲 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 375 米，外径 0.315 米；PVC排水管长840米，管径0.11米 | 33 | 33 | 2018-03-01 | 2018-12-01 |  | 20 | 5 | 15 | 4.0089 | 0.5 | 4.0089 | 4.5089 | 6.3632 | 9.755
109 | 石底村委长冲自然村 | 长冲 | 污水暗渠化 | 雨污分流建设 | 污水暗渠化840米； | 4.2 | 4.2 |  |  |  | 2 |  | 2 | 0.40089 |  | 0.40089 | 0.40089 | 0.63632 | 0.9755
110 | 石底村委长冲自然村 | 长冲 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 12 立方米 | 13 | 13 | 2018-03-01 | 2018-12-01 |  | 8 | 8 | 0 | 1.6036 | 0.5 | 1.6036 | 2.1036 | 2.5453 | 3.902
111 | 石底村委长冲自然村 | 长冲 | 文化室 | 公共文化设施 | 文化室 1 间，面积 200 平方米； | 20 | 20 | 2018-03-01 | 2018-12-01 |  | 5 |  | 5 | 1.0022 |  | 1.0022 | 1.0022 | 1.5908 | 2.4388
112 | 石底村委长冲自然村 | 长冲 | 文体活动中心 | 公共文化设施 | 文体活动中心面积 500 平方米； | 12 | 12 | 2018-03-01 | 2018-12-01 |  | 5 |  | 5 | 1.0022 |  | 1.0022 | 1.0022 | 1.5908 | 2.4388
| 石底村合计 | [9 empty] | 449 |  |  | 90 | 11 | 90 | 101 | 163.786 | 231.3797
| 西圳 | 白石围 | 招标代理 | 其它 | 招标代理费 | 1.914 | 1.914 | 2017-08-03 | 2017-10-30 | [8 empty] | 1.914
| 西圳 | 白石围 | 勘察 | 其它 | 勘察费 | 15.063 | 15.063 | 2017-10-20 | 2018-12-10 | [8 empty] | 0 | 11.813
| 西圳 | 白石围 | 监理 | 其它 | 监理费 | 18.158 | 18.158 | 2017-10-20 | 2018-12-10 | [8 empty] | 12.006
| 西圳 | 白石围 | 农村给排水设计 | 其它 | 农村给排水设计费 | 15.716 | 15.716 | 2017-10-20 | 2018-12-10 | [8 empty] | 3.143
| 西圳 | 白石围 | 景观设计 | 其它 | 景观设计费 | 10.477 | 10.477 | 2017-10-20 | 2018-12-10 | [8 empty] | 2.096 | 1.7719
| 西圳 | 白石围 | 技术咨询 | 其它 | 编制建设项目环境影响报告表费 | 0.455 | 0.455 | 2017-11-02 | 2018-05-30 | [8 empty] | 0.182 | 0.29532
| 西圳 | 白石围 | 编制可行性研究报告 | 其它 | 编制可行性研究报告费用 | 1.591 | 1.591 | 2017年3月改2017年8月2日 | 2018-08-30 | [8 empty] | 1.591
113 | 西圳村委丹山自然村 | 丹山 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 1900 米，宽 3.5 米，厚 0.18 米； | 98 | 98 | 2018.4 | 2018-12-01 |  | 60 | 5 | 55 | 7.3 | 0.5 | 7.2862 | 7.7862 | 11.5651 | 25.5016 | 0.1
114 | 西圳村委丹山自然村 | 丹山 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 4 | 4 | 2018.5 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
115 | 西圳村委丹山自然村 | 丹山 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1640 米，外径 0.315 米； | 56 | 56 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 30 | 10 | 20 | 3.5836 | 0.5 | 3.5768 | 4.0768 | 5.6774 | 12.5189
116 | 西圳村委丹山自然村 | 丹山 | 雨水沟渠 | 雨污分流建设 | 雨水沟渠110米 | 4.4 | 4.4 | 2018.01 | 2018-12-01 |  | 2 |  | 2 | 0.23891 |  | 0.23846 | 0.23846 | 0.37849 | 0.83459
117 | 西圳村委丹山自然村 | 丹山 | 一体化A/O+人工湿地 | 污水处理设施建设 | 一体化A/O+人工湿地 1 个，容积 60 立方米； | 42 | 42 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 20 | 5 | 15 | 2.3891 | 0.5 | 2.3846 | 2.8846 | 3.7849 | 8.3459
118 | 西圳村委丹山自然村 | 丹山 | 文体活动中心 | 公共文化设施 | 文体活动中心面积 500 米 | 22 | 22 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 15 | 4 | 11 | 1.7918 | 0.5 | 1.7884 | 2.2884 | 2.8387 | 6.2595
119 | 西圳村委丹山自然村 | 丹山 | 篮球场 | 公共文化设施 | 篮球场 1 个，面积 306 平方米； | 10 | 10 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 10 | 5 | 5 | 1.1945 |  | 1.1923 | 1.1923 | 1.8925 | 4.173
120 | 西圳村委枫木塘自然村 | 枫木塘 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 650 米，宽 3.5 米，厚 0.18 米； 巷道长 3850 米，宽 2.5 米，厚 0.18 米 | 68 | 68 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 30 | 10 | 20 | 3.5836 | 0.5 | 3.5768 | 4.0768 | 5.6774 | 12.5189 | 0.2
121 | 西圳村委枫木塘自然村 | 枫木塘 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 2 | 2 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 2 | 2 | 0 | 0.23891 |  | 0.23846 | 0.23846 | 0.37849 | 0.83459
122 | 西圳村委枫木塘自然村 | 枫木塘 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 3000 米，外径 0.315 米； 预制管长 751 米，外径 0.11/0.225 米； | 156 | 156 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 90 | 30 | 60 | 10.7509 | 1 | 10.7305 | 11.7305 | 17.0322 | 37.5568
123 | 西圳村委枫木塘自然村 | 枫木塘 | 雨水沟渠 | 雨污分流建设 | 雨水沟渠85米 | 3.4 | 3.4 | 2018.01 | 2018-12-01 |  | 2 |  | 2 | 0.23891 |  | 0.23846 | 0.23846 | 0.37849 | 0.83459
124 | 西圳村委枫木塘自然村 | 枫木塘 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 36 立方米； | 32 | 32 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 15 | 5 | 10 | 1.7918 | 0.5 | 1.7884 | 2.2884 | 2.8387 | 6.2595
125 | 西圳村委枫木塘自然村 | 枫木塘 | 标准公厕 | 公共卫生设施 | 公共厕所 1 个，长 7.2 米，宽 3.2 米，高 3.25 米。 | 10 | 10 | 2018.4 | 2018-12-01 |  | 10 | 2 | 8 | 1.1945 |  | 1.1923 | 1.1923 | 1.8925 | 4.173
126 | 西圳村委枫木塘自然村 | 枫木塘 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 16 间，面积 6564 立方米； | 65.35 | 65.35 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 25 | 5 | 20 | 2.9863 | 0.5 | 2.9807 | 3.4807 | 4.7312 | 10.4324
127 | 西圳村委白石围自然村 | 白石围 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 1600 米，宽 3.5 米，厚 0.18 米； | 65 | 65 | 2018.6 | 2018-12-01 |  | 25 | 10 | 15 | 2.9863 | 0.5 | 2.9807 | 3.4807 | 4.7312 | 10.4324 | 0.1
128 | 西圳村委白石围自然村 | 白石围 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 2 | 2 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 2 | 2 | 0 | 0.23891 |  | 0.23846 | 0.23846 | 0.37849 | 0.83459
129 | 西圳村委白石围自然村 | 白石围 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 2017 米，外径 0.11/0.225/0.315 米； | 61 | 61 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 20 | 10 | 10 | 2.3891 | 0.5 | 2.3846 | 2.8846 | 3.7849 | 8.3459
130 | 西圳村委白石围自然村 | 白石围 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 24 立方米； | 24 | 24 | 2018.6 | 2018-12-01 |  | 15 | 15 | 0 | 1.7918 |  | 1.7884 | 1.7884 | 2.8387 | 6.2595
131 | 西圳村委白石围自然村 | 白石围 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 15 间，面积 6154 平方米； | 59 | 59 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 30 | 10 | 20 | 3.5836 | 0.5 | 3.5768 | 4.0768 | 5.6774 | 12.5189
132 | 西圳村委白石围自然村 | 白石围 | 文体活动中心 | 公共文化设施 | 文体活动中心面积 1000 平方米 | 24 | 24 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 10 |  | 10 | 1.1945 |  | 1.1923 | 1.1923 | 1.8925 | 4.173
133 | 西圳村委鹏岗自然村 | 鹏岗 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 780 米，宽 3.5 米，厚 0.18 米； 巷道长 1220 米，宽 2.5 米，厚 0.18 米 | 89 | 89 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 20 | 20 | 0 | 2.3891 | 0.5 | 2.3846 | 2.8846 | 3.7849 | 8.3459 | 0.5
134 | 西圳村委鹏岗自然村 | 鹏岗 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 2 | 2 | 2018.6 | 2018-12-01 |  | 2 | 2 | 0 | 0.23891 |  | 0.23846 | 0.23846 | 0.37849 | 0.83459
135 | 西圳村委鹏岗自然村 | 鹏岗 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 2441 米，外径 0.11/0.315/0.225 米；预制管长 50 米，外径 0.5/0.3 米； | 65 | 65 | 2018.4 | 2018-12-01 |  | 20 | 10 | 10 | 2.3891 | 0.5 | 2.3846 | 2.8846 | 3.7849 | 8.3459
136 | 西圳村委鹏岗自然村 | 鹏岗 | 雨水沟渠 | 雨污分流建设 | 雨水沟渠60米 | 2.4 | 2.4 | 2018.01 | 2018-12-01 |  | 2 |  | 2 | 0.23891 |  | 0.23846 | 0.23846 | 0.37849 | 0.83459
137 | 西圳村委鹏岗自然村 | 鹏岗 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 36 立方米； | 32 | 32 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 10 |  | 10 | 1.1945 | 0.5 | 1.1923 | 1.6923 | 1.8925 | 4.173
138 | 西圳村委鹏岗自然村 | 鹏岗 | 标准公厕 | 公共卫生设施 | 公共厕所 1 个，长 6.3 米，宽 1.4 米，高 4.05 米。 | 10 | 10 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
139 | 西圳村委鹏岗自然村 | 鹏岗 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 8 间，面积 3850 平方米； | 38.57 | 38.57 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 5 | 5 | 0 | 0.59727 |  | 0.59614 | 0.59614 | 0.94623 | 2.0865
140 | 西圳村委鹏岗自然村 | 鹏岗 | 文化室 | 公共文化设施 | 文化室 1 间，面积 239.5 立方米； | 16 | 16 | 2018.6 | 2018-12-01 |  | 10 | 5 | 5 | 1.1945 |  | 1.1923 | 1.1923 | 1.8925 | 4.173
141 | 西圳村委鹏岗自然村 | 鹏岗 | 文体活动中心 | 公共文化设施 | 文体活动中心面积 1100 平方米 | 10 | 10 | 2018.6 | 2018-12-01 |  | 5 | 5 | 0 | 0.59727 |  | 0.59614 | 0.59614 | 0.94623 | 2.0865
142 | 西圳村委圳下围自然村 | 圳下围 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 870 米，宽 3.5 米，厚 0.18 米； 巷道长 930 米，宽 2 米，厚 0.18 米 | 59 | 59 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 50 | 10 | 40 | 5.9727 | 0.5 | 5.9614 | 6.4614 | 9.4623 | 20.8649 | 0.4
143 | 西圳村委圳下围自然村 | 圳下围 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 2 | 2 | 2018.6 | 2018-12-01 |  | 2 | 2 | 0 | 0.23891 |  | 0.23846 | 0.23846 | 0.37849 | 0.83459
144 | 西圳村委圳下围自然村 | 圳下围 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1467 米，外径 .0.11/0.225 米； 预制管长 20 米，外径 300 米； | 98 | 98 | 2018.6 | 2018-12-01 |  | 30 | 5 | 25 | 3.5836 | 0.5 | 3.5768 | 4.0768 | 5.6774 | 12.5189
145 | 西圳村委圳下围自然村 | 圳下围 | 雨水沟渠 | 雨污分流建设 | 雨水沟渠60米 | 2.4 | 2.4 | 2018.01 | 2018-12-01 |  | 2 |  | 2 | 0.23891 |  | 0.23846 | 0.23846 | 0.37849 | 0.83459
146 | 西圳村委圳下围自然村 | 圳下围 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 36 立方米； | 32 | 32 | 2018.6 | 2018-12-01 |  | 15 | 5 | 10 | 1.7918 | 0.5 | 1.7884 | 2.2884 | 2.8187 | 6.2595 | 0.3
| 西圳村合计 | [9 empty] | 586 |  |  | 70.1328 | 9 | 70 | 79 | 132.0207 | 258.8803
白石镇合计 |  |  |  |  | 11月新增28个项目 | 1329.894 | 1329.894 | 408833.54 | 1780196 | 0 | 586 | 199 | 387 | 70.1328 | 9 | 70 | 79 | 132.0207 | 258.8803 |  | 1205.0337

## 镇安镇
云浮市云安区2018年省定贫困村创建新农村示范村建设项目库汇总表
序号 | 省定贫困村名称 | 项目所在自然村名称 | 项目名称 | 项目类型 | 项目建设内容 | 项目总概算（万元） | 预计投入省级示范村专项资金（万元） | 项目启动时间（年/月） | 项目竣工时间（年/月） | 本月累计已完成投入资金数（万元） | [10 empty] | 项目负责职能部门 | 负责人
[10 empty] | 合计 | 7月累计省级示范村建设专项资金 | 6月省级示范村建设专项资金 | 7月省级示范村建设专项资金 | 9月份新增省级示范村建设专项资金 | 10.11增加35.5万 | 10.22增加270万 | 10月份新增省级示范村建设专项资金 | 11月份新增省级示范村建设专项资金 | 11月份新增省级示范村建设专项资金 | 群众自筹
镇安镇 | [10 empty] | 1883.54 | 883.54 | 1000 | 290 | 35.5 | 270 | 305.5 | 512.212 | 918 | 0 | 住建局 | 詹培坚
| 南安 | 南边 | 招标代理 | 其它 | 招标代理费 | 1.914 | 1.914 | 2017-08-03 | 2017-10-30 | [8 empty] | 1.914
| 南安 | 南边 | 勘察 | 其它 | 勘察费 | 15.063 | 15.063 | 2017-10-20 | 2018-12-10 | [8 empty] | 0 | 4.7778
| 南安 | 南边 | 监理 | 其它 | 监理费 | 18.158 | 18.158 | 2017-10-20 | 2018-12-10 | [8 empty] | 12.006
| 南安 | 南边 | 农村给排水设计 | 其它 | 农村给排水设计费 | 15.716 | 15.716 | 2017-10-20 | 2018-12-10 | [8 empty] | 3.119
| 南安 | 南边 | 景观设计 | 其它 | 景观设计费 | 10.477 | 10.477 | 2017-10-20 | 2018-12-10 | [8 empty] | 2.095 | 0.88889
| 南安 | 南边 | 技术咨询 | 其它 | 编制建设项目环境影响报告表费 | 0.455 | 0.455 | 2017-11-02 | 2018-05-30 | [8 empty] | 0.182 | 0.11111
| 南安 | 南边 | 编制可行性研究报告 | 其它 | 编制可行性研究报告费用 | 1.591 | 1.591 | 2017年3月改2017年8月2日 | 2018-08-30 | [8 empty] | 1.591
1 | 南安村委南边自然村 | 南边 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 100 米，宽 3.5 米，厚 0.2 米； | 4.72 | 4.72 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 2 |  | 2 | 0.3992 |  | 0.1996 | 0.1996 | 0.31682 | 1.9162 | 0.2
2 | 南安村委南边自然村 | 南边 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.7米； | 4.3 | 4.3 | 2017-12-02 | 2018-12-01 |  | 2 | 1 | 1 | 0.3992 |  | 0.1996 | 0.1996 | 0.31682 | 1.9162
3 | 南安村委南边自然村 | 南边 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 3000米，外径 0.11 米； | 57 | 57 | 2017-12-03 | 2018-12-01 |  | 10 | 2 | 8 | 1.996 | 0.5 | 0.998 | 1.498 | 1.5841 | 9.5808
4 | 南安村委南边自然村 | 南边 | 人工厌氧+湿地处理池 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 36立方米； | 41.6 | 41.6 | 2017-12-04 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 南安村委南边自然村 | 南边 | 标准公厕 | 公共卫生设施 | 公共厕所 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.7米； | 3 | 3 | 2017-12-05 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 南安村委南边自然村 | 南边 | 文化室 | 公共文化设施 | 文化室 1 间，面积 123 平方米； | 40.59 | 40.59 | 2017-12-06 | 2018-12-01 |  | 3 |  | 3 | 0.5988 |  | 0.2994 | 0.2994 | 0.47523 | 2.8743
7 | 南安村委黎屋自然村 | 黎屋 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 400 米，宽 3.5 米，厚 0.2 米； | 18.9 | 18.9 | 2017-12-06 | 2018-12-01 |  | 8.2 | 8.2 | 0 | 1.6367 | 0.5 | 0.81836 | 1.3184 | 1.299 | 7.8563 | 0.7
8 | 南安村委黎屋自然村 | 黎屋 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.3 米，高 2.6 米； | 4.3 | 4.3 | 2017-12-07 | 2018-12-01 |  | 3.2 | 3.2 | 0 | 0.63872 |  | 0.31936 | 0.31936 | 0.50691 | 3.0659
9 | 南安村委黎屋自然村 | 黎屋 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 400 米，外径 0.315 米； | 12 | 12 | 2017-12-08 | 2018-12-01 |  | 7.2 | 7.2 | 0 | 1.4371 |  | 0.71856 | 0.71856 | 1.1406 | 6.8982
10 | 南安村委黎屋自然村 | 黎屋 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 24 立方米； | 28 | 28 | 2017-12-09 | 2018-12-01 |  | 6.2 | 6.2 | 0 | 1.2375 |  | 0.61876 | 0.61876 | 0.98214 | 5.9401
11 | 南安村委黎屋自然村 | 黎屋 | 文化室 | 公共文化设施 | 文化室 1 间，面积 123 平方米； | 40.59 | 40.59 | 2017-12-06 | 2018-12-01 |  | 2 |  | 2 | 0.3992 |  | 0.1996 | 0.1996 | 0.31682 | 1.9162
12 | 南安村委新围自然村 | 新围 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 300 米，宽 3 米，厚 0.2 米； | 14.18 | 14.18 | 2017-12-10 | 2018-12-01 |  | 6 | 3.8 | 2.2 | 1.1976 |  | 0.5988 | 0.5988 | 0.95046 | 5.7485 | 0.6
13 | 南安村委新围自然村 | 新围 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8米，宽 2.3米，高 2.6 米； | 4.3 | 4.3 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 4 | 4 | 0 | 0.7984 |  | 0.3992 | 0.3992 | 0.63364 | 3.8323
14 | 南安村委新围自然村 | 新围 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 200 米，外径 0.11 米； | 6 | 6 | 2017-12-02 | 2018-12-01 |  | 5.3 | 5.3 | 0 | 1.0579 |  | 0.52894 | 0.52894 | 0.83957 | 5.0778
15 | 南安村委新围自然村 | 新围 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 2 个，容积 24立方米； | 58 | 58 | 2017-12-03 | 2018-12-01 |  | 10 | 3 | 7 | 1.996 | 0.5 | 0.998 | 1.498 | 1.5841 | 9.5808
16 | 南安村委庙塱自然村 | 庙塱 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 100 米，宽 3 米，厚 0.2 米； | 4.73 | 4.73 | 2017-12-05 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
17 | 南安村委庙塱自然村 | 庙塱 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.7米； | 4.3 | 4.3 | 2017-12-06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 南安村委庄转自然村 | 庄转 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 2500 米，宽 3 米，厚 0.2 米； | 118.13 | 118.13 | 2017-12-10 | 2018-12-01 |  | 2 | 2 | 0 | 0.3992 |  | 0.1996 | 0.1996 | 0.31682 | 1.9162 | 0.1
19 | 南安村委庄转自然村 | 庄转 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8米，宽 2.3米，高 2.6 米； | 4.3 | 4.3 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 4 | 3.2 | 0.8 | 0.7984 |  | 0.3992 | 0.3992 | 0.63364 | 3.8323
20 | 南安村委庄转自然村 | 庄转 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 2500 米，外径 0.225 米； | 70 | 70 | 2017-12-02 | 2018-12-01 |  | 2.8 | 2.8 | 0 | 0.55888 |  | 0.27944 | 0.27944 | 0.44355 | 2.6826
21 | 南安村委庄转自然村 | 庄转 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 2 个，容积 24/36 立方米； | 58 | 58 | 2017-12-03 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 南安村委大围自然村 | 大围 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 200 米，宽 3 米，厚 0.18 米； | 9.5 | 9.5 | 2017-12-04 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
23 | 南安村委大围自然村 | 大围 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.3 米，高 2.6 米； | 4.3 | 4.3 | 2017-12-05 | 2018-12-01 |  | 2.9 | 2.9 | 0 | 0.57884 |  | 0.28942 | 0.28942 | 0.45939 | 2.7784
24 | 南安村委大围自然村 | 大围 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1000 米，外径 0.225 米； | 19 | 19 | 2017-12-06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 南安村委大坪自然村 | 大坪 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 300 米，宽 3 米，厚 0.2 米； | 14.18 | 14.18 | 2017-12-09 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
26 | 南安村委大坪自然村 | 大坪 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.3米，高 2.6 米； | 4.3 | 4.3 | 2017-12-10 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 南安村委大坪自然村 | 大坪 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 2000 米，外径 0.315 米； | 38 | 38 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 南安村委大坪自然村 | 大坪 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 24 立方米； | 28 | 28 | 2017-12-02 | 2018-12-01 |  | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.05988 |  | 0.02994 | 0.02994 | 0.047523 | 0.28743
29 | 南安村委庙下自然村 | 庙下 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 100 米，宽 3.5 米，厚 0.2 米； | 4.73 | 4.73 | 2017-12-03 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
30 | 南安村委庙下自然村 | 庙下 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长2.8 米，宽 2.3 米，高 2.6 米； | 4.3 | 4.3 | 2017-12-04 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 南安村委庙下自然村 | 庙下 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 500 米，外径 0.11 米； | 15 | 15 | 2017-12-05 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 南安村委民安自然村 | 民安 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 100 米，宽 3 米，厚 0.18 米； | 4.73 | 4.73 | 2017-12-07 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
33 | 南安村委民安自然村 | 民安 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.3 米，高 2.6 米； | 4.3 | 4.3 | 2017-12-08 | 2018-12-01 |  | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.499 |  | 0.2495 | 0.2495 | 0.39602 | 2.3952
34 | 南安村委民安自然村 | 民安 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 2500米，外径 0.315 米； | 47.5 | 47.5 | 2017-12-09 | 2018-12-01 |  | 9.6 | 9.6 | 0 | 1.9162 | 0.5 | 0.95808 | 1.4581 | 1.5207 | 9.1976
35 | 南安村委民安自然村 | 民安 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池1个，容积 24立方米； | 28 | 28 | 2017-12-10 | 2018-12-01 |  | 7 | 7 | 0 | 1.3972 | 0.5 | 0.6986 | 1.1986 | 1.1089 | 6.7066
南安村合计 | [10 empty] | 100.2 | 74.2 |  | 20 | 2.5 | 10 | 12.5 | 36.7797 | 101.7778
| 民乐 | 师岗 | 招标代理 | 其它 | 招标代理费 | 1.914 | 1.914 | 2017-08-03 | 2017-10-30 | [8 empty] | 1.914
| 民乐 | 师岗 | 勘察 | 其它 | 勘察费 | 15.063 | 15.063 | 2017-10-20 | 2018-12-10 | [8 empty] | 0 | 15.9728
| 民乐 | 师岗 | 监理 | 其它 | 监理费 | 18.158 | 18.158 | 2017-10-20 | 2018-12-10 | [8 empty] | 12.006
| 民乐 | 师岗 | 农村给排水设计 | 其它 | 农村给排水设计费 | 15.716 | 15.716 | 2017-10-20 | 2018-12-10 | [8 empty] | 3.143
| 民乐 | 师岗 | 景观设计 | 其它 | 景观设计费 | 10.477 | 10.477 | 2017-10-20 | 2018-12-10 | [8 empty] | 2.095 | 2.9717
| 民乐 | 师岗 | 技术咨询 | 其它 | 编制建设项目环境影响报告表费 | 0.455 | 0.455 | 2017-11-02 | 2018-05-30 | [8 empty] | 0.182 | 0.37146
| 民乐 | 师岗 | 编制可行性研究报告 | 其它 | 编制可行性研究报告费用 | 1.591 | 1.591 | 2017年3月改2017年8月2日 | 2018-08-30 | [8 empty] | 1.591
36 | 民乐村委会师岗自然村 | 师岗 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 已建村道长 378 米，宽 3.5 米，厚 0.18 米； | 17.86 | 17.86 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 15 | 5 | 10 | 2.4377 | 0.5 | 2.2501 | 2.7501 | 3.5716 | 6.0379 | 0.3
37 | 民乐村委会师岗自然村 | 师岗 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 已建垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.3米，高 2.6 米； | 4.3 | 4.3 | 2017-12-02 | 2018-12-01 |  | 4.3 | 2.9 | 1.4 | 0.69879 |  | 0.64504 | 0.64504 | 1.0239 | 1.7309
38 | 民乐村委会师岗自然村 | 师岗 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1478 米，外径 0.315 米； | 28.1 | 28.1 | 2017-12-03 | 2018-12-01 |  | 20 | 15 | 5 | 3.2502 | 1 | 3.0002 | 4.0002 | 4.7621 | 8.0505
39 | 民乐村委会师岗自然村 | 师岗 | 雨水沟渠 | 雨污分流建设 | 雨水沟渠150米 | 12.75 | 12.75 | 2018.01 | 2018-12-01 |  | 2 |  | 2 | 0.32502 |  | 0.30002 | 0.30002 | 0.47621 | 0.80505
40 | 民乐村委会师岗自然村 | 师岗 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 已建人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 24 立方米； | 28 | 28 | 2017-12-04 | 2018-12-01 |  | 28 | 11.5 | 16.5 | 4.5503 | 1 | 4.2003 | 5.2003 | 6.6669 | 11.2707
41 | 民乐村委五一自然村 | 五一 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 已建垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.3 米，高 2.6 米； | 4.3 | 4.3 | 2017-12-06 | 2018-12-01 |  | 4.3 | 3.1 | 1.2 | 0.69879 |  | 0.64504 | 0.64504 | 1.0239 | 1.7309
42 | 民乐村委五一自然村 | 五一 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 265 米，外径 0.315 米； | 5.05 | 5.05 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 5.5 | 5.5 | 0 | 0.89381 |  | 0.82505 | 0.82505 | 1.3096 | 2.2139 | 0.2
43 | 民乐村委五一自然村 | 五一 | 一体化A/O+人工湿地 | 污水处理设施建设 | 一体化A/O+人工湿地 1 个，容积 60 立方米； | 59 | 59 | 2017-12-02 | 2018-12-01 |  | 59 | 30 | 29 | 9.5881 | 2 | 8.8506 | 10.8506 | 14.0482 | 23.749
44 | 民乐村委五一自然村 | 五一 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 已完成 25 间，面积 8103 平方米； | 81.03 | 81.03 | 2017-12-04 | 2018-12-01 |  | 60 | 10 | 50 | 9.7506 | 2 | 9.0006 | 11.0006 | 14.2863 | 24.1515
45 | 民乐村委五一自然村 | 五一 | 文化室 | 公共文化设施 | 文化室 1 间，面积 123 平方米； | 20 | 20 | 2017-12-06 | 2018-12-01 |  | 20 | 5 | 15 | 3.2502 |  | 3.0002 | 3.0002 | 4.7621 | 8.0505
46 | 民乐村委五一自然村 | 五一 | 篮球场 | 公共文化设施 | 篮球场 1 个，面积 690 平方米； | 10 | 10 | 2017-12-06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 民乐村委五一自然村 | 五一 | 园建宣传点 | 公共文化设施 | 面积 500 平方米。 | 25 | 25 | 2017-12-05 | 2018-12-01 |  | 10 |  | 10 | 1.6251 |  | 1.5001 | 1.5001 | 2.381 | 4.0253
48 | 民乐村委五星自然村 | 五星 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.3米，高 2.6 米； | 4.3 | 4.3 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3
49 | 民乐村委五星自然村 | 五星 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 765 米，外径 0.315 米； | 14.5 | 14.5 | 2017-12-02 | 2018-12-01 |  | 13.2 | 13.2 | 0 | 2.1451 | 0.5 | 1.9801 | 2.4801 | 3.143 | 5.3133
50 | 民乐村委五星自然村 | 五星 | 园建宣传点 | 公共文化设施 | 面积 500 平方米。 | 15 | 15 | 2017-12-05 | 2018-12-01 |  | 12 |  | 12 | 1.9501 |  | 1.8001 | 1.8001 | 2.8573 | 4.8303
51 | 民乐村委莲塘自然村 | 莲塘 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.3 米，高 2.6 米； | 4.3 | 4.3 | 2017-12-06 | 2018-12-01 |  | 4.3 | 3.8 | 0.5 | 0.69879 |  | 0.64504 | 0.64504 | 1.0239 | 1.7309
52 | 民乐村委莲塘自然村 | 莲塘 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 500 米，外径 0.3 米； | 15 | 15 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 10 |  | 10 | 1.6251 |  | 1.5001 | 1.5001 | 2.381 | 4.0253
53 | 民乐村委莲塘自然村 | 莲塘 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 24 立方米； | 28 | 28 | 2017-12-02 | 2018-12-01 |  | 28 |  | 28 | 4.5503 | 1 | 4.2003 | 5.2003 | 6.6669 | 11.2707
54 | 民乐村委莲塘自然村 | 莲塘 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 6 间，面积 1962 平方米； | 19.62 | 19.62 | 2017-12-04 | 2018-12-01 |  | 19.1 | 19.1 | 0 | 3.1039 | 0.5 | 2.8652 | 3.3652 | 4.5478 | 7.6882
55 | 民乐村委枫木岗自然村 | 枫木岗 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 300 米，宽 3.5 米，厚 0.18 米； | 14.7 | 14.7 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 10 |  | 10 | 1.6251 |  | 1.5001 | 1.5001 | 2.381 | 4.0253
56 | 民乐村委枫木岗自然村 | 枫木岗 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.3 米，高 2.6 米； | 4 | 4 | 2017-12-05 | 2018-12-01 |  | 4 | 4 | 0 | 0.65004 |  | 0.60004 | 0.60004 | 0.95242 | 1.6101 | 0.4
57 | 民乐村委枫木岗自然村 | 枫木岗 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 12 间，面积 3870 平方米； | 38.7 | 38.7 | 2017-12-02 | 2018-12-01 |  | 20 | 10 | 10 | 3.2502 | 1 | 3.0002 | 4.0002 | 4.7621 | 8.0505
58 | 民乐村委巡司自然村 | 巡司 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.3 米，高 2.6 米； | 4.3 | 4.3 | 2017-12-03 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 民乐村委巡司自然村 | 巡司 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 500 米，外径 0.3 米； | 15 | 15 | 2017-12-04 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 民乐村委巡司自然村 | 巡司 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 4 间，面积 1292 立方米； | 12.92 | 12.92 | 2017-12-06 | 2018-12-01 |  | 11.85 | 11.85 | 0 | 1.9257 |  | 1.7776 | 1.7776 | 2.8215 | 4.7699
61 | 民乐村委花坪自然村 | 花坪 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 593 米，宽 3.5 米，厚 0.18 米； | 28 | 28 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 27.3 | 27.3 | 0 | 4.4365 | 1 | 4.0953 | 5.0953 | 6.5003 | 10.9889 | 0.4
62 | 民乐村委花坪自然村 | 花坪 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.3 米，高 2.6 米； | 4.3 | 4.3 | 2017-12-02 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 民乐村委花坪自然村 | 花坪 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1825 米，外径 0.315 米； | 34.8 | 34.8 | 2017-12-03 | 2018-12-01 |  | 25 | 25 | 0 | 4.0628 | 0.5 | 3.7502 | 4.2502 | 5.9526 | 10.0631
64 | 民乐村委花坪自然村 | 花坪 | 一体化A/O+人工湿地 | 污水处理设施建设 | 一体化A/O+人工湿地 1 个，容积 60 立方米； | 55 | 55 | 2017-12-04 | 2018-12-01 |  | 55 | 22.5 | 32.5 | 8.9381 | 1.5 | 8.2505 | 9.7505 | 13.0958 | 22.1389
65 | 民乐村委花坪自然村 | 花坪 | 园建宣传点 | 公共文化设施 | 面积 1400 平方米。 | 140 | 140 | 2017-12-03 | 2018-12-01 |  | 12 |  | 12 | 1.9501 |  | 1.8001 | 1.8001 | 2.8573 | 4.8303
66 | 民乐村委花坪自然村 | 花坪 | 绿化 | 其它 | 绿化树161棵，绿化面积 925 平方米； | 70.5 | 70.5 |  |  |  | 10 |  | 10 | 1.6251 |  | 1.5001 | 1.5001 | 2.381 | 4.0253
67 | 民乐村委石杰自然村 | 石杰 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 1050 米，宽 3.5 米，厚 0.18 米； | 51.45 | 51.45 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 25 |  | 25 | 4.0628 | 1 | 3.7502 | 4.7502 | 5.9526 | 10.0631
68 | 民乐村委石杰自然村 | 石杰 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.3 米，高 2.6 米； | 4.3 | 4.3 | 2017-12-02 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 民乐村委江坊自然村 | 江坊 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 1000 米，宽 3.5 米，厚 0.18 米； | 49 | 49 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 15 |  | 15 | 2.4377 |  | 2.2501 | 2.2501 | 3.5716 | 6.0379
70 | 民乐村委江坊自然村 | 江坊 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长2.8 米，宽 2.3 米，高2.6 米； | 4.3 | 4.3 | 2017-12-04 | 2018-12-01 |  | 4.3 | 2.2 | 2.1 | 0.69879 |  | 0.64504 | 0.64504 | 1.0239 | 1.7309
71 | 民乐村委江坊自然村 | 江坊 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 964 米，外径0.315 米； | 18.31 | 18.31 | 2017-12-05 | 2018-12-01 |  | 16.2 | 16.2 | 0 | 2.6327 |  | 2.4302 | 2.4302 | 3.8573 | 6.5209
72 | 民乐村委江坊自然村 | 江坊 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 36 立方米； | 21.6 | 21.6 | 2017-12-06 | 2018-12-01 |  | 21.6 | 17.5 | 4.1 | 3.5102 |  | 3.2402 | 3.2402 | 5.1431 | 8.6945
73 | 民乐村委江坊自然村 | 江坊 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 57 间，面积 20974 平方米； | 209.7 | 209.7 | 2017-12-02 | 2018-12-01 |  | 140 | 20 | 120 | 22.7514 | 1 | 21.0013 | 22.0013 | 33.3347 | 56.3535
74 | 民乐村委江坊自然村 | 江坊 | 园建宣传点 | 公共文化设施 | 面积 3000 平方米。 | 15 | 15 | 2017-12-03 | 2018-12-01 |  | 10 |  | 10 | 1.6251 |  | 1.5001 | 1.5001 | 2.381 | 4.0253
75 | 民乐村委江坊自然村 | 江坊 | 篮球场 | 公共文化设施 | 篮球场 1 个，面积 582 平方米； | 20 | 20 | 2017-12-04 | 2018-12-01 |  | 10 | 3.5 | 6.5 | 1.6251 |  | 1.5001 | 1.5001 | 2.381 | 4.0253
76 | 民乐村委江坊自然村 | 江坊 | 绿化 | 其它 | 绿化面积 835 平方米； | 17 | 17 |  |  |  | 13 |  | 13 | 2.1126 | 0.5 | 1.9501 | 2.4501 | 3.0954 | 5.2328
77 | 民乐村委东方红自然村 | 东方红 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长1000米，宽3.5米，厚 0.18 米； | 49 | 49 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 21 |  | 21 | 3.4127 | 0.5 | 3.1502 | 3.6502 | 5.0002 | 8.453
78 | 民乐村委东方红自然村 | 东方红 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.3 米，高 2.6 米； | 4.3 | 4.3 | 2017-12-05 | 2018-12-01 |  | 4 | 2.5 | 1.5 | 0.65004 |  | 0.60004 | 0.60004 | 0.95242 | 1.6101
79 | 民乐村委东方红自然村 | 东方红 | 标准公厕 | 公共卫生设施 | 公共厕所 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.7米； | 5 | 5 | 2017-12-05 | 2018-12-01 |  | 3 |  | 3 | 0.48753 |  | 0.45003 | 0.45003 | 0.71431 | 1.2076
80 | 民乐村委东方红自然村 | 东方红 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 500 米，外径 0.3 米； | 15 | 15 | 2017-12-06 | 2018-12-01 |  | 15 |  | 15 | 2.4377 | 0.5 | 2.2501 | 2.7501 | 3.5716 | 6.0379
81 | 民乐村委东方红自然村 | 东方红 | 园建宣传点 | 公共文化设施 | 面积 650 平方米。 | 32.5 | 32.5 | 2017-12-03 | 2018-12-01 |  | 12 |  | 12 | 1.9501 |  | 1.8001 | 1.8001 | 2.8573 | 4.8303
民乐村合计 | [10 empty] | 799.95 |  |  | 130 | 16 | 120 | 136 | 211.403 | 341.3159
| 永星 | 六八口 | 招标代理 | 其它 | 招标代理费 | 1.914 | 1.914 | 2017-08-03 | 2017-10-30 | [8 empty] | 1.914
| 永星 | 六八口 | 勘察 | 其它 | 勘察费 | 15.063 | 15.063 | 2017-10-20 | 2018-12-10 | [8 empty] | 0 | 2.6699
| 永星 | 六八口 | 监理 | 其它 | 监理费 | 18.158 | 18.158 | 2017-10-20 | 2018-12-10 | [8 empty] | 12.006
| 永星 | 六八口 | 农村给排水设计 | 其它 | 农村给排水设计费 | 15.716 | 15.716 | 2017-10-20 | 2018-12-10 | [8 empty] | 3.143
| 永星 | 六八口 | 景观设计 | 其它 | 景观设计费 | 10.477 | 10.477 | 2017-10-20 | 2018-12-10 | [8 empty] | 2.095 | 0.49673
| 永星 | 六八口 | 技术咨询 | 其它 | 编制建设项目环境影响报告表费 | 0.455 | 0.455 | 2017-11-02 | 2018-05-30 | [8 empty] | 0.182 | 0.062092
| 永星 | 六八口 | 编制可行性研究报告 | 其它 | 编制可行性研究报告费用 | 1.591 | 1.591 | 2017年3月改2017年8月2日 | 2018-08-30 | [8 empty] | 1.591
83 | 永星村委六八口自然村 | 六八口 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 200 米，宽 3.5 米，厚0.2 米； | 9.45 | 9.45 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
84 | 永星村委六八口自然村 | 六八口 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.3米，高 2.6 米； | 4.3 | 4.3 | 2017-12-02 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 永星村委六八口自然村 | 六八口 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1000 米，外径 0.225 米； | 19 | 19 | 2017-12-03 | 2018-12-01 |  | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 永星村委六八口自然村 | 六八口 | 文化室 | 公共文化设施 | 文化室 1 间，面积 123 平方米； | 40.59 | 40.59 | 2017-12-06 | 2018-12-01 |  | 5 |  | 5 | 0 |  | 1.8315 | 1.8315 | 2.9071 | 9.8901
87 | 永星村委会沙冲自然村 | 沙冲 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 1000 米，宽 3.5 米，厚0.2 米； | 47.25 | 47.25 | 2017-12-04 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3
88 | 永星村委会沙冲自然村 | 沙冲 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.3米，高 2.6 米； | 4.3 | 4.3 | 2017-12-05 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 永星村委会沙冲自然村 | 沙冲 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 800 米，外径 0.11 米； | 15.2 | 15.2 | 2017-12-06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 永星村委会沙冲自然村 | 沙冲 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池1 个，容积 12 立方米； | 20 | 20 | 2017-12-07 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 永星村委塘边围自然村 | 塘边围 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 1200 米，宽 3 米，厚 0.18 米； | 56.7 | 56.7 | 2017-12-08 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
92 | 永星村委塘边围自然村 | 塘边围 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.3米，高 2.6 米； | 4.3 | 4.3 | 2017-12-09 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 永星村委塘边围自然村 | 塘边围 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1500 米，外径 0.225 米； | 35 | 35 | 2017-12-10 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
94 | 永星村委塘边围自然村 | 塘边围 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 24 立方米； | 28 | 28 | 2017-12-11 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 永星村委会西塘洞自然村 | 西塘洞 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 800 米，宽 3 米，厚 0.18 米； | 37.8 | 37.8 | 2017-12-12 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4
96 | 永星村委会西塘洞自然村 | 西塘洞 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.3米，高 2.6 米； | 4.3 | 4.3 | 2017-12-13 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
97 | 永星村委会西塘洞自然村 | 西塘洞 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 800 米，外径 0.11 米； | 15.2 | 15.2 | 2017-12-14 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 永星村委会西塘洞自然村 | 西塘洞 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 12 立方米； | 20 | 20 | 2017-12-15 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
99 | 永星村委会中军营自然村 | 中军营 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长1800 米，宽 3 米，厚 0.2米； | 85.1 | 85.1 | 2017-12-16 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
100 | 永星村委会中军营自然村 | 中军营 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1个，长 2.8 米，宽 2.3米，高 2.6 米； | 4.3 | 4.3 | 2017-12-17 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
101 | 永星村委会中军营自然村 | 中军营 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1800 米，外径 0.315 米； | 34.2 | 34.2 | 2017-12-18 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
102 | 永星村委会中军营自然村 | 中军营 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 12 立方米； | 20 | 20 | 2017-12-19 | 2018-12-01 |  | 4 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
103 | 永星村委会山仔自然村 | 山仔 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 1000 米，宽3米，厚0.2 米； | 47.25 | 47.25 | 2017-12-20 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
104 | 永星村委会山仔自然村 | 山仔 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点1个，长 2.8 米，宽 2.3米，高 2.6 米； | 4.3 | 4.3 | 2017-12-21 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
105 | 永星村委会山仔自然村 | 山仔 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 900米，外径0.315 米； | 17.1 | 17.1 | 2017-12-22 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
106 | 永星村委会山仔自然村 | 山仔 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 12 立方米； | 20 | 20 | 2017-12-23 | 2018-12-01 |  | 2 |  | 2 | 0 |  | 0.7326 | 0.7326 | 1.1628 | 3.956
107 | 永星村委会云龙江自然村 | 云龙江 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 700 米，宽3 米，厚0.2米； | 33.1 | 33.1 | 2017-12-25 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3
108 | 永星村委会云龙江自然村 | 云龙江 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1个，长 2.8 米，宽 2.3米，高 2.6 米； | 4.3 | 4.3 | 2017-12-26 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
109 | 永星村委会云龙江自然村 | 云龙江 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 900 米，外径 0.225米； | 17.1 | 17.1 | 2017-12-27 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
110 | 永星村委会云龙江自然村 | 云龙江 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 12 立方米； | 7.2 | 7.2 | 2017-12-28 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
111 | 永星村委会西塘口自然村 | 西塘口 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 900 米，宽 3 米，厚 0.2 米； | 42.53 | 42.53 | 2017-12-29 | 2018-12-01 |  | 5 | 3.2 | 1.8 | 0 |  | 0.65934 | 0.65934 | 1.0465 | 3.5604 | 0.5
112 | 永星村委会西塘口自然村 | 西塘口 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1个，长 2.8 米，宽 2.3米，高 2.6 米； | 4.3 | 4.3 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 永星村委会西塘口自然村 | 西塘口 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 800米，外径 0.11 米； | 15.2 | 15.2 | 2017-12-31 | 2018-12-01 |  | 10 | 7.5 | 2.5 | 0 |  | 0.91575 | 0.91575 | 1.4535 | 4.9451
114 | 永星村委会西塘口自然村 | 西塘口 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1个，容积 12 立方米； | 20 | 20 | 2017-12-31 | 2018-12-01 |  | 5 | 4 | 1 | 0 |  | 0.3663 | 0.3663 | 0.58142 | 1.978
115 | 永星村委会西塘口自然村 | 西塘口 | 文化室 | 公共文化设施 | 文化室 1 间，面积 123 平方米； | 40.59 | 40.59 | 2017-12-06 | 2018-12-01 |  | 15 |  | 15 | 0 |  | 5.4945 | 5.4945 | 8.7212 | 29.6703
永星村合计 | [10 empty] | 49 |  |  | 0 |  | 10 | 10 | 36.8037 | 57.2288
| 西安 | 木管垌村 | 招标代理 | 其它 | 招标代理费 | 1.914 | 1.914 | 2017-08-03 | 2017-10-30 | [8 empty] | 1.914
| 西安 | 木管垌村 | 勘察 | 其它 | 勘察费 | 15.063 | 15.063 | 2017-10-20 | 2018-12-10 | [8 empty] | 0 | 19.5795
| 西安 | 木管垌村 | 监理 | 其它 | 监理费 | 18.158 | 18.158 | 2017-10-20 | 2018-12-10 | [8 empty] | 12.006
| 西安 | 木管垌村 | 农村给排水设计 | 其它 | 农村给排水设计费 | 15.716 | 15.716 | 2017-10-20 | 2018-12-10 | [8 empty] | 3.143
| 西安 | 木管垌村 | 景观设计 | 其它 | 景观设计费 | 10.477 | 10.477 | 2017-10-20 | 2018-12-10 | [8 empty] | 2.095 | 3.6427
| 西安 | 木管垌村 | 技术咨询 | 其它 | 编制建设项目环境影响报告表费 | 0.455 | 0.455 | 2017-11-02 | 2018-05-30 | [8 empty] | 0.182 | 0.45534
| 西安 | 木管垌村 | 编制可行性研究报告 | 其它 | 编制可行性研究报告费用 | 1.591 | 1.591 | 2017年3月改2017年8月2日 | 2018-08-30 | [8 empty] | 1.591
116 | 西安村委木管垌自然村 | 木管垌 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 900米，宽 3 米，厚 0.18 米； | 42.53 | 42.53 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 32.5 | 32.5 | 0 | 4.76 | 1 | 4.4235 | 5.4235 | 7.0212 | 13.4065 | 0.5
117 | 西安村委木管垌自然村 | 木管垌 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 3.5 米，高2.6 米； | 4.3 | 4.3 | 2017-12-02 | 2018-12-01 |  | 4.3 | 3.2 | 1.1 | 0.64427 |  | 0.59872 | 0.59872 | 0.95033 | 1.8146
118 | 西安村委木管垌自然村 | 木管垌 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 670 米，外径 0.315 米； | 12.7 | 12.7 | 2017-12-03 | 2018-12-01 |  | 15.1 | 15.1 | 0 | 2.2624 |  | 2.1025 | 2.1025 | 3.3372 | 6.3721
119 | 西安村委木管垌自然村 | 木管垌 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 36 立方米； | 28 | 28 | 2017-12-04 | 2018-12-01 |  | 5 | 5 | 0 | 0.74915 |  | 0.69619 | 0.69619 | 1.105 | 2.11
120 | 西安村委木管垌自然村 | 木管垌 | 篮球场 | 公共文化设施 | 篮球场 1 个，面积 582 平方米； 绿化面积 835 平方米； | 20 | 20 | 2017-12-04 | 2018-12-01 |  | 20 |  | 20 | 2.9966 | 1 | 2.7847 | 3.7847 | 4.4201 | 8.4399
121 | 西安村委木管垌自然村 | 木管垌 | 园建宣传点 | 公共文化设施 | 面积 750 平方米。 | 37.5 | 37.5 | 2017-12-03 | 2018-12-01 |  | 12 |  | 12 | 1.798 |  | 1.6708 | 1.6708 | 2.6521 | 5.0639
122 | 西安村委木管垌自然村 | 木管垌 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 11 间，面积 4632 平方米； | 46.32 | 46.32 | 2017-12-05 | 2018-12-01 |  | 10 | 5 | 5 | 1.4983 |  | 1.3924 | 1.3924 | 2.2101 | 4.22
123 | 西安村委会鱼窝自然村 | 鱼窝 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 2500米，宽 3.5 米，厚 0.2 米； | 118.13 | 118.13 | 2017-12-07 | 2018-12-01 |  | 50 | 25 | 25 | 7.4915 | 1 | 6.9619 | 7.9619 | 11.0503 | 21.0998 | 0.6
124 | 西安村委会鱼窝自然村 | 鱼窝 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1个，长 2.8 米，宽 2.3 米，高 2.6 米； | 4.3 | 4.3 | 2017-12-08 | 2018-12-01 |  | 2.3 | 2.3 | 0 | 0.34461 |  | 0.32025 | 0.32025 | 0.50831 | 0.97059
125 | 西安村委会鱼窝自然村 | 鱼窝 | 标准公厕 | 公共卫生设施 | 公共厕所 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.7米； | 5 | 5 | 2017-12-05 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
126 | 西安村委会鱼窝自然村 | 鱼窝 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 2 个，容积 36/24 立方米； | 46 | 46 | 2017-12-09 | 2018-12-01 |  | 20 | 5 | 15 | 2.9966 | 1 | 2.7847 | 3.7847 | 4.4201 | 8.4399
127 | 西安村委会鱼窝自然村 | 鱼窝 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 18 间，面积 5721 平方米； | 57.21 | 57.21 | 2017-12-10 | 2018-12-01 |  | 20 | 20 | 0 | 2.9966 | 1 | 2.7847 | 3.7847 | 4.4201 | 8.4399
128 | 西安村委会鱼窝自然村 | 鱼窝 | 园建宣传点 | 公共文化设施 | 面积 1000 平方米。 | 35 | 35 | 2017-12-11 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
129 | 西安村委龙门自然村 | 龙门 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 800 米，宽 3 米，厚 0.18 米； | 37.8 | 37.8 | 2017-12-13 | 2018-12-01 |  | 20 | 20 | 0 | 2.9966 | 1 | 2.7847 | 3.7847 | 4.4201 | 8.4399 | 0.5
130 | 西安村委龙门自然村 | 龙门 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.3 米，高 2.6 米； | 4.3 | 4.3 | 2017-12-14 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
131 | 西安村委龙门自然村 | 龙门 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长800 米，外径 0.225 米； | 15.2 | 15.2 | 2017-12-15 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
132 | 西安村委龙门自然村 | 龙门 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 24 立方米； | 28 | 28 | 2017-12-16 | 2018-12-01 |  | 20 | 16.2 | 3.8 | 2.9966 | 1 | 2.7847 | 3.7847 | 4.4201 | 8.4399
133 | 西安村委龙门自然村 | 龙门 | 园建宣传点 | 公共文化设施 | 面积 752 平方米。 | 37.6 | 37.6 | 2017-12-03 | 2018-12-01 |  | 10 |  | 10 | 1.4983 |  | 1.3924 | 1.3924 | 2.2101 | 4.22
134 | 西安村委龙门自然村 | 龙门 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 2间，面积 757 平方米； | 20 | 20 | 2017-12-10 | 2018-12-01 |  | 5 |  | 5 | 0.74915 |  | 0.69619 | 0.69619 | 1.105 | 2.11
135 | 西安村委石都自然村 | 石都 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 931 米，宽 3.5 米，厚 0.18 米； | 44 | 44 | 2017-12-19 | 2018-12-01 |  | 5 | 5 | 0 | 0.74915 |  | 0.69619 | 0.69619 | 1.105 | 2.11 | 0.3
136 | 西安村委石都自然村 | 石都 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.3 米，高 2.6 米； | 4.3 | 4.3 | 2017-12-20 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
137 | 西安村委石都自然村 | 石都 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 800 米，外径 0.11 米； | 15.2 | 15.2 | 2017-12-21 | 2018-12-01 |  | 12.5 | 12.5 | 0 | 1.8729 |  | 1.7405 | 1.7405 | 2.7626 | 5.2749
138 | 西安村委石都自然村 | 石都 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 2 个，容积 24，12 立方米； | 41 | 41 | 2017-12-22 | 2018-12-01 |  | 20 | 5 | 15 | 2.9966 | 1 | 2.7847 | 3.7847 | 4.4201 | 8.4399
139 | 西安村委石都自然村 | 石都 | 文体活动中心 | 公共文化设施 | 文体活动中心面积 1000 平方 米 | 27 | 27 | 2017-12-24 | 2018-12-01 |  | 15 | 10 | 5 | 2.2475 |  | 2.0886 | 2.0886 | 3.3151 | 6.3299
140 | 西安村委松树冲自然村 | 松树冲 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 800 米，宽 3 米，厚 0.2 米； | 37.8 | 37.8 | 2017-12-25 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
141 | 西安村委松树冲自然村 | 松树冲 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.3 米，高 2.6 米； | 4.3 | 4.3 | 2017-12-26 | 2018-12-01 |  | 4.3 |  | 4.3 | 0.64427 |  | 0.59872 | 0.59872 | 0.95033 | 1.8146
142 | 西安村委松树冲自然村 | 松树冲 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1000 米，外径 0.11 米； | 19 | 19 | 2017-12-27 | 2018-12-01 |  | 5.2 | 5.2 | 0 | 0.77912 |  | 0.72403 | 0.72403 | 1.1492 | 2.1944
143 | 西安村委松树冲自然村 | 松树冲 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 12 立方米； | 20 | 20 | 2017-12-28 | 2018-12-01 |  | 10.5 | 10.5 | 0 | 1.5732 |  | 1.462 | 1.462 | 2.3206 | 4.431
144 | 西安村委明镜自然村 | 明镜 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 2800 米，宽 3 米，厚 0.2 米； | 132.3 | 132.3 | 2017-12-29 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
145 | 西安村委明镜自然村 | 明镜 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 已垃圾收集点 1个，长 2.8 米，宽 2.3 米，高 2.6 米； | 4.3 | 4.3 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
146 | 西安村委明镜自然村 | 明镜 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 300 米，外径0.315 米； | 6.68 | 6.68 | 2017-12-31 | 2018-12-01 |  | 9.85 | 9.85 | 0 | 1.4758 |  | 1.3715 | 1.3715 | 2.1769 | 4.1567
147 | 西安村委明镜自然村 | 明镜 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 2 个，容积 36，36 立方米； | 56 | 56 | 2017-12-29 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
148 | 西安村委明镜自然村 | 明镜 | 标准公厕 | 公共卫生设施 | 公共厕所 1个，长 2.8 米，宽 2.3 米，高 2.6 米； | 15 | 15 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
149 | 西安村委明镜自然村 | 明镜 | 文化室 | 公共文化设施 | 文化室 1 间，面积 130 平方米； | 25 | 25 | 2017-12-31 | 2018-12-01 |  | 15 | 4 | 11 | 2.2475 |  | 2.0886 | 2.0886 | 3.3151 | 6.3299
150 | 西安村委龙田自然村 | 龙田 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 道长 500米，宽 3.5 米，厚 0.2 米； | 23.62 | 23.62 | 2017-12-29 | 2018-12-01 |  | 10 |  | 10 | 1.4983 |  | 1.3924 | 1.3924 | 2.2101 | 4.22 | 0.1
151 | 西安村委龙田自然村 | 龙田 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.3 米，高 2.6 米； | 4.3 | 4.3 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
152 | 西安村委龙田自然村 | 龙田 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1100 米，外径 0.315 米； | 20.9 | 20.9 | 2017-12-31 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
153 | 西安村委塘尾阁自然村 | 塘尾阁 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 800 米，宽 3.5 米，厚 0.18 米； | 29.8 | 29.8 | 2017-12-31 | 2018-12-01 |  | 15 | 10 | 5 | 2.2475 |  | 2.0886 | 2.0886 | 3.3151 | 6.3299 | 0.5
154 | 西安村委塘尾阁自然村 | 塘尾阁 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.3 米，高 2.6 米； | 8.6 | 8.6 | 2017-12-29 | 2018-12-01 |  | 8.2 | 5.8 | 2.4 | 1.2286 |  | 1.1417 | 1.1417 | 1.8123 | 3.4604
155 | 西安村委塘尾阁自然村 | 塘尾阁 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 2000 米，外径 0.315 米； | 15.2 | 15.2 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  | 5 | 5 | 0 | 0.74915 |  | 0.69619 | 0.69619 | 1.105 | 2.11
156 | 西安村委塘尾阁自然村 | 塘尾阁 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 24 立方米； | 22 | 22 | 2017-12-31 | 2018-12-01 |  | 15 | 3 | 12 | 2.2475 |  | 2.0886 | 2.0886 | 3.3151 | 6.3299
157 | 西安村委塘尾阁自然村 | 塘尾阁 | 标准公厕 | 公共卫生设施 | 公共厕所 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.7米； | 5 | 5 | 2017-12-05 | 2018-12-01 |  | 3 |  | 3 | 0.44949 |  | 0.41771 | 0.41771 | 0.66302 | 1.266
158 | 西安村委塘尾阁自然村 | 塘尾阁 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 18 间，面积 7773 平方米； | 77.73 | 77.73 | 2017-12-29 | 2018-12-01 |  | 50 | 10 | 40 | 7.4915 | 1 | 6.9619 | 7.9619 | 11.0503 | 21.0998
159 | 西安村委塘尾阁自然村 | 塘尾阁 | 园建宣传点 | 公共文化设施 | 面积 2000 平方米。 | 30 | 30 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  | 15 |  | 15 | 2.2475 |  | 2.0886 | 2.0886 | 3.3151 | 6.3299
160 | 西安村委塘尾阁自然村 | 塘尾阁 | 绿化 | 其它 | 绿化树600棵，绿化面积 2700 平方米； | 114 | 114 |  |  |  | 10 |  | 10 | 1.4983 |  | 1.3924 | 1.3924 | 2.2101 | 4.22
161 | 西安村委竹子围自然村 | 竹子围 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 400 米，宽 3.5 米，厚 0.2 米； | 18.9 | 18.9 | 2017-12-29 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3
162 | 西安村委竹子围自然村 | 竹子围 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.3 米，高 2.6 米； | 4.3 | 4.3 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
163 | 西安村委竹子围自然村 | 竹子围 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1000 米，外径 0.225 米； | 19 | 19 | 2017-12-31 | 2018-12-01 |  | 11.2 | 11.2 | 0 | 1.6781 | 0.5 | 1.5595 | 2.0595 | 2.4753 | 4.7263
164 | 西安村委竹子围自然村 | 竹子围 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 24 立方米； | 22 | 22 | 2017-12-29 | 2018-12-01 |  | 10.1 | 10.1 | 0 | 1.5133 |  | 1.4063 | 1.4063 | 2.2322 | 4.2622
165 | 西安村委绣阁自然村 | 绣阁 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 1000 米，宽 3.5 米，厚 0.2 米； | 47.25 | 47.25 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
166 | 西安村委绣阁自然村 | 绣阁 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.3 米，高 2.6 米； | 4.3 | 4.3 | 2017-12-31 | 2018-12-01 |  | 4.3 | 1.2 | 3.1 | 0.64427 |  | 0.59872 | 0.59872 | 0.95033 | 1.8146
167 | 西安村委绣阁自然村 | 绣阁 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1100 米，外径 0.225 米； | 20.9 | 20.9 | 2017-12-29 | 2018-12-01 |  | 15.2 | 15.2 | 0 | 2.2774 |  | 2.1164 | 2.1164 | 3.3593 | 6.4143
168 | 西安村委绣阁自然村 | 绣阁 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 36 立方米； | 28 | 28 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  | 5 | 5 | 0 | 0.74915 |  | 0.69619 | 0.69619 | 1.105 | 2.11
169 | 西安村委绣阁自然村 | 绣阁 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 18 间，面积 15353 平方米； | 153.5 | 153.5 | 2017-12-31 | 2018-12-01 |  | 80 | 10 | 70 | 11.9864 |  | 11.139 | 11.139 | 17.6805 | 33.7596
170 | 西安村委大坑坝自然村 | 大坑坝 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 800 米，宽 3.5 米，厚 0.18 米； | 15.2 | 15.2 | 2017-12-29 | 2018-12-01 |  | 2 | 2 | 0 | 0.29966 |  | 0.27847 | 0.27847 | 0.44201 | 0.84399
171 | 西安村委大坑坝自然村 | 大坑坝 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.3 米，高 2.6 米； | 4.3 | 4.3 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  | 3.1 | 3.1 | 0 | 0.46447 |  | 0.43163 | 0.43163 | 0.68512 | 1.3082
172 | 西安村委大坑坝自然村 | 大坑坝 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 800 米，外径 0.315 米； | 4.4 | 4.4 | 2017-12-31 | 2018-12-01 |  | 3.85 | 3.85 | 0 | 0.57685 |  | 0.53606 | 0.53606 | 0.85087 | 1.6247
173 | 西安村委大坑坝自然村 | 大坑坝 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 36 立方米； | 36 | 36 | 2017-12-29 | 2018-12-01 |  | 5 |  | 5 | 0.74915 |  | 0.69619 | 0.69619 | 1.105 | 2.11
174 | 西安村委大坑坝自然村 | 大坑坝 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 14 间，面积 5932 平方米； | 59.32 | 59.32 | 2017-12-29 | 2018-12-01 |  | 5 | 5 | 0 | 0.74915 |  | 0.69619 | 0.69619 | 1.105 | 2.11
175 | 西安村委头盔山自然村 | 头盔山 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长500 米，宽 3 米，厚 0.18 米； | 23.63 | 23.63 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  | 12.1 | 12.1 | 0 | 1.8129 | 0.5 | 1.6848 | 2.1848 | 2.6742 | 5.1061 | 0.1
176 | 西安村委头盔山自然村 | 头盔山 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.3 米，高 2.6 米； | 4.3 | 4.3 | 2017-12-31 | 2018-12-01 |  | 2.1 | 2.1 | 0 | 0.31464 |  | 0.2924 | 0.2924 | 0.46411 | 0.88619
177 | 西安村委头盔山自然村 | 头盔山 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 600 米，外径 0.11 米； | 11.4 | 11.4 | 2017-12-29 | 2018-12-01 |  | 8.1 | 8.1 | 0 | 1.2136 |  | 1.1278 | 1.1278 | 1.7902 | 3.4182
178 | 西安村委头盔山自然村 | 头盔山 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 2 间，面积 863 平方米； | 8.63 | 8.63 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  | 7.95 | 7.95 | 0 | 1.1912 |  | 1.1069 | 1.1069 | 1.757 | 3.3549
179 | 西安村委头盔山自然村 | 头盔山 | 园建宣传点 | 公共文化设施 | 面积 580 平方米。 | 29 | 29 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  | 10 |  | 10 | 1.4983 |  | 1.3924 | 1.3924 | 2.2101 | 4.22
180 | 西安村委汉田自然村 | 汉田 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 1500 米，宽 3.5 米，厚 0.18 米； | 26 | 26 | 2017-12-29 | 2018-12-01 |  | 10 | 5 | 5 | 1.4983 |  | 1.3924 | 1.3924 | 2.2101 | 4.22 | 0.2
181 | 西安村委汉田自然村 | 汉田 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.3 米，高 2.6 米； | 4.3 | 4.3 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  | 3.2 | 3.2 | 0 | 0.47946 |  | 0.44556 | 0.44556 | 0.70722 | 1.3504
182 | 西安村委汉田自然村 | 汉田 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1200 米，外径 0.315 米； | 14.21 | 14.21 | 2017-12-31 | 2018-12-01 |  | 14.85 | 14.85 | 0 | 2.225 | 1 | 2.0677 | 3.0677 | 3.2819 | 6.2666
183 | 西安村委汉田自然村 | 汉田 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 24 立方米； | 22 | 22 | 2017-12-29 | 2018-12-01 |  | 13.8 | 13.8 | 0 | 2.0677 | 1 | 1.9215 | 2.9215 | 3.0499 | 5.8235
184 | 西安村委汉田自然村 | 汉田 | 文体活动中心 | 公共文化设施 | 文体活动中心面积 600 平方米 | 38 | 38 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  | 15 | 10 | 5 | 2.2475 | 0.5 | 2.0886 | 2.5886 | 3.3151 | 6.3299
185 | 西安村委军墩自然村 | 军墩 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 已建村道长 500 米，宽 3.5 米，厚0.18 米； | 17 | 17 | 2017-12-31 | 2018-12-01 |  | 8 | 1.1 | 6.9 | 1.1986 | 0.5 | 1.1139 | 1.6139 | 1.7681 | 3.376 | 0.6
186 | 西安村委军墩自然村 | 军墩 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.3 米，高 2.6 米； | 4.3 | 4.3 | 2017-12-29 | 2018-12-01 |  | 2 | 2 | 0 | 0.29966 |  | 0.27847 | 0.27847 | 0.44201 | 0.84399
187 | 西安村委军墩自然村 | 军墩 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1200米，外径 0.225 米； | 22.8 | 22.8 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  | 12.5 | 12.5 | 0 | 1.8729 |  | 1.7405 | 1.7405 | 2.7626 | 5.2749
188 | 西安村委军墩自然村 | 军墩 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 36 立方米； | 28 | 28 | 2017-12-31 | 2018-12-01 |  | 15.3 | 15.3 | 0 | 2.2924 | 1 | 2.1303 | 3.1303 | 3.3814 | 6.4565
189 | 西安村委禾地仔自然村 | 禾地仔 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 1000 米，宽 3.5 米，厚 0.18 米； | 38.8 | 38.8 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  | 20 | 5 | 15 | 2.9966 | 1 | 2.7847 | 3.7847 | 4.4201 | 8.4399 | 0.3
190 | 西安村委禾地仔自然村 | 禾地仔 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.3 米，高 2.6 米； | 4.3 | 4.3 | 2017-12-31 | 2018-12-01 |  | 3.8 | 3.8 | 0 | 0.56936 |  | 0.5291 | 0.5291 | 0.83982 | 1.6036
191 | 西安村委禾地仔自然村 | 禾地仔 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1000 米，外径 0.315 米； | 3.2 | 3.2 | 2017-12-29 | 2018-12-01 |  | 2.99 | 2.99 | 0 | 0.44799 |  | 0.41632 | 0.41632 | 0.66081 | 1.2618
192 | 西安村委禾地仔自然村 | 禾地仔 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 24 立方米； | 24 | 24 | 2017-12-31 | 2018-12-01 |  | 10 |  | 10 | 1.4983 | 0.5 | 1.3924 | 1.8924 | 2.2101 | 4.22
193 | 西安村委禾地仔自然村 | 禾地仔 | 园建宣传点 | 公共文化设施 | 面积 321 平方米。 | 16.05 | 16.05 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  | 10 |  | 10 | 1.4983 |  | 1.3924 | 1.3924 | 2.2101 | 4.22
194 | 西安村委禾地仔自然村 | 禾地仔 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 18 间，面积 8623 平方米； | 86.23 | 86.23 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  | 5 | 5 | 0 | 0.74915 |  | 0.69619 | 0.69619 | 1.105 | 2.11
195 | 西安村委禾地仔自然村 | 禾地仔 | 绿化 | 其它 | 绿化面积1000平方米； | 20 | 20 |  |  |  | 7 |  | 7 | 1.0488 |  | 0.97466 | 0.97466 | 1.547 | 2.954
196 | 西安村委上车岗自然村 | 上车岗 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 1000 米，宽 3.5 米，厚 0.18 米； | 47.25 | 47.25 | 2017-12-29 | 2018-12-01 |  | 20 | 20 | 0 | 2.9966 | 0.5 | 2.7847 | 3.2847 | 4.4201 | 8.4399 | 0.5
197 | 西安村委上车岗自然村 | 上车岗 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.3 米，高 2.6 米； | 4.3 | 4.3 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  | 4.1 | 4.1 | 0 | 0.6143 |  | 0.57087 | 0.57087 | 0.90613 | 1.7302
198 | 西安村委上车岗自然村 | 上车岗 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1500 米，外径 0.315 米； | 35 | 35 | 2017-12-31 | 2018-12-01 |  | 12 | 4.2 | 7.8 | 1.798 |  | 1.6708 | 1.6708 | 2.6521 | 5.0639
199 | 西安村委上车岗自然村 | 上车岗 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 24 立方米； | 22 | 22 | 2017-12-29 | 2018-12-01 |  | 10 | 5 | 5 | 1.4983 |  | 1.3924 | 1.3924 | 2.2101 | 4.22
200 | 西安村委上车岗自然村 | 上车岗 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 16 间，面积 7932 平方米； | 79.32 | 79.32 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  | 45 | 10 | 35 | 6.7424 | 1 | 6.2657 | 7.2657 | 9.9453 | 18.9898
201 | 西安村委李庄自然村 | 李庄 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 500 米，宽 3.5 米，厚 0.18 米； | 15.2 | 15.2 | 2017-12-31 | 2018-12-01 |  | 10 | 5 | 5 | 1.4983 |  | 1.3924 | 1.3924 | 2.2101 | 4.22 | 0.6
202 | 西安村委李庄自然村 | 李庄 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.3 米，高 2.6 米； | 4.3 | 4.3 | 2017-12-29 | 2018-12-01 |  | 3.1 | 3.1 | 0 | 0.46447 |  | 0.43163 | 0.43163 | 0.68512 | 1.3082
203 | 西安村委李庄自然村 | 李庄 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 500 米，外径 0.2 米； | 9.5 | 9.5 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  | 8 | 8 | 0 | 1.1986 |  | 1.1139 | 1.1139 | 1.7581 | 3.376
204 | 西安村委李庄自然村 | 李庄 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 4 间，面积 1650 平方米； | 16.5 | 16.5 | 2017-12-31 | 2018-12-01 |  | 9 | 5 | 4 | 1.3485 |  | 1.2531 | 1.2531 | 1.9491 | 3.798
西安村合计 | [10 empty] | 934.39 |  |  | 140 | 17 | 130 | 147 | 227.2257 | 417.6776
镇安镇 |  |  |  |  | 11月新增28个项目 | [12 empty] | 512.212

## 富林镇
云浮市云安区2018年省定贫困村创建新农村示范村建设项目库汇总表
序号 | 省定贫困村名称 | 项目所在自然村名称 | 项目名称 | 项目类型 | 项目建设内容 | 项目总概算（万元） | 预计投入省级示范村专项资金（万元） | 项目启动时间（年/月） | 项目竣工时间（年/月） | 本月累计已完成投入资金数（万元） | [10 empty] | 项目负责职能部门 | 负责人
[10 empty] | 合计 | 7月累计省级示范村建设专项资金 | 6月省级示范村建设专项资金 | 7月省级示范村建设专项资金 | 9月份新增省级示范村建设专项资金 | 10.11增加49.24万 | 10.22增加400万 | 10月份新增省级示范村建设专项资金 | 11月份新增省级示范村建设专项资金 | 12月份新增省级示范村建设专项资金 | 群众自筹
富林镇 | [10 empty] | 2284.5753 | 1284.5753 | 1000 | 400 | 49.24 | 400 | 449.24 | 739.6267 | 1360.2048 | 0 | 住建局 | 詹培坚
| 高二 | 深桥 | 招标代理 | 其它 | 招标代理费 | 1.914 | 1.914 | 2017-08-03 | 2017-10-30 | [8 empty] | 1.914
| 高二 | 深桥 | 勘察 | 其它 | 勘察费 | 15.063 | 15.063 | 2017-10-20 | 2018-12-10 | [8 empty] | 0 | 20.2131
| 高二 | 深桥 | 监理 | 其它 | 监理费 | 18.158 | 18.158 | 2017-10-20 | 2018-12-10 | [8 empty] | 12.006
| 高二 | 深桥 | 农村给排水设计 | 其它 | 农村给排水设计费 | 15.716 | 15.716 | 2017-10-20 | 2018-12-10 | [8 empty] | 3.143
| 高二 | 深桥 | 景观设计 | 其它 | 景观设计费 | 10.477 | 10.477 | 2017-10-20 | 2018-12-10 | [8 empty] | 2.089 | 3.5996
| 高二 | 深桥 | 技术咨询 | 其它 | 编制建设项目环境影响报告表费 | 0.455 | 0.455 | 2017-11-02 | 2018-05-30 | [8 empty] | 0.182 | 0.39553
| 高二 | 深桥 | 编制可行性研究报告 | 其它 | 编制可行性研究报告费用 | 1.591 | 1.591 | 2017年3月改2017年8月2日 | 2018-08-30 | [8 empty] | 1.591
1 | 高二村委上冼自然村 | 上冼 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 1320米，宽 4.5米，厚 0.2米； | 66 | 66 | 2018.1 | 2018-12-01 |  | 30 | 5 | 25 | 4.5463 | 2 | 4.2619 | 6.2619 | 6.7647 | 14.604 | 0.4
2 | 高二村委上冼自然村 | 上冼 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 3.5 米，宽 2.1米，高 2.7 米； | 3 | 3 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 3 | 0 | 3 | 0.45463 |  | 0.42619 | 0.42619 | 0.67647 | 1.4604
3 | 高二村委上冼自然村 | 上冼 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 500 米，外径 0.315~0.225 米； PV管长 900米，外径 0.1米； | 25 | 25 | 2018.4 | 2018-12-01 |  | 10 | 0 | 10 | 1.5154 |  | 1.4206 | 1.4206 | 2.2549 | 4.868
4 | 高二村委上冼自然村 | 上冼 | 污水暗渠化 | 雨污分流建设 | 污水暗渠化160米； | 13.6 | 13.6 |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 0.30308 |  | 0.28412 | 0.28412 | 0.45098 | 0.9736
5 | 高二村委上冼自然村 | 上冼 | 雨水沟渠 | 雨污分流建设 | 雨水沟渠100米 | 8.5 | 8.5 | 2018.01 | 2018-12-01 |  | 10 | 0 | 10 | 1.5154 |  | 1.4206 | 1.4206 | 2.2549 | 4.868
6 | 高二村委上冼自然村 | 上冼 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 36 立方米； | 35 | 35 | 2018.4 | 2018-12-01 |  | 20 | 0 | 20 | 3.04 |  | 2.8498 | 2.8498 | 4.5235 | 9.7654
7 | 高二村委上冼自然村 | 上冼 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 21 间，面积 6817 平方米； | 68 | 68 | 2018.3 | 2018-12-01 |  | 50 | 2 | 48 | 7.5771 | 2 | 7.1031 | 9.1031 | 11.2745 | 24.34
8 | 高二村委上冼自然村 | 上冼 | 绿化 | 其它 | 绿化树 683 棵，绿化面积 3000 平方米。 | 128.3 | 128.3 |  |  |  | 10 | 0 | 10 | 1.5154 |  | 1.4206 | 1.4206 | 2.2549 | 4.868
9 | 高二村委下冼自然村 | 下冼 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 500米，宽 3.5 米，厚 0.18 米； | 18 | 18 | 2018.1 | 2018-12-01 |  | 12 | 12 | 0 | 1.8185 |  | 1.7047 | 1.7047 | 2.7059 | 5.8416 | 0.5
10 | 高二村委下冼自然村 | 下冼 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.1米，高 2.7米； | 3 | 3 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 2.9983 | 2.0483 | 0.95 | 0.45437 |  | 0.42595 | 0.42595 | 0.67609 | 1.4596
11 | 高二村委下冼自然村 | 下冼 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 500 米，外径 0.315~0.225 米； PV管长 900米，外径 0.1米； | 25 | 25 | 2018.4 | 2018-12-01 |  | 15 | 15 | 0 | 2.2731 |  | 2.1309 | 2.1309 | 3.3824 | 7.302
12 | 高二村委下冼自然村 | 下冼 | 污水暗渠化 | 雨污分流建设 | 污水暗渠化80米； | 6.8 | 6.8 |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 0.30308 |  | 0.28412 | 0.28412 | 0.45098 | 0.9736
13 | 高二村委下冼自然村 | 下冼 | 雨水沟渠 | 雨污分流建设 | 雨水沟渠100米 | 8.5 | 8.5 | 2018.01 | 2018-12-01 |  | 10 | 0 | 10 | 1.5154 |  | 1.4206 | 1.4206 | 2.2549 | 4.868
14 | 高二村委下冼自然村 | 下冼 | 标准公厕 | 公共卫生设施 | 公共厕所 1个，长 7.2 米，宽 2.6 米，。 | 10 | 10 | 2018.4 | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 高二村委下冼自然村 | 下冼 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 36 立方米； | 36 | 36 | 2018.4 | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 高二村委下冼自然村 | 下冼 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 22 间，面积 3609平方米； | 40 | 40 | 2018.4 | 2018-12-01 |  | 25 | 10 | 15 | 3.7885 |  | 3.5516 | 3.5516 | 5.6373 | 12.17
17 | 高二村委下冼自然村 | 下冼 | 绿化 | 其它 | 绿化面积 2400 平方米。 | 48 | 48 |  |  |  | 8 | 0 | 8 | 1.2123 |  | 1.1365 | 1.1365 | 1.8039 | 3.8944
18 | 高二村委深桥自然村 | 深桥 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 1800 米，宽 4 米，厚 0.18米； 巷道长 470 米，宽 2~2.5 米，厚 0.16米 | 80 | 80 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 45 | 20 | 25 | 6.8194 | 2 | 6.3928 | 8.3928 | 10.1471 | 21.906 | 0.5
19 | 高二村委深桥自然村 | 深桥 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.1 米，高2.7 米； | 3 | 3 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 2.9983 | 2.0483 | 0.95 | 0.45437 |  | 0.42595 | 0.42595 | 0.67609 | 1.4596
20 | 高二村委深桥自然村 | 深桥 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 972 米，外径 0.315~0.225 米； PV管长 3360米，外径 0.11 米； | 50 | 50 | 2018.4 | 2018-12-01 |  | 35 | 25 | 10 | 5.304 | 2 | 4.9722 | 6.9722 | 7.8922 | 17.038
21 | 高二村委深桥自然村 | 深桥 | 污水暗渠化 | 雨污分流建设 | 污水暗渠化550米； | 46.75 | 46.75 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 高二村委深桥自然村 | 深桥 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 36 立方米； | 34 | 34 | 2018.4 | 2018-12-01 |  | 15 | 10 | 5 | 2.2731 |  | 2.1309 | 2.1309 | 3.3824 | 7.302
23 | 高二村委深桥自然村 | 深桥 | 标准公厕 | 公共卫生设施 | 公共厕所 1个，长 7.2 米，宽 2.6米，高 米。 | 20 | 20 | 2018.4 | 2018-12-01 |  | 10 | 3 | 7 | 1.5154 |  | 1.4206 | 1.4206 | 2.2549 | 4.868
24 | 高二村委深桥自然村 | 深桥 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 28间，面积 20451平方米； | 204 | 204 | 2018.3 | 2018-12-01 |  | 130 | 50 | 80 | 19.7004 | 2 | 18.4681 | 20.4681 | 29.3138 | 63.284
25 | 高二村委深桥自然村 | 深桥 | 园建宣传点 | 公共文化设施 | 面积 1500 平方米。 | 35 | 35 | 2018.3 | 2018-12-01 |  | 20 | 0 | 20 | 3.0308 |  | 2.8412 | 2.8412 | 4.5098 | 9.736
26 | 高二村委深桥自然村 | 深桥 | 树池 | 公共文化设施 | 树池5个 | 2 | 2 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 2 | 2 | 0 | 0.30308 |  | 0.28412 | 0.28412 | 0.45098 | 0.9736
27 | 高二村委深桥自然村 | 深桥 | 风雨廊 | 公共文化设施 | 风雨廊一个 | 6 | 6 | 2018.4 | 2018-12-01 |  | 5 | 5 | 0 | 0.75771 |  | 0.71031 | 0.71031 | 1.1275 | 2.434
28 | 高二村委深桥自然村 | 深桥 | 文化室 | 公共文化设施 | 文化室 2 间，面积 576平方米； | 38 | 38 | 2018.3 | 2018-12-01 |  | 20 | 20 | 0 | 3.0308 |  | 2.8412 | 2.8412 | 4.5098 | 9.736
29 | 高二村委深桥自然村 | 深桥 | 绿化 | 其它 | 绿化树 800 棵，绿化面积 4000 平方米。 | 160 | 160 |  |  |  | 10 | 0 | 10 | 1.5154 |  | 1.4206 | 1.4206 | 2.2549 | 4.868
30 | 高二村委庙角坑自然村 | 庙角坑 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 580米，宽 3.5 米，厚 0.16 米； | 25 | 25 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 15 | 5 | 10 | 2.2731 |  | 2.1309 | 2.1309 | 3.3824 | 7.302 | 0.5
31 | 高二村委庙角坑自然村 | 庙角坑 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.1米，高 2.7 米； | 3 | 3 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 2.9983 | 2.0483 | 0.95 | 0.45437 |  | 0.42595 | 0.42595 | 0.67609 | 1.4596
32 | 高二村委庙角坑自然村 | 庙角坑 | 标准公厕 | 公共卫生设施 | 公共厕所 1个，长 7.2 米，宽 2.6米，高 米。 | 10.36 | 10.36 | 2018.4 | 2018-12-01 |  | 4 | 0 | 4 | 0.60617 |  | 0.56825 | 0.56825 | 0.90196 | 1.9472
33 | 高二村委庙角坑自然村 | 庙角坑 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 306 米，外径 0.315~0.225 米； PV管长 1300 米，外径 0.11 米； | 17 | 17 | 2018.4 | 2018-12-01 |  | 10 | 5 | 5 | 1.5154 |  | 1.4206 | 1.4206 | 2.2549 | 4.868 |  | 160.0092
34 | 高二村委庙角坑自然村 | 庙角坑 | 污水暗渠化 | 雨污分流建设 | 污水暗渠化320米； | 27.2 | 27.2 |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 0.30308 |  | 0.28412 | 0.28412 | 0.45098 | 0.9736
35 | 高二村委庙角坑自然村 | 庙角坑 | 雨水沟渠 | 雨污分流建设 | 雨水沟渠800米 | 68 | 68 | 2018.01 | 2018-12-01 |  | 10 | 0 | 10 | 1.5154 |  | 1.4206 | 1.4206 | 2.2549 | 4.868
36 | 高二村委庙角坑自然村 | 庙角坑 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 36 立方米； | 34 | 34 | 2018.4 | 2018-12-01 |  | 10 | 10 | 0 | 1.5154 |  | 1.4206 | 1.4206 | 2.2549 | 4.868
37 | 高二村委庙角坑自然村 | 庙角坑 | 盖板涵 | 村道建设 | 盖板涵35.68平方米 | 7 | 7 | 2018.1 | 2018-12-01 |  | 7 | 6.9 | 0.1 | 1.0608 |  | 0.99444 | 0.99444 | 1.5784 | 3.4076
38 | 高二村委庙角坑自然村 | 庙角坑 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 18间，面积 3609平方米； | 54 | 54 | 2017.12 | 2018-12-01 |  | 30 | 30 | 0 | 4.5463 | 2 | 4.2619 | 6.2619 | 6.7647 | 14.604
39 | 高二村委石古自然村 | 石古 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 600米，宽 3.5 米，厚 0.16 米； | 29.4 | 29.4 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 10 | 0 | 10 | 1.5154 |  | 1.4206 | 1.4206 | 2.2549 | 4.868
40 | 高二村委石古自然村 | 石古 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.1米，高 2.7 米； | 3 | 3 | 2017.12 | 2018-12-01 |  | 3 | 0 | 3 | 0.45463 |  | 0.42619 | 0.42619 | 0.67647 | 1.4604
41 | 高二村委石古自然村 | 石古 | 污水暗渠化 | 雨污分流建设 | 污水暗渠化160米； | 13.6 | 13.6 |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 0.30308 |  | 0.28412 | 0.28412 | 0.45098 | 0.9736
42 | 高二村委石古自然村 | 石古 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 500 米，外径 0.3 米； PV管长 300 米，外径 0.1 米； | 15 | 15 | 2017.12 | 2018-12-01 |  | 12 |  | 12 | 1.8185 |  | 1.7047 | 1.7047 | 2.7059 | 5.8416
43 | 高二村委石古自然村 | 石古 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 9 间，面积 3609平方米； | 54 | 54 | 2017.12 | 2018-12-01 |  | 30 |  | 30 | 4.5463 | 1 | 4.2619 | 5.2619 | 6.7647 | 14.604
44 | 高二村委三家自然村 | 三家 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 920米，宽 4.5 米，厚 0.2米； | 46 | 46 | 2017.12 | 2018-12-01 |  | 25 | 10 | 15 | 3.7885 |  | 3.5516 | 3.5516 | 5.6373 | 12.17
45 | 高二村委三家自然村 | 三家 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1个，长2.8 米，宽 2.1米，高 2.7 米； | 3 | 3 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 3 | 2 | 1 | 0.45463 |  | 0.42619 | 0.42619 | 0.67647 | 1.4604
46 | 高二村委三家自然村 | 三家 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 380米，外径 0.315~0.225 米； PV管长 1200 米，外径 0.11 米； | 20 | 20 | 2018.4 | 2018-12-01 |  | 15 | 10 | 5 | 2.2731 |  | 2.1309 | 2.1309 | 3.3824 | 7.302
47 | 高二村委三家自然村 | 三家 | 污水暗渠化 | 雨污分流建设 | 污水暗渠化140米； | 11.9 | 11.9 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0.15154 |  | 0.14206 | 0.14206 | 0.22549 | 0.4868
48 | 高二村委三家自然村 | 三家 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 24 立方米； | 23 | 23 | 2018.4 | 2018-12-01 |  | 12 | 5 | 7 | 1.8185 |  | 1.7047 | 1.7047 | 2.7059 | 5.8416
49 | 高二村委三家自然村 | 三家 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 23间，面积 10426 平方米； | 104 | 104 | 2017.12 | 2018-12-01 |  | 50 | 20 | 30 | 7.5771 |  | 7.1031 | 7.1031 | 11.2745 | 24.34
50 | 高二村委三家自然村 | 三家 | 园建宣传点 | 公共文化设施 | 园建面积 1500 平方米； | 35 | 35 | 2017.12 | 2018-12-01 |  | 20 | 0 | 20 | 3.0308 |  | 2.8412 | 2.8412 | 4.5098 | 9.736
51 | 高二村委三家自然村 | 三家 | 绿化 | 其它 | 绿化树 900 棵，绿化面积7000 平方米。 | 230 | 230 |  |  |  | 25 | 0 | 25 | 3.7885 |  | 3.5516 | 3.5516 | 5.6373 | 12.17
52 | 高二村委白石坪自然村 | 白石坪 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 500 米，宽 3.5 米，厚 0.16 米； | 18 | 18 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 10 | 10 | 0 | 1.5154 |  | 1.4206 | 1.4206 | 2.2549 | 4.868 | 0.4
53 | 高二村委白石坪自然村 | 白石坪 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1个，长2.8 米，宽 2.1米，高 2.7 米； | 3 | 3 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 高二村委白石坪自然村 | 白石坪 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 352 米，外径 0.315~0.225米； PV管长 960米，外径 0.11 米； | 19 | 19 | 2018.7 | 2018-12-01 |  | 7 | 5 | 2 | 1.0608 |  | 0.99444 | 0.99444 | 1.5784 | 3.4076
55 | 高二村委白石坪自然村 | 白石坪 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1个，容积 12 立方米； | 20 | 20 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 13 | 7 | 6 | 1.97 |  | 1.8468 | 1.8468 | 2.9314 | 6.3284
56 | 高二村委黄龙坳自然村 | 黄龙坳 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 2730米，宽 4.5 米，厚 0.2 米； | 135 | 135 | 2017.12 | 2018-12-01 |  | 60 | 50 | 10 | 9.0925 | 2 | 8.5237 | 10.5237 | 13.5294 | 29.208 | 0.3
57 | 高二村委黄龙坳自然村 | 黄龙坳 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 2 个，长 3.5 米，宽 2.1 米，高 2.7米； | 6 | 6 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 4.8313 | 4.6513 | 0.18 | 0.73214 |  | 0.68635 | 0.68635 | 1.0894 | 2.3519
58 | 高二村委黄龙坳自然村 | 黄龙坳 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 100米，外径 0.315~0.225 米； PV管长 500 米，外径 0.11 米； | 10 | 10 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 9.994 | 7.034 | 2.96 | 1.5145 |  | 1.4198 | 1.4198 | 2.2536 | 4.8651
59 | 高二村委黄龙坳自然村 | 黄龙坳 | 污水暗渠化 | 雨污分流建设 | 污水暗渠化120米； | 10.2 | 10.2 |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 0.30308 |  | 0.28412 | 0.28412 | 0.45098 | 0.9736
60 | 高二村委黄龙坳自然村 | 黄龙坳 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 2 个，容积 12 /36 立方米； | 20 | 20 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 14.994 | 11.734 | 3.26 | 2.2722 |  | 2.1301 | 2.1301 | 3.381 | 7.2991
61 | 高二村委黄龙坳自然村 | 黄龙坳 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 25 间，面积 16040 平方米； | 160 | 160 | 2017.12 | 2018-12-01 |  | 100 | 60 | 40 | 15.1542 | 4 | 14.2062 | 18.2062 | 22.5491 | 48.68
62 | 高二村委黄龙坳自然村 | 黄龙坳 | 园建宣传点 | 公共文化设施 | 绿化面积 2500 平方米； | 30 | 30 | 2017.12 | 2018-12-01 |  | 10 | 0 | 10 | 1.5154 |  | 1.4206 | 1.4206 | 2.2549 | 4.868
63 | 高二村委黄龙坳自然村 | 黄龙坳 | 绿化 | 其它 | 绿化树 320 棵，绿化面积 10500 平方米。 | 240 | 240 |  |  |  | 20 | 0 | 20 | 3.0308 | 1 | 2.8412 | 3.8412 | 4.5098 | 9.736
| 高二村合计 | [9 empty] | 1055.8142 |  |  | 160 | 20 | 150 | 170 | 259.015 | 538.2083
| 界石 | 下连塘 | 招标代理 | 其它 | 招标代理费 | 1.914 | 1.914 | 2017-08-03 | 2017-10-30 | [8 empty] | 1.914
| 界石 | 下连塘 | 勘察 | 其它 | 勘察费 | 15.063 | 15.063 | 2017-10-20 | 2018-12-10 | [8 empty] | 0 | 10.1817
| 界石 | 下连塘 | 监理 | 其它 | 监理费 | 18.158 | 18.158 | 2017-10-20 | 2018-12-10 | [8 empty] | 12.006
| 界石 | 下连塘 | 农村给排水设计 | 其它 | 农村给排水设计费 | 15.716 | 15.716 | 2017-10-20 | 2018-12-10 | [8 empty] | 3.143
| 界石 | 下连塘 | 景观设计 | 其它 | 景观设计费 | 10.477 | 10.477 | 2017-10-20 | 2018-12-10 | [8 empty] | 2.096 | 1.8132
| 界石 | 下连塘 | 技术咨询 | 其它 | 编制建设项目环境影响报告表费 | 0.455 | 0.455 | 2017-11-02 | 2018-05-30 | [8 empty] | 0.182 | 0.19923
| 界石 | 下连塘 | 编制可行性研究报告 | 其它 | 编制可行性研究报告费用 | 1.591 | 1.591 | 2017年3月改2017年8月2日 | 2018-08-30 | [8 empty] | 1.591
64 | 界石村委大围自然村 | 大围 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 900 米，宽 3.5米，厚 0.16米； | 36 | 36 | 2018.4 | 2018-12-01 |  | 10.52 | 10.52 | 0 | 2.4583 |  | 2.7041 | 2.7041 | 4.2921 | 6.3669 | 0.4
65 | 界石村委大围自然村 | 大围 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽2.1 米，高2.7 米； | 3 | 3 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 2.0483 | 2.0483 | 0 | 0.47864 |  | 0.5265 | 0.5265 | 0.8357 | 1.2397
66 | 界石村委大围自然村 | 大围 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 470 米，外径 0.315~0.225 米； PV管长 1000米，外径 0.11米； | 11 | 11 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 5 | 5 | 0 | 1.1684 |  | 1.2852 | 1.2852 | 2.04 | 3.0261
67 | 界石村委大围自然村 | 大围 | 一体化A/O+人工湿地 | 污水处理设施建设 | 一体化A/O+人工湿地 1 个，容积 84立方米； | 69 | 69 | 2018.1 | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 界石村委詹屋自然村 | 詹屋 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 1000 米，宽 3.5 米，厚0.16米； | 40 | 40 | 2018.4 | 2018-12-01 |  | 10 | 10 | 0 | 2.3368 | 0.5 | 2.5704 | 3.0704 | 4.08 | 6.0522 | 0.5
69 | 界石村委詹屋自然村 | 詹屋 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8米，宽 3.5米，高 2.7 米； | 3 | 3 | 2018.1 | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 界石村委詹屋自然村 | 詹屋 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 420 米，外径0.225米； 预制管长 400 米，外径0.3/0.5米； | 25 | 25 | 2018.1 | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 界石村委詹屋自然村 | 詹屋 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 14 间，面积 6854 平方米； | 68 | 68 | 2017.12 | 2018-12-01 |  | 30 | 30 | 0 | 7.0103 | 1 | 7.7113 | 8.7113 | 12.2399 | 18.1566
72 | 界石村委凌角塘自然村 | 凌角塘 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 980 米，宽 3.5 米，厚0.16 米； | 40 | 40 | 2018.1 | 2018-12-01 |  | 2 |  | 2 | 0.46735 |  | 0.51409 | 0.51409 | 0.81599 | 1.2104 | 0.6
73 | 界石村委凌角塘自然村 | 凌角塘 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8米，宽 2.1 米，高 2.7 米； | 3 | 3 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 2.0483 | 2.0483 | 0 | 0.47864 |  | 0.5265 | 0.5265 | 0.8357 | 1.2397
74 | 界石村委凌角塘自然村 | 凌角塘 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 670米，外径 0.315~0.225 米； PV管长 500 米，外径 0.11 米； | 20 | 20 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 9.9995 | 1.3495 | 8.65 | 2.3366 |  | 2.5703 | 2.5703 | 4.0798 | 6.0519
75 | 界石村委凌角塘自然村 | 凌角塘 | 污水暗渠化 | 雨污分流建设 | 污水暗渠化125米； | 10.625 | 10.625 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0.23368 |  | 0.25704 | 0.25704 | 0.408 | 0.60522
76 | 界石村委凌角塘自然村 | 凌角塘 | 雨水沟渠 | 雨污分流建设 | 雨水沟渠120米 | 10.2 | 10.2 | 2018.01 | 2018-12-01 |  | 1 | 0 | 1 | 0.23368 |  | 0.25704 | 0.25704 | 0.408 | 0.60522
77 | 界石村委中和自然村 | 中和 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 3240米，宽 3.5 米，厚 0.16米； | 130 | 130 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 80 | 80 | 0 | 18.6941 | 2.24 | 20.5635 | 22.8035 | 32.6397 | 48.4176 | 0.4
78 | 界石村委中和自然村 | 中和 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8米，宽 2.1米，高 2.7 米； | 3 | 3 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 2.0483 | 2.0483 | 0 | 0.47864 |  | 0.5265 | 0.5265 | 0.8357 | 1.2397
79 | 界石村委中和自然村 | 中和 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 800米，外径 0.315~0.225 米； PV管长 800 米，外径 0.11 米； | 25 | 25 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 20 | 20 | 0 | 4.6735 | 0.5 | 5.1409 | 5.6409 | 8.1599 | 12.1044
80 | 界石村委中和自然村 | 中和 | 污水暗渠化 | 雨污分流建设 | 污水暗渠化220米； | 18.7 | 18.7 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0.23368 |  | 0.25704 | 0.25704 | 0.408 | 0.60522
81 | 界石村委中和自然村 | 中和 | 雨水沟渠 | 雨污分流建设 | 雨水沟渠200米 | 17 | 17 | 2018.01 | 2018-12-01 |  | 1 | 0 | 1 | 0.23368 |  | 0.25704 | 0.25704 | 0.408 | 0.60522
82 | 界石村委中和自然村 | 中和 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 24 立方米； | 26 | 26 | 2018.4 | 2018-12-01 |  | 20 | 20 | 0 | 4.6735 | 1 | 5.1409 | 6.1409 | 8.1599 | 12.1044
83 | 界石村委中和自然村 | 中和 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 20间，面积 6854 平方米； | 68 | 68 | 2017.12 | 2018-12-01 |  | 20 | 20 | 0 | 4.6735 | 1 | 5.1409 | 6.1409 | 8.1599 | 12.1044
84 | 界石村委中和自然村 | 中和 | 文体活动中心 | 公共文化设施 | 文体活动中心面积 800 平方米 | 30 | 30 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 13.74 | 13.74 | 0 | 3.2107 | 0.5 | 3.5318 | 4.0318 | 5.6059 | 8.3157
85 | 界石村委下莲塘自然村 | 下莲塘 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 1810 米，宽 4.5米，厚 0.2米； | 73 | 73 | 2017.12 | 2018-12-01 |  | 20 | 20 | 0 | 4.6735 | 0.5 | 5.1409 | 5.6409 | 8.1599 | 12.1044 | 0.8
86 | 界石村委下莲塘自然村 | 下莲塘 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽2.1 米，高 2.7米； | 3 | 3 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 2.0483 | 2.0483 | 0 | 0.47864 |  | 0.5265 | 0.5265 | 0.8357 | 1.2397
87 | 界石村委下莲塘自然村 | 下莲塘 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 420米，外径 0.315~0.225 米； PV管长 500 米，外径 0.11米； | 15 | 15 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 10 | 10 | 0 | 2.3368 |  | 2.5704 | 2.5704 | 4.08 | 6.0522
88 | 界石村委下莲塘自然村 | 下莲塘 | 污水暗渠化 | 雨污分流建设 | 污水暗渠化210米； | 17.85 | 17.85 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0.23368 |  | 0.25704 | 0.25704 | 0.408 | 0.60522
89 | 界石村委下莲塘自然村 | 下莲塘 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 36 立方米； | 33 | 33 | 2018.1 | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 界石村委下莲塘自然村 | 下莲塘 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 17 间，面积 6459平方米； | 41 | 41 | 2017.12 | 2018-12-01 |  | 30 | 30 | 0 | 7.0103 | 1 | 7.7113 | 8.7113 | 12.2399 | 18.1566
91 | 界石村委下莲塘自然村 | 下莲塘 | 文化室 | 公共文化设施 | 文化室 1 间，面积 120平 方米； | 20 | 20 | 2018.4 | 2018-12-01 |  | 15 | 15 | 0 | 3.5051 | 0.5 | 3.8556 | 4.3556 | 6.1199 | 9.0783
92 | 界石村委禾叉塘自然村 | 禾叉塘 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 100 米，宽 3.5 米，厚 0.18米； | 5 | 5 | 2018.1 | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
93 | 界石村委禾叉塘自然村 | 禾叉塘 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.1 米，高 2.7 米； | 3 | 3 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 2.0483 | 2.0483 | 0 | 0.47864 |  | 0.5265 | 0.5265 | 0.8357 | 1.2397
94 | 界石村委禾叉塘自然村 | 禾叉塘 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 200 米，外径 0.3 米； PV管长 200 米，外径 0.1 米； | 10 | 10 | 2018.1 | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 界石村委禾叉塘自然村 | 禾叉塘 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 12 立方米； | 21 | 21 | 2018.1 | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 界石村委大坑自然村 | 大坑 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽2.1 米，高 2.7米； | 3 | 3 | 2018.1 | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
97 | 界石村委大坑自然村 | 大坑 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 200 米，外径 0.3 米； PV管长 200 米，外径 0.1 米； | 10 | 10 | 2018.1 | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 界石村委东花岗自然村 | 东花岗 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 720 米，宽 3.5 米，厚 0.18米； | 29 | 29 | 2018.1 | 2018-12-01 |  | 1 | 0 | 1 | 0.23368 |  | 0.25704 | 0.25704 | 0.408 | 0.60522 | 0.6
99 | 界石村委东花岗自然村 | 东花岗 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点1个，长 2.8米，宽2.1 米，高 2.7 米； | 3 | 3 | 2018.1 | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 界石村委东花岗自然村 | 东花岗 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 240 米，外径 0.315~0.225 米； PV管长 700 米，外径 0.11 米； | 11 | 11 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 12 | 12 | 0 | 2.8041 |  | 3.0845 | 3.0845 | 4.896 | 7.2626
101 | 界石村委东花岗自然村 | 东花岗 | 污水暗渠化 | 雨污分流建设 | 污水暗渠化85米； | 7.225 | 7.225 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0.23368 |  | 0.25704 | 0.25704 | 0.408 | 0.60522
102 | 界石村委东花岗自然村 | 东花岗 | 一体化A/O+人工湿地 | 污水处理设施建设 | 一体化A/O+人工湿地 1 个，容积 84 立方米； | 69 | 69 | 2018.1 | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
103 | 界石村委上莲塘自然村 | 上莲塘 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 810 米，宽 4.5 米，厚 0.2 米； | 32 | 32 | 2017.12 | 2018-12-01 |  | 25 | 25 | 0 | 5.8419 | 1 | 6.4261 | 7.4261 | 10.1999 | 15.1305 | 0.5
104 | 界石村委上莲塘自然村 | 上莲塘 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8米，宽2.1 米，高 2.7 米； | 3 | 3 | 2018.1 | 2018-12-01 |  | 1 | 0 | 1 | 0.23368 |  | 0.25704 | 0.25704 | 0.408 | 0.60522
105 | 界石村委上莲塘自然村 | 上莲塘 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 400 米，外径 0.315~0.225 米； PV管长540 米，外径 0.11 米； | 20 | 20 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 19.0076 | 19.0076 | 0 | 4.4416 | 0.5 | 4.8858 | 5.3858 | 7.755 | 11.5038
106 | 界石村委上莲塘自然村 | 上莲塘 | 污水暗渠化 | 雨污分流建设 | 污水暗渠化142米； | 12.07 | 12.07 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0.23368 |  | 0.25704 | 0.25704 | 0.408 | 0.60522
107 | 界石村委上莲塘自然村 | 上莲塘 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 36 立方米； | 30 | 30 | 2018.1 | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
108 | 界石村委上莲塘自然村 | 上莲塘 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 16 间，面积 5600 立方米； | 20 | 20 | 2018.1 | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
109 | 界石村委细围自然村 | 细围 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 600 米，宽 3.5 米，厚 0.16 米； | 24 | 24 | 2018.1 | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6
110 | 界石村委细围自然村 | 细围 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.1 米，高 2.7米； | 3 | 3 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 2.0483 | 2.0483 | 0 | 0.47864 |  | 0.5265 | 0.5265 | 0.8357 | 1.2397
111 | 界石村委细围自然村 | 细围 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 400米，外径 0.315~0.225 米； pv管长 500 米，外径 0.11 米； | 16 | 16 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 10 | 10 | 0 | 2.3368 | 0.5 | 2.5704 | 3.0704 | 4.08 | 6.0522
112 | 界石村委细围自然村 | 细围 | 污水暗渠化 | 雨污分流建设 | 污水暗渠化115米； | 9.775 | 9.775 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0.23368 |  | 0.25704 | 0.25704 | 0.408 | 0.60522
113 | 界石村委细围自然村 | 细围 | 雨水沟渠 | 雨污分流建设 | 雨水沟渠160米 | 13.6 | 13.6 | 2018.01 | 2018-12-01 |  | 1 | 0 | 1 | 0.23368 |  | 0.25704 | 0.25704 | 0.408 | 0.60522
114 | 界石村委细围自然村 | 细围 | 文体活动中心 | 公共文化设施 | 文体活动中心面积 800 米 | 22 | 22 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 13.74 | 13.74 | 0 | 3.2107 | 0.5 | 3.5318 | 4.0318 | 5.6059 | 8.3157
115 | 界石村委江咀自然村 | 江咀 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 200米，宽 3.5 米，厚 0.16 米； | 9 | 9 | 2018.1 | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
116 | 界石村委江咀自然村 | 江咀 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.1 米，高 2.7米； | 3 | 3 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 2.0483 | 2.0483 | 0 | 0.47864 |  | 0.5265 | 0.5265 | 0.8357 | 1.2397
117 | 界石村委江咀自然村 | 江咀 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 210米，外径 0.3 米； pv管长 300 米，外径 0.1 米； | 8 | 8 | 2018.1 | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
118 | 界石村委江咀自然村 | 江咀 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 12 立方米； | 20 | 20 | 2018.1 | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
119 | 界石村委陂头自然村 | 陂头 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 巷道长 410 米，宽 1.5 米，厚 0.12米 | 11 | 11 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 10 | 10 | 0 | 2.3368 | 0.5 | 2.5704 | 3.0704 | 4.08 | 6.0522 | 0.6
120 | 界石村委陂头自然村 | 陂头 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽2.1 米，高 2.7 米； | 3 | 3 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 2.0483 | 2.0483 | 0 | 0.47864 |  | 0.5265 | 0.5265 | 0.8357 | 1.2397
121 | 界石村委陂头自然村 | 陂头 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 200米，外径 0.315~0.225 米； pv管长 800 米，外径 0.11 米； | 15 | 15 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 12.55 | 12.55 | 0 | 2.9326 | 0.5 | 3.2259 | 3.7259 | 5.1204 | 7.5955
122 | 界石村委陂头自然村 | 陂头 | 污水暗渠化 | 雨污分流建设 | 污水暗渠化130米； | 11.05 | 11.05 |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 0.46735 |  | 0.51409 | 0.51409 | 0.81599 | 1.2104
| 届石村合计 | [9 empty] | 427.9435 |  |  | 100 | 12.24 | 110 | 122.24 | 195.5313 | 271.1941
| 寨塘 | 白蓝墩 | 招标代理 | 其它 | 招标代理费 | 1.914 | 1.914 | 2017-08-03 | 2017-10-30 | [8 empty] | 1.914
| 寨塘 | 白蓝墩 | 勘察 | 其它 | 勘察费 | 15.063 | 15.063 | 2017-10-20 | 2018-12-10 | [8 empty] | 0 | 6.8003
| 寨塘 | 白蓝墩 | 监理 | 其它 | 监理费 | 18.158 | 18.158 | 2017-10-20 | 2018-12-10 | [8 empty] | 12.006
| 寨塘 | 白蓝墩 | 农村给排水设计 | 其它 | 农村给排水设计费 | 15.716 | 15.716 | 2017-10-20 | 2018-12-10 | [8 empty] | 3.143
| 寨塘 | 白蓝墩 | 景观设计 | 其它 | 景观设计费 | 10.477 | 10.477 | 2017-10-20 | 2018-12-10 | [8 empty] | 2.095 | 1.211
| 寨塘 | 白蓝墩 | 技术咨询 | 其它 | 编制建设项目环境影响报告表费 | 0.455 | 0.455 | 2017-11-02 | 2018-05-30 | [8 empty] | 0.182 | 0.13307
| 寨塘 | 白蓝墩 | 编制可行性研究报告 | 其它 | 编制可行性研究报告费用 | 1.591 | 1.591 | 2017年3月改2017年8月2日 | 2018-08-30 | [8 empty] | 1.591
123 | 寨塘村委倒流水自然村 | 倒流水 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 100 米，宽 3.5 米，厚 0.18 米； | 12 | 12 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
124 | 寨塘村委倒流水自然村 | 倒流水 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 2 | 2 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
125 | 寨塘村委倒流水自然村 | 倒流水 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 240 米 pv管长200 米 | 12 | 12 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
126 | 寨塘村委倒流水自然村 | 倒流水 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 12 立方米； | 19 | 19 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
127 | 寨塘村委白蓝墩自然村 | 白蓝墩 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 130 米； | 15 | 15 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6
128 | 寨塘村委白蓝墩自然村 | 白蓝墩 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 2 | 2 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
129 | 寨塘村委白蓝墩自然村 | 白蓝墩 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 300 米，外径 0.11 米； pv管长670米，外径 0.3 米； | 32 | 32 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
130 | 寨塘村委白蓝墩自然村 | 白蓝墩 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 36 立方米； | 36 | 36 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
131 | 寨塘村委白蓝墩自然村 | 白蓝墩 | 标准公厕 | 公共卫生设施 | 公共厕所 1 个，长 6.3 米，宽 1.4 米，高 4.05 米。 | 2 | 2 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
132 | 寨塘村委白蓝墩自然村 | 白蓝墩 | 文化室 | 公共文化设施 | 文化室 2 间，面积 576平方米； | 60 | 60 | 2018.3 | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
133 | 寨塘村委白蓝墩自然村 | 白蓝墩 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 10 间，面积 3795平方米； | 36.42 | 36.42 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 25 | 25 | 0 | 4.4631 | 0.5 | 4.4631 | 4.9631 | 7.0841 | 38.6057
134 | 寨塘村委长益自然村 | 长益 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 100 米，宽 3 米，厚 0.2 米； 巷道长 米，宽 米，厚 米 | 12 | 12 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
135 | 寨塘村委长益自然村 | 长益 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 2 | 2 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
136 | 寨塘村委长益自然村 | 长益 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长450 米，外径 0.11 米； | 5 | 5 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
137 | 寨塘村委三昌自然村 | 三昌 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 100 米，宽 3.5 米，厚 0.2 米； | 12 | 12 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6
138 | 寨塘村委三昌自然村 | 三昌 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 2 | 2 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
139 | 寨塘村委石迳自然村 | 石迳 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 90 米，宽 3 米，厚 0.18 米； | 11 | 11 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7
140 | 寨塘村委石迳自然村 | 石迳 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 2 | 2 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
141 | 寨塘村委石迳自然村 | 石迳 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 220 米，外径 0.11 米； 预制管长 200米，外径 0.3 米； | 12 | 12 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
142 | 寨塘村委石迳自然村 | 石迳 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 24 立方米； | 24 | 24 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
143 | 寨塘村委石迳自然村 | 石迳 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 9 间，面积 3795平方米； | 36.42 | 36.42 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 30 | 30 | 0 | 5.3557 | 0.5 | 5.3557 | 5.8557 | 8.5009 | 46.3269
144 | 寨塘村委黄屋自然村 | 黄屋 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 600 米，宽 3 米，厚 0.18 米； | 72 | 72 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6
145 | 寨塘村委黄屋自然村 | 黄屋 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 2 | 2 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
146 | 寨塘村委黄屋自然村 | 黄屋 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 100 米，外径 0.315 米； | 4 | 4 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
147 | 寨塘村委黄屋自然村 | 黄屋 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 7 间，面积 2450 立方米； | 23.52 | 23.52 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
148 | 寨塘村委麦屋自然村 | 麦屋 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 400 米，宽 3.5 米，厚 0.2 米； | 21 | 21 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
149 | 寨塘村委麦屋自然村 | 麦屋 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 2 | 2 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
150 | 寨塘村委麦屋自然村 | 麦屋 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 40 米，外径 0.11/0.225 米； 预制管长 40 米，外径 0.3 米； | 3 | 3 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
151 | 寨塘村委朱屋自然村 | 朱屋 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 200 米； | 24 | 24 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
152 | 寨塘村委朱屋自然村 | 朱屋 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 2 | 2 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
153 | 寨塘村委朱屋自然村 | 朱屋 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 300 米，外径 0.315 米； 预制管长 620 米，外径 0.11米； | 22.4 | 22.4 | 2018.6 | 2018-12-01 |  | 17 | 17 | 0 | 3.0349 | 0.5 | 3.0349 | 3.5349 | 4.8172 | 26.2519
154 | 寨塘村委车田自然村 | 车田 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 830 米，宽 3.5 米，厚 0.2 米； | 79 | 79 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
155 | 寨塘村委车田自然村 | 车田 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 2 | 2 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
156 | 寨塘村委车田自然村 | 车田 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 330米， 预制管长 500 米， | 32.2 | 32.2 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
157 | 寨塘村委车田自然村 | 车田 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 36 立方米； | 36 | 36 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
158 | 寨塘村委山背自然村 | 山背 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 690 米 | 75 | 75 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4
159 | 寨塘村委山背自然村 | 山背 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 2 | 2 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
160 | 寨塘村委山背自然村 | 山背 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 80 米，外径 0.315米； 预制管长 300米，外径 0.11米； | 18 | 18 | 2018.6 | 2018-12-01 |  | 17 | 17 | 0 | 3.0349 | 0.5 | 3.0349 | 3.5349 | 4.8172 | 26.2519
161 | 寨塘村委山背自然村 | 山背 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 12立方米； | 19 | 19 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 11.515 | 11.515 | 0 | 2.0557 |  | 2.0557 | 2.0557 | 3.2629 | 17.7818
162 | 寨塘村委山背自然村 | 山背 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 10 间，面积 350 平方米； | 3.36 | 3.36 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
163 | 寨塘村委石仔围自然村 | 石仔围 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 420 米 | 45 | 45 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4
164 | 寨塘村委石仔围自然村 | 石仔围 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 2 | 2 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
165 | 寨塘村委石仔围自然村 | 石仔围 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1140 米，外径 0.11/0.225 米； 预制管长 1000 米，外径 0.5 米； | 54.2 | 54.2 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
166 | 寨塘村委石仔围自然村 | 石仔围 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 24立方米； | 19 | 19 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 11.515 | 11.515 | 0 | 2.0557 |  | 2.0557 | 2.0557 | 3.2629 | 17.7818
167 | 寨塘村委石仔围自然村 | 石仔围 | 标准公厕 | 公共卫生设施 | 公共厕所 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 2 | 2 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
168 | 寨塘村委石仔围自然村 | 石仔围 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 11 间，面积 3850 平方米； | 36.96 | 36.96 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
169 | 寨塘村委大塘面自然村 | 大塘面 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 320 米，宽 3.5 米，厚 0.2 米； | 36 | 36 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
170 | 寨塘村委大塘面自然村 | 大塘面 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 2 | 2 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
171 | 寨塘村委大塘面自然村 | 大塘面 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 400 米，外径 0.11/0.225/0.315 米； 预制管长 410 米，外径 0.3 米； | 32.2 | 32.2 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
172 | 寨塘村委大塘面自然村 | 大塘面 | 一体化A/O+人工湿地 | 污水处理设施建设 | 一体化A/O+人工湿地 1 个，容积 24 立方米； | 36 | 36 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
173 | 寨塘村委宝兴自然村 | 宝兴 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 500米，宽 3 米，厚 0.18 米； | 53 | 53 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
174 | 寨塘村委宝兴自然村 | 宝兴 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 2 | 2 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
175 | 寨塘村委宝兴自然村 | 宝兴 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 8间，面积 2800 平方米； | 26.88 | 26.88 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
176 | 寨塘村委塘边兴自然村 | 塘边 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 200米，宽 3.5 米，厚 0.2 米； | 24 | 24 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23
177 | 寨塘村委塘边兴自然村 | 塘边 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 2 | 2 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
178 | 寨塘村委塘边兴自然村 | 塘边 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 8间，面积 2800 平方米； | 26.88 | 26.88 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 寨塘村合计 | [9 empty] | 112.03 |  |  | 20 | 2 | 20 | 22 | 52.6763 | 181.1444
| 庙山 | 江屋村 | 招标代理 | 其它 | 招标代理费 | 1.914 | 1.914 | 2017-08-03 | 2017-10-30 | [8 empty] | 1.914
| 庙山 | 江屋村 | 勘察 | 其它 | 勘察费 | 15.063 | 15.063 | 2017-10-20 | 2018-12-10 | [8 empty] | 0 | 6.5373
| 庙山 | 江屋村 | 监理 | 其它 | 监理费 | 18.158 | 18.158 | 2017-10-20 | 2018-12-10 | [8 empty] | 12.006
| 庙山 | 江屋村 | 农村给排水设计 | 其它 | 农村给排水设计费 | 15.716 | 15.716 | 2017-10-20 | 2018-12-10 | [8 empty] | 3.143
| 庙山 | 江屋村 | 景观设计 | 其它 | 景观设计费 | 10.477 | 10.477 | 2017-10-20 | 2018-12-10 | [8 empty] | 2.095 | 1.1642
| 庙山 | 江屋村 | 技术咨询 | 其它 | 编制建设项目环境影响报告表费 | 0.455 | 0.455 | 2017-11-02 | 2018-05-30 | [8 empty] | 0.182 | 0.12792
| 庙山 | 江屋村 | 编制可行性研究报告 | 其它 | 编制可行性研究报告费用 | 1.591 | 1.591 | 2017年3月改2017年8月2日 | 2018-08-30 | [8 empty] | 1.591
179 | 庙山村委水圳头自然村 | 水圳头 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 1590 米，宽 3 米，厚 0.2 米； | 60 | 60 |  | 2018-12-01 |  | 10 | 0 | 10 | 1.3327 | 1 | 1.3327 | 2.3327 | 2.1153 | 5.5306
180 | 庙山村委水圳头自然村 | 水圳头 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 3 | 3 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
181 | 庙山村委水圳头自然村 | 水圳头 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 300 米，外径 0.3 米； pv管长 340 米，外径 0.1 米； | 9 | 9 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
182 | 庙山村委水圳头自然村 | 水圳头 | 一体化A/O+人工湿地 | 污水处理设施建设 | 一体化A/O+人工湿地 1 个，容积 84 立方米； | 69 | 69 |  | 2018-12-01 |  | 10 | 0 | 10 | 1.3327 |  | 1.3327 | 1.3327 | 2.1153 | 5.5306
183 | 庙山村委水圳头自然村 | 水圳头 | 标准公厕 | 公共卫生设施 | 公共厕所 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 15 | 15 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
184 | 庙山村委水圳头自然村 | 水圳头 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 12间，面积 3415.5平方米； | 30 | 30 | 2018.4 | 2018.5 |  | 30 | 5 | 25 | 3.9981 |  | 3.9981 | 3.9981 | 6.346 | 16.5919
185 | 庙山村委江屋自然村 | 江屋 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 460 米，宽 3.5 米，厚 0.2 米； | 19 | 19 |  | 2018-12-01 |  | 5 | 0 | 5 | 0.66634 |  | 0.66634 | 0.66634 | 1.0577 | 2.7653
186 | 庙山村委江屋自然村 | 江屋 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 3 | 3 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
187 | 庙山村委江屋自然村 | 江屋 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 600米，外径 0.315~0.225 米； pv管长 690米，外径 0.11米； | 18 | 18 | 2018.5 | 2018.7 |  | 10 | 10 | 0 | 1.3327 |  | 1.3327 | 1.3327 | 2.1153 | 5.5306
188 | 庙山村委江屋自然村 | 江屋 | 污水暗渠化 | 雨污分流建设 | 污水暗渠化2956米； | 250 | 250 |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 0.26654 |  | 0.26654 | 0.26654 | 0.42307 | 1.1061
189 | 庙山村委江屋自然村 | 江屋 | 雨水沟渠 | 雨污分流建设 | 雨水沟渠500米 | 42.5 | 42.5 | 2018.01 | 2018-12-01 |  | 10 | 0 | 10 | 1.3327 |  | 1.3327 | 1.3327 | 2.1153 | 5.5306
190 | 庙山村委江屋自然村 | 江屋 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 2 个，容积 72 立方米； | 26 | 26 | 2018.5 | 2018.7 |  | 20 | 10 | 10 | 2.6654 |  | 2.6654 | 2.6654 | 4.2307 | 11.0613
191 | 庙山村委江屋自然村 | 江屋 | 绿化 | 其它 | 绿化面积 1000 平方米 | 20 | 20 |  |  |  | 5 | 0 | 5 | 0.66634 |  | 0.66634 | 0.66634 | 1.0577 | 2.7653
192 | 庙山村委刘屋自然村 | 刘屋 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 1250 米，宽 3.5米，厚 0.18米； | 51 | 51 | 2018.5 | 2018.6 |  | 30 | 19 | 11 | 3.9981 | 1 | 3.9981 | 4.9981 | 6.346 | 16.5919
193 | 庙山村委刘屋自然村 | 刘屋 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽2.1 米，高2.7 米； | 3 | 3 | 2018.5 | 2018.6 |  | 2.0483 | 2.0483 | 0 | 0.27297 |  | 0.27297 | 0.27297 | 0.43328 | 1.1328
194 | 庙山村委刘屋自然村 | 刘屋 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 300米，外径 0.11/0.225/0.315 米； pv管长 350 米，外径 0.3 米； | 11 | 11 |  | 2018-12-01 |  | 11 | 0 | 11 | 1.466 |  | 1.466 | 1.466 | 2.3269 | 6.0837
195 | 庙山村委刘屋自然村 | 刘屋 | 污水暗渠化 | 雨污分流建设 | 污水暗渠化752米； | 63.92 | 63.92 |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 0.26654 |  | 0.26654 | 0.26654 | 0.42307 | 1.1061
196 | 庙山村委刘屋自然村 | 刘屋 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 15 间，面积 6072平方米； | 45 | 45 | 2018.4 | 2018.5 |  | 35 | 10 | 25 | 4.6644 | 1 | 4.6644 | 5.6644 | 7.4036 | 19.3573
197 | 庙山村委刘屋自然村 | 刘屋 | 绿化 | 其它 | 绿化树23棵，绿化面积 1000 平方米 | 30 | 30 |  |  |  | 5 | 0 | 5 | 0.66634 |  | 0.66634 | 0.66634 | 1.0577 | 2.7653
198 | 庙山村委上下围自然村 | 上下围 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 420 米，宽 3 米，厚 0.18 米； | 18 | 18 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
199 | 庙山村委上下围自然村 | 上下围 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1个，长 2.8 米，宽 2.1米，高 2.7 米； | 3 | 3 | 2018.5 | 2018.6 |  | 2.0483 | 2.0483 | 0 | 0.27297 |  | 0.27297 | 0.27297 | 0.43328 | 1.1328
200 | 庙山村委上下围自然村 | 上下围 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 300米，外径 0.315~0.225 米； pv管长 410 米，外径 0.11米； | 10 | 10 | 2018.5 | 2018.7 |  | 26.4377 | 26.4377 | 0 | 3.5233 | 1 | 3.5233 | 4.5233 | 5.5924 | 14.6217
201 | 庙山村委上下围自然村 | 上下围 | 污水暗渠化 | 雨污分流建设 | 污水暗渠化1250米； | 106.25 | 106.25 |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 0.26654 |  | 0.26654 | 0.26654 | 0.42307 | 1.1061
202 | 庙山村委上下围自然村 | 上下围 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1个，容积 12 立方米； | 19 | 19 | 2018.4 | 2018.5 |  | 11.515 | 11.515 | 0 | 1.5346 |  | 1.5346 | 1.5346 | 2.4358 | 6.3685
203 | 庙山村委上下围自然村 | 上下围 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 13间，面积 4933.5平方米； | 39 | 39 | 2018.4 | 2018.5 |  | 30 | 10 | 20 | 3.9981 |  | 3.9981 | 3.9981 | 6.346 | 16.5919
204 | 庙山村委下云利自然村 | 下云利 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 1070 米，宽 3 米，厚 0.18 米； | 42 | 42 |  | 2018-12-01 |  | 10 | 0 | 10 | 1.3327 |  | 1.3327 | 1.3327 | 2.1153 | 5.5306
205 | 庙山村委下云利自然村 | 下云利 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.1 米，高 2.7 米； | 3 | 3 | 2018.5 | 2018.6 |  | 2.0483 | 2.0483 | 0 | 0.27297 |  | 0.27297 | 0.27297 | 0.43328 | 1.1328
206 | 庙山村委下云利自然村 | 下云利 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 240米，外径 0.11/0.225 米； pv管长 300米，外径 0.3 米； | 8 | 8 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
207 | 庙山村委下云利自然村 | 下云利 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 12 立方米； | 19 | 19 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
208 | 庙山村委下云利自然村 | 下云利 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 4 间，面积 1400 平方米； | 12 | 12 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
209 | 庙山村委洋岸自然村 | 洋岸 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.1米，高 2.7 米； | 3 | 3 | 2018.5 | 2018.6 |  | 2.0483 | 2.0483 | 0 | 0.27297 |  | 0.27297 | 0.27297 | 0.43328 | 1.1328
210 | 庙山村委洋岸自然村 | 洋岸 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 340米，外径 0.11/0.225 米； pv管长 500米，外径 0.3 米； | 15 | 15 |  | 2018-12-01 |  | 10 | 5 | 5 | 1.3327 |  | 1.3327 | 1.3327 | 2.1153 | 5.5306
211 | 庙山村委洋岸自然村 | 洋岸 | 污水暗渠化 | 雨污分流建设 | 污水暗渠化552米； | 46.92 | 46.92 |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 0.26654 |  | 0.26654 | 0.26654 | 0.42307 | 1.1061
212 | 庙山村委洋岸自然村 | 洋岸 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 36 立方米； | 33 | 33 | 2018.6 | 2018.7 |  | 15 | 5 | 10 | 1.999 | 1 | 1.999 | 2.999 | 3.173 | 8.296
213 | 庙山村委洋岸自然村 | 洋岸 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 3 间，面积 1050 平方米； | 7 | 7 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 庙山村合计 | [9 empty] | 300.1459 |  |  | 40 | 5 | 40 | 45 | 84.4217 | 173.8294
| 云利 | 墩仔 | 招标代理 | 其它 | 招标代理费 | 1.914 | 1.914 | 2017-08-03 | 2017-10-30 | [8 empty] | 1.914
| 云利 | 墩仔 | 勘察 | 其它 | 勘察费 | 15.063 | 15.063 | 2017-10-20 | 2018-12-10 | [8 empty] | 0 | 7.3716
| 云利 | 墩仔 | 监理 | 其它 | 监理费 | 18.158 | 18.158 | 2017-10-20 | 2018-12-10 | [8 empty] | 12.006
| 云利 | 墩仔 | 农村给排水设计 | 其它 | 农村给排水设计费 | 15.716 | 15.716 | 2017-10-20 | 2018-12-10 | [8 empty] | 3.143
| 云利 | 墩仔 | 景观设计 | 其它 | 景观设计费 | 10.477 | 10.477 | 2017-10-20 | 2018-12-10 | [8 empty] | 2.095 | 1.3128
| 云利 | 墩仔 | 技术咨询 | 其它 | 编制建设项目环境影响报告表费 | 0.455 | 0.455 | 2017-11-02 | 2018-05-30 | [8 empty] | 0.182 | 0.14425
| 云利 | 墩仔 | 编制可行性研究报告 | 其它 | 编制可行性研究报告费用 | 1.591 | 1.591 | 2017年3月改2017年8月2日 | 2018-08-30 | [8 empty] | 1.591
214 | 云利村委水圳头自然村 | 水圳头 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长1160米，宽 3 米，厚 0.2 米； | 46 | 46 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
215 | 云利村委水圳头自然村 | 水圳头 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 3 | 3 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
216 | 云利村委水圳头自然村 | 水圳头 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 100米，外径 0.225 米； pv管长 120 米，外径 0.3 米； | 5 | 5 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
217 | 云利村委水圳头自然村 | 水圳头 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 6 间，面积 2100 平方米； | 20 | 20 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
218 | 云利村委水圳头自然村 | 水圳头 | 绿化 | 其它 | 绿化树160，绿化面积 4800 平方米 | 130 | 130 |  |  |  | 5 | 0 | 5 | 1.0292 |  | 1.0292 | 1.0292 | 1.6337 | 2.4058
219 | 云利村委高村自然村 | 高村 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 380米，宽 3 米，厚 0.18 米； | 15 | 15 |  | 2018-12-01 |  | 5 | 0 | 5 | 1.0292 |  | 1.0292 | 1.0292 | 1.6337 | 2.4058
220 | 云利村委高村自然村 | 高村 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 3 | 3 |  | 2018-12-01 |  | 3 | 0 | 3 | 0.61754 |  | 0.61754 | 0.61754 | 0.98019 | 1.4435
221 | 云利村委高村自然村 | 高村 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 190 米，外径 0.11 米； pv管长 100米，外径 0.3 米； | 7 | 7 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
222 | 云利村委高村自然村 | 高村 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 7 间，面积 2100平方米； | 18 | 18 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
223 | 云利村委高村自然村 | 高村 | 绿化 | 其它 | 绿化面积 160 平方米 | 3.2 | 3.2 |  |  |  | 5 | 0 | 5 | 1.0292 |  | 1.0292 | 1.0292 | 1.6337 | 2.4058
224 | 云利村委上寨自然村 | 上寨 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 200米，宽 3.5 米，厚 0.2 米； | 9 | 9 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
225 | 云利村委上寨自然村 | 上寨 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 3 | 3 |  | 2018-12-01 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
226 | 云利村委上寨自然村 | 上寨 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 100 米，外径 0.11 米； pv管长 250 米，外径 0.5 米； | 4 | 4 |  | 2018-12-01 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
227 | 云利村委上寨自然村 | 上寨 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 5 间，面积 1600 立方米； | 15 | 15 |  | 2018-12-01 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
228 | 云利村委大屋自然村 | 大屋 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 1280米，宽 3 米，厚 0.18 米； | 52 | 52 |  | 2018-12-01 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
229 | 云利村委大屋自然村 | 大屋 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点1个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 3 | 3 |  | 2018-12-01 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
230 | 云利村委大屋自然村 | 大屋 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 240 米，外径 米； pv管长 300 米，外径 米； | 10 | 10 |  | 2018-12-01 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
231 | 云利村委大屋自然村 | 大屋 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 6 间，面积 1900 立方米； | 16 | 16 |  | 2018-12-01 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
232 | 云利村委下寨自然村 | 下寨 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 1290 米，宽 4.5 米，厚 0.2 米； | 55 | 55 | 2018.6 | 2018.6 |  | 35 | 20 | 15 | 7.2046 | 1 | 7.2046 | 8.2046 | 11.4356 | 16.8407
233 | 云利村委下寨自然村 | 下寨 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽2.1 米，高2.7 米； | 3 | 3 | 2018.5 | 2018.6 |  | 3 | 2 | 1 | 0.61754 |  | 0.61754 | 0.61754 | 0.98019 | 1.4435
234 | 云利村委下寨自然村 | 下寨 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 300 米，外径 0.3 米； pv管长 380 米，外径 0.1 米； | 12 | 12 |  | 2018-12-01 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
235 | 云利村委下寨自然村 | 下寨 | 污水暗渠化 | 雨污分流建设 | 污水暗渠化65米； | 5.525 | 5.525 |  |  |  | 2 |  | 2 | 0.41169 |  | 0.41169 | 0.41169 | 0.65346 | 0.96233
236 | 云利村委下寨自然村 | 下寨 | 一体化A/O+人工湿地 | 污水处理设施建设 | 一体化A/O+人工湿地 1 个，容积 72 立方米； | 68 | 68 |  | 2018-12-01 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
237 | 云利村委下寨自然村 | 下寨 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 6间，面积 4554平方米； | 25 | 25 | 2018.3 | 2018.4 |  | 15 | 15 | 0 | 3.0877 | 1 | 3.0877 | 4.0877 | 4.901 | 7.2174
238 | 云利村委墩仔自然村 | 墩仔 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 1800 米，宽 4.5米，厚 0.2 米； | 72 | 72 | 2018.5 | 2018.6 |  | 50 | 40 | 10 | 10.2923 | 1 | 10.2923 | 11.2923 | 16.3366 | 24.0581
239 | 云利村委墩仔自然村 | 墩仔 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.1 米，高2.7 米； | 3 | 3 | 2018.5 | 2018.6 |  | 2.0483 | 2.0483 | 0 | 0.42163 |  | 0.42163 | 0.42163 | 0.66924 | 0.98557
240 | 云利村委墩仔自然村 | 墩仔 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 100 米，外径 0.315~0.225 米； pv管长 190 米，外径 0.11 米； | 4.5 | 4.5 | 2018.6 | 2018.7 |  | 14.7431 | 8.7431 | 6 | 3.0348 |  | 3.0348 | 3.0348 | 4.817 | 7.0938
241 | 云利村委墩仔自然村 | 墩仔 | 污水暗渠化 | 雨污分流建设 | 污水暗渠化90米； | 7.65 | 7.65 |  |  |  | 2 |  | 2 | 0.41169 |  | 0.41169 | 0.41169 | 0.65346 | 0.96233
242 | 云利村委墩仔自然村 | 墩仔 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 12 立方米； | 18 | 18 | 2018.5 | 2018.7 |  | 18 | 13 | 5 | 3.7052 | 1 | 3.7052 | 4.7052 | 5.8812 | 8.6609
243 | 云利村委曾屋自然村 | 曾屋 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 270 米，宽 4.5 米，厚 0.2米； | 11 | 11 | 2018.5 | 2018.6 |  | 30 | 22 | 8 | 6.1754 |  | 6.1754 | 6.1754 | 9.8019 | 14.4349
244 | 云利村委曾屋自然村 | 曾屋 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 3 | 3 |  | 2018-12-01 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
245 | 云利村委曾屋自然村 | 曾屋 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 100 米，外径 0315~0.225 米； pv管长 200 米，外径 0.11 米； | 4 | 4 | 2018.6 | 2018.7 |  | 8.7431 | 8.7431 | 0 | 1.7997 |  | 1.7997 | 1.7997 | 2.8566 | 4.2069
246 | 云利村委曾屋自然村 | 曾屋 | 污水暗渠化 | 雨污分流建设 | 污水暗渠化110米； | 9.35 | 9.35 |  |  |  | 2 |  | 2 | 0.41169 |  | 0.41169 | 0.41169 | 0.65346 | 0.96233
247 | 云利村委曾屋自然村 | 曾屋 | 雨水沟渠 | 雨污分流建设 | 雨水沟渠220米 | 18.7 | 18.7 | 2018.01 | 2018-12-01 |  | 10 |  | 10 | 2.0585 |  | 2.0585 | 2.0585 | 3.2673 | 4.8116
248 | 云利村委曾屋自然村 | 曾屋 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 12 立方米； | 19 | 19 |  | 2018-12-01 |  | 12 |  | 12 | 2.4701 |  | 2.4701 | 2.4701 | 3.9208 | 5.774
249 | 云利村委河东自然村 | 河东 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 740 米，宽 3 米，厚 0.18 米； | 29 | 29 |  | 2018-12-01 |  | 6 |  | 6 | 1.2351 |  | 1.2351 | 1.2351 | 1.9604 | 2.887
250 | 云利村委河东自然村 | 河东 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 3 | 3 |  | 2018-12-01 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
251 | 云利村委河东自然村 | 河东 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 300 米，外径 0315~0.225 米； pv管长 490米，外径 0.11 米； | 12 | 12 | 2018.5 | 2018.6 |  | 5.823 | 5.823 | 0 | 1.1986 |  | 1.1986 | 1.1986 | 1.9026 | 2.8018
252 | 云利村委河东自然村 | 河东 | 污水暗渠化 | 雨污分流建设 | 污水暗渠化254米； | 21.59 | 21.59 |  |  |  | 2 |  | 2 | 0.41169 |  | 0.41169 | 0.41169 | 0.65346 | 0.96233
253 | 云利村委河东自然村 | 河东 | 雨水沟渠 | 雨污分流建设 | 雨水沟渠100米 | 8.5 | 8.5 | 2018.01 | 2018-12-01 |  | 2 |  | 2 | 0.41169 |  | 0.41169 | 0.41169 | 0.65346 | 0.96233
254 | 云利村委河东自然村 | 河东 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 24 立方米； | 26 | 26 | 2018.4 | 2018.6 |  | 20 | 3 | 17 | 4.1169 | 1 | 4.1169 | 5.1169 | 6.5346 | 9.6233
255 | 云利村委河东自然村 | 河东 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 12 间，面积 4554 平方米； | 45 | 45 |  | 2018-12-01 |  | 20 |  | 20 | 4.1169 | 1 | 4.1169 | 5.1169 | 6.5346 | 9.6233
256 | 云利村委河东自然村 | 河东 | 绿化 | 其它 | 绿化面积 600 平方米 | 12 | 12 |  |  |  | 3 |  | 3 | 0.61754 |  | 0.61754 | 0.61754 | 0.98019 | 1.4435
257 | 云利村委新一自然村 | 新一 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 80 米，宽 4.5 米，厚 0.2米； | 4 | 4 | 2018.5 | 2018.6 |  | 8 | 8 | 0 | 1.6468 |  | 1.6468 | 1.6468 | 2.6138 | 3.8493
258 | 云利村委新一自然村 | 新一 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1个，长 2.8 米，宽 2.1米，高2.7 米 | 3 | 3 |  | 2018-12-01 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
259 | 云利村委新一自然村 | 新一 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 120 米，外径 0.315~0.225 米； pv管长 210米，外径 0.11 米； | 6 | 6 | 2018.6 | 2018.7 |  | 15.66 | 14.66 | 1 | 3.2235 | 1 | 3.2235 | 4.2235 | 5.1166 | 7.535
260 | 云利村委新一自然村 | 新一 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 8 间，面积 6831平方米； | 25 | 25 | 2017.12 | 2018.1 |  | 25 | 5 | 20 | 5.1461 | 1 | 5.1461 | 6.1461 | 8.1683 | 12.0291
261 | 云利村委新二自然村 | 新二 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 890 米，宽 4.5 米，厚 0.2 米； | 36 | 36 | 2018.5 | 2018.6 |  | 15 | 5 | 10 | 3.0877 | 1 | 3.0877 | 4.0877 | 4.901 | 7.2174
262 | 云利村委新二自然村 | 新二 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.1米，高2.7 米； | 3 | 3 | 2018.5 | 2018.6 |  | 3 | 2 | 1 | 0.61754 |  | 0.61754 | 0.61754 | 0.98019 | 1.4435
263 | 云利村委新二自然村 | 新二 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 90 米，外径 0.315~0.225 米； pv管长 100 米，外径 0.11 米； | 3.3 | 3.3 | 2018.6 | 2018.7 |  | 13.6242 | 13.6242 | 0 | 2.8045 |  | 2.8045 | 2.8045 | 4.4514 | 6.5555
264 | 云利村委新二自然村 | 新二 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 6 间，面积 3795平方米； | 21 | 21 | 2017.12 | 2018.1 |  | 15 | 5 | 10 | 3.0877 | 1 | 3.0877 | 4.0877 | 4.901 | 7.2174
265 | 云利村委中间屋自然村 | 中间屋 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 530 米，宽 3.5 米，厚 0.2 米； | 23 | 23 |  | 2018-12-01 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
266 | 云利村委中间屋自然村 | 中间屋 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.1米，高2.7 米 | 3 | 3 |  | 2018-12-01 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
267 | 云利村委中间屋自然村 | 中间屋 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 100米，外径 0.315~0.225 米； pv管长 90米，外径 0.11 米； | 3 | 3 | 2018.6 | 2018.7 |  | 12 | 10 | 2 | 2.4701 |  | 2.4701 | 2.4701 | 3.9908 | 5.774
268 | 云利村委中间屋自然村 | 中间屋 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 8 间，面积 2800 平方米； | 22 | 22 |  | 2018-12-01 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 云利合计 | [9 empty] | 388.6417 |  |  | 80 | 10 | 80 | 90 | 147.9823 | 195.8286
富林镇合计 |  |  |  |  | 11月新增35个项目 | [12 empty] | 739.6267

## 石城镇
云浮市云安区2018年省定贫困村创建新农村示范村建设项目库汇总表
序号 | 省定贫困村名称 | 项目所在自然村名称 | 项目名称 | 项目类型 | 项目建设内容 | 项目总概算（万元） | 预计投入省级示范村专项资金（万元） | 项目启动时间（年/月） | 项目竣工时间（年/月） | 本月累计已完成投入资金数（万元） | [10 empty] | 项目负责职能部门 | 负责人
[10 empty] | 合计 | 7月累计省级示范村建设专项资金 | 省级示范村建设专项资金 | 7月省级示范村建设专项资金 | 9月份新增省级示范村建设专项资金 | 10.11增加27万 | 10.22增加210万 | 10月份新增省级示范村建设专项资金 | 11月份新增省级示范村建设专项资金 | 12月份新增省级示范村建设专项资金 | 群众自筹
石城镇合计 | [10 empty] | 2034.9 | 1034.9 | 1000 | 220 | 27 | 210 | 237 | 375.097 | 540.0809 | 0 | 住建局 | 詹培坚
| 上洞 | 塘尾 | 招标代理 | 其它 | 招标代理费 | 1.914 | 1.914 | 2017-08-03 | 2017-10-30 | [8 empty] | 1.914
| 上洞 | 塘尾 | 勘察 | 其它 | 勘察费 | 15.063 | 15.063 | 2017-10-20 | 2018-12-10 | [8 empty] | 0 | 20.3641
| 上洞 | 塘尾 | 监理 | 其它 | 监理费 | 18.158 | 18.158 | 2017-10-20 | 2018-12-10 | [8 empty] | 12.006
| 上洞 | 塘尾 | 农村给排水设计 | 其它 | 农村给排水设计费 | 15.716 | 15.716 | 2017-10-20 | 2018-12-10 | [8 empty] | 3.143
| 上洞 | 塘尾 | 景观设计 | 其它 | 景观设计费 | 10.477 | 10.477 | 2017-10-20 | 2018-12-10 | [8 empty] | 2.095 | 3.7026
| 上洞 | 塘尾 | 技术咨询 | 其它 | 编制建设项目环境影响报告表费 | 0.455 | 0.455 | 2017-11-02 | 2018-05-30 | [8 empty] | 0.182 | 0.30855
| 上洞 | 塘尾 | 编制可行性研究报告 | 其它 | 编制可行性研究报告费用 | 1.591 | 1.591 | 2017年3月改2017年8月2日 | 2018-08-30 | [8 empty] | 1.591
1 | 上洞村委大围自然村 | 大围 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 1000米，宽 4.5 米，厚 0.2 米； | 87.5 | 87.5 | 2018.1 | 2018-12-01 |  | 45 | 35 | 10 | 4.75 | 1 | 4.3842 | 5.3842 | 6.9589 | 11.7447 | 0.4
2 | 上洞村委大围自然村 | 大围 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 长 3.3 米，宽 2.7 米，高 2.6 米； | 4 | 4 | 2018.1 | 2018-12-01 |  | 6 | 4 | 2 | 0.63178 |  | 0.58313 | 0.58313 | 0.92559 | 1.5016
3 | 上洞村委大围自然村 | 大围 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1800 米，外径 0.315 米； 预制管长 28 米，外径 2 米； | 59.32 | 59.32 | 2018.2 | 2018-12-01 |  | 50 | 25 | 25 | 5.2649 | 1 | 4.8594 | 5.8594 | 7.7132 | 12.5131
4 | 上洞村委大围自然村 | 大围 | 污水暗渠化 | 雨污分流建设 | 污水暗渠化36米； | 1.7316 | 1.7316 |  |  |  | 1 |  | 1 | 0.1053 |  | 0.097189 | 0.097189 | 0.15426 | 0.25026
5 | 上洞村委大围自然村 | 大围 | 雨水沟渠 | 雨污分流建设 | 雨水沟渠78米； | 3.2838 | 3.2838 | 2018.01 | 2018-12-01 |  | 8 |  | 8 | 0.84238 |  | 0.77751 | 0.77751 | 1.2341 | 2.0021
6 | 上洞村委大围自然村 | 大围 | 一体化A/O+人工湿地 | 污水处理设施建设 | 一体化A/O+人工湿地1个，容积72立方米； | 64.9 | 64.9 | 2018.4 | 2018-12-01 |  | 64 | 34.9 | 29.1 | 6.739 | 1 | 6.2201 | 7.2201 | 9.8729 | 16.0167
7 | 上洞村委大围自然村 | 大围 | 标准公厕 | 公共卫生设施 | 公共厕所 1 个，长 7.2 米，宽 2.6 米，高3 米。 | 6 | 6 | 2018.4 | 2018-12-01 |  | 6 | 6 | 0 | 0.63178 |  | 0.58313 | 0.58313 | 0.92559 | 1.5016
8 | 上洞村委大围自然村 | 大围 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 20 间，面积 7000 平方米； | 68.5 | 68.5 | 2018.1 | 2018-12-01 |  | 30 | 20 | 10 | 3.1589 | 1 | 2.9157 | 3.9157 | 4.6279 | 7.5078
9 | 上洞村委大围自然村 | 大围 | 文化室 | 公共文化设施 | 文化室1间，面积116.8立方米； | 24 | 24 | 2017.12 | 2018-12-01 |  | 24 | 24 | 0 | 2.5271 |  | 2.3325 | 2.3325 | 3.7023 | 6.0063
10 | 上洞村委东山自然村 | 东山 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长1000米，宽 3.5-4.5 米，厚 0.18 米； | 43.2 | 43.2 | 2017.12 | 2018-12-01 |  | 43 | 30 | 13 | 4.5278 | 1 | 4.1791 | 5.1791 | 6.6334 | 10.7612 | 0.5
11 | 上洞村委东山自然村 | 东山 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点1个，长 3.3 米，宽 2.7 米，高 2.6 米； | 4 | 4 | 2018.3 | 2018-12-01 |  | 4 | 4 | 0 | 0.42119 |  | 0.38876 | 0.38876 | 0.61706 | 1.001
12 | 上洞村委东山自然村 | 东山 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长800米，外径 0.2-0.4 米； 预制管长1800米，外径 0.3-0.8 米； | 56.3 | 56.3 | 2018.1 | 2018-12-01 |  | 50 | 30 | 20 | 5.2649 | 1 | 4.8594 | 5.8594 | 7.7132 | 12.5131
13 | 上洞村委东山自然村 | 东山 | 污水暗渠化 | 雨污分流建设 | 污水暗渠化384米； | 18.4704 | 18.4704 |  |  |  | 2 |  | 2 | 0.21059 |  | 0.19438 | 0.19438 | 0.30853 | 0.50052
14 | 上洞村委东山自然村 | 东山 | 雨水沟渠 | 雨污分流建设 | 雨水沟渠1108米； | 46.6468 | 46.6468 | 2018.01 | 2018-12-01 |  | 8 |  | 8 | 0.84238 |  | 0.77751 | 0.77751 | 1.2341 | 2.0021
15 | 上洞村委东山自然村 | 东山 | 一体化A/O+人工湿地 | 污水处理设施建设 | 一体化A/O+人工湿地 1 个，容积60立方米； | 56 | 56 | 2018.3 | 2018-12-01 |  | 56 | 30 | 26 | 5.8966 | 1 | 5.4426 | 6.4426 | 8.6388 | 14.0146
16 | 上洞村委东山自然村 | 东山 | 集中圈养舍 | 其它 | 圈养舍 48 个，长 4 米，宽 2.5 米，高 3 米； | 144 | 144 | 2017.12 | 2018-12-01 |  | 144 | 70 | 74 | 15.1628 | 2 | 13.9952 | 15.9952 | 22.2141 | 36.0376
17 | 上洞村委东山自然村 | 东山 | 标准公厕 | 公共卫生设施 | 公共厕所1个，长 4.8 米，宽2.4 米，高 2.9米。 | 6 | 6 | 2018.3 | 2018-12-01 |  | 6 | 6 | 0 | 0.63178 |  | 0.58313 | 0.58313 | 0.92559 | 1.5016
18 | 上洞村委东山自然村 | 东山 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 106间，面积26698.39平方米； | 253.63 | 253.63 | 2017.12 | 2018-12-01 |  | 253.6 | 110 | 143.6 | 26.7034 | 2 | 24.6471 | 26.6471 | 39.1215 | 63.4662
19 | 上洞村委东山自然村 | 东山 | 村口标识 | 其它 | 入村标识 2 个 | 20 | 20 |  |  |  | 5 |  | 5 | 0.52649 |  | 0.48594 | 0.48594 | 0.77132 | 1.2513
20 | 上洞村委东山自然村 | 东山 | 园建宣传点 | 公共文化设施 | 面积 65.4 平方米。 | 6 | 6 | 2018.1 | 2018-12-01 |  | 6 | 6 | 0 | 0.63178 |  | 0.58313 | 0.58313 | 0.92559 | 1.5016
21 | 上洞村委东山自然村 | 东山 | 文化室 | 公共文化设施 | 文化室1间，面积116.8立方米； | 15 | 15 | 2017.12 | 2018-12-01 |  | 15 | 15 | 0 | 1.5795 |  | 1.4578 | 1.4578 | 2.314 | 3.7539
22 | 上洞村委东山自然村 | 东山 | 文体活动中心 | 公共文化设施 | 文体活动中心面积 719 平方米； 绿化面积 832 平方米； | 36 | 36 | 2018.2 | 2018-12-01 |  | 32 | 32 | 0 | 3.3695 |  | 3.11 | 3.11 | 4.9365 | 8.0084
23 | 上洞村委东山自然村 | 东山 | 绿化 | 其它 | 绿化树2425棵，绿化面积1369平方米； | 24.64 | 24.64 |  |  |  | 45 |  | 45 | 4.7384 | 1 | 4.3735 | 5.3735 | 6.9419 | 11.2618
24 | 上洞村委大路下自然村 | 大路下 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长1070米，宽 3.5 米，厚 0.18 米； | 69.89 | 69.89 | 2018.2 | 2018-12-01 |  | 45 | 20 | 25 | 4.7384 | 1 | 4.3735 | 5.3735 | 6.9419 | 11.2618 | 0.6
25 | 上洞村委大路下自然村 | 大路下 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点1个，长 3.3 米，宽 2.7 米，高 2.6 米； | 4 | 4 | 2018.1 | 2018-12-01 |  | 4 | 4 | 0 | 0.42119 |  | 0.38876 | 0.38876 | 0.61706 | 1.001
26 | 上洞村委大路下自然村 | 大路下 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长1500米，外径 0.3-0.4 米； | 45 | 45 | 2018.2 | 2018-12-01 |  | 30 | 30 | 0 | 3.1589 | 1 | 2.9157 | 3.9157 | 4.6279 | 7.5078
27 | 上洞村委大路下自然村 | 大路下 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 已完成 15 间，面积 4500 立方米； | 42.75 | 42.75 | 2018.1 | 2018-12-01 |  | 42 | 38 | 4 | 4.4225 |  | 4.0819 | 4.0819 | 6.4791 | 10.511
28 | 上洞村委大路下自然村 | 大路下 | 园建宣传点 | 公共文化设施 | 园建绿化面积 697.5 平方米； | 12 | 12 | 2018.3 | 2018-12-01 |  | 12 | 12 | 0 | 1.2636 |  | 1.1663 | 1.1663 | 1.8512 | 3.0031
29 | 上洞村委大路下自然村 | 大路下 | 绿化 | 其它 | 绿化树11棵；绿化面积698平方米； | 13.22 | 13.22 |  |  |  | 4 |  | 4 | 0.42119 |  | 0.38876 | 0.38876 | 0.61706 | 1.001
30 | 上洞村委迳口自然村 | 迳口 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 3.3 米，宽 2.7 米，高 2.6 米； | 4 | 4 | 2018.1 | 2018-12-01 |  | 4 | 4 | 0 | 0.42119 |  | 0.38876 | 0.38876 | 0.61706 | 1.001
31 | 上洞村委迳口自然村 | 迳口 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 600 米，外径 0.11 米； | 16 | 16 | 2018.1 | 2018-12-01 |  | 16 | 16 | 0 | 1.6848 |  | 1.555 | 1.555 | 2.4682 | 4.0042
32 | 上洞村委迳口自然村 | 迳口 | 雨水沟渠 | 雨污分流建设 | 雨水沟渠138米； | 5.8098 | 5.8098 | 2018.01 | 2018-12-01 |  | 2 |  | 2 | 0.21059 |  | 0.19438 | 0.19438 | 0.30853 | 0.50052
33 | 上洞村委迳口自然村 | 迳口 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 10 间，面积 3500 立方米； | 33.25 | 33.25 | 2018.1 | 2018-12-01 |  | 5 | 5 | 0 | 0.52649 |  | 0.48594 | 0.48594 | 0.77132 | 1.2513
34 | 上洞村委隔江自然村 | 隔江 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长815米，宽 3.5 米，厚 0.18 米； | 42.85 | 42.85 | 2018.2 | 2018-12-01 |  | 20 |  | 20 | 2.1059 | 0.5 | 1.9438 | 2.4438 | 3.0853 | 5.0052
35 | 上洞村委隔江自然村 | 隔江 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1个，长 3.3 米，宽 2.7 米，高 2.6 米； | 2 | 2 | 2018.1 | 2018-12-01 |  | 2 | 2 | 0 | 0.21059 |  | 0.19438 | 0.19438 | 0.30853 | 0.50052
36 | 上洞村委隔江自然村 | 隔江 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长1200米，外径 0.2-0.4 米； | 34 | 34 | 2018.2 | 2018-12-01 |  | 34 | 24 | 10 | 3.5801 |  | 3.3044 | 3.3044 | 5.245 | 8.5089
37 | 上洞村委隔江自然村 | 隔江 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池1个，容积24立方米； | 36 | 36 | 2018.3 | 2018-12-01 |  | 5 | 5 | 0 | 0.52649 |  | 0.48594 | 0.48594 | 0.77132 | 1.2513
38 | 上洞村委隔江自然村 | 隔江 | 文化室 | 公共文化设施 | 文化室1间，面积116.8立方米； | 24 | 24 | 2017.12 | 2018-12-01 |  | 10 |  | 10 | 1.053 |  | 0.97189 | 0.97189 | 1.5426 | 2.5026
39 | 上洞村委塘尾自然村 | 塘尾 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长1000米，宽 2.5-3.5 米，厚 0.18 米； | 40 | 40 | 2018.1 | 2018-12-01 |  | 20 | 20 | 0 | 2.1059 | 0.5 | 1.9438 | 2.4438 | 3.0853 | 5.0052 | 0.2
40 | 上洞村委塘尾自然村 | 塘尾 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点1个，长 3.3 米，宽 2.7 米，高 2.6 米； | 4 | 4 | 2018.2 | 2018-12-01 |  | 4 | 4 | 0 | 0.42119 |  | 0.38876 | 0.38876 | 0.61706 | 1.001
41 | 上洞村委塘尾自然村 | 塘尾 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长1900米，外径 0.3 米； | 46.6 | 46.6 | 2018.2 | 2018-12-01 |  | 25 | 10 | 15 | 2.6324 |  | 2.4297 | 2.4297 | 3.8566 | 6.2565
42 | 上洞村委塘尾自然村 | 塘尾 | 雨水沟渠 | 雨污分流建设 | 雨水沟渠252米； | 10.61 | 10.61 | 2018.01 | 2018-12-01 |  | 2 |  | 2 | 0.21059 |  | 0.19438 | 0.19438 | 0.30853 | 0.50052
43 | 上洞村委各仔自然村 | 各仔 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长1000米，宽 3.5 米，厚 0.18 米； | 40 | 40 | 2018.2 | 2018-12-01 |  | 26 | 26 | 0 | 2.7377 |  | 2.5269 | 2.5269 | 4.0109 | 6.5068 | 0.4
44 | 上洞村委各仔自然村 | 各仔 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点1个，长 3.3 米，宽 2.7 米，高 2.6 米； | 4 | 4 | 2018.3 | 2018-12-01 |  | 4 | 4 | 0 | 0.42119 |  | 0.38876 | 0.38876 | 0.61706 | 1.001
45 | 上洞村委各仔自然村 | 各仔 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长700米，外径 0.225 米； | 21 | 21 | 2018.3 | 2018-12-01 |  | 15 | 5 | 10 | 1.5795 | 1 | 1.4578 | 2.4578 | 2.314 | 3.7539
| 上洞村合计 | [9 empty] | 1234.6 |  |  | 130 | 16 | 120 | 136 | 211.403 | 333.8306
| 先锋 | 大路下 | 招标代理 | 其它 | 招标代理费 | 1.914 | 1.914 | 2017-08-03 | 2017-10-30 | [8 empty] | 1.914
| 先锋 | 大路下 | 勘察 | 其它 | 勘察费 | 15.063 | 15.063 | 2017-10-20 | 2018-12-10 | [8 empty] | 0 | 12.6359
| 先锋 | 大路下 | 监理 | 其它 | 监理费 | 18.158 | 18.158 | 2017-10-20 | 2018-12-10 | [8 empty] | 12.008
| 先锋 | 大路下 | 农村给排水设计 | 其它 | 农村给排水设计费 | 15.716 | 15.716 | 2017-10-20 | 2018-12-10 | [8 empty] | 3.143
| 先锋 | 大路下 | 景观设计 | 其它 | 景观设计费 | 10.477 | 10.477 | 2017-10-20 | 2018-12-10 | [8 empty] | 2.095 | 2.2974
| 先锋 | 大路下 | 技术咨询 | 其它 | 编制建设项目环境影响报告表费 | 0.455 | 0.455 | 2017-11-02 | 2018-05-30 | [8 empty] | 0.18 | 0.19145
| 先锋 | 大路下 | 编制可行性研究报告 | 其它 | 编制可行性研究报告费用 | 1.59 | 1.59 | 2017年3月改2017年8月2日 | 2018-08-30 | [8 empty] | 1.59
46 | 先锋村委车角自然村 | 车角 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 568 米，宽 4.5 米，厚 0.20 米； 巷道长 400 米，宽 3.5 米，厚 0.18 米 | 27 | 27 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 50 | 33.2 | 16.8 | 5.64 | 1 | 5.6389 | 6.6389 | 8.9505 | 11.9749 | 0.8
47 | 先锋村委车角自然村 | 车角 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 3.4 米，宽 3.1 米，高 2.7 米； | 4.5 | 4.5 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 4 | 2.1 | 1.9 | 0.44983 |  | 0.44975 | 0.44975 | 0.71387 | 0.95509 |  | 90.0171
48 | 先锋村委车角自然村 | 车角 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 151 米，外径 0.225 米； | 6.23 | 6.23 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 15 | 11.4 | 3.6 | 1.6869 |  | 1.6865 | 1.6865 | 2.677 | 3.5816
49 | 先锋村委车角自然村 | 车角 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 12 立方米； | 21 | 21 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 25 | 21 | 4 | 2.8114 | 1 | 2.8109 | 3.8109 | 4.4617 | 5.9693
50 | 先锋村委车角自然村 | 车角 | 雨水沟渠 | 雨污分流建设 | 雨水沟渠长750米，宽0.5米；高0.5米； | 15 | 15 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 25 | 15 | 10 | 2.8114 | 1 | 2.8109 | 3.8109 | 4.4617 | 5.9693
51 | 先锋村委车角自然村 | 车角 | 标准公厕 | 公共卫生设施 | 公共厕所 1 个，长 7.2 米，宽 2.6 米，高3 米。 | 8 | 8 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 先锋村委车角自然村 | 车角 | 圈养圈养舍 | 公共卫生设施 | 圈养舍 4 个，长 4 米，宽 2.5 米，高 3 米； | 14 | 14 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 14 | 13.8 | 0.2 | 1.5744 |  | 1.5741 | 1.5741 | 2.4985 | 3.3428
53 | 先锋村委车角自然村 | 车角 | 篮球场 | 公共文化设施 | 面积 608 平方米； | 8 | 8 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 10 | 8 | 2 | 1.1246 |  | 1.1244 | 1.1244 | 1.7847 | 2.3877
54 | 先锋村委车角自然村 | 车角 | 文化室 | 公共文化设施 | 文化室 1 间，面积 53 立方米； | 12 | 12 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 15 | 12 | 3 | 1.6869 |  | 1.6865 | 1.6865 | 2.677 | 3.5816
55 | 先锋村委车角自然村 | 车角 | 绿化 | 其它 | 绿化树30棵， | 20 | 20 |  |  |  | 12 |  | 12 | 1.3495 |  | 1.3492 | 1.3492 | 2.1416 | 2.8653
56 | 先锋村委大路上自然村 | 大路上 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 160 米，宽 3.5 米，厚 0.2 米； | 7 | 7 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 20 |  | 20 | 2.2492 | 1 | 2.2487 | 3.2487 | 3.5693 | 4.7754 | 1
57 | 先锋村委大路上自然村 | 大路上 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.1 米，高2.7 米； | 4.5 | 4.5 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 先锋村委大路上自然村 | 大路上 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 200 米，外径 0.225 米； | 8 | 8 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 先锋村委大路下自然村 | 大路下 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 500 米，宽 3 米，厚 0.18 米； | 22 | 22 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8
60 | 先锋村委大路下自然村 | 大路下 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.1 米，高2.7 米； | 3 | 3 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 先锋村委大路下自然村 | 大路下 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 300 米，外径 0.225 米； | 10 | 10 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 先锋村委大头岗自然村 | 大头岗 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 800 米，宽 3.5 米，厚 0.20 米； 巷道长 61 米，宽 2.5 米，厚 0.18 米 | 38 | 38 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 40 | 20 | 20 | 4.4983 | 1 | 4.4975 | 5.4975 | 7.1387 | 9.5509 | 0.7
63 | 先锋村委大头岗自然村 | 大头岗 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 3.4 米，宽 3.1 米，高 2.7 米； | 4.5 | 4.5 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 3 | 2.1 | 0.9 | 0.33737 |  | 0.33731 | 0.33731 | 0.5354 | 0.71632
64 | 先锋村委大头岗自然村 | 大头岗 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 370 米，外径 0.315 米； | 11 | 11 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 30 | 6 | 24 | 3.3737 | 1 | 3.3731 | 4.3731 | 5.354 | 7.1632
65 | 先锋村委大头岗自然村 | 大头岗 | 雨水沟渠 | 雨污分流建设 | 雨水沟渠长95米，宽0.5米；高0.9米； | 4 | 4 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 15 | 3.3 | 11.7 | 1.6869 |  | 1.6865 | 1.6865 | 2.677 | 3.5816
66 | 先锋村委大头岗自然村 | 大头岗 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 12 立方米； | 21 | 21 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 28 | 21 | 7 | 3.1488 |  | 3.1482 | 3.1482 | 4.9971 | 6.6856
67 | 先锋村委大头岗自然村 | 大头岗 | 园建宣传点 | 公共文化设施 | 面积 580 平方米； | 9.8 | 9.8 | 2018.3 | 2018-12-01 |  | 6 |  | 6 | 0.67475 |  | 0.67462 | 0.67462 | 1.0708 | 1.4326
68 | 先锋村委大头岗自然村 | 大头岗 | 绿化 | 其它 | 绿化树15棵 | 7 | 7 |  |  |  | 6 |  | 6 | 0.67475 |  | 0.67462 | 0.67462 | 1.0708 | 1.4326
69 | 先锋村委东山自然村 | 东山 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 2550 米，宽 3.5 米，厚 0.20 米； 巷道长 450 米，宽 3.5 米，厚 0.18 米 | 120 | 120 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 150 | 70 | 80 | 16.8687 | 1 | 16.8655 | 17.8655 | 26.77 | 35.8158 | 0.6
70 | 先锋村委东山自然村 | 东山 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 3.4 米，宽 3.1 米，高 2.7 米； | 4.5 | 4.5 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 2.3 | 2.1 | 0.2 | 0.25865 |  | 0.2586 | 0.2586 | 0.41047 | 0.54918
71 | 先锋村委东山自然村 | 东山 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 500 米，外径 0.11/0.225 米； | 15 | 15 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 20 | 15 | 5 | 2.2492 |  | 2.2487 | 2.2487 | 3.5693 | 4.7754
72 | 先锋村委东山自然村 | 东山 | 入口村标 | 其它 | 入口村标1个 | 3.4 | 3.4 |  |  |  | 3 |  | 3 | 0.33737 |  | 0.33731 | 0.33731 | 0.5354 | 0.71632
73 | 先锋村委东山自然村 | 东山 | 绿化 | 其它 | 绿化面积 200平方米 | 6 | 6 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 12 | 6 | 6 | 1.3495 |  | 1.3492 | 1.3492 | 2.1416 | 2.8653
74 | 先锋村委东山自然村 | 东山 | 人行道铺砖 | 村道建设 | 长1100米；宽6.5米； | 35 | 35 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 45 | 30 | 15 | 5.0606 | 1 | 5.0596 | 6.0596 | 8.031 | 10.7447
75 | 先锋村委东山自然村 | 东山 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 40 间，面积 12877 平方米； | 120 | 120 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 150 | 20 | 130 | 16.8687 | 1 | 16.8655 | 17.8655 | 26.77 | 35.8158
76 | 先锋村委龙潭自然村 | 龙潭 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 3.4 米，宽 3.1 米，高 2.7 米； | 4.5 | 4.5 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 先锋村委龙潭自然村 | 龙潭 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 600 米，外径 0.315 米； | 18 | 18 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 先锋村委茅坪尾自然村 | 茅坪尾 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 3.4 米，宽 3.1 米，高 2.7 米； | 4 | 4 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 先锋村委茅坪尾自然村 | 茅坪尾 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 400 米，外径 0.11 米； | 12 | 12 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 先锋村委南坑口自然村 | 南坑口 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 3.4 米，宽 3.1 米，高 2.7 米； | 4.5 | 4.5 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 10 | 10 | 0 | 1.1246 |  | 1.1244 | 1.1244 | 1.7847 | 2.3877
81 | 先锋村委南坑口自然村 | 南坑口 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 500 米，外径 0.315 米； | 15 | 15 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 30 |  | 30 | 3.3737 | 1 | 3.3731 | 4.3731 | 5.354 | 7.1632
82 | 先锋村委南坑口自然村 | 南坑口 | 雨水沟渠 | 雨污分流建设 | 雨水沟渠20米； | 0.8 | 0.8 | 2018.01 | 2018-12-01 |  | 5 |  | 5 | 0.56229 |  | 0.56218 | 0.56218 | 0.80233 | 1.1939
83 | 先锋村委南坑口自然村 | 车角 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 12 立方米； | 21 | 21 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 30 |  | 30 | 3.3737 | 1 | 3.3731 | 4.3731 | 5.354 | 7.1632
84 | 先锋村委南坑口自然村 | 南坑口 | 篮球场 | 公共文化设施 | 面积 608 平方米 | 8 | 8 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 10 |  | 10 | 1.1246 |  | 1.1244 | 1.1244 | 1.7847 | 2.3877
85 | 先锋村委南坑口自然村 | 南坑口 | 文化室 | 公共文化设施 | 文化室 1 间，面积 53 平方米； | 10 | 10 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 15 | 2 | 13 | 1.6869 |  | 1.6865 | 1.6865 | 2.677 | 3.5816
| 先锋村合计 | [9 empty] | 800.3 |  |  | 90 | 11 | 90 | 101 | 163.694 | 206.2504
石城镇合计 |  |  |  |  | 11月新增14个项目 | [12 empty] | 375.097

## 村道建设
云浮市云安区2018年省定贫困村创建新农村示范村建设项目库汇总表
序号 | 省定贫困村名称 | 项目所在自然村名称 | 项目名称 | 项目类型 | 项目建设内容 | 项目总概算（万元） | 预计投入省级示范村专项资金（万元） | 项目启动时间（年/月） | 项目竣工时间（年/月） | 本月累计已完成投入资金数（万元） | [9 empty] | 项目负责职能部门 | 负责人
[10 empty] | 合计 | 7月累计省级示范村建设专项资金 | 6月省级示范村建设专项资金 | 7月省级示范村建设专项资金 | 9月份新增省级示范村建设专项资金 | 10月省级示范村建设专项资金 | 10.22新增1500万 | 11月份新增省级示范村建设专项资金 | 12月份新增省级示范村建设专项资金 | 群众自筹
1 | 降面村委大洞自然村 | 大洞 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 环村道长343 米，宽 3.5米，厚 0.18 米； 巷道长 50 米，宽 3.5 米，厚 0.18 米； 拓宽环村道长1513 米，宽 1米，厚 0.18 米； 环村道挡土墙长700 米，宽0.48米，高 0.3 米； 巷道挡土墙长 50 米，宽 0.48 米，高1 米. | 120 | 120 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 30 | 30 | 0 | 4.05 | 1 | 8.75 | 13.8886 | 22.5
12 | 降面村委大幌自然村 | 大幌 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 640 米，宽 3.5 米，厚 0.18 米； 巷道长 120 米，宽 2.7 米，厚 0.18 米;环村路切体挡墙155米； | 80 | 80 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 30 | 10 | 20 | 4.0385 | 0.5 | 4.375 | 6.9443 | 11.25
21 | 降面村委降面自然村 | 坑口 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 301.5 米，宽 3.5米，厚0.18米；旧道路拓宽长18.5米，宽1.2米，厚0.18米；环村路两边护坡水沟长350米，宽0.5米，厚0.15米；村中水沟长52米 ，宽1米；箱涵1座长50米，宽2.5米，高2.5米;村中水沟人行桥4座长2米，宽1.2米；斜坡码头长2.5米，宽2米；挡土墙长217.5米，宽0.25米，高1米。 | 45 | 45 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 35 | 20 | 15 | 4.7115 | 0.5 | 4.375 | 6.9443 | 11.25
25 | 降面村委降面自然村 | 坑尾 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 200 米，宽 3.5 米，厚 0.2 米； | 10 | 10 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 31 | 31 | 0 | 4.1731 | 1 | 8.75 | 13.8886 | 22.5
34 | 降面村委乌坭自然村 | 乌坭 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长200 米，宽 3.5 米，厚 0.18 米； | 21 | 21 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 21 | 21 | 0 | 2.8269 |  | 0 | 0 | 0
1 | 上六村委上坑自然村 | 上坑 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 500 米，宽 3.5 米，厚 0.2 米； 巷道长 200 米，宽 2.5 米，厚 0.18 米 | 28 | 28 | 2018.07 | 2018-12-01 |  | 18 |  | 18 | 3 | 0.5 | 4.1667 | 6.6136 | 16.3333 | 1.5
4 | 上六村委下坑自然村 | 下坑 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 900 米，宽 3.5 米，厚 0.2 米； | 36 | 36 | 2018.07 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.8
7 | 上六村委张屋自然村 | 张屋 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 1100 米，宽 2.5 米，厚 0.2 米； | 44 | 44 | 2018.04 | 2018-12-01 |  | 20 | 10 | 10 | 3.3333 | 0.5 | 4.1667 | 6.6136 | 16.3333 | 1.3
11 | 上六村委上太平自然村 | 上太平 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 900 米，宽 3.5 米，厚 0.2 米； | 41 | 41 | 2018.07 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1
21 | 上六村委下太平自然村 | 下太平 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 900 米，宽 3.5 米，厚 0.2 米； | 41 | 41 | 2018.07 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
28 | 上六村委刘屋自然村 | 刘屋 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 600 米，宽 3.5 米，厚 0.2 米； 巷道长 600 米，宽 2.5 米，厚 0.18 米 | 17.2 | 17.2 | 2018.04 | 2018-12-01 |  | 15 | 5 | 10 | 2.5 | 0.5 | 4.1667 | 6.6136 | 16.3333 | 0.3
32 | 上六村委竹围岗自然村 | 竹围岗 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 570 米，宽 3.5 米，厚 0.2 米； 巷道长 530 米，宽 2.5 米，厚 0.18 米 | 44 | 44 | 2018.05 | 2018-12-01 |  | 20 | 5 | 15 | 3.3333 |  | 0 | 0 | 0 | 1.2
38 | 上六村委大友庄自然村 | 大友庄 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 800 米，宽 3.5 米，厚 0.2 米； | 28.4 | 28.4 | 2018.07 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.1
42 | 庆丰村委兴隆自然村 | 兴隆 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长550米，宽3.5米，厚0.2米； 巷道长 250 米，宽 2.5 米，厚 0.18 米 | 38 | 38 | 2018.06 | 2018-12-01 |  | 30 | 16 | 14 | 3 | 0.5 | 2.5 | 3.9682 | 42.5
47 | 庆丰村委里石自然村 | 里石 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 900 米，宽 3.5 米，厚 0.2 米； 巷道长 400 米，宽 2.5 米，厚 0.18 米 | 26 | 26 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.3
53 | 庆丰村委石一自然村 | 石一 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 900 米，宽 3.5 米，厚 0.2 米； 巷道长 300 米，宽 2.5 米，厚 0.18 米 | 32 | 32 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5
57 | 庆丰村委石二自然村 | 石二 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 1200 米，宽 3.5 米，厚 0.2 米； | 18 | 18 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.4
60 | 庆丰村委田心自然村 | 田心 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 200 米，宽 3.5 米，厚 0.2 米； | 11 | 11 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.1
66 | 庆丰村委两一自然村 | 两一 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 800 米，宽 3.5 米，厚 0.2 米； | 11 | 11 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.6
70 | 庆丰村委两二自然村 | 两二 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 800 米，宽 3.5 米，厚 0.2 米； | 21 | 21 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.7
74 | 庆丰村委安乐自然村 | 安乐 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 400 米，宽 3.5 米，厚 0.2 米； 巷道长 200 米，宽 2.5 米，厚 0.18 米 | 24 | 24 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.2
78 | 庆丰村委丰树自然村 | 丰树 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 800 米，宽 3 米，厚 0.2 米； | 9 | 9 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.8
82 | 庆丰村委三多自然村 | 三多 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 300 米，宽 2.5 米，厚 0.2 米； | 13 | 13 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.6
86 | 庆丰村委茶子自然村 | 茶子 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 500 米，宽 3.5 米，厚 0.2 米； | 12 | 12 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
89 | 庆丰村委前锋自然村 | 前锋 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 500 米，宽 3.5 米，厚 0.2 米； 巷道长 300 米，宽 2.5 米，厚 0.18 米 | 32 | 32 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.1
95 | 庆丰村委大同自然村 | 大同 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 2300 米，宽 3.5 米，厚 0.2 米； | 37 | 37 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
99 | 庆丰村委上围自然村 | 上围 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 1500 米，宽 3.5 米，厚 0.2 米； | 60 | 60 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.3
103 | 庆丰村委中围自然村 | 中围 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长450米，宽3.5米，厚0.2米； 巷道长 1050 米，宽 25 米，厚 0.18 米 | 38 | 38 | 2018.06 | 2018-12-01 |  | 15 | 10 | 5 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 3.9682 | 42.5 | 0.1
106 | 庆丰村委下围自然村 | 下围 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 1200 米，宽 3 米，厚 0.2 米； | 41 | 41 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5
110 | 谷塘村委教庠自然村 | 教庠 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 900 米，宽 3.5 米，厚 0.2 米； 巷道长 200 米，宽 1.5 米，厚 0.18 米 | 28.6 | 28.6 | 2017.12 | 2018-12-01 |  | 26 | 7 | 19 | 3.9478 | 1.5 | 12.5 | 19.8408 | 32.625 | 1
111 | 谷塘村委教庠自然村 | 教庠 | 道路扩宽 | 村道建设 | 道路扩宽长200米，宽1.5米，厚0.18米 | 7.2 | 7.2 | 2018.01 | 2018-12-01 |  | 6 | 1.2 | 4.8 | 0.91102 |  | 0 | 0 | 0
121 | 谷塘村委中麦自然村 | 中麦 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 300 米，宽 3.5 米，厚 0.2 米； | 6.5 | 6.5 | 2017-12-09 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.3
132 | 谷塘村委保障自然村 | 保障 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 800 米，宽 3 米，厚 0.2 米； | 32 | 32 | 2017-12-09 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.2
136 | 谷塘村委谷塘自然村 | 谷塘（谷一至六、新二） | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 800 米，宽 3 米，厚 0.18 米； | 33 | 33 | 2018.03 | 2018-12-01 |  | 29.6 | 6.7 | 22.9 | 4.4944 | 1 | 8.3333 | 13.2272 | 21.75 | 0.1
143 | 谷塘村委丰云自然村 | 丰云 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 527 米，宽 3.5 米，厚 0.18 米； | 21 | 21 | 2018.03 | 2018-12-01 |  | 18 | 10 | 8 | 2.7331 |  | 0 | 0 | 0 | 0.1
1 | 大田村委左村自然村 | 左村 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 600 米，宽 3.5 米，厚 0.2 米； | 20 | 20 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | 大田村委右村自然村 | 右村 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 1000 米，宽 3 米，厚 0.2 米； | 32 | 32 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.1
10 | 大田村委高枨村自然村 | 高枨 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 1100 米，宽 3.5 米，厚 0.2 米； | 44 | 44 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.1
14 | 大田村委黄屋自然村 | 黄屋 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 800 米，宽 3 米，厚 0.18 米； | 32 | 32 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.3
17 | 大田村委莫屋自然村 | 莫屋 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 600 米，宽 3 米，厚 0.18 米； | 20 | 20 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.4
20 | 大田村委下枫木自然村 | 下枫木 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 800 米，宽 3.5 米，厚 0.2 米； | 32 | 32 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 20 |  | 20 | 0 |  | 2.3529 | 3.7347 | 36.9412 | 0.5
25 | 大田村委上枫木自然村 | 上枫木 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 1000 米，宽 3.5 米，厚 0.2 米； | 39 | 39 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.6
28 | 大田村委大塘自然村 | 大塘 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 1000 米，宽 3 米，厚 0.2 米； | 39 | 39 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.7
32 | 大田村委蛤水自然村 | 蛤水 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 1000 米，宽 3.5 米，厚 0.2 米； | 32 | 32 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.6
38 | 大田村委下东冲自然村 | 下东冲 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 800 米，宽 3.5 米，厚 0.2 米； | 26 | 26 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5
42 | 大田村委下东冲自然村 | 上东冲 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 3500 米，宽 3.5 米，厚 0.18 米； | 130 | 130 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.4
46 | 大田村委尾屋自然村 | 尾屋 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 600 米，宽 3 米，厚 0.2 米； | 20 | 20 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.4
50 | 大田村委横冲自然村 | 横冲 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 3500 米，宽 3 米，厚 0.2 米； | 130 | 130 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.6
54 | 石牛村委大塘自然村 | 大塘 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 2100 米，宽 3.5 米，厚 0.2 米； | 84 | 84 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.3
58 | 石牛村委迳口自然村 | 迳口 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 1500 米，宽 3.5 米，厚 0.2 米； | 52 | 52 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
62 | 石牛村委六榃坑自然村 | 六榃坑 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 300 米，宽 3 米，厚 0.18 米； | 12 | 12 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
65 | 石牛村委上围自然村 | 上围 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 1500 米，宽 3 米，厚 0.2米； | 54 | 54 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
69 | 石牛村委石蛤自然村 | 石蛤 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 1200 米，宽 3 米，厚 0.2 米； | 52 | 52 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
72 | 石牛村委浊水自然村 | 浊水 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 1000 米，宽 3 米，厚 0.2 米； | 40 | 40 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  | 11 |  | 11 | 0 |  | 1.2941 | 2.0541 | 18.8941
77 | 石牛村委中围自然村 | 中围 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 2300 米，宽 3 米，厚 0.2 米； | 92 | 92 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5
82 | 石牛村委中军自然村 | 中军 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 2000 米，宽 3 米，厚 0.2 米； | 80 | 80 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.3
86 | 石牛村委永进自然村 | 永进 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 2600 米，宽 3 米，厚 0.2 米； | 104 | 104 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
90 | 石牛村委松岭自然村 | 松岭 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 1500 米，宽 3米，厚 0.18 米； | 52 | 52 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
96 | 佛洞村委茶坳自然村 | 茶坳 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长1873米，宽 3.5 米，厚 0.2 米； | 67 | 67 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 50 | 50 | 0 | 9.1667 | 1.5 | 9.1679 | 14.5519
102 | 佛洞村委田心自然村 | 田心 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 1615 米，宽 4.5 米，厚 0.20 米； 巷道长 754 米，宽 3.5 米，厚 18 米 | 75 | 75 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 40 | 40 | 0 | 7.3333 | 1.5 | 7.3343 | 11.6415
110 | 佛洞村委会等头自然村 | 等头 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 811 米，宽 3.5 米，厚 0.2 米； 巷道长 420 米，宽 2.5 米，厚 0.18 米 | 58.4 | 58.4 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 35 | 35 | 0 | 6.4167 | 1 | 6.4175 | 10.1864 | 20.8787 | 0.3
117 | 佛洞村委岗顶自然村 | 岗顶 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 241 米，宽 3.5 米，厚 0.18 米； | 12.67 | 12.67 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 5 | 5 | 0 | 0.91667 |  | 0.91679 | 1.4552 | 2.9827 | 0.6
123 | 佛洞村委营下自然村 | 营下 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 1382 米，宽 3.5 米，厚 0.2 米； 巷道长 802 米，宽 2.5 米，厚 0.18 米 | 102.8 | 102.8 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 70 | 70 | 0 | 12.8333 | 2 | 12.8351 | 20.3727 | 41.7574 | 0.4
128 | 佛洞村委黄屋自然村 | 黄屋 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 706 米，宽 3.5 米，厚 0.18 米； 巷道长 100 米，宽 2.5 米，厚 0.18 米 | 40.87 | 40.87 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 35 | 35 | 0 | 6.4167 | 1.5 | 6.4175 | 10.1864 | 20.8787 | 0.4
1 | 东圳村委东一自然村 | 东一 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 4000米，宽3.5米，厚 0.2米； 巷道长 1000 米，宽 2.5 米，厚0.18米 | 150 | 150 | 2018.4 | 2018-12-01 |  | 40 | 35 | 5 | 0 |  | 1.2821 | 2.035 | 21.0256 | 0.1
7 | 东圳村委田心自然村 | 田心 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长1500米，宽 3.5 米，厚 0.2米； | 59 | 59 | 2018.6 | 2018-12-01 |  | 30 | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.4
11 | 东圳村委大围自然村 | 大围 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 5000米，宽 3 米，厚 0.2 米； | 146 | 146 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 30 | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.2
16 | 东圳村委粉电自然村 | 粉电 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 1300 米，宽 3.5米，厚0.2 米； 巷道长 700 米，宽 2.5米，厚 0.18 米 | 60 | 60 | 2018.6 | 2018-12-01 |  | 30 | 23 | 7 | 0 |  | 1.7949 | 2.8489 | 29.4359 | 0.4
20 | 东圳村委横冲自然村 | 横冲 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 1800 米，宽3.5 米，厚 0.2米； 巷道长1200 米，宽 2.5米，厚 0.18 米 | 84 | 84 |  | 2018-12-01 |  | 22 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1
24 | 东圳村委莲塘自然村 | 莲塘 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 1300 米，宽3米，厚 0.2 米； | 50 | 50 | 2018.6 | 2018-12-01 |  | 12 | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2
29 | 白石村委上车自然村 | 上车 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 3400 米，宽 3.5 米，厚 0.2 米； 巷道长 1038 米，宽 2 米，厚 0.18 米 | 89 | 89 | 2018.4 | 2018-12-01 |  | 70 | 40 | 30 | 8.8483 | 1 | 8.8483 | 14.0446 | 19.8596 | 1
35 | 白石村委东风自然村 | 东风 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 540 米，宽 3.5 米，厚0.18米； 巷道长 200 米，宽 2 米，厚 0.18 米 | 38 | 38 | 2018.4 | 2018-12-01 |  | 32 | 32 | 0 | 4.0449 | 1 | 4.0449 | 6.4204 | 9.0787
41 | 白石村委上下街自然村 | 上下街 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 400 米，宽 3.5 米，厚 0.18 米； 巷道长 150 米，宽 2 米，厚 0.08 米 | 26 | 26 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 10 | 10 | 0 | 1.264 |  | 1.264 | 2.0064 | 2.8371 | 0.1
46 | 白石村委坳仔自然村 | 坳仔 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 800 米，宽 3.5 米，厚 0.18 米； 巷道长 290 米，宽 2 米，厚 0.08 米 | 45 | 45 | 2018.3 | 2018-12-01 |  | 30 | 15 | 15 | 3.7921 | 1 | 3.7921 | 6.0191 | 8.5112 | 0.1
54 | 白石村委路磅自然村 | 路磅 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 300 米，宽 3 米，厚 0.2 米； | 12 | 12 |  | 2018-12-01 |  | 5 | 5 | 0 | 0.63202 |  | 0.63202 | 1.0032 | 1.4185 | 0.2
63 | 白石村委塘步围自然村 | 塘步围 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 1000 米，宽 3.5 米，厚 0.18 米； | 35 | 35 | 2018.3 | 2018-12-01 |  | 25 | 22 | 3 | 3.1601 | 1 | 3.1601 | 5.0159 | 7.0927 | 0.3
67 | 白石村委营头自然村 | 营头 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 3200 米，宽 3.5 米，厚 0.18 米； 巷道长3010米，宽2.5米，厚0.18米 | 115 | 115 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 70 | 20 | 50 | 8.8483 | 1.5 | 8.8483 | 14.0446 | 19.8596 | 0.4
71 | 白石村委长塘自然村 | 长塘 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 1250 米，宽 3.5 米，厚 0.18 米； 巷道长 2060 米，宽 2.5 米，厚 0.18 米 | 122 | 122 | 2018.6 | 2018-12-01 |  | 60 | 20 | 40 | 7.5843 | 1 | 7.5843 | 12.0383 | 17.0225 | 0.5
75 | 白石村委龙岩自然村 | 龙岩 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 500 米，宽 3.5 米，厚 0.18 米； | 26.3 | 26.3 | 2018.4 | 2018-12-01 |  | 5 |  | 5 | 0.63202 |  | 0.63202 | 1.0032 | 1.4185
79 | 白石村委田心围自然村 | 田心围 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 380 米，宽 3.5 米，厚 0.18 米； | 17 | 17 | 2018.4 | 2018-12-01 |  | 5 | 5 | 0 | 0.63202 |  | 0.63202 | 1.0032 | 1.4185 | 0.2
82 | 石底村委石底自然村 | 石底 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长550m，宽3.5m，厚0.18m，巷道175m，宽1.5m厚0.1m | 28 | 28 | 2018-01-01 | 2018-12-01 |  | 20 | 5 | 15 | 4.0089 | 1 | 4.0089 | 6.3632 | 9.755 | 0.3
91 | 石底村委莲塘自然村 | 莲塘 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 800 米，宽 3.5 米，厚 0.18 米；拓宽道路长700米，宽1米 | 43 | 43 | 2018-01-01 | 2018-12-01 |  | 30 | 10 | 20 | 6.0134 | 1 | 6.0134 | 9.5448 | 14.6325 | 0.1
100 | 石底村委水鸭塘自然村 | 水鸭塘 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 900 米，宽 3.5 米，厚 0.18 米 | 30 | 30 | 2018-01-01 | 2018-12-01 |  | 20 | 5 | 15 | 4.0089 | 0.5 | 4.0089 | 6.3632 | 9.755 | 0.2
106 | 石底村委长冲自然村 | 长冲 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 180 米，宽 2.5 米，厚 0.18 米； 拓宽道路长500米，宽1.5米，厚度0.18米 | 28 | 28 | 2018-05-01 | 2018-12-01 |  | 18 | 5 | 13 | 3.608 | 0.5 | 3.608 | 5.7269 | 8.7795 | 0.3
113 | 西圳村委丹山自然村 | 丹山 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 1900 米，宽 3.5 米，厚 0.18 米； | 98 | 98 | 2018.4 | 2018-12-01 |  | 60 | 5 | 55 | 7.3 | 0.5 | 7.2862 | 11.5651 | 25.5016 | 0.1
120 | 西圳村委枫木塘自然村 | 枫木塘 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 650 米，宽 3.5 米，厚 0.18 米； 巷道长 3850 米，宽 2.5 米，厚 0.18 米 | 68 | 68 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 30 | 10 | 20 | 3.5836 | 0.5 | 3.5768 | 5.6774 | 12.5189 | 0.2
127 | 西圳村委白石围自然村 | 白石围 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 1600 米，宽 3.5 米，厚 0.18 米； | 65 | 65 | 2018.6 | 2018-12-01 |  | 25 | 10 | 15 | 2.9863 | 0.5 | 2.9807 | 4.7312 | 10.4324 | 0.1
133 | 西圳村委鹏岗自然村 | 鹏岗 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 780 米，宽 3.5 米，厚 0.18 米； 巷道长 1220 米，宽 2.5 米，厚 0.18 米 | 89 | 89 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 20 | 20 | 0 | 2.3891 | 0.5 | 2.3846 | 3.7849 | 8.3459 | 0.5
142 | 西圳村委圳下围自然村 | 圳下围 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 870 米，宽 3.5 米，厚 0.18 米； 巷道长 930 米，宽 2 米，厚 0.18 米 | 59 | 59 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 50 | 10 | 40 | 5.9727 | 0.5 | 5.9614 | 9.4623 | 20.8649 | 0.4
1 | 南安村委南边自然村 | 南边 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 100 米，宽 3.5 米，厚 0.2 米； | 4.72 | 4.72 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 2 |  | 2 | 0.3992 |  | 0.1996 | 0.31682 | 1.9162 | 0.2
7 | 南安村委黎屋自然村 | 黎屋 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 400 米，宽 3.5 米，厚 0.2 米； | 18.9 | 18.9 | 2017-12-06 | 2018-12-01 |  | 8.2 | 8.2 | 0 | 1.6367 | 0.5 | 0.81836 | 1.299 | 7.8563 | 0.7
12 | 南安村委新围自然村 | 新围 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 300 米，宽 3 米，厚 0.2 米； | 14.18 | 14.18 | 2017-12-10 | 2018-12-01 |  | 6 | 3.8 | 2.2 | 1.1976 |  | 0.5988 | 0.95046 | 5.7485 | 0.6
16 | 南安村委庙塱自然村 | 庙塱 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 100 米，宽 3 米，厚 0.2 米； | 4.73 | 4.73 | 2017-12-05 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1
18 | 南安村委庄转自然村 | 庄转 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 2500 米，宽 3 米，厚 0.2 米； | 118.13 | 118.13 | 2017-12-10 | 2018-12-01 |  | 2 | 2 | 0 | 0.3992 |  | 0.1996 | 0.31682 | 1.9162 | 0.1
22 | 南安村委大围自然村 | 大围 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 200 米，宽 3 米，厚 0.18 米； | 9.5 | 9.5 | 2017-12-04 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.1
25 | 南安村委大坪自然村 | 大坪 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 300 米，宽 3 米，厚 0.2 米； | 14.18 | 14.18 | 2017-12-09 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.1
29 | 南安村委庙下自然村 | 庙下 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 100 米，宽 3.5 米，厚 0.2 米； | 4.73 | 4.73 | 2017-12-03 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.1
32 | 南安村委民安自然村 | 民安 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 100 米，宽 3 米，厚 0.18 米； | 4.73 | 4.73 | 2017-12-07 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.2
36 | 民乐村委会师岗自然村 | 师岗 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 已建村道长 378 米，宽 3.5 米，厚 0.18 米； | 17.86 | 17.86 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 15 | 5 | 10 | 2.4377 | 0.5 | 2.2501 | 3.5716 | 6.0379 | 0.3
55 | 民乐村委枫木岗自然村 | 枫木岗 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 300 米，宽 3.5 米，厚 0.18 米； | 14.7 | 14.7 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 10 |  | 10 | 1.6251 |  | 1.5001 | 2.381 | 4.0253
61 | 民乐村委花坪自然村 | 花坪 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 593 米，宽 3.5 米，厚 0.18 米； | 28 | 28 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 27.3 | 27.3 | 0 | 4.4365 | 1 | 4.0953 | 6.5003 | 10.9889 | 0.4
67 | 民乐村委石杰自然村 | 石杰 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 1050 米，宽 3.5 米，厚 0.18 米； | 51.45 | 51.45 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 25 |  | 25 | 4.0628 | 1 | 3.7502 | 5.9526 | 10.0631
69 | 民乐村委江坊自然村 | 江坊 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 1000 米，宽 3.5 米，厚 0.18 米； | 49 | 49 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 15 |  | 15 | 2.4377 |  | 2.2501 | 3.5716 | 6.0379
77 | 民乐村委东方红自然村 | 东方红 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长1000米，宽3.5米，厚 0.18 米； | 49 | 49 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 21 |  | 21 | 3.4127 | 0.5 | 3.1502 | 5.0002 | 8.453
83 | 永星村委六八口自然村 | 六八口 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 200 米，宽 3.5 米，厚0.2 米； | 9.45 | 9.45 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5
87 | 永星村委会沙冲自然村 | 沙冲 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 1000 米，宽 3.5 米，厚0.2 米； | 47.25 | 47.25 | 2017-12-04 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.3
91 | 永星村委塘边围自然村 | 塘边围 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 1200 米，宽 3 米，厚 0.18 米； | 56.7 | 56.7 | 2017-12-08 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.2
95 | 永星村委会西塘洞自然村 | 西塘洞 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 800 米，宽 3 米，厚 0.18 米； | 37.8 | 37.8 | 2017-12-12 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.4
99 | 永星村委会中军营自然村 | 中军营 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长1800 米，宽 3 米，厚 0.2米； | 85.1 | 85.1 | 2017-12-16 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.2
103 | 永星村委会山仔自然村 | 山仔 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 1000 米，宽3米，厚0.2 米； | 47.25 | 47.25 | 2017-12-20 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5
107 | 永星村委会云龙江自然村 | 云龙江 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 700 米，宽3 米，厚0.2米； | 33.1 | 33.1 | 2017-12-25 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.3
111 | 永星村委会西塘口自然村 | 西塘口 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 900 米，宽 3 米，厚 0.2 米； | 42.53 | 42.53 | 2017-12-29 | 2018-12-01 |  | 5 | 3.2 | 1.8 | 0 |  | 0.65934 | 1.0465 | 3.5604 | 0.5
116 | 西安村委木管垌自然村 | 木管垌 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 900米，宽 3 米，厚 0.18 米； | 42.53 | 42.53 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 32.5 | 32.5 | 0 | 4.76 | 1 | 4.4235 | 7.0212 | 13.4065 | 0.5
123 | 西安村委会鱼窝自然村 | 鱼窝 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 2500米，宽 3.5 米，厚 0.2 米； | 118.13 | 118.13 | 2017-12-07 | 2018-12-01 |  | 50 | 25 | 25 | 7.4915 | 1 | 6.9619 | 11.0503 | 21.0998 | 0.6
129 | 西安村委龙门自然村 | 龙门 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 800 米，宽 3 米，厚 0.18 米； | 37.8 | 37.8 | 2017-12-13 | 2018-12-01 |  | 20 | 20 | 0 | 2.9966 | 1 | 2.7847 | 4.4201 | 8.4399 | 0.5
135 | 西安村委石都自然村 | 石都 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 931 米，宽 3.5 米，厚 0.18 米； | 44 | 44 | 2017-12-19 | 2018-12-01 |  | 5 | 5 | 0 | 0.74915 |  | 0.69619 | 1.105 | 2.11 | 0.3
140 | 西安村委松树冲自然村 | 松树冲 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 800 米，宽 3 米，厚 0.2 米； | 37.8 | 37.8 | 2017-12-25 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5
144 | 西安村委明镜自然村 | 明镜 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 2800 米，宽 3 米，厚 0.2 米； | 132.3 | 132.3 | 2017-12-29 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.2
150 | 西安村委龙田自然村 | 龙田 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 道长 500米，宽 3.5 米，厚 0.2 米； | 23.62 | 23.62 | 2017-12-29 | 2018-12-01 |  | 10 |  | 10 | 1.4983 |  | 1.3924 | 2.2101 | 4.22 | 0.1
153 | 西安村委塘尾阁自然村 | 塘尾阁 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 800 米，宽 3.5 米，厚 0.18 米； | 29.8 | 29.8 | 2017-12-31 | 2018-12-01 |  | 15 | 10 | 5 | 2.2475 |  | 2.0886 | 3.3151 | 6.3299 | 0.5
161 | 西安村委竹子围自然村 | 竹子围 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 400 米，宽 3.5 米，厚 0.2 米； | 18.9 | 18.9 | 2017-12-29 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.3
165 | 西安村委绣阁自然村 | 绣阁 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 1000 米，宽 3.5 米，厚 0.2 米； | 47.25 | 47.25 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5
170 | 西安村委大坑坝自然村 | 大坑坝 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 800 米，宽 3.5 米，厚 0.18 米； | 15.2 | 15.2 | 2017-12-29 | 2018-12-01 |  | 2 | 2 | 0 | 0.29966 |  | 0.27847 | 0.44201 | 0.84399
175 | 西安村委头盔山自然村 | 头盔山 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长500 米，宽 3 米，厚 0.18 米； | 23.63 | 23.63 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  | 12.1 | 12.1 | 0 | 1.8129 | 0.5 | 1.6848 | 2.6742 | 5.1061 | 0.1
180 | 西安村委汉田自然村 | 汉田 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 1500 米，宽 3.5 米，厚 0.18 米； | 26 | 26 | 2017-12-29 | 2018-12-01 |  | 10 | 5 | 5 | 1.4983 |  | 1.3924 | 2.2101 | 4.22 | 0.2
185 | 西安村委军墩自然村 | 军墩 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 已建村道长 500 米，宽 3.5 米，厚0.18 米； | 17 | 17 | 2017-12-31 | 2018-12-01 |  | 8 | 1.1 | 6.9 | 1.1986 | 0.5 | 1.1139 | 1.7681 | 3.376 | 0.6
189 | 西安村委禾地仔自然村 | 禾地仔 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 1000 米，宽 3.5 米，厚 0.18 米； | 38.8 | 38.8 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  | 20 | 5 | 15 | 2.9966 | 1 | 2.7847 | 4.4201 | 8.4399 | 0.3
196 | 西安村委上车岗自然村 | 上车岗 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 1000 米，宽 3.5 米，厚 0.18 米； | 47.25 | 47.25 | 2017-12-29 | 2018-12-01 |  | 20 | 20 | 0 | 2.9966 | 0.5 | 2.7847 | 4.4201 | 8.4399 | 0.5
201 | 西安村委李庄自然村 | 李庄 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 500 米，宽 3.5 米，厚 0.18 米； | 15.2 | 15.2 | 2017-12-31 | 2018-12-01 |  | 10 | 5 | 5 | 1.4983 |  | 1.3924 | 2.2101 | 4.22 | 0.6
1 | 高二村委上冼自然村 | 上冼 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 1320米，宽 4.5米，厚 0.2米； | 66 | 66 | 2018.1 | 2018-12-01 |  | 30 | 5 | 25 | 4.5463 | 2 | 4.2619 | 6.7647 | 14.604 | 0.4
9 | 高二村委下冼自然村 | 下冼 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 500米，宽 3.5 米，厚 0.18 米； | 18 | 18 | 2018.1 | 2018-12-01 |  | 12 | 12 | 0 | 1.8185 |  | 1.7047 | 2.7059 | 5.8416 | 0.5
18 | 高二村委深桥自然村 | 深桥 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 1800 米，宽 4 米，厚 0.18米； 巷道长 470 米，宽 2~2.5 米，厚 0.16米 | 80 | 80 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 45 | 20 | 25 | 6.8194 | 2 | 6.3928 | 10.1471 | 21.906 | 0.5
30 | 高二村委庙角坑自然村 | 庙角坑 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 580米，宽 3.5 米，厚 0.16 米； | 25 | 25 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 15 | 5 | 10 | 2.2731 |  | 2.1309 | 3.3824 | 7.302 | 0.5
37 | 高二村委庙角坑自然村 | 庙角坑 | 盖板涵 | 村道建设 | 盖板涵35.68平方米 | 7 | 7 | 2018.1 | 2018-12-01 |  | 7 | 6.9 | 0.1 | 1.0608 |  | 0.99444 | 1.5784 | 3.4076
39 | 高二村委石古自然村 | 石古 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 600米，宽 3.5 米，厚 0.16 米； | 29.4 | 29.4 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 10 | 0 | 10 | 1.5154 |  | 1.4206 | 2.2549 | 4.868
44 | 高二村委三家自然村 | 三家 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 920米，宽 4.5 米，厚 0.2米； | 46 | 46 | 2017.12 | 2018-12-01 |  | 25 | 10 | 15 | 3.7885 |  | 3.5516 | 5.6373 | 12.17
52 | 高二村委白石坪自然村 | 白石坪 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 500 米，宽 3.5 米，厚 0.16 米； | 18 | 18 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 10 | 10 | 0 | 1.5154 |  | 1.4206 | 2.2549 | 4.868 | 0.4
56 | 高二村委黄龙坳自然村 | 黄龙坳 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 2730米，宽 4.5 米，厚 0.2 米； | 135 | 135 | 2017.12 | 2018-12-01 |  | 60 | 50 | 10 | 9.0925 | 2 | 8.5237 | 13.5294 | 29.208 | 0.3
64 | 界石村委大围自然村 | 大围 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 900 米，宽 3.5米，厚 0.16米； | 36 | 36 | 2018.4 | 2018-12-01 |  | 10.52 | 10.52 | 0 | 2.4583 |  | 2.7041 | 4.2921 | 6.3669 | 0.4
68 | 界石村委詹屋自然村 | 詹屋 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 1000 米，宽 3.5 米，厚0.16米； | 40 | 40 | 2018.4 | 2018-12-01 |  | 10 | 10 | 0 | 2.3368 | 0.5 | 2.5704 | 4.08 | 6.0522 | 0.5
72 | 界石村委凌角塘自然村 | 凌角塘 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 980 米，宽 3.5 米，厚0.16 米； | 40 | 40 | 2018.1 | 2018-12-01 |  | 2 |  | 2 | 0.46735 |  | 0.51409 | 0.81599 | 1.2104 | 0.6
77 | 界石村委中和自然村 | 中和 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 3240米，宽 3.5 米，厚 0.16米； | 130 | 130 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 80 | 80 | 0 | 18.6941 | 2.24 | 20.5635 | 32.6397 | 48.4176 | 0.4
85 | 界石村委下莲塘自然村 | 下莲塘 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 1810 米，宽 4.5米，厚 0.2米； | 73 | 73 | 2017.12 | 2018-12-01 |  | 20 | 20 | 0 | 4.6735 | 0.5 | 5.1409 | 8.1599 | 12.1044 | 0.8
92 | 界石村委禾叉塘自然村 | 禾叉塘 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 100 米，宽 3.5 米，厚 0.18米； | 5 | 5 | 2018.1 | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5
98 | 界石村委东花岗自然村 | 东花岗 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 720 米，宽 3.5 米，厚 0.18米； | 29 | 29 | 2018.1 | 2018-12-01 |  | 1 | 0 | 1 | 0.23368 |  | 0.25704 | 0.408 | 0.60522 | 0.6
103 | 界石村委上莲塘自然村 | 上莲塘 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 810 米，宽 4.5 米，厚 0.2 米； | 32 | 32 | 2017.12 | 2018-12-01 |  | 25 | 25 | 0 | 5.8419 | 1 | 6.4261 | 10.1999 | 15.1305 | 0.5
109 | 界石村委细围自然村 | 细围 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 600 米，宽 3.5 米，厚 0.16 米； | 24 | 24 | 2018.1 | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.6
115 | 界石村委江咀自然村 | 江咀 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 200米，宽 3.5 米，厚 0.16 米； | 9 | 9 | 2018.1 | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
119 | 界石村委陂头自然村 | 陂头 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 巷道长 410 米，宽 1.5 米，厚 0.12米 | 11 | 11 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 10 | 10 | 0 | 2.3368 | 0.5 | 2.5704 | 4.08 | 6.0522 | 0.6
123 | 寨塘村委倒流水自然村 | 倒流水 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 100 米，宽 3.5 米，厚 0.18 米； | 12 | 12 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5
127 | 寨塘村委白蓝墩自然村 | 白蓝墩 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 130 米； | 15 | 15 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.6
134 | 寨塘村委长益自然村 | 长益 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 100 米，宽 3 米，厚 0.2 米； 巷道长 米，宽 米，厚 米 | 12 | 12 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.1
137 | 寨塘村委三昌自然村 | 三昌 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 100 米，宽 3.5 米，厚 0.2 米； | 12 | 12 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.6
139 | 寨塘村委石迳自然村 | 石迳 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 90 米，宽 3 米，厚 0.18 米； | 11 | 11 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.7
144 | 寨塘村委黄屋自然村 | 黄屋 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 600 米，宽 3 米，厚 0.18 米； | 72 | 72 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.6
148 | 寨塘村委麦屋自然村 | 麦屋 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 400 米，宽 3.5 米，厚 0.2 米； | 21 | 21 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
151 | 寨塘村委朱屋自然村 | 朱屋 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 200 米； | 24 | 24 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5
154 | 寨塘村委车田自然村 | 车田 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 830 米，宽 3.5 米，厚 0.2 米； | 79 | 79 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5
158 | 寨塘村委山背自然村 | 山背 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 690 米 | 75 | 75 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.4
163 | 寨塘村委石仔围自然村 | 石仔围 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 420 米 | 45 | 45 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.4
169 | 寨塘村委大塘面自然村 | 大塘面 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 320 米，宽 3.5 米，厚 0.2 米； | 36 | 36 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5
173 | 寨塘村委宝兴自然村 | 宝兴 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 500米，宽 3 米，厚 0.18 米； | 53 | 53 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
176 | 寨塘村委塘边兴自然村 | 塘边 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 200米，宽 3.5 米，厚 0.2 米； | 24 | 24 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.23
179 | 庙山村委水圳头自然村 | 水圳头 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 1590 米，宽 3 米，厚 0.2 米； | 60 | 60 |  | 2018-12-01 |  | 10 | 0 | 10 | 1.3327 | 1 | 1.3327 | 2.1153 | 5.5306
185 | 庙山村委江屋自然村 | 江屋 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 460 米，宽 3.5 米，厚 0.2 米； | 19 | 19 |  | 2018-12-01 |  | 5 | 0 | 5 | 0.66634 |  | 0.66634 | 1.0577 | 2.7653
192 | 庙山村委刘屋自然村 | 刘屋 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 1250 米，宽 3.5米，厚 0.18米； | 51 | 51 | 2018.5 | 2018.6 |  | 30 | 19 | 11 | 3.9981 | 1 | 3.9981 | 6.346 | 16.5919
198 | 庙山村委上下围自然村 | 上下围 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 420 米，宽 3 米，厚 0.18 米； | 18 | 18 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
204 | 庙山村委下云利自然村 | 下云利 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 1070 米，宽 3 米，厚 0.18 米； | 42 | 42 |  | 2018-12-01 |  | 10 | 0 | 10 | 1.3327 |  | 1.3327 | 2.1153 | 5.5306
214 | 云利村委水圳头自然村 | 水圳头 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长1160米，宽 3 米，厚 0.2 米； | 46 | 46 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
219 | 云利村委高村自然村 | 高村 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 380米，宽 3 米，厚 0.18 米； | 15 | 15 |  | 2018-12-01 |  | 5 | 0 | 5 | 1.0292 |  | 1.0292 | 1.6337 | 2.4058
224 | 云利村委上寨自然村 | 上寨 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 200米，宽 3.5 米，厚 0.2 米； | 9 | 9 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
228 | 云利村委大屋自然村 | 大屋 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 1280米，宽 3 米，厚 0.18 米； | 52 | 52 |  | 2018-12-01 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
232 | 云利村委下寨自然村 | 下寨 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 1290 米，宽 4.5 米，厚 0.2 米； | 55 | 55 | 2018.6 | 2018.6 |  | 35 | 20 | 15 | 7.2046 | 1 | 7.2046 | 11.4356 | 16.8407
238 | 云利村委墩仔自然村 | 墩仔 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 1800 米，宽 4.5米，厚 0.2 米； | 72 | 72 | 2018.5 | 2018.6 |  | 50 | 40 | 10 | 10.2923 | 1 | 10.2923 | 16.3366 | 24.0581
243 | 云利村委曾屋自然村 | 曾屋 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 270 米，宽 4.5 米，厚 0.2米； | 11 | 11 | 2018.5 | 2018.6 |  | 30 | 22 | 8 | 6.1754 |  | 6.1754 | 9.8019 | 14.4349
249 | 云利村委河东自然村 | 河东 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 740 米，宽 3 米，厚 0.18 米； | 29 | 29 |  | 2018-12-01 |  | 6 |  | 6 | 1.2351 |  | 1.2351 | 1.9604 | 2.887
257 | 云利村委新一自然村 | 新一 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 80 米，宽 4.5 米，厚 0.2米； | 4 | 4 | 2018.5 | 2018.6 |  | 8 | 8 | 0 | 1.6468 |  | 1.6468 | 2.6138 | 3.8493
261 | 云利村委新二自然村 | 新二 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 890 米，宽 4.5 米，厚 0.2 米； | 36 | 36 | 2018.5 | 2018.6 |  | 15 | 5 | 10 | 3.0877 | 1 | 3.0877 | 4.901 | 7.2174
265 | 云利村委中间屋自然村 | 中间屋 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 530 米，宽 3.5 米，厚 0.2 米； | 23 | 23 |  | 2018-12-01 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1 | 上洞村委大围自然村 | 大围 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 1000米，宽 4.5 米，厚 0.2 米； | 87.5 | 87.5 | 2018.1 | 2018-12-01 |  | 45 | 35 | 10 | 4.75 | 1 | 4.3842 | 6.9589 | 11.2894 | 0.4
10 | 上洞村委东山自然村 | 东山 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长1000米，宽 3.5-4.5 米，厚 0.18 米； | 43.2 | 43.2 | 2017.12 | 2018-12-01 |  | 43 | 30 | 13 | 4.5278 | 1 | 4.1791 | 6.6334 | 10.7612 | 0.5
24 | 上洞村委大路下自然村 | 大路下 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长1070米，宽 3.5 米，厚 0.18 米； | 69.89 | 69.89 | 2018.2 | 2018-12-01 |  | 45 | 20 | 25 | 4.7384 | 1 | 4.3735 | 6.9419 | 11.2618 | 0.6
34 | 上洞村委隔江自然村 | 隔江 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长815米，宽 3.5 米，厚 0.18 米； | 42.85 | 42.85 | 2018.2 | 2018-12-01 |  | 20 |  | 20 | 2.1059 | 0.5 | 1.9438 | 3.0853 | 5.0052
39 | 上洞村委塘尾自然村 | 塘尾 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长1000米，宽 2.5-3.5 米，厚 0.18 米； | 40 | 40 | 2018.1 | 2018-12-01 |  | 20 | 20 | 0 | 2.1059 | 0.5 | 1.9438 | 3.0853 | 5.0052 | 0.2
43 | 上洞村委各仔自然村 | 各仔 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长1000米，宽 3.5 米，厚 0.18 米； | 40 | 40 | 2018.2 | 2018-12-01 |  | 26 | 26 | 0 | 2.7377 |  | 2.5269 | 4.0109 | 6.5068 | 0.4
46 | 先锋村委车角自然村 | 车角 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 568 米，宽 4.5 米，厚 0.20 米； 巷道长 400 米，宽 3.5 米，厚 0.18 米 | 27 | 27 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 50 | 33.2 | 16.8 | 5.64 | 1 | 5.6389 | 8.9505 | 11.9749 | 0.8
56 | 先锋村委大路上自然村 | 大路上 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 160 米，宽 3.5 米，厚 0.2 米； | 7 | 7 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 20 |  | 20 | 2.2492 | 1 | 2.2487 | 3.5693 | 4.7754 | 1
59 | 先锋村委大路下自然村 | 大路下 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 500 米，宽 3 米，厚 0.18 米； | 22 | 22 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.8
62 | 先锋村委大头岗自然村 | 大头岗 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 800 米，宽 3.5 米，厚 0.20 米； 巷道长 61 米，宽 2.5 米，厚 0.18 米 | 38 | 38 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 40 | 20 | 20 | 4.4983 | 1 | 4.4975 | 7.1387 | 9.5509 | 0.7
69 | 先锋村委东山自然村 | 东山 | 村巷道硬化 | 村道建设 | 村道长 2550 米，宽 3.5 米，厚 0.20 米； 巷道长 450 米，宽 3.5 米，厚 0.18 米 | 120 | 120 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 150 | 70 | 80 | 16.8687 | 1 | 16.8655 | 26.77 | 35.8158 | 0.6
74 | 先锋村委东山自然村 | 东山 | 人行道铺砖 | 村道建设 | 长1100米；宽6.5米； | 35 | 35 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 45 | 30 | 15 | 5.0606 | 1 | 5.0596 | 8.031 | 10.7447
[16 empty] | 405.7239 | 643.9921 | 1239.5454
[16 empty] | 1500 | 2380.9 | 4896.1256

## 垃圾处理设施
云浮市云安区2018年省定贫困村创建新农村示范村建设项目库汇总表
序号 | 省定贫困村名称 | 项目所在自然村名称 | 项目名称 | 项目类型 | 项目建设内容 | 项目总概算（万元） | 预计投入省级示范村专项资金（万元） | 项目启动时间（年/月） | 项目竣工时间（年/月） | 本月累计已完成投入资金数（万元） | [9 empty] | 项目负责职能部门 | 负责人
[10 empty] | 合计 | 7月累计省级示范村建设专项资金 | 6月省级示范村建设专项资金 | 7月省级示范村建设专项资金 | 9月份新增省级示范村建设专项资金 | 10月省级示范村建设专项资金 | 10.22新增1500万 | 11月份新增省级示范村建设专项资金 | 12月份新增省级示范村建设专项资金 | 群众自筹
2 | 降面村委大洞自然村 | 大洞 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长3.5 米，宽2.8米，高 3.2米； | 5.35 | 5.35 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 3 | 3 | 0 | 0.40385 |  | 0 | 0 | 0
13 | 降面村委大幌自然村 | 大幌 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 3.5 米，宽 2.8 米，高 3.2 米； | 5.35 | 5.35 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 3 | 3 | 0 | 0.40385 |  | 0 | 0 | 0
22 | 降面村委降面自然村 | 坑口 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 3.5 米，宽 2.5 米，高 3.2 米； | 5.35 | 5.35 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 2 | 2 | 0 | 0.26923 |  | 0 | 0 | 0
26 | 降面村委降面自然村 | 坑尾 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 3.5 米，宽 2.5 米，高 3.2 米； | 5 | 5 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
35 | 降面村委乌坭自然村 | 乌坭 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 3.5 米，宽2.8 米，高 3.2米； | 5.35 | 5.35 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 2 | 2 | 0 | 0.26923 |  | 0 | 0 | 0
2 | 上六村委上坑自然村 | 上坑 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 3.4 米，宽 3.1 米，高 2.6 米； | 2 | 2 | 2018.07 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | 上六村委下坑自然村 | 下坑 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 3.4 米，宽 3.1 米，高 2.6 米； | 2 | 2 | 2018.07 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | 上六村委张屋自然村 | 张屋 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 3.4 米，宽 3.1 米，高 2.6 米； | 2 | 2 | 2018.07 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | 上六村委上太平自然村 | 上太平 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 3.4 米，宽 3.1 米，高 2.6 米； | 3 | 3 | 2018.07 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
22 | 上六村委下太平自然村 | 下太平 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 3.4 米，宽 3.1 米，高 2.6 米； | 2 | 2 | 2018.07 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
29 | 上六村委刘屋自然村 | 刘屋 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 3.4 米，宽 3.1 米，高 2.6 米； | 2 | 2 | 2018.07 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
33 | 上六村委竹围岗自然村 | 竹围岗 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 3.4 米，宽 3.1 米，高 2.6 米； | 3 | 3 | 2018.07 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
39 | 上六村委大友庄自然村 | 大友庄 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 3.4 米，宽 3.1 米，高 2.6 米； | 3 | 3 | 2018.07 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
43 | 庆丰村委兴隆自然村 | 兴隆 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 3.4 米，宽 3.1 米，高 2.6 米； | 2 | 2 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
48 | 庆丰村委里石自然村 | 里石 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 2 | 2 | 2018.06 | 2018-12-01 |  | 2 | 2 | 0 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0
54 | 庆丰村委石一自然村 | 石一 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 2 | 2 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
58 | 庆丰村委石二自然村 | 石二 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 2 | 2 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
61 | 庆丰村委田心自然村 | 田心 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 2 | 2 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
64 | 庆丰村委山塘自然村 | 山塘 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 2 | 2 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
67 | 庆丰村委两一自然村 | 两一 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 2 | 2 | 2018.06 | 2018-12-01 |  | 2 | 2 | 0 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0
71 | 庆丰村委两二自然村 | 两二 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 2 | 2 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
75 | 庆丰村委安乐自然村 | 安乐 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 3 | 3 | 2018.06 | 2018-12-01 |  | 2 | 2 | 0 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0
79 | 庆丰村委丰树自然村 | 丰树 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 2 | 2 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
83 | 庆丰村委三多自然村 | 三多 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 2 个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 2 | 2 | 2018.06 | 2018-12-01 |  | 4 | 4 | 0 | 0.4 |  | 0 | 0 | 0
87 | 庆丰村委茶子自然村 | 茶子 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 2 | 2 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.1
90 | 庆丰村委前锋自然村 | 前锋 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 2 | 2 | 2018.06 | 2018-12-01 |  | 2 | 2 | 0 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0
93 | 庆丰村委大坳自然村 | 大坳 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 2 | 2 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5
96 | 庆丰村委大同自然村 | 大同 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 2 | 2 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
100 | 庆丰村委上围自然村 | 上围 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 3 | 3 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
104 | 庆丰村委中围自然村 | 中围 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点1个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 2 | 2 | 2018.06 | 2018-12-01 |  | 2 | 2 | 0 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0
107 | 庆丰村委下围自然村 | 下围 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 2 | 2 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
112 | 谷塘村委教庠自然村 | 教庠 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 3.4 米，宽 3.1 米，高 2.6 米； | 2 | 2 | 2018.06 | 2018-12-01 |  | 2 | 2 | 0 | 0.30367 |  | 0 | 0 | 0
122 | 谷塘村委中麦自然村 | 中麦 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 3.4 米，宽 3.1 米，高 2.6 米； | 2 | 2 | 2017-12-09 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
126 | 谷塘村委下一自然村 | 下一 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 3.4 米，宽 3.1 米，高 2.6 米； | 2 | 2 | 2017-12-09 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.2
128 | 谷塘村委下二自然村 | 下二 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 3.4 米，宽 3.1 米，高 2.6 米； | 2 | 2 | 2017-12-09 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.1
133 | 谷塘村委保障自然村 | 保障 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 3.4 米，宽 3.1 米，高 2.6 米； | 2 | 2 | 2017-12-09 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
137 | 谷塘村委谷塘自然村 | 谷塘（谷一至六、新二） | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 3.4 米，宽 3.1 米，高 2.6 米； | 2 | 2 | 2018.06 | 2018-12-01 |  | 2 | 2 | 0 | 0.30367 |  | 0 | 0 | 0
142 | 谷塘村委深坑自然村 | 深坑 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 3.4 米，宽 3.1 米，高 2.6 米； | 2 | 2 |  | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.2
144 | 谷塘村委丰云自然村 | 丰云 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 3.4 米，宽 3.1 米，高 2.6 米； | 2 | 2 |  | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
147 | 谷塘村委蓝瓮自然村 | 蓝瓮 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 3.4 米，宽 3.1 米，高 2.6 米； | 2 | 2 | 2017-12-09 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
149 | 谷塘村委坳仔自然村 | 坳仔 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 3.4 米，宽 3.1 米，高 2.6 米； | 2 | 2 | 2017-12-09 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
151 | 谷塘村委大东自然村 | 大东 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 3.4 米，宽 3.1 米，高 2.6 米； | 2 | 2 | 2017-12-09 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
153 | 谷塘村委稔村自然村 | 稔村 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 3.4 米，宽 3.1 米，高 2.6 米； | 2 | 2 | 2017-12-09 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
155 | 谷塘村委办坑自然村 | 办坑 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 3.4 米，宽 3.1 米，高 2.6 米； | 2 | 2 | 2017-12-09 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | 大田村委左村自然村 | 左村 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.1 米，高2.7 米； | 2 | 2 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | 大田村委右村自然村 | 右村 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.1 米，高2.7 米； | 2 | 2 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | 大田村委高枨村自然村 | 高枨 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.1 米，高2.7 米； | 2 | 2 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | 大田村委黄屋自然村 | 黄屋 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.1 米，高2.7 米； | 2 | 2 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
18 | 大田村委莫屋自然村 | 莫屋 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.1 米，高2.7 米； | 2 | 2 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
21 | 大田村委下枫木自然村 | 下枫木 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.1 米，高2.7 米； | 2 | 2 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
26 | 大田村委上枫木自然村 | 上枫木 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.1 米，高2.7 米； | 2 | 2 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
29 | 大田村委大塘自然村 | 大塘 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.1 米，高2.7 米； | 2 | 2 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
33 | 大田村委蛤水自然村 | 蛤水 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.1 米，高2.7 米； | 2 | 2 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 2 |  | 2 | 0 |  | 0.23529 | 0.37347 | 3.6941
39 | 大田村委下东冲自然村 | 下东冲 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.1 米，高2.7 米； | 2 | 2 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
43 | 大田村委下东冲自然村 | 上东冲 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.1 米，高2.7 米； | 2 | 2 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
47 | 大田村委尾屋自然村 | 尾屋 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.1 米，高2.7 米； | 2 | 2 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
51 | 大田村委横冲自然村 | 横冲 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.1 米，高2.7 米； | 2 | 2 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
55 | 石牛村委大塘自然村 | 大塘 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 2 个，长 2.8 米，宽 2.1 米，高2.7 米； | 2 | 2 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  | 5 |  | 5 | 0 |  | 0.58824 | 0.93369 | 8.5882
59 | 石牛村委迳口自然村 | 迳口 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.1 米，高2.7 米； | 2 | 2 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.2
63 | 石牛村委六榃坑自然村 | 六榃坑 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.1 米，高2.7 米； | 2 | 2 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.1
66 | 石牛村委上围自然村 | 上围 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.1 米，高2.7 米； | 2 | 2 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.1
70 | 石牛村委石蛤自然村 | 石蛤 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.1 米，高2.7 米； | 2 | 2 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.6
73 | 石牛村委浊水自然村 | 浊水 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.1 米，高2.7 米； | 2 | 2 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  | 2 |  | 2 | 0 |  | 0.23529 | 0.37347 | 3.4353
78 | 石牛村委中围自然村 | 中围 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.1 米，高2.7 米； | 2 | 2 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
83 | 石牛村委中军自然村 | 中军 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.1 米，高2.7 米； | 2 | 2 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
87 | 石牛村委永进自然村 | 永进 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.1 米，高2.7 米； | 2 | 2 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.8
91 | 石牛村委松岭自然村 | 松岭 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.1 米，高2.7 米； | 2 | 2 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1
94 | 石牛村委铁路自然村 | 铁路 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.1 米，高2.7 米； | 2 | 2 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
97 | 佛洞村委茶坳自然村 | 茶坳 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 3.4 米，宽 3.1 米，高 2.7 米； | 2.1 | 2.1 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 2.1 | 2.1 | 0 | 0.385 |  | 0.38505 | 0.61118 | 0 | 1
100 | 佛洞村委下坳自然村 | 下坳 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.1 米，高2.7 米； | 4 | 4 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
101 | 佛洞村委九塘坑自然村 | 九塘坑 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个,长 2.8 米，宽 2.1 米，高2.7 米； | 4 | 4 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
103 | 佛洞村委田心自然村 | 田心 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 2 个，长 3.4 米，宽 3.1 米，高 2.7 米； | 4.2 | 4.2 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 4.2 | 4.2 | 0 | 0.77 |  | 0.77011 | 1.2224 | 2.5054
109 | 佛洞村委会等头自然村 | 等头 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 3.4 米，宽 3.1 米，高 2.7 米； | 2.1 | 2.1 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 2.1 | 2.1 | 0 | 0.385 |  | 0.38505 | 0.61118 | 1.2527
118 | 佛洞村委岗顶自然村 | 岗顶 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 2 个，长 2.8 米，宽 2.1 米，高2.7 米； | 3 | 3 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
122 | 佛洞村委营下自然村 | 营下 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 3.4 米，宽 3.1 米，高 2.7 米； | 4.2 | 4.2 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 4.2 | 4.2 | 0 | 0.77 |  | 0.77011 | 1.2224 | 2.5054
129 | 佛洞村委黄屋自然村 | 黄屋 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.1 米，高2.7 米； | 3 | 3 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
132 | 佛洞村委大屋自然村 | 大屋 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.1 米，高2.7 米； | 3 | 3 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
135 | 佛洞村委黄沙口屋自然村 | 黄沙口 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.1 米，高2.7 米； | 3 | 3 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | 东圳村委东一自然村 | 东一 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1个，长 3.2米，宽 1.9 米，高 2.3 米； | 2 | 2 | 2018.4 | 2018-12-01 |  | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | 东圳村委田心自然村 | 田心 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1个，长 3.2米，宽 1.9 米，高 2.3 米； | 2 | 2 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | 东圳村委大围自然村 | 大围 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 3.2 米，宽 1.9 米，高 2.3 米； | 2 | 2 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 | 东圳村委粉电自然村 | 粉电 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 3.2 米，宽 1.9 米，高 2.3 米； | 2 | 2 | 2018.6 | 2018-12-01 |  | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
21 | 东圳村委横冲自然村 | 横冲 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长3.2 米，宽 1.9 米，高 2.3米； | 2 | 2 | 2018.4 | 2018-12-01 |  | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
25 | 东圳村委莲塘自然村 | 莲塘 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 3.2 米，宽 1.9 米，高 2.3 米； | 2 | 2 | 2018.4 | 2018-12-01 |  | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
30 | 白石村委上车自然村 | 上车 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 3 | 3 | 2018.4 | 2018-12-01 |  | 3 | 2 | 1 | 0.37921 |  | 0.37921 | 0.60191 | 0.85112
36 | 白石村委东风自然村 | 东风 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 3.2米，宽 1.9 米，高 2.3 米； | 3 | 3 |  | 2018-12-01 |  | 2 | 2 | 0 | 0.25281 |  | 0.25281 | 0.40128 | 0.56742 | 1
42 | 白石村委上下街自然村 | 上下街 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1个，长 3.2米，宽 1.9 米，高2.3米； | 3 | 3 | 2018.6 | 2018-12-01 |  | 2 | 2 | 0 | 0.25281 |  | 0.25281 | 0.40128 | 0.56742
47 | 白石村委坳仔自然村 | 坳仔 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 3 | 3 |  | 2018-12-01 |  | 3 | 2 | 1 | 0.37921 |  | 0.37921 | 0.60191 | 0.85112
55 | 白石村委路磅自然村 | 路磅 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 2 | 2 |  | 2018-12-01 |  | 2 | 2 | 0 | 0.25281 |  | 0.25281 | 0.40128 | 0.56742
60 | 白石村委冬花岗自然村 | 冬花岗 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 3 | 3 |  | 2018-12-01 |  | 2 | 2 | 0 | 0.25281 |  | 0.25281 | 0.40128 | 0.56742
64 | 白石村委塘步围自然村 | 塘步围 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 3 | 3 |  | 2018-12-01 |  | 2 | 2 | 0 | 0.25281 |  | 0.25281 | 0.40128 | 0.56742
68 | 白石村委营头自然村 | 营头 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 3 | 3 |  | 2018-12-01 |  | 2 | 2 | 0 | 0.25281 |  | 0.25281 | 0.40128 | 0.56742
72 | 白石村委长塘自然村 | 长塘 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 3 | 3 | 2018.3 | 2018-12-01 |  | 2 | 2 | 0 | 0.25281 |  | 0.25281 | 0.40128 | 0.56742
76 | 白石村委龙岩自然村 | 龙岩 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 3 | 3 |  | 2018-12-01 |  | 2 | 2 | 0 | 0.25281 |  | 0.25281 | 0.40128 | 0.56742 | 0.1
80 | 白石村委田心围自然村 | 田心围 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 3 | 3 | 2018.3 | 2018-12-01 |  | 2 | 2 | 0 | 0.25281 |  | 0.25281 | 0.40128 | 0.56742
83 | 石底村委石底自然村 | 石底 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 3 | 3 | 2017-12-09 | 2018-12-01 |  | 3 | 3 | 0 | 0.60134 |  | 0.60134 | 0.95448 | 1.4633
92 | 石底村委莲塘自然村 | 莲塘 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 3 | 3 | 2017-12-09 | 2018-12-01 |  | 3 | 3 | 0 | 0.60134 |  | 0.60134 | 0.95448 | 1.4633
101 | 石底村委水鸭塘自然村 | 水鸭塘 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 3 | 3 | 2018-05-01 | 2018-12-01 |  | 3 | 3 | 0 | 0.60134 |  | 0.60134 | 0.95448 | 1.4633
107 | 石底村委长冲自然村 | 长冲 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 3 | 3 | 2018-05-01 | 2018-12-01 |  | 3 | 3 | 0 | 0.60134 |  | 0.60134 | 0.95448 | 1.4633
114 | 西圳村委丹山自然村 | 丹山 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 4 | 4 | 2018.5 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
121 | 西圳村委枫木塘自然村 | 枫木塘 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 2 | 2 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 2 | 2 | 0 | 0.23891 |  | 0.23846 | 0.37849 | 0.83459
128 | 西圳村委白石围自然村 | 白石围 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 2 | 2 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 2 | 2 | 0 | 0.23891 |  | 0.23846 | 0.37849 | 0.83459
134 | 西圳村委鹏岗自然村 | 鹏岗 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 2 | 2 | 2018.6 | 2018-12-01 |  | 2 | 2 | 0 | 0.23891 |  | 0.23846 | 0.37849 | 0.83459
143 | 西圳村委圳下围自然村 | 圳下围 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 2 | 2 | 2018.6 | 2018-12-01 |  | 2 | 2 | 0 | 0.23891 |  | 0.23846 | 0.37849 | 0.83459
2 | 南安村委南边自然村 | 南边 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.7米； | 4.3 | 4.3 | 2017-12-02 | 2018-12-01 |  | 2 | 1 | 1 | 0.3992 |  | 0.1996 | 0.31682 | 1.9162
8 | 南安村委黎屋自然村 | 黎屋 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.3 米，高 2.6 米； | 4.3 | 4.3 | 2017-12-07 | 2018-12-01 |  | 3.2 | 3.2 | 0 | 0.63872 |  | 0.31936 | 0.50691 | 3.0659
13 | 南安村委新围自然村 | 新围 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8米，宽 2.3米，高 2.6 米； | 4.3 | 4.3 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 4 | 4 | 0 | 0.7984 |  | 0.3992 | 0.63364 | 3.8323
17 | 南安村委庙塱自然村 | 庙塱 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.7米； | 4.3 | 4.3 | 2017-12-06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 | 南安村委庄转自然村 | 庄转 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8米，宽 2.3米，高 2.6 米； | 4.3 | 4.3 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 4 | 3.2 | 0.8 | 0.7984 |  | 0.3992 | 0.63364 | 3.8323
23 | 南安村委大围自然村 | 大围 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.3 米，高 2.6 米； | 4.3 | 4.3 | 2017-12-05 | 2018-12-01 |  | 2.9 | 2.9 | 0 | 0.57884 |  | 0.28942 | 0.45939 | 2.7784
26 | 南安村委大坪自然村 | 大坪 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.3米，高 2.6 米； | 4.3 | 4.3 | 2017-12-10 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
30 | 南安村委庙下自然村 | 庙下 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长2.8 米，宽 2.3 米，高 2.6 米； | 4.3 | 4.3 | 2017-12-04 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
33 | 南安村委民安自然村 | 民安 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.3 米，高 2.6 米； | 4.3 | 4.3 | 2017-12-08 | 2018-12-01 |  | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.499 |  | 0.2495 | 0.39602 | 2.3952
37 | 民乐村委会师岗自然村 | 师岗 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 已建垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.3米，高 2.6 米； | 4.3 | 4.3 | 2017-12-02 | 2018-12-01 |  | 4.3 | 2.9 | 1.4 | 0.69879 |  | 0.64504 | 1.0239 | 1.7309
41 | 民乐村委五一自然村 | 五一 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 已建垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.3 米，高 2.6 米； | 4.3 | 4.3 | 2017-12-06 | 2018-12-01 |  | 4.3 | 3.1 | 1.2 | 0.69879 |  | 0.64504 | 1.0239 | 1.7309
48 | 民乐村委五星自然村 | 五星 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.3米，高 2.6 米； | 4.3 | 4.3 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.3
51 | 民乐村委莲塘自然村 | 莲塘 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.3 米，高 2.6 米； | 4.3 | 4.3 | 2017-12-06 | 2018-12-01 |  | 4.3 | 3.8 | 0.5 | 0.69879 |  | 0.64504 | 1.0239 | 1.7309
56 | 民乐村委枫木岗自然村 | 枫木岗 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.3 米，高 2.6 米； | 4 | 4 | 2017-12-05 | 2018-12-01 |  | 4 | 4 | 0 | 0.65004 |  | 0.60004 | 0.95242 | 1.6101 | 0.4
58 | 民乐村委巡司自然村 | 巡司 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.3 米，高 2.6 米； | 4.3 | 4.3 | 2017-12-03 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
62 | 民乐村委花坪自然村 | 花坪 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.3 米，高 2.6 米； | 4.3 | 4.3 | 2017-12-02 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
68 | 民乐村委石杰自然村 | 石杰 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.3 米，高 2.6 米； | 4.3 | 4.3 | 2017-12-02 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
70 | 民乐村委江坊自然村 | 江坊 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长2.8 米，宽 2.3 米，高2.6 米； | 4.3 | 4.3 | 2017-12-04 | 2018-12-01 |  | 4.3 | 2.2 | 2.1 | 0.69879 |  | 0.64504 | 1.0239 | 1.7309
78 | 民乐村委东方红自然村 | 东方红 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.3 米，高 2.6 米； | 4.3 | 4.3 | 2017-12-05 | 2018-12-01 |  | 4 | 2.5 | 1.5 | 0.65004 |  | 0.60004 | 0.95242 | 1.6101
84 | 永星村委六八口自然村 | 六八口 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.3米，高 2.6 米； | 4.3 | 4.3 | 2017-12-02 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
88 | 永星村委会沙冲自然村 | 沙冲 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.3米，高 2.6 米； | 4.3 | 4.3 | 2017-12-05 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
92 | 永星村委塘边围自然村 | 塘边围 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.3米，高 2.6 米； | 4.3 | 4.3 | 2017-12-09 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
96 | 永星村委会西塘洞自然村 | 西塘洞 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.3米，高 2.6 米； | 4.3 | 4.3 | 2017-12-13 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
100 | 永星村委会中军营自然村 | 中军营 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1个，长 2.8 米，宽 2.3米，高 2.6 米； | 4.3 | 4.3 | 2017-12-17 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
104 | 永星村委会山仔自然村 | 山仔 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点1个，长 2.8 米，宽 2.3米，高 2.6 米； | 4.3 | 4.3 | 2017-12-21 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
108 | 永星村委会云龙江自然村 | 云龙江 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1个，长 2.8 米，宽 2.3米，高 2.6 米； | 4.3 | 4.3 | 2017-12-26 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
112 | 永星村委会西塘口自然村 | 西塘口 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1个，长 2.8 米，宽 2.3米，高 2.6 米； | 4.3 | 4.3 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
117 | 西安村委木管垌自然村 | 木管垌 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 3.5 米，高2.6 米； | 4.3 | 4.3 | 2017-12-02 | 2018-12-01 |  | 4.3 | 3.2 | 1.1 | 0.64427 |  | 0.59872 | 0.95033 | 1.8146
124 | 西安村委会鱼窝自然村 | 鱼窝 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1个，长 2.8 米，宽 2.3 米，高 2.6 米； | 4.3 | 4.3 | 2017-12-08 | 2018-12-01 |  | 2.3 | 2.3 | 0 | 0.34461 |  | 0.32025 | 0.50831 | 0.97059
130 | 西安村委龙门自然村 | 龙门 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.3 米，高 2.6 米； | 4.3 | 4.3 | 2017-12-14 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
136 | 西安村委石都自然村 | 石都 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.3 米，高 2.6 米； | 4.3 | 4.3 | 2017-12-20 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
141 | 西安村委松树冲自然村 | 松树冲 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.3 米，高 2.6 米； | 4.3 | 4.3 | 2017-12-26 | 2018-12-01 |  | 4.3 |  | 4.3 | 0.64427 |  | 0.59872 | 0.95033 | 1.8146
145 | 西安村委明镜自然村 | 明镜 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 已垃圾收集点 1个，长 2.8 米，宽 2.3 米，高 2.6 米； | 4.3 | 4.3 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
151 | 西安村委龙田自然村 | 龙田 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.3 米，高 2.6 米； | 4.3 | 4.3 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
154 | 西安村委塘尾阁自然村 | 塘尾阁 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.3 米，高 2.6 米； | 8.6 | 8.6 | 2017-12-29 | 2018-12-01 |  | 8.2 | 5.8 | 2.4 | 1.2286 |  | 1.1417 | 1.8123 | 3.4604
162 | 西安村委竹子围自然村 | 竹子围 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.3 米，高 2.6 米； | 4.3 | 4.3 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
166 | 西安村委绣阁自然村 | 绣阁 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.3 米，高 2.6 米； | 4.3 | 4.3 | 2017-12-31 | 2018-12-01 |  | 4.3 | 1.2 | 3.1 | 0.64427 |  | 0.59872 | 0.95033 | 1.8146
171 | 西安村委大坑坝自然村 | 大坑坝 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.3 米，高 2.6 米； | 4.3 | 4.3 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  | 3.1 | 3.1 | 0 | 0.46447 |  | 0.43163 | 0.68512 | 1.3082
176 | 西安村委头盔山自然村 | 头盔山 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.3 米，高 2.6 米； | 4.3 | 4.3 | 2017-12-31 | 2018-12-01 |  | 2.1 | 2.1 | 0 | 0.31464 |  | 0.2924 | 0.46411 | 0.88619
181 | 西安村委汉田自然村 | 汉田 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.3 米，高 2.6 米； | 4.3 | 4.3 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  | 3.2 | 3.2 | 0 | 0.47946 |  | 0.44556 | 0.70722 | 1.3504
186 | 西安村委军墩自然村 | 军墩 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.3 米，高 2.6 米； | 4.3 | 4.3 | 2017-12-29 | 2018-12-01 |  | 2 | 2 | 0 | 0.29966 |  | 0.27847 | 0.44201 | 0.84399
190 | 西安村委禾地仔自然村 | 禾地仔 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.3 米，高 2.6 米； | 4.3 | 4.3 | 2017-12-31 | 2018-12-01 |  | 3.8 | 3.8 | 0 | 0.56936 |  | 0.5291 | 0.83982 | 1.6036
197 | 西安村委上车岗自然村 | 上车岗 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.3 米，高 2.6 米； | 4.3 | 4.3 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  | 4.1 | 4.1 | 0 | 0.6143 |  | 0.57087 | 0.90613 | 1.7302
202 | 西安村委李庄自然村 | 李庄 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.3 米，高 2.6 米； | 4.3 | 4.3 | 2017-12-29 | 2018-12-01 |  | 3.1 | 3.1 | 0 | 0.46447 |  | 0.43163 | 0.68512 | 1.3082
2 | 高二村委上冼自然村 | 上冼 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 3.5 米，宽 2.1米，高 2.7 米； | 3 | 3 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 3 | 0 | 3 | 0.45463 |  | 0.42619 | 0.67647 | 1.4604
10 | 高二村委下冼自然村 | 下冼 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.1米，高 2.7米； | 3 | 3 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 2.9983 | 2.0483 | 0.95 | 0.45437 |  | 0.42595 | 0.67609 | 1.4596
19 | 高二村委深桥自然村 | 深桥 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.1 米，高2.7 米； | 3 | 3 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 2.9983 | 2.0483 | 0.95 | 0.45437 |  | 0.42595 | 0.67609 | 1.4596
31 | 高二村委庙角坑自然村 | 庙角坑 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.1米，高 2.7 米； | 3 | 3 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 2.9983 | 2.0483 | 0.95 | 0.45437 |  | 0.42595 | 0.67609 | 1.4596
40 | 高二村委石古自然村 | 石古 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.1米，高 2.7 米； | 3 | 3 | 2017.12 | 2018-12-01 |  | 3 | 0 | 3 | 0.45463 |  | 0.42619 | 0.67647 | 1.4604
45 | 高二村委三家自然村 | 三家 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1个，长2.8 米，宽 2.1米，高 2.7 米； | 3 | 3 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 3 | 2 | 1 | 0.45463 |  | 0.42619 | 0.67647 | 1.4604
53 | 高二村委白石坪自然村 | 白石坪 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1个，长2.8 米，宽 2.1米，高 2.7 米； | 3 | 3 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
57 | 高二村委黄龙坳自然村 | 黄龙坳 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 2 个，长 3.5 米，宽 2.1 米，高 2.7米； | 6 | 6 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 4.8313 | 4.6513 | 0.18 | 0.73214 |  | 0.68635 | 1.0894 | 2.3519
65 | 界石村委大围自然村 | 大围 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽2.1 米，高2.7 米； | 3 | 3 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 2.0483 | 2.0483 | 0 | 0.47864 |  | 0.5265 | 0.8357 | 1.2397
69 | 界石村委詹屋自然村 | 詹屋 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8米，宽 3.5米，高 2.7 米； | 3 | 3 | 2018.1 | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
73 | 界石村委凌角塘自然村 | 凌角塘 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8米，宽 2.1 米，高 2.7 米； | 3 | 3 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 2.0483 | 2.0483 | 0 | 0.47864 |  | 0.5265 | 0.8357 | 1.2397
78 | 界石村委中和自然村 | 中和 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8米，宽 2.1米，高 2.7 米； | 3 | 3 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 2.0483 | 2.0483 | 0 | 0.47864 |  | 0.5265 | 0.8357 | 1.2397
86 | 界石村委下莲塘自然村 | 下莲塘 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽2.1 米，高 2.7米； | 3 | 3 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 2.0483 | 2.0483 | 0 | 0.47864 |  | 0.5265 | 0.8357 | 1.2397
93 | 界石村委禾叉塘自然村 | 禾叉塘 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.1 米，高 2.7 米； | 3 | 3 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 2.0483 | 2.0483 | 0 | 0.47864 |  | 0.5265 | 0.8357 | 1.2397
96 | 界石村委大坑自然村 | 大坑 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽2.1 米，高 2.7米； | 3 | 3 | 2018.1 | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
99 | 界石村委东花岗自然村 | 东花岗 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点1个，长 2.8米，宽2.1 米，高 2.7 米； | 3 | 3 | 2018.1 | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
104 | 界石村委上莲塘自然村 | 上莲塘 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8米，宽2.1 米，高 2.7 米； | 3 | 3 | 2018.1 | 2018-12-01 |  | 1 | 0 | 1 | 0.23368 |  | 0.25704 | 0.408 | 0.60522
110 | 界石村委细围自然村 | 细围 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.1 米，高 2.7米； | 3 | 3 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 2.0483 | 2.0483 | 0 | 0.47864 |  | 0.5265 | 0.8357 | 1.2397
116 | 界石村委江咀自然村 | 江咀 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.1 米，高 2.7米； | 3 | 3 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 2.0483 | 2.0483 | 0 | 0.47864 |  | 0.5265 | 0.8357 | 1.2397
120 | 界石村委陂头自然村 | 陂头 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽2.1 米，高 2.7 米； | 3 | 3 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 2.0483 | 2.0483 | 0 | 0.47864 |  | 0.5265 | 0.8357 | 1.2397
124 | 寨塘村委倒流水自然村 | 倒流水 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 2 | 2 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
128 | 寨塘村委白蓝墩自然村 | 白蓝墩 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 2 | 2 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
135 | 寨塘村委长益自然村 | 长益 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 2 | 2 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
138 | 寨塘村委三昌自然村 | 三昌 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 2 | 2 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
140 | 寨塘村委石迳自然村 | 石迳 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 2 | 2 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
145 | 寨塘村委黄屋自然村 | 黄屋 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 2 | 2 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
149 | 寨塘村委麦屋自然村 | 麦屋 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 2 | 2 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
152 | 寨塘村委朱屋自然村 | 朱屋 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 2 | 2 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
155 | 寨塘村委车田自然村 | 车田 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 2 | 2 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
159 | 寨塘村委山背自然村 | 山背 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 2 | 2 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
164 | 寨塘村委石仔围自然村 | 石仔围 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 2 | 2 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
170 | 寨塘村委大塘面自然村 | 大塘面 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 2 | 2 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
174 | 寨塘村委宝兴自然村 | 宝兴 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 2 | 2 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
177 | 寨塘村委塘边兴自然村 | 塘边 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 2 | 2 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
180 | 庙山村委水圳头自然村 | 水圳头 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 3 | 3 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
186 | 庙山村委江屋自然村 | 江屋 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 3 | 3 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
193 | 庙山村委刘屋自然村 | 刘屋 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽2.1 米，高2.7 米； | 3 | 3 | 2018.5 | 2018.6 |  | 2.0483 | 2.0483 | 0 | 0.27297 |  | 0.27297 | 0.43328 | 1.1328
199 | 庙山村委上下围自然村 | 上下围 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1个，长 2.8 米，宽 2.1米，高 2.7 米； | 3 | 3 | 2018.5 | 2018.6 |  | 2.0483 | 2.0483 | 0 | 0.27297 |  | 0.27297 | 0.43328 | 1.1328
205 | 庙山村委下云利自然村 | 下云利 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.1 米，高 2.7 米； | 3 | 3 | 2018.5 | 2018.6 |  | 2.0483 | 2.0483 | 0 | 0.27297 |  | 0.27297 | 0.43328 | 1.1328
209 | 庙山村委洋岸自然村 | 洋岸 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.1米，高 2.7 米； | 3 | 3 | 2018.5 | 2018.6 |  | 2.0483 | 2.0483 | 0 | 0.27297 |  | 0.27297 | 0.43328 | 1.1328
215 | 云利村委水圳头自然村 | 水圳头 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 3 | 3 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
220 | 云利村委高村自然村 | 高村 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 3 | 3 |  | 2018-12-01 |  | 3 | 0 | 3 | 0.61754 |  | 0.61754 | 0.98019 | 1.4435
225 | 云利村委上寨自然村 | 上寨 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 3 | 3 |  | 2018-12-01 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
229 | 云利村委大屋自然村 | 大屋 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点1个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 3 | 3 |  | 2018-12-01 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
233 | 云利村委下寨自然村 | 下寨 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽2.1 米，高2.7 米； | 3 | 3 | 2018.5 | 2018.6 |  | 3 | 2 | 1 | 0.61754 |  | 0.61754 | 0.98019 | 1.4435
239 | 云利村委墩仔自然村 | 墩仔 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.1 米，高2.7 米； | 3 | 3 | 2018.5 | 2018.6 |  | 2.0483 | 2.0483 | 0 | 0.42163 |  | 0.42163 | 0.66924 | 0.98557
244 | 云利村委曾屋自然村 | 曾屋 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 3 | 3 |  | 2018-12-01 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
250 | 云利村委河东自然村 | 河东 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 3 | 3 |  | 2018-12-01 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
258 | 云利村委新一自然村 | 新一 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1个，长 2.8 米，宽 2.1米，高2.7 米 | 3 | 3 |  | 2018-12-01 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
262 | 云利村委新二自然村 | 新二 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.1米，高2.7 米； | 3 | 3 | 2018.5 | 2018.6 |  | 3 | 2 | 1 | 0.61754 |  | 0.61754 | 0.98019 | 1.4435
266 | 云利村委中间屋自然村 | 中间屋 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.1米，高2.7 米 | 3 | 3 |  | 2018-12-01 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | 上洞村委大围自然村 | 大围 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 长 3.3 米，宽 2.7 米，高 2.6 米； | 4 | 4 | 2018.1 | 2018-12-01 |  | 6 | 4 | 2 | 0.63178 |  | 0.58313 | 0.92559 | 1.5016
11 | 上洞村委东山自然村 | 东山 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点1个，长 3.3 米，宽 2.7 米，高 2.6 米； | 4 | 4 | 2018.3 | 2018-12-01 |  | 4 | 4 | 0 | 0.42119 |  | 0.38876 | 0.61706 | 1.001
25 | 上洞村委大路下自然村 | 大路下 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点1个，长 3.3 米，宽 2.7 米，高 2.6 米； | 4 | 4 | 2018.1 | 2018-12-01 |  | 4 | 4 | 0 | 0.42119 |  | 0.38876 | 0.61706 | 1.001
30 | 上洞村委迳口自然村 | 迳口 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 3.3 米，宽 2.7 米，高 2.6 米； | 4 | 4 | 2018.1 | 2018-12-01 |  | 4 | 4 | 0 | 0.42119 |  | 0.38876 | 0.61706 | 1.001
35 | 上洞村委隔江自然村 | 隔江 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1个，长 3.3 米，宽 2.7 米，高 2.6 米； | 2 | 2 | 2018.1 | 2018-12-01 |  | 2 | 2 | 0 | 0.21059 |  | 0.19438 | 0.30853 | 0.50052
40 | 上洞村委塘尾自然村 | 塘尾 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点1个，长 3.3 米，宽 2.7 米，高 2.6 米； | 4 | 4 | 2018.2 | 2018-12-01 |  | 4 | 4 | 0 | 0.42119 |  | 0.38876 | 0.61706 | 1.001
44 | 上洞村委各仔自然村 | 各仔 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点1个，长 3.3 米，宽 2.7 米，高 2.6 米； | 4 | 4 | 2018.3 | 2018-12-01 |  | 4 | 4 | 0 | 0.42119 |  | 0.38876 | 0.61706 | 1.001
47 | 先锋村委车角自然村 | 车角 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 3.4 米，宽 3.1 米，高 2.7 米； | 4.5 | 4.5 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 4 | 2.1 | 1.9 | 0.44983 |  | 0.44975 | 0.71387 | 0.95509 |  | 90.0171
57 | 先锋村委大路上自然村 | 大路上 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.1 米，高2.7 米； | 4.5 | 4.5 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
60 | 先锋村委大路下自然村 | 大路下 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 2.8 米，宽 2.1 米，高2.7 米； | 3 | 3 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
63 | 先锋村委大头岗自然村 | 大头岗 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 3.4 米，宽 3.1 米，高 2.7 米； | 4.5 | 4.5 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 3 | 2.1 | 0.9 | 0.33737 |  | 0.33731 | 0.5354 | 0.71632
70 | 先锋村委东山自然村 | 东山 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 3.4 米，宽 3.1 米，高 2.7 米； | 4.5 | 4.5 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 2.3 | 2.1 | 0.2 | 0.25865 |  | 0.2586 | 0.41047 | 0.54918
76 | 先锋村委龙潭自然村 | 龙潭 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 3.4 米，宽 3.1 米，高 2.7 米； | 4.5 | 4.5 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
78 | 先锋村委茅坪尾自然村 | 茅坪尾 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 3.4 米，宽 3.1 米，高 2.7 米； | 4 | 4 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
80 | 先锋村委南坑口自然村 | 南坑口 | 垃圾收集点 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 1 个，长 3.4 米，宽 3.1 米，高 2.7 米； | 4.5 | 4.5 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 10 | 10 | 0 | 1.1246 |  | 1.1244 | 1.7847 | 2.3877
[16 empty] | 37.6056 | 59.6901 | 127.9484

## 集中供水
云浮市云安区2018年省定贫困村创建新农村示范村建设项目库汇总表
序号 | 省定贫困村名称 | 项目所在自然村名称 | 项目名称 | 项目类型 | 项目建设内容 | 项目总概算（万元） | 预计投入省级示范村专项资金（万元） | 项目启动时间（年/月） | 项目竣工时间（年/月） | 本月累计已完成投入资金数（万元） | [9 empty] | 项目负责职能部门 | 负责人
[10 empty] | 合计 | 7月累计省级示范村建设专项资金 | 6月省级示范村建设专项资金 | 7月省级示范村建设专项资金 | 9月份新增省级示范村建设专项资金 | 10月省级示范村建设专项资金 | 10.22新增1500万 | 11月份新增省级示范村建设专项资金 | 12月份新增省级示范村建设专项资金 | 群众自筹
7 | 降面村委大洞自然村 | 大洞 | 小型高位水池 | 集中供水 | 高位蓄水池 1 个，长 6.8 米，宽 3.6 米，高 3.6 米， | 18.6 | 18.6 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 15 | 15 | 0 | 2.0192 |  | 0
0

## 污水处理
云浮市云安区2018年省定贫困村创建新农村示范村建设项目库汇总表
序号 | 省定贫困村名称 | 项目所在自然村名称 | 项目名称 | 项目类型 | 项目建设内容 | 项目总概算（万元） | 预计投入省级示范村专项资金（万元） | 项目启动时间（年/月） | 项目竣工时间（年/月） | 本月累计已完成投入资金数（万元） | [9 empty] | 项目负责职能部门 | 负责人
[10 empty] | 合计 | 7月累计省级示范村建设专项资金 | 6月省级示范村建设专项资金 | 7月省级示范村建设专项资金 | 9月份新增省级示范村建设专项资金 | 10月省级示范村建设专项资金 | 10.22新增1500万 | 11月份新增省级示范村建设专项资金 | 12月份新增省级示范村建设专项资金 | 群众自筹
5 | 降面村委大洞自然村 | 大洞 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 2个，容积 24 立方米； | 66 | 66 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 30 | 30 | 0 | 4.0385 | 1 | 8.75 | 13.8886 | 22.5
16 | 降面村委大幌自然村 | 大幌 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 12 立方米； | 22 | 22 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 5 | 5 | 0 | 0.67308 |  | 0 | 0 | 0
24 | 降面村委降面自然村 | 坑口 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 24 立方米； | 21.6 | 21.6 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 24 | 24 | 0 | 3.2308 |  | 0 | 0 | 0 | 0.2
38 | 降面村委乌坭自然村 | 乌坭 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 12 立方米； | 28 | 28 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 24 | 24 | 0 | 3.2308 |  | 0 | 0 | 0
6 | 上六村委下坑自然村 | 下坑 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 24 立方米； | 34 | 34 | 2018.07 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | 上六村委张屋自然村 | 张屋 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 24 立方米； | 27 | 27 | 2018.07 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | 上六村委上太平自然村 | 上太平 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 12 立方米； | 19 | 19 | 2018.07 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
24 | 上六村委下太平自然村 | 下太平 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 12 立方米； | 19 | 19 | 2018.07 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
31 | 上六村委刘屋自然村 | 刘屋 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 24 立方米； | 34 | 34 | 2018.03 | 2018-12-01 |  | 10 | 10 | 0 | 1.6667 |  | 0 | 0 | 0
35 | 上六村委竹围岗自然村 | 竹围岗 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 24 立方米； | 34 | 34 | 2018.03 | 2018-12-01 |  | 15 | 15 | 0 | 2.5 | 1 | 8.3333 | 13.2272 | 32.6667
41 | 上六村委大友庄自然村 | 大友庄 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 24 立方米； | 34 | 34 | 2018.06 | 2018-12-01 |  | 30 | 5 | 25 | 5 | 1 | 8.3333 | 13.2272 | 32.6667
46 | 庆丰村委兴隆自然村 | 兴隆 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 12 立方米； | 14 | 14 | 2018.06 | 2018-12-01 |  | 10 | 6 | 4 | 1 | 0.5 | 2.5 | 3.9682 | 42.5
50 | 庆丰村委里石自然村 | 里石 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 24 立方米； | 35 | 35 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
56 | 庆丰村委石一自然村 | 石一 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 36 立方米； | 36 | 36 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
63 | 庆丰村委田心自然村 | 田心 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 12 立方米； | 19 | 19 | 2018.06 | 2018-12-01 |  | 10 |  | 10 | 1 |  | 0 | 0 | 0
69 | 庆丰村委两一自然村 | 两一 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 24 立方米； | 36 | 36 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
73 | 庆丰村委两二自然村 | 两二 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 12 立方米； | 19 | 19 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
77 | 庆丰村委安乐自然村 | 安乐 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 12 立方米； | 19 | 19 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
81 | 庆丰村委丰树自然村 | 丰树 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 12 立方米； | 19 | 19 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
85 | 庆丰村委三多自然村 | 三多 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 12 立方米； | 19 | 19 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
92 | 庆丰村委前锋自然村 | 前锋 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 12 立方米； | 19 | 19 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
98 | 庆丰村委大同自然村 | 大同 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 24 立方米； | 24 | 24 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
102 | 庆丰村委上围自然村 | 上围 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 24 立方米； | 35 | 35 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
109 | 庆丰村委下围自然村 | 下围 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 12 立方米； | 15 | 15 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
115 | 谷塘村委教庠自然村 | 教庠 | 一体化A/O+人工湿地 | 污水处理设施建设 | 一体化A/O+人工湿地 1 个，容积 36 立方米； | 51 | 51 | 2018.05 | 2018-12-01 |  | 40 | 10 | 30 | 6.0735 | 1.5 | 12.5 | 19.8408 | 32.625
131 | 谷塘村委下二自然村 | 下二 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 36 立方米； | 33 | 33 | 2017-12-09 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
135 | 谷塘村委保障自然村 | 保障 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 24 立方米； | 34 | 34 | 2017-12-09 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
146 | 谷塘村委丰云自然村 | 丰云 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 12 立方米； | 17 | 17 | 2017-12-09 | 2018-12-01 |  | 17 | 7 | 10 | 2.5812 | 0.5 | 4.1667 | 6.6136 | 10.875
5 | 大田村委左村自然村 | 左村 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 2 个，容积 24 立方米； | 22 | 22 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 17 |  | 17 | 0 |  | 2 | 3.1745 | 31.4
9 | 大田村委右村自然村 | 右村 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 2 个，容积 12/24立方米； | 43 | 43 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | 大田村委高枨村自然村 | 高枨 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 24 立方米； | 22 | 22 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
23 | 大田村委下枫木自然村 | 下枫木 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 12 立方米； | 19 | 19 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 10 |  | 10 | 0 |  | 1.1765 | 1.8674 | 18.4706
31 | 大田村委大塘自然村 | 大塘 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 12 立方米； | 19 | 19 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
35 | 大田村委蛤水自然村 | 蛤水 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 12 立方米； | 19 | 19 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 10 |  | 10 | 0 |  | 1.1765 | 1.8674 | 18.4706
41 | 大田村委下东冲自然村 | 下东冲 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 24 立方米； | 24 | 24 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
45 | 大田村委下东冲自然村 | 上东冲 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 12 立方米； | 19 | 19 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
49 | 大田村委尾屋自然村 | 尾屋 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 12 立方米； | 19 | 19 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
53 | 大田村委横冲自然村 | 横冲 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 12 立方米； | 19 | 19 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
57 | 石牛村委大塘自然村 | 大塘 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 24 立方米； | 24 | 24 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  | 20 |  | 20 | 0 |  | 2.3529 | 3.7347 | 34.3529
61 | 石牛村委迳口自然村 | 迳口 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 12 立方米； | 19 | 19 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
68 | 石牛村委上围自然村 | 上围 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 12 立方米； | 19 | 19 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
76 | 石牛村委浊水自然村 | 浊水 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 12 立方米； | 19 | 19 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  | 19 |  | 19 | 0 |  | 2.2353 | 3.548 | 32.6353
80 | 石牛村委中围自然村 | 中围 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 36 立方米； | 36 | 36 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
85 | 石牛村委中军自然村 | 中军 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 36 立方米； | 36 | 36 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
89 | 石牛村委永进自然村 | 永进 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 24 立方米； | 24 | 24 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
93 | 石牛村委松岭自然村 | 松岭 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 24 立方米； | 24 | 24 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  | 15 |  | 15 | 0 |  | 1.7647 | 2.8011 | 25.7647
99 | 佛洞村委茶坳自然村 | 茶坳 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 12 立方米； | 21 | 21 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 10 | 5 | 5 | 1.8333 |  | 1.8336 | 2.9104 | 0
106 | 佛洞村委田心自然村 | 田心 | 一体化A/O+人工湿地 | 污水处理设施建设 | 一体化A/O+人工湿地 1 个，容积 72 立方米； | 76 | 76 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 22 | 20 | 2 | 4.0333 |  | 4.0339 | 6.4028 | 13.1237
112 | 佛洞村委会等头自然村 | 等头 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 12 立方米； | 21 | 21 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 21 | 21 | 0 | 3.85 | 0.5 | 3.8505 | 6.1118 | 12.5272
126 | 佛洞村委营下自然村 | 营下 | 一体化A/O+人工湿地 | 污水处理设施建设 | 一体化A/O+人工湿地 1 个，容积 60 立方米； | 64 | 64 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 30 | 30 | 0 | 5.5 | 1 | 5.5008 | 8.7312 | 17.896
5 | 东圳村委东一自然村 | 东一 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 2 个，容积72 立方米； | 72 | 72 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 40 | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | 东圳村委田心自然村 | 田心 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 2 个，容积 72 立方米； | 72 | 72 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 20 | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | 东圳村委大围自然村 | 大围 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 12 立方米； | 20 | 20 | 2018.5 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | 东圳村委大围自然村 | 大围 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 24 立方米； | 36 | 36 | 2018.6 | 2018-12-01 |  | 12 | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 | 东圳村委粉电自然村 | 粉电 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 24 立方米； | 33 | 33 | 2018.6 | 2018-12-01 |  | 20 | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
23 | 东圳村委横冲自然村 | 横冲 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 24 立方米； | 24 | 24 | 2018.6 | 2018-12-01 |  | 20 | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
28 | 东圳村委莲塘自然村 | 莲塘 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 24 立方米； | 24 | 24 | 2018.6 | 2018-12-01 |  | 20 | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
86 | 石底村委石底自然村 | 石底 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 24 立方米 | 35 | 35 | 2018-01-01 | 2018-12-01 |  | 20 | 5 | 15 | 4.0089 | 1 | 4.0089 | 6.3632 | 9.755
95 | 石底村委莲塘自然村 | 莲塘 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 24 立方米 | 35 | 35 | 2018-01-01 | 2018-12-01 |  | 25 | 5 | 20 | 5.0111 | 0.5 | 5.0111 | 7.954 | 12.1938
104 | 石底村委水鸭塘自然村 | 水鸭塘 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 12 立方米 | 13 | 13 | 2018-03-01 | 2018-12-01 |  | 7 | 3 | 4 | 1.4031 |  | 1.4031 | 2.2271 | 3.4143
110 | 石底村委长冲自然村 | 长冲 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 12 立方米 | 13 | 13 | 2018-03-01 | 2018-12-01 |  | 8 | 8 | 0 | 1.6036 | 0.5 | 1.6036 | 2.5453 | 3.902
117 | 西圳村委丹山自然村 | 丹山 | 一体化A/O+人工湿地 | 污水处理设施建设 | 一体化A/O+人工湿地 1 个，容积 60 立方米； | 42 | 42 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 20 | 5 | 15 | 2.3891 | 0.5 | 2.3846 | 3.7849 | 8.3459
124 | 西圳村委枫木塘自然村 | 枫木塘 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 36 立方米； | 32 | 32 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 15 | 5 | 10 | 1.7918 | 0.5 | 1.7884 | 2.8387 | 6.2595
130 | 西圳村委白石围自然村 | 白石围 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 24 立方米； | 24 | 24 | 2018.6 | 2018-12-01 |  | 15 | 15 | 0 | 1.7918 |  | 1.7884 | 2.8387 | 6.2595
137 | 西圳村委鹏岗自然村 | 鹏岗 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 36 立方米； | 32 | 32 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 10 |  | 10 | 1.1945 | 0.5 | 1.1923 | 1.8925 | 4.173
146 | 西圳村委圳下围自然村 | 圳下围 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 36 立方米； | 32 | 32 | 2018.6 | 2018-12-01 |  | 15 | 5 | 10 | 1.7918 | 0.5 | 1.7884 | 2.8387 | 6.2595 | 0.3
4 | 南安村委南边自然村 | 南边 | 人工厌氧+湿地处理池 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 36立方米； | 41.6 | 41.6 | 2017-12-04 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | 南安村委黎屋自然村 | 黎屋 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 24 立方米； | 28 | 28 | 2017-12-09 | 2018-12-01 |  | 6.2 | 6.2 | 0 | 1.2375 |  | 0.61876 | 0.98214 | 5.9401
15 | 南安村委新围自然村 | 新围 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 2 个，容积 24立方米； | 58 | 58 | 2017-12-03 | 2018-12-01 |  | 10 | 3 | 7 | 1.996 | 0.5 | 0.998 | 1.5841 | 9.5808
21 | 南安村委庄转自然村 | 庄转 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 2 个，容积 24/36 立方米； | 58 | 58 | 2017-12-03 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
28 | 南安村委大坪自然村 | 大坪 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 24 立方米； | 28 | 28 | 2017-12-02 | 2018-12-01 |  | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.05988 |  | 0.02994 | 0.047523 | 0.28743
35 | 南安村委民安自然村 | 民安 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池1个，容积 24立方米； | 28 | 28 | 2017-12-10 | 2018-12-01 |  | 7 | 7 | 0 | 1.3972 | 0.5 | 0.6986 | 1.1089 | 6.7066
40 | 民乐村委会师岗自然村 | 师岗 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 已建人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 24 立方米； | 28 | 28 | 2017-12-04 | 2018-12-01 |  | 28 | 11.5 | 16.5 | 4.5503 | 1 | 4.2003 | 6.6669 | 11.2707
43 | 民乐村委五一自然村 | 五一 | 一体化A/O+人工湿地 | 污水处理设施建设 | 一体化A/O+人工湿地 1 个，容积 60 立方米； | 59 | 59 | 2017-12-02 | 2018-12-01 |  | 59 | 30 | 29 | 9.5881 | 2 | 8.8506 | 14.0482 | 23.749
53 | 民乐村委莲塘自然村 | 莲塘 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 24 立方米； | 28 | 28 | 2017-12-02 | 2018-12-01 |  | 28 |  | 28 | 4.5503 | 1 | 4.2003 | 6.6669 | 11.2707
64 | 民乐村委花坪自然村 | 花坪 | 一体化A/O+人工湿地 | 污水处理设施建设 | 一体化A/O+人工湿地 1 个，容积 60 立方米； | 55 | 55 | 2017-12-04 | 2018-12-01 |  | 55 | 22.5 | 32.5 | 8.9381 | 1.5 | 8.2505 | 13.0958 | 22.1389
72 | 民乐村委江坊自然村 | 江坊 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 36 立方米； | 21.6 | 21.6 | 2017-12-06 | 2018-12-01 |  | 21.6 | 17.5 | 4.1 | 3.5102 |  | 3.2402 | 5.1431 | 8.6945
90 | 永星村委会沙冲自然村 | 沙冲 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池1 个，容积 12 立方米； | 20 | 20 | 2017-12-07 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
94 | 永星村委塘边围自然村 | 塘边围 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 24 立方米； | 28 | 28 | 2017-12-11 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
98 | 永星村委会西塘洞自然村 | 西塘洞 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 12 立方米； | 20 | 20 | 2017-12-15 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
102 | 永星村委会中军营自然村 | 中军营 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 12 立方米； | 20 | 20 | 2017-12-19 | 2018-12-01 |  | 4 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
106 | 永星村委会山仔自然村 | 山仔 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 12 立方米； | 20 | 20 | 2017-12-23 | 2018-12-01 |  | 2 |  | 2 | 0 |  | 0.7326 | 1.1628 | 3.956
110 | 永星村委会云龙江自然村 | 云龙江 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 12 立方米； | 7.2 | 7.2 | 2017-12-28 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
114 | 永星村委会西塘口自然村 | 西塘口 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1个，容积 12 立方米； | 20 | 20 | 2017-12-31 | 2018-12-01 |  | 5 | 4 | 1 | 0 |  | 0.3663 | 0.58142 | 1.978
119 | 西安村委木管垌自然村 | 木管垌 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 36 立方米； | 28 | 28 | 2017-12-04 | 2018-12-01 |  | 5 | 5 | 0 | 0.74915 |  | 0.69619 | 1.105 | 2.11
126 | 西安村委会鱼窝自然村 | 鱼窝 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 2 个，容积 36/24 立方米； | 46 | 46 | 2017-12-09 | 2018-12-01 |  | 20 | 5 | 15 | 2.9966 | 1 | 2.7847 | 4.4201 | 8.4399
132 | 西安村委龙门自然村 | 龙门 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 24 立方米； | 28 | 28 | 2017-12-16 | 2018-12-01 |  | 20 | 16.2 | 3.8 | 2.9966 | 1 | 2.7847 | 4.4201 | 8.4399
138 | 西安村委石都自然村 | 石都 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 2 个，容积 24，12 立方米； | 41 | 41 | 2017-12-22 | 2018-12-01 |  | 20 | 5 | 15 | 2.9966 | 1 | 2.7847 | 4.4201 | 8.4399
143 | 西安村委松树冲自然村 | 松树冲 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 12 立方米； | 20 | 20 | 2017-12-28 | 2018-12-01 |  | 10.5 | 10.5 | 0 | 1.5732 |  | 1.462 | 2.3206 | 4.431
147 | 西安村委明镜自然村 | 明镜 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 2 个，容积 36，36 立方米； | 56 | 56 | 2017-12-29 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
156 | 西安村委塘尾阁自然村 | 塘尾阁 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 24 立方米； | 22 | 22 | 2017-12-31 | 2018-12-01 |  | 15 | 3 | 12 | 2.2475 |  | 2.0886 | 3.3151 | 6.3299
164 | 西安村委竹子围自然村 | 竹子围 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 24 立方米； | 22 | 22 | 2017-12-29 | 2018-12-01 |  | 10.1 | 10.1 | 0 | 1.5133 |  | 1.4063 | 2.2322 | 4.2622
168 | 西安村委绣阁自然村 | 绣阁 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 36 立方米； | 28 | 28 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  | 5 | 5 | 0 | 0.74915 |  | 0.69619 | 1.105 | 2.11
173 | 西安村委大坑坝自然村 | 大坑坝 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 36 立方米； | 36 | 36 | 2017-12-29 | 2018-12-01 |  | 5 |  | 5 | 0.74915 |  | 0.69619 | 1.105 | 2.11
183 | 西安村委汉田自然村 | 汉田 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 24 立方米； | 22 | 22 | 2017-12-29 | 2018-12-01 |  | 13.8 | 13.8 | 0 | 2.0677 | 1 | 1.9215 | 3.0499 | 5.8235
188 | 西安村委军墩自然村 | 军墩 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 36 立方米； | 28 | 28 | 2017-12-31 | 2018-12-01 |  | 15.3 | 15.3 | 0 | 2.2924 | 1 | 2.1303 | 3.3814 | 6.4565
192 | 西安村委禾地仔自然村 | 禾地仔 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 24 立方米； | 24 | 24 | 2017-12-31 | 2018-12-01 |  | 10 |  | 10 | 1.4983 | 0.5 | 1.3924 | 2.2101 | 4.22
199 | 西安村委上车岗自然村 | 上车岗 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 24 立方米； | 22 | 22 | 2017-12-29 | 2018-12-01 |  | 10 | 5 | 5 | 1.4983 |  | 1.3924 | 2.2101 | 4.22
6 | 高二村委上冼自然村 | 上冼 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 36 立方米； | 35 | 35 | 2018.4 | 2018-12-01 |  | 20 | 0 | 20 | 3.04 |  | 2.8498 | 4.5235 | 9.7654
15 | 高二村委下冼自然村 | 下冼 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 36 立方米； | 36 | 36 | 2018.4 | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
22 | 高二村委深桥自然村 | 深桥 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 36 立方米； | 34 | 34 | 2018.4 | 2018-12-01 |  | 15 | 10 | 5 | 2.2731 |  | 2.1309 | 3.3824 | 7.302
36 | 高二村委庙角坑自然村 | 庙角坑 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 36 立方米； | 34 | 34 | 2018.4 | 2018-12-01 |  | 10 | 10 | 0 | 1.5154 |  | 1.4206 | 2.2549 | 4.868
48 | 高二村委三家自然村 | 三家 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 24 立方米； | 23 | 23 | 2018.4 | 2018-12-01 |  | 12 | 5 | 7 | 1.8185 |  | 1.7047 | 2.7059 | 5.8416
55 | 高二村委白石坪自然村 | 白石坪 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1个，容积 12 立方米； | 20 | 20 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 13 | 7 | 6 | 1.97 |  | 1.8468 | 2.9314 | 6.3284
60 | 高二村委黄龙坳自然村 | 黄龙坳 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 2 个，容积 12 /36 立方米； | 20 | 20 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 14.994 | 11.734 | 3.26 | 2.2722 |  | 2.1301 | 3.381 | 7.2991
67 | 界石村委大围自然村 | 大围 | 一体化A/O+人工湿地 | 污水处理设施建设 | 一体化A/O+人工湿地 1 个，容积 84立方米； | 69 | 69 | 2018.1 | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
82 | 界石村委中和自然村 | 中和 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 24 立方米； | 26 | 26 | 2018.4 | 2018-12-01 |  | 20 | 20 | 0 | 4.6735 | 1 | 5.1409 | 8.1599 | 12.1044
89 | 界石村委下莲塘自然村 | 下莲塘 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 36 立方米； | 33 | 33 | 2018.1 | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
95 | 界石村委禾叉塘自然村 | 禾叉塘 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 12 立方米； | 21 | 21 | 2018.1 | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
102 | 界石村委东花岗自然村 | 东花岗 | 一体化A/O+人工湿地 | 污水处理设施建设 | 一体化A/O+人工湿地 1 个，容积 84 立方米； | 69 | 69 | 2018.1 | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
107 | 界石村委上莲塘自然村 | 上莲塘 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 36 立方米； | 30 | 30 | 2018.1 | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
118 | 界石村委江咀自然村 | 江咀 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 12 立方米； | 20 | 20 | 2018.1 | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
126 | 寨塘村委倒流水自然村 | 倒流水 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 12 立方米； | 19 | 19 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
130 | 寨塘村委白蓝墩自然村 | 白蓝墩 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 36 立方米； | 36 | 36 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
142 | 寨塘村委石迳自然村 | 石迳 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 24 立方米； | 24 | 24 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
157 | 寨塘村委车田自然村 | 车田 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 36 立方米； | 36 | 36 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
161 | 寨塘村委山背自然村 | 山背 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 12立方米； | 19 | 19 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 11.515 | 11.515 | 0 | 2.0557 |  | 2.0557 | 3.2629 | 17.7818
166 | 寨塘村委石仔围自然村 | 石仔围 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 24立方米； | 19 | 19 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 11.515 | 11.515 | 0 | 2.0557 |  | 2.0557 | 3.2629 | 17.7818
172 | 寨塘村委大塘面自然村 | 大塘面 | 一体化A/O+人工湿地 | 污水处理设施建设 | 一体化A/O+人工湿地 1 个，容积 24 立方米； | 36 | 36 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
182 | 庙山村委水圳头自然村 | 水圳头 | 一体化A/O+人工湿地 | 污水处理设施建设 | 一体化A/O+人工湿地 1 个，容积 84 立方米； | 69 | 69 |  | 2018-12-01 |  | 10 | 0 | 10 | 1.3327 |  | 1.3327 | 2.1153 | 5.5306
190 | 庙山村委江屋自然村 | 江屋 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 2 个，容积 72 立方米； | 26 | 26 | 2018.5 | 2018.7 |  | 20 | 10 | 10 | 2.6654 |  | 2.6654 | 4.2307 | 11.0613
202 | 庙山村委上下围自然村 | 上下围 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1个，容积 12 立方米； | 19 | 19 | 2018.4 | 2018.5 |  | 11.515 | 11.515 | 0 | 1.5346 |  | 1.5346 | 2.4358 | 6.3685
207 | 庙山村委下云利自然村 | 下云利 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 12 立方米； | 19 | 19 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
212 | 庙山村委洋岸自然村 | 洋岸 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 36 立方米； | 33 | 33 | 2018.6 | 2018.7 |  | 15 | 5 | 10 | 1.999 | 1 | 1.999 | 3.173 | 8.296
236 | 云利村委下寨自然村 | 下寨 | 一体化A/O+人工湿地 | 污水处理设施建设 | 一体化A/O+人工湿地 1 个，容积 72 立方米； | 68 | 68 |  | 2018-12-01 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
242 | 云利村委墩仔自然村 | 墩仔 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 12 立方米； | 18 | 18 | 2018.5 | 2018.7 |  | 18 | 13 | 5 | 3.7052 | 1 | 3.7052 | 5.8812 | 8.6609
248 | 云利村委曾屋自然村 | 曾屋 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 12 立方米； | 19 | 19 |  | 2018-12-01 |  | 12 |  | 12 | 2.4701 |  | 2.4701 | 3.9208 | 5.774
254 | 云利村委河东自然村 | 河东 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 24 立方米； | 26 | 26 | 2018.4 | 2018.6 |  | 20 | 3 | 17 | 4.1169 | 1 | 4.1169 | 6.5346 | 9.6233
6 | 上洞村委大围自然村 | 大围 | 一体化A/O+人工湿地 | 污水处理设施建设 | 一体化A/O+人工湿地1个，容积72立方米； | 64.9 | 64.9 | 2018.4 | 2018-12-01 |  | 64 | 34.9 | 29.1 | 6.739 | 1 | 6.2201 | 9.8729 | 16.0167
15 | 上洞村委东山自然村 | 东山 | 一体化A/O+人工湿地 | 污水处理设施建设 | 一体化A/O+人工湿地 1 个，容积60立方米； | 56 | 56 | 2018.3 | 2018-12-01 |  | 56 | 30 | 26 | 5.8966 | 1 | 5.4426 | 8.6388 | 14.0146
37 | 上洞村委隔江自然村 | 隔江 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池1个，容积24立方米； | 36 | 36 | 2018.3 | 2018-12-01 |  | 5 | 5 | 0 | 0.52649 |  | 0.48594 | 0.77132 | 1.2513
49 | 先锋村委车角自然村 | 车角 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 12 立方米； | 21 | 21 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 25 | 21 | 4 | 2.8114 | 1 | 2.8109 | 4.4617 | 5.9693
66 | 先锋村委大头岗自然村 | 大头岗 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 12 立方米； | 21 | 21 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 28 | 21 | 7 | 3.1488 |  | 3.1482 | 4.9971 | 6.6856
83 | 先锋村委南坑口自然村 | 车角 | 人工厌氧+湿地 | 污水处理设施建设 | 人工厌氧+湿地处理池 1 个，容积 12 立方米； | 21 | 21 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 30 |  | 30 | 3.3737 | 1 | 3.3731 | 5.354 | 7.1632
[16 empty] | 206.539 | 327.8325 | 807.4901

## 雨污分流建设
云浮市云安区2018年省定贫困村创建新农村示范村建设项目库汇总表
序号 | 省定贫困村名称 | 项目所在自然村名称 | 项目名称 | 项目类型 | 项目建设内容 | 项目总概算（万元） | 预计投入省级示范村专项资金（万元） | 项目启动时间（年/月） | 项目竣工时间（年/月） | 本月累计已完成投入资金数（万元） | [9 empty] | 项目负责职能部门 | 负责人
[10 empty] | 合计 | 7月累计省级示范村建设专项资金 | 6月省级示范村建设专项资金 | 7月省级示范村建设专项资金 | 9月份新增省级示范村建设专项资金 | 10月省级示范村建设专项资金 | 10.22新增1500万 | 11月份新增省级示范村建设专项资金 | 12月份新增省级示范村建设专项资金 | 群众自筹
3 | 降面村委大洞自然村 | 大洞 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长295米，外径 0.3 米；波纹管长70米，外径0.2米；PVC管外径186，长109米；PVC管外径90，长110米；预制管长26米，外径0.8米；预制管长46米，外径0.6米； 预制管长 10 米，外径 0.4 米；预制管长11米，外径 0.3 米； | 70 | 70 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 30 | 30 | 0 | 4.0385 | 1 | 8.75 | 13.8886 | 22.5
4 | 降面村委大洞自然村 | 大洞 | 雨水沟渠 | 雨污分流建设 | 雨水沟渠500米 | 42.5 | 42.5 | 2018.01 | 2018-12-01 |  | 8 |  | 8 | 1.0769 |  | 0 | 0 | 0
14 | 降面村委大幌自然村 | 大幌 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长225 米，外径 0.25 米；波纹管长16 米，外径 0.11 米；波纹管长24 米，外径 0.2 米；波纹管长12 米，外径 0.4 米；PVC管长673 米，外径 0.11 米;PVC管长16 米，外径 0.09 米; 预制管长 10米，外径 1 米；预制管长 6米，外径 0.6 米 | 56 | 56 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 30 | 20 | 10 | 4.0385 | 1 | 8.75 | 13.8886 | 22.5
15 | 降面村委大幌自然村 | 大幌 | 雨水沟渠 | 雨污分流建设 | 雨水沟渠150米 | 14.25 | 14.25 | 2018.01 | 2018-12-01 |  | 5 |  | 5 | 0.67308 |  | 0 | 0 | 0
23 | 降面村委降面自然村 | 坑口 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1800 米，外径 0.3 米；PVC管长516 米，外径 0.2 米;PVC管长584 米，外径 0.2 米;PVC管长186 米，外径 0.16 米;PVC管长212 米，外径 0.1 米；混凝土管道长20米，宽0.6米，高0.6米，两边切240砖； 预制管长 116 米，外径 0.6 米； | 96 | 96 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 35 | 35 | 0 | 4.7115 | 1 | 8.75 | 13.8886 | 22.5
27 | 降面村委降面自然村 | 坑尾 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1700 米，外径 0.225 米； | 62 | 62 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 30 | 30 | 0 | 4.0385 | 0.5 | 4.375 | 6.9443 | 11.25
28 | 降面村委降面自然村 | 坑尾 | 雨水沟渠 | 雨污分流建设 | 雨水沟渠100米 | 9.5 | 9.5 | 2018.01 | 2018-12-01 |  | 2 |  | 2 | 0.26923 |  | 0 | 0 | 0
36 | 降面村委乌坭自然村 | 乌坭 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1000米，外径 0.11 米； 预制管长 60 米，外径 0.225 米； | 66 | 66 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 30 | 30 | 0 | 4.0385 | 0.5 | 4.375 | 6.9443 | 11.25
37 | 降面村委乌坭自然村 | 乌坭 | 雨水沟渠 | 雨污分流建设 | 雨水沟渠100米 | 9.5 | 9.5 | 2018.01 | 2018-12-01 |  | 2 |  | 2 | 0.26923 |  | 0 | 0 | 0
9 | 上六村委张屋自然村 | 张屋 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 200 米，外径 0.315 米； | 8 | 8 | 2018.07 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | 上六村委上太平自然村 | 上太平 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 预制管长 500 米，外径 0.3 米； | 20 | 20 | 2018.07 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
23 | 上六村委下太平自然村 | 下太平 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 预制管长 500 米，外径 0.3 米； | 20 | 20 | 2018.07 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
30 | 上六村委刘屋自然村 | 刘屋 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 3478/102/120 米，外径 0.11/0.225/0.315 米； | 97.1 | 97.1 | 2018.04 | 2018-12-01 |  | 30 | 20 | 10 | 5 | 1 | 8.3333 | 13.2272 | 32.6667
34 | 上六村委竹围岗自然村 | 竹围岗 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1600/800/1500 米，外径 0.11/0.225/0.315 米； | 86.9 | 86.9 | 2018.06 | 2018-12-01 |  | 50 | 24 | 26 | 8.3333 | 1 | 8.3333 | 13.2272 | 32.6667
40 | 上六村委大友庄自然村 | 大友庄 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 3400 米，外径 0.11 米； | 69.5 | 69.5 | 2018.07 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
44 | 庆丰村委兴隆自然村 | 兴隆 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长1400米，外径225米；波纹管长200米，外径315米； | 46 | 46 | 2018.06 | 2018-12-01 |  | 15 | 12 | 3 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 3.9682 | 42.5
45 | 庆丰村委兴隆自然村 | 兴隆 | 雨水沟渠 | 雨污分流建设 | 雨水沟渠 200 米 | 8 | 8 | 2018.03 | 2018-12-01 |  | 5 |  | 5 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
49 | 庆丰村委里石自然村 | 里石 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1600 米，外径 0.11 米； | 33 | 33 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
55 | 庆丰村委石一自然村 | 石一 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1300 米，外径 0.225 米； | 35 | 35 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
59 | 庆丰村委石二自然村 | 石二 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1300 米，外径 0.11 米； | 23 | 23 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
62 | 庆丰村委田心自然村 | 田心 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1300 米，外径 0.11 米； | 36 | 36 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
65 | 庆丰村委山塘自然村 | 山塘 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1200 米，外径 0.225 米； | 33 | 33 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
68 | 庆丰村委两一自然村 | 两一 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 2000 米，外径 0.11 米； | 39 | 39 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
72 | 庆丰村委两二自然村 | 两二 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1300 米，外径 0.225/0.315 米； | 59 | 59 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
76 | 庆丰村委安乐自然村 | 安乐 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1900 米，外径 0.11/0.225 米； | 34 | 34 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
80 | 庆丰村委丰树自然村 | 丰树 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1000 米，外径 0.11 米； | 22 | 22 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
84 | 庆丰村委三多自然村 | 三多 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 800 米，外径 0.225 米； | 18 | 18 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
88 | 庆丰村委茶子自然村 | 茶子 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1900 米，外径 0.11 米； | 31 | 31 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
91 | 庆丰村委前锋自然村 | 前锋 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1000 米，外径 0.225 米； | 36 | 36 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
94 | 庆丰村委大坳自然村 | 大坳 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1800 米，外径 0.11/0.225 米； | 35 | 35 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
97 | 庆丰村委大同自然村 | 大同 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 2000 米，外径 0.11/0.225/0.315 米； | 57 | 57 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
101 | 庆丰村委上围自然村 | 上围 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1000 米，外径 0.11/0.225 米； | 32 | 32 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
105 | 庆丰村委中围自然村 | 中围 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1000 米，外径 0.225/0.315 米； | 21 | 21 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
108 | 庆丰村委下围自然村 | 下围 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1000 米，外径 0.11 米； | 32 | 32 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
113 | 谷塘村委教庠自然村 | 教庠 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 3372/1136/2892 米，外径 0.11/0.225/0.315 米； | 165.9 | 165.9 | 2018.03 | 2018-12-01 |  | 120 | 20 | 100 | 18.2205 | 2.5 | 20.8333 | 33.0681 | 54.375
114 | 谷塘村委教庠自然村 | 教庠 | 雨水沟渠 | 雨污分流建设 | 雨水沟渠26米 | 5 | 5 | 2018.03 | 2018-12-01 |  | 5 | 0.5 | 4.5 | 0.75919 |  | 0 | 0 | 0
123 | 谷塘村委中麦自然村 | 中麦 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1044.2/154.4/77.4 米，外径 0.11/0.225/0.315 米； | 35.8 | 35.8 | 2018.03 | 2018-12-01 |  | 30 | 10 | 20 | 4.5551 | 1 | 8.3333 | 13.2272 | 21.75
124 | 谷塘村委中麦自然村 | 中麦 | 雨水沟渠 | 雨污分流建设 | 雨水沟渠35米 | 8 | 8 | 2018.03 | 2018-12-01 |  | 8 | 0.7 | 7.3 | 1.2147 |  | 0 | 0 | 0
127 | 谷塘村委下一自然村 | 下一 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 546/80/76 米，外径 0.11/0.225/0.315 米； | 17.9 | 17.9 | 2018.01 | 2018-12-01 |  | 15 | 2 | 13 | 2.2776 |  | 0 | 0 | 0
129 | 谷塘村委下二自然村 | 下二 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1094/254/152 米，外径 0.11/0.225/0.315 米； | 17.9 | 17.9 | 2018.01 | 2018-12-01 |  | 15 | 10 | 5 | 2.2776 |  | 0 | 0 | 0
130 | 谷塘村委下二自然村 | 下二 | 雨水沟渠 | 雨污分流建设 | 雨水沟渠290.6米 | 9 | 9 | 2018.01 | 2018-12-01 |  | 9 | 6 | 3 | 1.3665 |  | 0 | 0 | 0
134 | 谷塘村委保障自然村 | 保障 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 3400 米，外径 0.11/0.225 米； | 82.2 | 82.2 | 2017-12-09 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
138 | 谷塘村委谷塘自然村 | 谷塘（谷一至六、新二） | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 2920/252/828 米，外径 0.11/0.225/0.315 米； | 101.3 | 101.3 | 2018.05 | 2018-12-01 |  | 80 | 20 | 60 | 12.147 | 1 | 8.3333 | 13.2272 | 21.75
145 | 谷塘村委丰云自然村 | 丰云 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 800/500/200 米，外径 0.11/0.225/0.315 米； | 36 | 36 | 2018.06 | 2018-12-01 |  | 32 | 10 | 22 | 4.8588 | 0.5 | 4.1667 | 6.6136 | 10.875
148 | 谷塘村委蓝瓮自然村 | 蓝瓮 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 500 米，外径 0.23 米； | 10 | 10 | 2017-12-09 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
150 | 谷塘村委坳仔自然村 | 坳仔 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 500 米，外径 0.23 米； | 10 | 10 | 2017-12-09 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
152 | 谷塘村委大东自然村 | 大东 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 500 米，外径 0.23 米； | 10 | 10 | 2017-12-09 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
154 | 谷塘村委稔村自然村 | 稔村 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 500 米，外径 0.23 米； | 10 | 10 | 2017-12-09 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
156 | 谷塘村委办坑自然村 | 办坑 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 500 米，外径 0.23 米； | 10 | 10 | 2017-12-09 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | 大田村委左村自然村 | 左村 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 2200 米，外径 0.11/0.225/0.315 米； | 52 | 52 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 10 |  | 10 | 0 |  | 1.1765 | 1.8674 | 18.4706
4 | 大田村委左村自然村 | 左村 | 雨水沟渠 | 雨污分流建设 | 雨水沟渠500米 | 20 | 20 | 2018.01 | 2018-12-01 |  | 3 |  | 3 | 0 |  | 0.35294 | 0.56021 | 5.5412
8 | 大田村委右村自然村 | 右村 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 2800 米，外径 0.11/0.225 米； | 65 | 65 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | 大田村委高枨村自然村 | 高枨 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 2100 米，外径 0.11/0.315 米； | 48 | 48 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 3 |  | 3 | 0 |  | 0.35294 | 0.56021 | 5.5412
16 | 大田村委黄屋自然村 | 黄屋 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 300 米，外径 0.225/0.315 米； | 8 | 8 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 | 大田村委莫屋自然村 | 莫屋 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 500 米，外径 0.11 米； | 13 | 13 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
22 | 大田村委下枫木自然村 | 下枫木 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1200 米，外径 0.225 米； | 28 | 28 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
27 | 大田村委上枫木自然村 | 上枫木 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 400 米，外径 0.225 米； | 11 | 11 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
30 | 大田村委大塘自然村 | 大塘 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1400 米，外径 0.11 米； | 33 | 33 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
34 | 大田村委蛤水自然村 | 蛤水 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1200 米，外径 0.225 米； | 28 | 28 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
40 | 大田村委下东冲自然村 | 下东冲 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 500 米，外径 0.315 米； | 13 | 13 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
44 | 大田村委下东冲自然村 | 上东冲 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1300 米，外径 0.225 米； | 30 | 30 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
48 | 大田村委尾屋自然村 | 尾屋 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1200 米，外径 0.225 米； | 28 | 28 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
52 | 大田村委横冲自然村 | 横冲 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1200 米，外径 0.11/0.315 米； | 28 | 28 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
56 | 石牛村委大塘自然村 | 大塘 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 2100 米，外径 0.315 米； | 48 | 48 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
60 | 石牛村委迳口自然村 | 迳口 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1300 米，外径 0.11 米； | 30 | 30 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
64 | 石牛村委六榃坑自然村 | 六榃坑 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 100 米，外径 0.225 米； | 4 | 4 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
67 | 石牛村委上围自然村 | 上围 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 2000 米，外径 0.225 米； | 46 | 46 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
71 | 石牛村委石蛤自然村 | 石蛤 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 200 米，外径 0.225 米； | 8 | 8 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
74 | 石牛村委浊水自然村 | 浊水 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1300 米，外径 0.11 米； | 30 | 30 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  | 10 |  | 10 | 0 |  | 1.1765 | 1.8674 | 17.1765
75 | 石牛村委浊水自然村 | 浊水 | 雨水沟渠 | 雨污分流建设 | 长 200 米，宽 0.5 米，高 0.4 米 | 8 | 8 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 3 |  | 3 | 0 |  | 0.35294 | 0.56021 | 5.1529
79 | 石牛村委中围自然村 | 中围 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 2300 米，外径 0.11 米； | 53 | 53 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
84 | 石牛村委中军自然村 | 中军 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 2800 米，外径 0.11 米； | 65 | 65 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
88 | 石牛村委永进自然村 | 永进 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1500 米，外径 0.315 米； | 35 | 35 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
92 | 石牛村委松岭自然村 | 松岭 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1200 米，外径 0.315 米； | 28 | 28 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
95 | 石牛村委铁路自然村 | 铁路 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 100 米，外径 0.315 米； | 4 | 4 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
98 | 佛洞村委茶坳自然村 | 茶坳 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 500 米，外径 0.225/0.315 米； | 18.5 | 18.5 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 10 | 10 | 0 | 1.8333 |  | 1.8336 | 2.9104 | 0
104 | 佛洞村委田心自然村 | 田心 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 2094 米，外径0.315 米； | 58 | 58 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 20 | 20 | 0 | 3.6667 | 0.5 | 3.6672 | 5.8208 | 11.9307
105 | 佛洞村委田心自然村 | 田心 | 雨水沟渠 | 雨污分流建设 | 长 60 米，宽 0.5 米，高 0.4 米 | 2.4 | 2.4 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 1 |  | 1 | 0.18333 |  | 0.18336 | 0.29104 | 0.59653
111 | 佛洞村委会等头自然村 | 等头 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 418 米，外径0.315 米； | 13 | 13 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 13 | 13 | 0 | 2.3833 |  | 2.3837 | 3.7835 | 7.7549
113 | 佛洞村委会等头自然村 | 等头 | 雨水沟渠 | 雨污分流建设 | 长 57 米，宽 0.5 米，高 0.4 米 | 1 | 1 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 2.1 | 2.1 | 0 | 0.37 |  | 0.37005 | 0.58737 | 1.2039
119 | 佛洞村委岗顶自然村 | 岗顶 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 516 米，外径 0.315 米； | 19.86 | 19.86 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 5 | 5 | 0 | 0.91667 |  | 0.91679 | 1.4552 | 2.9827
124 | 佛洞村委营下自然村 | 营下 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1920 米，外径 0.315 米； | 46 | 46 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 46 | 46 | 0 | 8.4333 | 1.5 | 8.4345 | 13.3878 | 27.4406
125 | 佛洞村委营下自然村 | 营下 | 雨水沟渠 | 雨污分流建设 | 长 288 米，宽 0.5 米，高 0.4 米 | 10.3 | 10.3 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 10.3 | 10.3 | 0 | 1.8883 |  | 1.8886 | 2.9977 | 6.1443
130 | 佛洞村委黄屋自然村 | 黄屋 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 325 米，外径 0.315 米； | 12.51 | 12.51 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 8 | 8 | 0 | 1.4667 |  | 1.4669 | 2.3283 | 4.7723
133 | 佛洞村委大屋自然村 | 大屋 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 157 米，外径 0.315 米； | 10.87 | 10.87 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 5 | 5 | 0 | 0.91667 |  | 0.91679 | 1.4552 | 2.9827
136 | 佛洞村委黄沙口屋自然村 | 黄沙口 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 500 米，外径 0.225 米； | 15 | 15 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | 东圳村委东一自然村 | 东一 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1600 米，外径 110/225/315； 预制管长 500 米，外径 500/300 ； | 156 | 156 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 40 | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | 东圳村委东一自然村 | 东一 | 雨水沟渠 | 雨污分流建设 | 雨水沟渠150米 | 6 | 6 | 2018.01 | 2018-12-01 |  | 5 |  | 5 | 0 |  | 1.2821 | 2.035 | 21.0256
9 | 东圳村委田心自然村 | 田心 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1880 米，外径 110/225/315 米； | 58 | 58 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 20 | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | 东圳村委大围自然村 | 大围 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1380 米，外径 110/225/315米； | 66 | 66 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 30 | 10 | 20 | 0 |  | 5.1282 | 8.1398 | 84.1026
18 | 东圳村委粉电自然村 | 粉电 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 391 米，外径 110/225/315 米； | 15 | 15 | 2018.6 | 2018-12-01 |  | 15 | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
22 | 东圳村委横冲自然村 | 横冲 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 597 米，外径 110,225,315 米； | 18 | 18 | 2018.6 | 2018-12-01 |  | 18 | 18 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
26 | 东圳村委莲塘自然村 | 莲塘 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 617 米，外径 110,225,315 米； | 22 | 22 | 2018.6 | 2018-12-01 |  | 20 | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
27 | 东圳村委莲塘自然村 | 莲塘 | 雨水沟渠 | 雨污分流建设 | 雨水沟渠200米 | 1.2 | 1.2 | 2018.01 | 2018-12-01 |  | 2 |  | 2 | 0 |  | 0.51282 | 0.81398 | 8.4103
31 | 白石村委上车自然村 | 上车 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 600 米，外径 0.3 米； 预制管长 850 米，外径 0.5、0.3 米； | 68 | 68 | 2018.4 | 2018-12-01 |  | 50 | 30 | 20 | 6.3202 |  | 6.3202 | 10.0319 | 14.1854
32 | 白石村委上车自然村 | 上车 | 雨水沟渠 | 雨污分流建设 | 雨水沟渠850米 | 34 | 34 | 2018.01 | 2018-12-01 |  | 2 |  | 2 | 0.25281 |  | 0.25281 | 0.40128 | 0.56742
37 | 白石村委东风自然村 | 东风 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1300 米，外径 0.3 米； 预制管长 161 米，外径 0.5、0.3 米； | 65 | 65 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 15 | 15 | 0 | 1.8961 |  | 1.8961 | 3.0096 | 4.2556
38 | 白石村委东风自然村 | 东风 | 雨水沟渠 | 雨污分流建设 | 雨水沟渠50米 | 2 | 2 | 2018.01 | 2018-12-01 |  | 1 |  | 1 | 0.1264 |  | 0.1264 | 0.20064 | 0.28371
43 | 白石村委上下街自然村 | 上下街 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 2000 米，外径 0.3 米； 预制管长 280 米，外径 0.5、0.3 米； | 65 | 65 | 2018.3 | 2018-12-01 |  | 30 | 15 | 15 | 3.7921 | 0.5 | 3.7921 | 6.0191 | 8.5112
44 | 白石村委上下街自然村 | 上下街 | 雨水沟渠 | 雨污分流建设 | 雨水沟渠162米 | 6.5 | 6.5 | 2018.01 | 2018-12-01 |  | 2 |  | 2 | 0.25281 |  | 0.25281 | 0.40128 | 0.56742
49 | 白石村委坳仔自然村 | 坳仔 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 600 米，外径 0.3 米； 预制管长 550 米，外径 0.5、0.3 米； | 56 | 56 | 2018.3 | 2018-12-01 |  | 30 | 10 | 20 | 3.7921 | 0.5 | 3.7921 | 6.0191 | 8.5112
50 | 白石村委坳仔自然村 | 坳仔 | 雨水沟渠 | 雨污分流建设 | 雨水沟渠500米 | 20 | 20 | 2018.01 | 2018-12-01 |  | 7 |  | 7 | 0.88483 |  | 0.88483 | 1.4045 | 1.986
56 | 白石村委路磅自然村 | 路磅 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 100 米，外径 0.225 米； 预制管长 351 米，外径 0.5/0.3 米； | 67 | 67 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 10 | 10 | 0 | 1.264 |  | 1.264 | 2.0064 | 2.8371
57 | 白石村委路磅自然村 | 路磅 | 雨水沟渠 | 雨污分流建设 | 雨水沟渠400米 | 16 | 16 | 2018.01 | 2018-12-01 |  | 5 |  | 5 | 0.63202 |  | 0.63202 | 1.0032 | 1.4185
61 | 白石村委冬花岗自然村 | 冬花岗 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 400 米，外径 0.225 米； 预制管长 580 米，外径 0.5、0.3 米； | 30 | 30 |  | 2018-12-01 |  | 20 | 18 | 2 | 2.5281 | 0.5 | 2.5281 | 4.0128 | 5.6742
65 | 白石村委塘步围自然村 | 塘步围 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 600 米，外径 0.11 米； | 18 | 18 |  | 2018-12-01 |  | 18 | 18 | 0 | 2.2753 | 1 | 2.2753 | 3.6115 | 5.1067
69 | 白石村委营头自然村 | 营头 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 780 米，外径 0.225/0.315 米； | 23 | 23 | 2018.3 | 2018-12-01 |  | 5 | 5 | 0 | 0.63202 |  | 0.63202 | 1.0032 | 1.4185
73 | 白石村委长塘自然村 | 长塘 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 420 米，外径 0.225 米； | 13 | 13 |  | 2018-12-01 |  | 13 | 13 | 0 | 1.6433 |  | 1.6433 | 2.6083 | 3.6882
77 | 白石村委龙岩自然村 | 龙岩 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1200 米，外径 0.3 米； 预制管长 80 米，外径 0.5、0.3 米； | 45 | 45 | 2018.4 | 2018-12-01 |  | 10 | 10 | 0 | 1.264 |  | 1.264 | 2.0064 | 2.8371
78 | 白石村委龙岩自然村 | 龙岩 | 雨水沟渠 | 雨污分流建设 | 雨水沟渠60米 | 2.4 | 2.4 | 2018.01 | 2018-12-01 |  | 1 |  | 1 | 0.1264 |  | 0.1264 | 0.20064 | 0.28371
81 | 白石村委田心围自然村 | 田心围 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 580 米，外径 0.11/0.225/0.315 米； | 18 | 18 |  | 2018-12-01 |  | 13 | 13 | 0 | 1.6433 |  | 1.6433 | 2.6083 | 3.6882
84 | 石底村委石底自然村 | 石底 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长770m，外径0.315m，PVC排水管长2800m，管径0.11m | 52 | 52 | 2018-01-01 | 2018-12-01 |  | 30 | 10 | 20 | 6.0134 | 1 | 6.0134 | 9.5448 | 14.6325
85 | 石底村委石底自然村 | 石底 | 污水暗渠化 | 雨污分流建设 | 污水暗渠化2800米； | 14 | 14 |  |  |  | 2 |  | 2 | 0.40089 |  | 0.40089 | 0.63632 | 0.9755
93 | 石底村委莲塘自然村 | 莲塘 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1300 米，外径 0.315 米；PVC排水管长2720米，管径0.11米； | 47.5 | 47.5 | 2018-01-01 | 2018-12-01 |  | 20 | 10 | 10 | 4.0089 | 0.5 | 4.0089 | 6.3632 | 9.755
94 | 石底村委莲塘自然村 | 莲塘 | 污水暗渠化 | 雨污分流建设 | 污水暗渠化2800米； | 14 | 14 |  |  |  | 2 |  | 2 | 0.40089 |  | 0.40089 | 0.63632 | 0.9755
102 | 石底村委水鸭塘自然村 | 水鸭塘 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 450 米，外径 0.315 米；PVC排水管长1200米，管径0.11米 | 33 | 33 | 2018-02-01 | 2018-12-01 |  | 20 | 5 | 15 | 4.0089 | 0.5 | 4.0089 | 6.3632 | 9.755
103 | 石底村委水鸭塘自然村 | 水鸭塘 | 污水暗渠化 | 雨污分流建设 | 污水暗渠化200米； | 1 | 1 |  |  |  | 2 |  | 2 | 0.40089 |  | 0.40089 | 0.63632 | 0.9755
108 | 石底村委长冲自然村 | 长冲 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 375 米，外径 0.315 米；PVC排水管长840米，管径0.11米 | 33 | 33 | 2018-03-01 | 2018-12-01 |  | 20 | 5 | 15 | 4.0089 | 0.5 | 4.0089 | 6.3632 | 9.755
109 | 石底村委长冲自然村 | 长冲 | 污水暗渠化 | 雨污分流建设 | 污水暗渠化840米； | 4.2 | 4.2 |  |  |  | 2 |  | 2 | 0.40089 |  | 0.40089 | 0.63632 | 0.9755
115 | 西圳村委丹山自然村 | 丹山 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1640 米，外径 0.315 米； | 56 | 56 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 30 | 10 | 20 | 3.5836 | 0.5 | 3.5768 | 5.6774 | 12.5189
116 | 西圳村委丹山自然村 | 丹山 | 雨水沟渠 | 雨污分流建设 | 雨水沟渠110米 | 4.4 | 4.4 | 2018.01 | 2018-12-01 |  | 2 |  | 2 | 0.23891 |  | 0.23846 | 0.37849 | 0.83459
122 | 西圳村委枫木塘自然村 | 枫木塘 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 3000 米，外径 0.315 米； 预制管长 751 米，外径 0.11/0.225 米； | 156 | 156 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 90 | 30 | 60 | 10.7509 | 1 | 10.7305 | 17.0322 | 37.5568
123 | 西圳村委枫木塘自然村 | 枫木塘 | 雨水沟渠 | 雨污分流建设 | 雨水沟渠85米 | 3.4 | 3.4 | 2018.01 | 2018-12-01 |  | 2 |  | 2 | 0.23891 |  | 0.23846 | 0.37849 | 0.83459
129 | 西圳村委白石围自然村 | 白石围 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 2017 米，外径 0.11/0.225/0.315 米； | 61 | 61 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 20 | 10 | 10 | 2.3891 | 0.5 | 2.3846 | 3.7849 | 8.3459
135 | 西圳村委鹏岗自然村 | 鹏岗 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 2441 米，外径 0.11/0.315/0.225 米；预制管长 50 米，外径 0.5/0.3 米； | 65 | 65 | 2018.4 | 2018-12-01 |  | 20 | 10 | 10 | 2.3891 | 0.5 | 2.3846 | 3.7849 | 8.3459
136 | 西圳村委鹏岗自然村 | 鹏岗 | 雨水沟渠 | 雨污分流建设 | 雨水沟渠60米 | 2.4 | 2.4 | 2018.01 | 2018-12-01 |  | 2 |  | 2 | 0.23891 |  | 0.23846 | 0.37849 | 0.83459
144 | 西圳村委圳下围自然村 | 圳下围 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1467 米，外径 .0.11/0.225 米； 预制管长 20 米，外径 300 米； | 98 | 98 | 2018.6 | 2018-12-01 |  | 30 | 5 | 25 | 3.5836 | 0.5 | 3.5768 | 5.6774 | 12.5189
145 | 西圳村委圳下围自然村 | 圳下围 | 雨水沟渠 | 雨污分流建设 | 雨水沟渠60米 | 2.4 | 2.4 | 2018.01 | 2018-12-01 |  | 2 |  | 2 | 0.23891 |  | 0.23846 | 0.37849 | 0.83459
3 | 南安村委南边自然村 | 南边 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 3000米，外径 0.11 米； | 57 | 57 | 2017-12-03 | 2018-12-01 |  | 10 | 2 | 8 | 1.996 | 0.5 | 0.998 | 1.5841 | 9.5808
9 | 南安村委黎屋自然村 | 黎屋 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 400 米，外径 0.315 米； | 12 | 12 | 2017-12-08 | 2018-12-01 |  | 7.2 | 7.2 | 0 | 1.4371 |  | 0.71856 | 1.1406 | 6.8982
14 | 南安村委新围自然村 | 新围 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 200 米，外径 0.11 米； | 6 | 6 | 2017-12-02 | 2018-12-01 |  | 5.3 | 5.3 | 0 | 1.0579 |  | 0.52894 | 0.83957 | 5.0778
20 | 南安村委庄转自然村 | 庄转 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 2500 米，外径 0.225 米； | 70 | 70 | 2017-12-02 | 2018-12-01 |  | 2.8 | 2.8 | 0 | 0.55888 |  | 0.27944 | 0.44355 | 2.6826
24 | 南安村委大围自然村 | 大围 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1000 米，外径 0.225 米； | 19 | 19 | 2017-12-06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
27 | 南安村委大坪自然村 | 大坪 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 2000 米，外径 0.315 米； | 38 | 38 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
31 | 南安村委庙下自然村 | 庙下 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 500 米，外径 0.11 米； | 15 | 15 | 2017-12-05 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
34 | 南安村委民安自然村 | 民安 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 2500米，外径 0.315 米； | 47.5 | 47.5 | 2017-12-09 | 2018-12-01 |  | 9.6 | 9.6 | 0 | 1.9162 | 0.5 | 0.95808 | 1.5207 | 9.1976
38 | 民乐村委会师岗自然村 | 师岗 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1478 米，外径 0.315 米； | 28.1 | 28.1 | 2017-12-03 | 2018-12-01 |  | 20 | 15 | 5 | 3.2502 | 1 | 3.0002 | 4.7621 | 8.0505
39 | 民乐村委会师岗自然村 | 师岗 | 雨水沟渠 | 雨污分流建设 | 雨水沟渠150米 | 12.75 | 12.75 | 2018.01 | 2018-12-01 |  | 2 |  | 2 | 0.32502 |  | 0.30002 | 0.47621 | 0.80505
42 | 民乐村委五一自然村 | 五一 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 265 米，外径 0.315 米； | 5.05 | 5.05 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 5.5 | 5.5 | 0 | 0.89381 |  | 0.82505 | 1.3096 | 2.2139 | 0.2
49 | 民乐村委五星自然村 | 五星 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 765 米，外径 0.315 米； | 14.5 | 14.5 | 2017-12-02 | 2018-12-01 |  | 13.2 | 13.2 | 0 | 2.1451 | 0.5 | 1.9801 | 3.143 | 5.3133
52 | 民乐村委莲塘自然村 | 莲塘 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 500 米，外径 0.3 米； | 15 | 15 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 10 |  | 10 | 1.6251 |  | 1.5001 | 2.381 | 4.0253
59 | 民乐村委巡司自然村 | 巡司 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 500 米，外径 0.3 米； | 15 | 15 | 2017-12-04 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
63 | 民乐村委花坪自然村 | 花坪 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1825 米，外径 0.315 米； | 34.8 | 34.8 | 2017-12-03 | 2018-12-01 |  | 25 | 25 | 0 | 4.0628 | 0.5 | 3.7502 | 5.9526 | 10.0631
71 | 民乐村委江坊自然村 | 江坊 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 964 米，外径0.315 米； | 18.31 | 18.31 | 2017-12-05 | 2018-12-01 |  | 16.2 | 16.2 | 0 | 2.6327 |  | 2.4302 | 3.8573 | 6.5209
80 | 民乐村委东方红自然村 | 东方红 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 500 米，外径 0.3 米； | 15 | 15 | 2017-12-06 | 2018-12-01 |  | 15 |  | 15 | 2.4377 | 0.5 | 2.2501 | 3.5716 | 6.0379
85 | 永星村委六八口自然村 | 六八口 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1000 米，外径 0.225 米； | 19 | 19 | 2017-12-03 | 2018-12-01 |  | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
89 | 永星村委会沙冲自然村 | 沙冲 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 800 米，外径 0.11 米； | 15.2 | 15.2 | 2017-12-06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
93 | 永星村委塘边围自然村 | 塘边围 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1500 米，外径 0.225 米； | 35 | 35 | 2017-12-10 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
97 | 永星村委会西塘洞自然村 | 西塘洞 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 800 米，外径 0.11 米； | 15.2 | 15.2 | 2017-12-14 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
101 | 永星村委会中军营自然村 | 中军营 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1800 米，外径 0.315 米； | 34.2 | 34.2 | 2017-12-18 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
105 | 永星村委会山仔自然村 | 山仔 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 900米，外径0.315 米； | 17.1 | 17.1 | 2017-12-22 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
109 | 永星村委会云龙江自然村 | 云龙江 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 900 米，外径 0.225米； | 17.1 | 17.1 | 2017-12-27 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
113 | 永星村委会西塘口自然村 | 西塘口 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 800米，外径 0.11 米； | 15.2 | 15.2 | 2017-12-31 | 2018-12-01 |  | 10 | 7.5 | 2.5 | 0 |  | 0.91575 | 1.4535 | 4.9451
118 | 西安村委木管垌自然村 | 木管垌 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 670 米，外径 0.315 米； | 12.7 | 12.7 | 2017-12-03 | 2018-12-01 |  | 15.1 | 15.1 | 0 | 2.2624 |  | 2.1025 | 3.3372 | 6.3721
131 | 西安村委龙门自然村 | 龙门 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长800 米，外径 0.225 米； | 15.2 | 15.2 | 2017-12-15 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
137 | 西安村委石都自然村 | 石都 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 800 米，外径 0.11 米； | 15.2 | 15.2 | 2017-12-21 | 2018-12-01 |  | 12.5 | 12.5 | 0 | 1.8729 |  | 1.7405 | 2.7626 | 5.2749
142 | 西安村委松树冲自然村 | 松树冲 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1000 米，外径 0.11 米； | 19 | 19 | 2017-12-27 | 2018-12-01 |  | 5.2 | 5.2 | 0 | 0.77912 |  | 0.72403 | 1.1492 | 2.1944
146 | 西安村委明镜自然村 | 明镜 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 300 米，外径0.315 米； | 6.68 | 6.68 | 2017-12-31 | 2018-12-01 |  | 9.85 | 9.85 | 0 | 1.4758 |  | 1.3715 | 2.1769 | 4.1567
152 | 西安村委龙田自然村 | 龙田 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1100 米，外径 0.315 米； | 20.9 | 20.9 | 2017-12-31 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
155 | 西安村委塘尾阁自然村 | 塘尾阁 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 2000 米，外径 0.315 米； | 15.2 | 15.2 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  | 5 | 5 | 0 | 0.74915 |  | 0.69619 | 1.105 | 2.11
163 | 西安村委竹子围自然村 | 竹子围 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1000 米，外径 0.225 米； | 19 | 19 | 2017-12-31 | 2018-12-01 |  | 11.2 | 11.2 | 0 | 1.6781 | 0.5 | 1.5595 | 2.4753 | 4.7263
167 | 西安村委绣阁自然村 | 绣阁 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1100 米，外径 0.225 米； | 20.9 | 20.9 | 2017-12-29 | 2018-12-01 |  | 15.2 | 15.2 | 0 | 2.2774 |  | 2.1164 | 3.3593 | 6.4143
172 | 西安村委大坑坝自然村 | 大坑坝 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 800 米，外径 0.315 米； | 4.4 | 4.4 | 2017-12-31 | 2018-12-01 |  | 3.85 | 3.85 | 0 | 0.57685 |  | 0.53606 | 0.85087 | 1.6247
177 | 西安村委头盔山自然村 | 头盔山 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 600 米，外径 0.11 米； | 11.4 | 11.4 | 2017-12-29 | 2018-12-01 |  | 8.1 | 8.1 | 0 | 1.2136 |  | 1.1278 | 1.7902 | 3.4182
182 | 西安村委汉田自然村 | 汉田 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1200 米，外径 0.315 米； | 14.21 | 14.21 | 2017-12-31 | 2018-12-01 |  | 14.85 | 14.85 | 0 | 2.225 | 1 | 2.0677 | 3.2819 | 6.2666
187 | 西安村委军墩自然村 | 军墩 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1200米，外径 0.225 米； | 22.8 | 22.8 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  | 12.5 | 12.5 | 0 | 1.8729 |  | 1.7405 | 2.7626 | 5.2749
191 | 西安村委禾地仔自然村 | 禾地仔 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1000 米，外径 0.315 米； | 3.2 | 3.2 | 2017-12-29 | 2018-12-01 |  | 2.99 | 2.99 | 0 | 0.44799 |  | 0.41632 | 0.66081 | 1.2618
198 | 西安村委上车岗自然村 | 上车岗 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1500 米，外径 0.315 米； | 35 | 35 | 2017-12-31 | 2018-12-01 |  | 12 | 4.2 | 7.8 | 1.798 |  | 1.6708 | 2.6521 | 5.0639
203 | 西安村委李庄自然村 | 李庄 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 500 米，外径 0.2 米； | 9.5 | 9.5 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  | 8 | 8 | 0 | 1.1986 |  | 1.1139 | 1.7681 | 3.376
3 | 高二村委上冼自然村 | 上冼 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 500 米，外径 0.315~0.225 米； PV管长 900米，外径 0.1米； | 25 | 25 | 2018.4 | 2018-12-01 |  | 10 | 0 | 10 | 1.5154 |  | 1.4206 | 2.2549 | 4.868
4 | 高二村委上冼自然村 | 上冼 | 污水暗渠化 | 雨污分流建设 | 污水暗渠化160米； | 13.6 | 13.6 |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 0.30308 |  | 0.28412 | 0.45098 | 0.9736
5 | 高二村委上冼自然村 | 上冼 | 雨水沟渠 | 雨污分流建设 | 雨水沟渠100米 | 8.5 | 8.5 | 2018.01 | 2018-12-01 |  | 10 | 0 | 10 | 1.5154 |  | 1.4206 | 2.2549 | 4.868
11 | 高二村委下冼自然村 | 下冼 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 500 米，外径 0.315~0.225 米； PV管长 900米，外径 0.1米； | 25 | 25 | 2018.4 | 2018-12-01 |  | 15 | 15 | 0 | 2.2731 |  | 2.1309 | 3.3824 | 7.302
12 | 高二村委下冼自然村 | 下冼 | 污水暗渠化 | 雨污分流建设 | 污水暗渠化80米； | 6.8 | 6.8 |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 0.30308 |  | 0.28412 | 0.45098 | 0.9736
13 | 高二村委下冼自然村 | 下冼 | 雨水沟渠 | 雨污分流建设 | 雨水沟渠100米 | 8.5 | 8.5 | 2018.01 | 2018-12-01 |  | 10 | 0 | 10 | 1.5154 |  | 1.4206 | 2.2549 | 4.868
20 | 高二村委深桥自然村 | 深桥 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 972 米，外径 0.315~0.225 米； PV管长 3360米，外径 0.11 米； | 50 | 50 | 2018.4 | 2018-12-01 |  | 35 | 25 | 10 | 5.304 | 2 | 4.9722 | 7.8922 | 17.038
21 | 高二村委深桥自然村 | 深桥 | 污水暗渠化 | 雨污分流建设 | 污水暗渠化550米； | 46.75 | 46.75 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
33 | 高二村委庙角坑自然村 | 庙角坑 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 306 米，外径 0.315~0.225 米； PV管长 1300 米，外径 0.11 米； | 17 | 17 | 2018.4 | 2018-12-01 |  | 10 | 5 | 5 | 1.5154 |  | 1.4206 | 2.2549 | 4.868 |  | 160.0092
34 | 高二村委庙角坑自然村 | 庙角坑 | 污水暗渠化 | 雨污分流建设 | 污水暗渠化320米； | 27.2 | 27.2 |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 0.30308 |  | 0.28412 | 0.45098 | 0.9736
35 | 高二村委庙角坑自然村 | 庙角坑 | 雨水沟渠 | 雨污分流建设 | 雨水沟渠800米 | 68 | 68 | 2018.01 | 2018-12-01 |  | 10 | 0 | 10 | 1.5154 |  | 1.4206 | 2.2549 | 4.868
41 | 高二村委石古自然村 | 石古 | 污水暗渠化 | 雨污分流建设 | 污水暗渠化160米； | 13.6 | 13.6 |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 0.30308 |  | 0.28412 | 0.45098 | 0.9736
42 | 高二村委石古自然村 | 石古 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 500 米，外径 0.3 米； PV管长 300 米，外径 0.1 米； | 15 | 15 | 2017.12 | 2018-12-01 |  | 12 |  | 12 | 1.8185 |  | 1.7047 | 2.7059 | 5.8416
46 | 高二村委三家自然村 | 三家 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 380米，外径 0.315~0.225 米； PV管长 1200 米，外径 0.11 米； | 20 | 20 | 2018.4 | 2018-12-01 |  | 15 | 10 | 5 | 2.2731 |  | 2.1309 | 3.3824 | 7.302
47 | 高二村委三家自然村 | 三家 | 污水暗渠化 | 雨污分流建设 | 污水暗渠化140米； | 11.9 | 11.9 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0.15154 |  | 0.14206 | 0.22549 | 0.4868
54 | 高二村委白石坪自然村 | 白石坪 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 352 米，外径 0.315~0.225米； PV管长 960米，外径 0.11 米； | 19 | 19 | 2018.7 | 2018-12-01 |  | 7 | 5 | 2 | 1.0608 |  | 0.99444 | 1.5784 | 3.4076
58 | 高二村委黄龙坳自然村 | 黄龙坳 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 100米，外径 0.315~0.225 米； PV管长 500 米，外径 0.11 米； | 10 | 10 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 9.994 | 7.034 | 2.96 | 1.5145 |  | 1.4198 | 2.2536 | 4.8651
59 | 高二村委黄龙坳自然村 | 黄龙坳 | 污水暗渠化 | 雨污分流建设 | 污水暗渠化120米； | 10.2 | 10.2 |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 0.30308 |  | 0.28412 | 0.45098 | 0.9736
66 | 界石村委大围自然村 | 大围 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 470 米，外径 0.315~0.225 米； PV管长 1000米，外径 0.11米； | 11 | 11 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 5 | 5 | 0 | 1.1684 |  | 1.2852 | 2.04 | 3.0261
70 | 界石村委詹屋自然村 | 詹屋 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 420 米，外径0.225米； 预制管长 400 米，外径0.3/0.5米； | 25 | 25 | 2018.1 | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
74 | 界石村委凌角塘自然村 | 凌角塘 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 670米，外径 0.315~0.225 米； PV管长 500 米，外径 0.11 米； | 20 | 20 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 9.9995 | 1.3495 | 8.65 | 2.3366 |  | 2.5703 | 4.0798 | 6.0519
75 | 界石村委凌角塘自然村 | 凌角塘 | 污水暗渠化 | 雨污分流建设 | 污水暗渠化125米； | 10.625 | 10.625 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0.23368 |  | 0.25704 | 0.408 | 0.60522
76 | 界石村委凌角塘自然村 | 凌角塘 | 雨水沟渠 | 雨污分流建设 | 雨水沟渠120米 | 10.2 | 10.2 | 2018.01 | 2018-12-01 |  | 1 | 0 | 1 | 0.23368 |  | 0.25704 | 0.408 | 0.60522
79 | 界石村委中和自然村 | 中和 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 800米，外径 0.315~0.225 米； PV管长 800 米，外径 0.11 米； | 25 | 25 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 20 | 20 | 0 | 4.6735 | 0.5 | 5.1409 | 8.1599 | 12.1044
80 | 界石村委中和自然村 | 中和 | 污水暗渠化 | 雨污分流建设 | 污水暗渠化220米； | 18.7 | 18.7 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0.23368 |  | 0.25704 | 0.408 | 0.60522
81 | 界石村委中和自然村 | 中和 | 雨水沟渠 | 雨污分流建设 | 雨水沟渠200米 | 17 | 17 | 2018.01 | 2018-12-01 |  | 1 | 0 | 1 | 0.23368 |  | 0.25704 | 0.408 | 0.60522
87 | 界石村委下莲塘自然村 | 下莲塘 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 420米，外径 0.315~0.225 米； PV管长 500 米，外径 0.11米； | 15 | 15 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 10 | 10 | 0 | 2.3368 |  | 2.5704 | 4.08 | 6.0522
88 | 界石村委下莲塘自然村 | 下莲塘 | 污水暗渠化 | 雨污分流建设 | 污水暗渠化210米； | 17.85 | 17.85 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0.23368 |  | 0.25704 | 0.408 | 0.60522
94 | 界石村委禾叉塘自然村 | 禾叉塘 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 200 米，外径 0.3 米； PV管长 200 米，外径 0.1 米； | 10 | 10 | 2018.1 | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
97 | 界石村委大坑自然村 | 大坑 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 200 米，外径 0.3 米； PV管长 200 米，外径 0.1 米； | 10 | 10 | 2018.1 | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
100 | 界石村委东花岗自然村 | 东花岗 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 240 米，外径 0.315~0.225 米； PV管长 700 米，外径 0.11 米； | 11 | 11 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 12 | 12 | 0 | 2.8041 |  | 3.0845 | 4.896 | 7.2626
101 | 界石村委东花岗自然村 | 东花岗 | 污水暗渠化 | 雨污分流建设 | 污水暗渠化85米； | 7.225 | 7.225 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0.23368 |  | 0.25704 | 0.408 | 0.60522
105 | 界石村委上莲塘自然村 | 上莲塘 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 400 米，外径 0.315~0.225 米； PV管长540 米，外径 0.11 米； | 20 | 20 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 19.0076 | 19.0076 | 0 | 4.4416 | 0.5 | 4.8858 | 7.755 | 11.5038
106 | 界石村委上莲塘自然村 | 上莲塘 | 污水暗渠化 | 雨污分流建设 | 污水暗渠化142米； | 12.07 | 12.07 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0.23368 |  | 0.25704 | 0.408 | 0.60522
111 | 界石村委细围自然村 | 细围 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 400米，外径 0.315~0.225 米； pv管长 500 米，外径 0.11 米； | 16 | 16 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 10 | 10 | 0 | 2.3368 | 0.5 | 2.5704 | 4.08 | 6.0522
112 | 界石村委细围自然村 | 细围 | 污水暗渠化 | 雨污分流建设 | 污水暗渠化115米； | 9.775 | 9.775 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0.23368 |  | 0.25704 | 0.408 | 0.60522
113 | 界石村委细围自然村 | 细围 | 雨水沟渠 | 雨污分流建设 | 雨水沟渠160米 | 13.6 | 13.6 | 2018.01 | 2018-12-01 |  | 1 | 0 | 1 | 0.23368 |  | 0.25704 | 0.408 | 0.60522
117 | 界石村委江咀自然村 | 江咀 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 210米，外径 0.3 米； pv管长 300 米，外径 0.1 米； | 8 | 8 | 2018.1 | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
121 | 界石村委陂头自然村 | 陂头 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 200米，外径 0.315~0.225 米； pv管长 800 米，外径 0.11 米； | 15 | 15 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 12.55 | 12.55 | 0 | 2.9326 | 0.5 | 3.2259 | 5.1204 | 7.5955
122 | 界石村委陂头自然村 | 陂头 | 污水暗渠化 | 雨污分流建设 | 污水暗渠化130米； | 11.05 | 11.05 |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 0.46735 |  | 0.51409 | 0.81599 | 1.2104
125 | 寨塘村委倒流水自然村 | 倒流水 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 240 米 pv管长200 米 | 12 | 12 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
129 | 寨塘村委白蓝墩自然村 | 白蓝墩 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 300 米，外径 0.11 米； pv管长670米，外径 0.3 米； | 32 | 32 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
136 | 寨塘村委长益自然村 | 长益 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长450 米，外径 0.11 米； | 5 | 5 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
141 | 寨塘村委石迳自然村 | 石迳 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 220 米，外径 0.11 米； 预制管长 200米，外径 0.3 米； | 12 | 12 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
146 | 寨塘村委黄屋自然村 | 黄屋 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 100 米，外径 0.315 米； | 4 | 4 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
150 | 寨塘村委麦屋自然村 | 麦屋 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 40 米，外径 0.11/0.225 米； 预制管长 40 米，外径 0.3 米； | 3 | 3 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
153 | 寨塘村委朱屋自然村 | 朱屋 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 300 米，外径 0.315 米； 预制管长 620 米，外径 0.11米； | 22.4 | 22.4 | 2018.6 | 2018-12-01 |  | 17 | 17 | 0 | 3.0349 | 0.5 | 3.0349 | 4.8172 | 26.2519
156 | 寨塘村委车田自然村 | 车田 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 330米， 预制管长 500 米， | 32.2 | 32.2 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
160 | 寨塘村委山背自然村 | 山背 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 80 米，外径 0.315米； 预制管长 300米，外径 0.11米； | 18 | 18 | 2018.6 | 2018-12-01 |  | 17 | 17 | 0 | 3.0349 | 0.5 | 3.0349 | 4.8172 | 26.2519
165 | 寨塘村委石仔围自然村 | 石仔围 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1140 米，外径 0.11/0.225 米； 预制管长 1000 米，外径 0.5 米； | 54.2 | 54.2 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
171 | 寨塘村委大塘面自然村 | 大塘面 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 400 米，外径 0.11/0.225/0.315 米； 预制管长 410 米，外径 0.3 米； | 32.2 | 32.2 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
181 | 庙山村委水圳头自然村 | 水圳头 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 300 米，外径 0.3 米； pv管长 340 米，外径 0.1 米； | 9 | 9 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
187 | 庙山村委江屋自然村 | 江屋 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 600米，外径 0.315~0.225 米； pv管长 690米，外径 0.11米； | 18 | 18 | 2018.5 | 2018.7 |  | 10 | 10 | 0 | 1.3327 |  | 1.3327 | 2.1153 | 5.5306
188 | 庙山村委江屋自然村 | 江屋 | 污水暗渠化 | 雨污分流建设 | 污水暗渠化2956米； | 250 | 250 |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 0.26654 |  | 0.26654 | 0.42307 | 1.1061
189 | 庙山村委江屋自然村 | 江屋 | 雨水沟渠 | 雨污分流建设 | 雨水沟渠500米 | 42.5 | 42.5 | 2018.01 | 2018-12-01 |  | 10 | 0 | 10 | 1.3327 |  | 1.3327 | 2.1153 | 5.5306
194 | 庙山村委刘屋自然村 | 刘屋 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 300米，外径 0.11/0.225/0.315 米； pv管长 350 米，外径 0.3 米； | 11 | 11 |  | 2018-12-01 |  | 11 | 0 | 11 | 1.466 |  | 1.466 | 2.3269 | 6.0837
195 | 庙山村委刘屋自然村 | 刘屋 | 污水暗渠化 | 雨污分流建设 | 污水暗渠化752米； | 63.92 | 63.92 |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 0.26654 |  | 0.26654 | 0.42307 | 1.1061
200 | 庙山村委上下围自然村 | 上下围 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 300米，外径 0.315~0.225 米； pv管长 410 米，外径 0.11米； | 10 | 10 | 2018.5 | 2018.7 |  | 26.4377 | 26.4377 | 0 | 3.5233 | 1 | 3.5233 | 5.5924 | 14.6217
201 | 庙山村委上下围自然村 | 上下围 | 污水暗渠化 | 雨污分流建设 | 污水暗渠化1250米； | 106.25 | 106.25 |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 0.26654 |  | 0.26654 | 0.42307 | 1.1061
206 | 庙山村委下云利自然村 | 下云利 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 240米，外径 0.11/0.225 米； pv管长 300米，外径 0.3 米； | 8 | 8 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
210 | 庙山村委洋岸自然村 | 洋岸 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 340米，外径 0.11/0.225 米； pv管长 500米，外径 0.3 米； | 15 | 15 |  | 2018-12-01 |  | 10 | 5 | 5 | 1.3327 |  | 1.3327 | 2.1153 | 5.5306
211 | 庙山村委洋岸自然村 | 洋岸 | 污水暗渠化 | 雨污分流建设 | 污水暗渠化552米； | 46.92 | 46.92 |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 0.26654 |  | 0.26654 | 0.42307 | 1.1061
216 | 云利村委水圳头自然村 | 水圳头 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 100米，外径 0.225 米； pv管长 120 米，外径 0.3 米； | 5 | 5 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
221 | 云利村委高村自然村 | 高村 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 190 米，外径 0.11 米； pv管长 100米，外径 0.3 米； | 7 | 7 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
226 | 云利村委上寨自然村 | 上寨 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 100 米，外径 0.11 米； pv管长 250 米，外径 0.5 米； | 4 | 4 |  | 2018-12-01 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
230 | 云利村委大屋自然村 | 大屋 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 240 米，外径 米； pv管长 300 米，外径 米； | 10 | 10 |  | 2018-12-01 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
234 | 云利村委下寨自然村 | 下寨 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 300 米，外径 0.3 米； pv管长 380 米，外径 0.1 米； | 12 | 12 |  | 2018-12-01 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
235 | 云利村委下寨自然村 | 下寨 | 污水暗渠化 | 雨污分流建设 | 污水暗渠化65米； | 5.525 | 5.525 |  |  |  | 2 |  | 2 | 0.41169 |  | 0.41169 | 0.65346 | 0.96233
240 | 云利村委墩仔自然村 | 墩仔 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 100 米，外径 0.315~0.225 米； pv管长 190 米，外径 0.11 米； | 4.5 | 4.5 | 2018.6 | 2018.7 |  | 14.7431 | 8.7431 | 6 | 3.0348 |  | 3.0348 | 4.817 | 7.0938
241 | 云利村委墩仔自然村 | 墩仔 | 污水暗渠化 | 雨污分流建设 | 污水暗渠化90米； | 7.65 | 7.65 |  |  |  | 2 |  | 2 | 0.41169 |  | 0.41169 | 0.65346 | 0.96233
245 | 云利村委曾屋自然村 | 曾屋 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 100 米，外径 0315~0.225 米； pv管长 200 米，外径 0.11 米； | 4 | 4 | 2018.6 | 2018.7 |  | 8.7431 | 8.7431 | 0 | 1.7997 |  | 1.7997 | 2.8566 | 4.2069
246 | 云利村委曾屋自然村 | 曾屋 | 污水暗渠化 | 雨污分流建设 | 污水暗渠化110米； | 9.35 | 9.35 |  |  |  | 2 |  | 2 | 0.41169 |  | 0.41169 | 0.65346 | 0.96233
247 | 云利村委曾屋自然村 | 曾屋 | 雨水沟渠 | 雨污分流建设 | 雨水沟渠220米 | 18.7 | 18.7 | 2018.01 | 2018-12-01 |  | 10 |  | 10 | 2.0585 |  | 2.0585 | 3.2673 | 4.8116
251 | 云利村委河东自然村 | 河东 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 300 米，外径 0315~0.225 米； pv管长 490米，外径 0.11 米； | 12 | 12 | 2018.5 | 2018.6 |  | 5.823 | 5.823 | 0 | 1.1986 |  | 1.1986 | 1.9026 | 2.8018
252 | 云利村委河东自然村 | 河东 | 污水暗渠化 | 雨污分流建设 | 污水暗渠化254米； | 21.59 | 21.59 |  |  |  | 2 |  | 2 | 0.41169 |  | 0.41169 | 0.65346 | 0.96233
253 | 云利村委河东自然村 | 河东 | 雨水沟渠 | 雨污分流建设 | 雨水沟渠100米 | 8.5 | 8.5 | 2018.01 | 2018-12-01 |  | 2 |  | 2 | 0.41169 |  | 0.41169 | 0.65346 | 0.96233
259 | 云利村委新一自然村 | 新一 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 120 米，外径 0.315~0.225 米； pv管长 210米，外径 0.11 米； | 6 | 6 | 2018.6 | 2018.7 |  | 15.66 | 14.66 | 1 | 3.2235 | 1 | 3.2235 | 5.1166 | 7.535
263 | 云利村委新二自然村 | 新二 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 90 米，外径 0.315~0.225 米； pv管长 100 米，外径 0.11 米； | 3.3 | 3.3 | 2018.6 | 2018.7 |  | 13.6242 | 13.6242 | 0 | 2.8045 |  | 2.8045 | 4.4514 | 6.5555
267 | 云利村委中间屋自然村 | 中间屋 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 100米，外径 0.315~0.225 米； pv管长 90米，外径 0.11 米； | 3 | 3 | 2018.6 | 2018.7 |  | 12 | 10 | 2 | 2.4701 |  | 2.4701 | 3.9208 | 5.774
3 | 上洞村委大围自然村 | 大围 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 1800 米，外径 0.315 米； 预制管长 28 米，外径 2 米； | 59.32 | 59.32 | 2018.2 | 2018-12-01 |  | 50 | 25 | 25 | 5.2649 | 1 | 4.8594 | 7.7132 | 12.5131
4 | 上洞村委大围自然村 | 大围 | 污水暗渠化 | 雨污分流建设 | 污水暗渠化36米； | 1.7316 | 1.7316 |  |  |  | 1 |  | 1 | 0.1053 |  | 0.097189 | 0.15426 | 0.25026
5 | 上洞村委大围自然村 | 大围 | 雨水沟渠 | 雨污分流建设 | 雨水沟渠78米； | 3.2838 | 3.2838 | 2018.01 | 2018-12-01 |  | 8 |  | 8 | 0.84238 |  | 0.77751 | 1.2341 | 2.0021
12 | 上洞村委东山自然村 | 东山 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长800米，外径 0.2-0.4 米； 预制管长1800米，外径 0.3-0.8 米； | 56.3 | 56.3 | 2018.1 | 2018-12-01 |  | 50 | 30 | 20 | 5.2649 | 1 | 4.8594 | 7.7132 | 12.5131
13 | 上洞村委东山自然村 | 东山 | 污水暗渠化 | 雨污分流建设 | 污水暗渠化384米； | 18.4704 | 18.4704 |  |  |  | 2 |  | 2 | 0.21059 |  | 0.19438 | 0.30853 | 0.50052
14 | 上洞村委东山自然村 | 东山 | 雨水沟渠 | 雨污分流建设 | 雨水沟渠1108米； | 46.6468 | 46.6468 | 2018.01 | 2018-12-01 |  | 8 |  | 8 | 0.84238 |  | 0.77751 | 1.2341 | 2.0021
26 | 上洞村委大路下自然村 | 大路下 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长1500米，外径 0.3-0.4 米； | 45 | 45 | 2018.2 | 2018-12-01 |  | 30 | 30 | 0 | 3.1589 | 1 | 2.9157 | 4.6279 | 7.5078
31 | 上洞村委迳口自然村 | 迳口 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 600 米，外径 0.11 米； | 16 | 16 | 2018.1 | 2018-12-01 |  | 16 | 16 | 0 | 1.6848 |  | 1.555 | 2.4682 | 4.0042
32 | 上洞村委迳口自然村 | 迳口 | 雨水沟渠 | 雨污分流建设 | 雨水沟渠138米； | 5.8098 | 5.8098 | 2018.01 | 2018-12-01 |  | 2 |  | 2 | 0.21059 |  | 0.19438 | 0.30853 | 0.50052
36 | 上洞村委隔江自然村 | 隔江 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长1200米，外径 0.2-0.4 米； | 34 | 34 | 2018.2 | 2018-12-01 |  | 34 | 24 | 10 | 3.5801 |  | 3.3044 | 5.245 | 8.5089
41 | 上洞村委塘尾自然村 | 塘尾 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长1900米，外径 0.3 米； | 46.6 | 46.6 | 2018.2 | 2018-12-01 |  | 25 | 10 | 15 | 2.6324 |  | 2.4297 | 3.8566 | 6.2565
42 | 上洞村委塘尾自然村 | 塘尾 | 雨水沟渠 | 雨污分流建设 | 雨水沟渠252米； | 10.61 | 10.61 | 2018.01 | 2018-12-01 |  | 2 |  | 2 | 0.21059 |  | 0.19438 | 0.30853 | 0.50052
45 | 上洞村委各仔自然村 | 各仔 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长700米，外径 0.225 米； | 21 | 21 | 2018.3 | 2018-12-01 |  | 15 | 5 | 10 | 1.5795 | 1 | 1.4578 | 2.314 | 3.7539
48 | 先锋村委车角自然村 | 车角 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 151 米，外径 0.225 米； | 6.23 | 6.23 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 15 | 11.4 | 3.6 | 1.6869 |  | 1.6865 | 2.677 | 3.5816
50 | 先锋村委车角自然村 | 车角 | 雨水沟渠 | 雨污分流建设 | 雨水沟渠长750米，宽0.5米；高0.5米； | 15 | 15 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 25 | 15 | 10 | 2.8114 | 1 | 2.8109 | 4.4617 | 5.9693
58 | 先锋村委大路上自然村 | 大路上 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 200 米，外径 0.225 米； | 8 | 8 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
61 | 先锋村委大路下自然村 | 大路下 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 300 米，外径 0.225 米； | 10 | 10 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
64 | 先锋村委大头岗自然村 | 大头岗 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 370 米，外径 0.315 米； | 11 | 11 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 30 | 6 | 24 | 3.3737 | 1 | 3.3731 | 5.354 | 7.1632
65 | 先锋村委大头岗自然村 | 大头岗 | 雨水沟渠 | 雨污分流建设 | 雨水沟渠长95米，宽0.5米；高0.9米； | 4 | 4 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 15 | 3.3 | 11.7 | 1.6869 |  | 1.6865 | 2.677 | 3.5816
71 | 先锋村委东山自然村 | 东山 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 500 米，外径 0.11/0.225 米； | 15 | 15 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 20 | 15 | 5 | 2.2492 |  | 2.2487 | 3.5693 | 4.7754
77 | 先锋村委龙潭自然村 | 龙潭 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 600 米，外径 0.315 米； | 18 | 18 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
79 | 先锋村委茅坪尾自然村 | 茅坪尾 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 400 米，外径 0.11 米； | 12 | 12 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
81 | 先锋村委南坑口自然村 | 南坑口 | 污水管网 | 雨污分流建设 | 波纹管长 500 米，外径 0.315 米； | 15 | 15 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 30 |  | 30 | 3.3737 | 1 | 3.3731 | 5.354 | 7.1632
82 | 先锋村委南坑口自然村 | 南坑口 | 雨水沟渠 | 雨污分流建设 | 雨水沟渠20米； | 0.8 | 0.8 | 2018.01 | 2018-12-01 |  | 5 |  | 5 | 0.56229 |  | 0.56218 | 0.89233 | 1.1939
[16 empty] | 364.5337 | 578.6121 | 1246.819

## 公共卫生设施
云浮市云安区2018年省定贫困村创建新农村示范村建设项目库汇总表
序号 | 省定贫困村名称 | 项目所在自然村名称 | 项目名称 | 项目类型 | 项目建设内容 | 项目总概算（万元） | 预计投入省级示范村专项资金（万元） | 项目启动时间（年/月） | 项目竣工时间（年/月） | 本月累计已完成投入资金数（万元） | [9 empty] | 项目负责职能部门 | 负责人
[10 empty] | 合计 | 7月累计 省级示范村建设专项资金 | 6月省级示范村建设专项资金 | 7月省级示范村建设专项资金 | 9月份新增省级示范村建设专项资金 | 10月省级示范村建设专项资金 | 10.22新增1500万 | 11月份新增省级示范村建设专项资金 | 12月份新增省级示范村建设专项资金 | 群众自筹
6 | 降面村委大洞自然村 | 大洞 | 标准公厕 | 公共卫生设施 | 公共厕所 1 个，长 7.2米，宽 2.6 米，高 3.2 米。 | 10.36 | 10.36 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 3 | 3 | 0 | 0.40385 |  | 0 | 0 | 0
17 | 降面村委大幌自然村 | 大幌 | 标准公厕 | 公共卫生设施 | 公共厕所 1 个，长 7.2 米，宽2.6米，高 3.2 米。 | 10.36 | 10.36 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 4 | 4 | 0 | 0.53846 |  | 0 | 0 | 0 | 0.3
29 | 降面村委降面自然村 | 坑尾 | 标准公厕 | 公共卫生设施 | 公共厕所 1 个，长 7.2 米，宽2.6米，高 3.2 米。 | 10 | 10 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 2 | 2 | 0 | 0.26923 |  | 0 | 0 | 0
39 | 降面村委乌坭自然村 | 乌坭 | 标准公厕 | 公共卫生设施 | 公共厕所 1个，长7.2 米，宽 2.3 米，高3.2 米。 | 10.34 | 10.34 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 2 | 2 | 0 | 0.26923 |  | 0 | 0 | 0
15 | 上六村委上太平自然村 | 上太平 | 标准公厕 | 公共卫生设施 | 公共厕所 1 个，长 7.2 米，宽2.6米，高 3.2 米。 | 15 | 15 | 2018.07 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
25 | 上六村委下太平自然村 | 下太平 | 标准公厕 | 公共卫生设施 | 公共厕所 1 个，长 7.2 米，宽2.6米，高 3.2 米。 | 2 | 2 | 2018.07 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
51 | 庆丰村委里石自然村 | 里石 | 标准公厕 | 公共卫生设施 | 公共厕所 1 个，长 7.2 米，宽2.6米，高 3.2 米。 | 8 | 8 | 2018.06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
116 | 谷塘村委教庠自然村 | 教庠 | 标准公厕 | 公共卫生设施 | 公共厕所 1 个，长 6.3 米，宽 1.4 米，高 4.05 米。 | 6.3 | 6.3 | 2018.03 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
24 | 大田村委下枫木自然村 | 下枫木 | 标准公厕 | 公共卫生设施 | 公共厕所 1 个，长 2.8 米，宽 2.1 米，高2.7 米； | 10 | 10 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
36 | 大田村委蛤水自然村 | 蛤水 | 标准公厕 | 公共卫生设施 | 公共厕所 1 个，长 2.8 米，宽 2.1 米，高2.7 米； | 10 | 10 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
37 | 大田村委蛤水自然村 | 蛤水 | 禽畜圈养杂物房 | 公共卫生设施 | 禽畜圈养杂物房 10 间，长 4 米，宽 2.5 米，高 3 米。 | 24 | 24 |  |  |  | 10 |  | 10 | 0 |  | 1.1765 | 1.8674 | 18.4706
81 | 石牛村委中围自然村 | 中围 | 标准公厕 | 公共卫生设施 | 公共厕所 1 个，长 2.8 米，宽 2.1 米，高2.7 米；米。 | 10 | 10 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | 东圳村委东一自然村 | 东一 | 标准公厕 | 公共卫生设施 | 公共厕所 1 个，长 7.2 米，宽2.6米，高 3.2 米。 | 5 | 5 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 4 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
39 | 白石村委东风自然村 | 东风 | 标准公厕 | 公共卫生设施 | 公共厕所 1 个，长 7.2 米，宽2.6米，高 3.2 米。 | 5 | 5 |  | 2018-12-01 |  | 2 | 2 | 0 | 0.25281 |  | 0.25281 | 0.40128 | 0.56742
48 | 白石村委坳仔自然村 | 坳仔 | 标准公厕 | 公共卫生设施 | 公共厕所 1 个，长 7.2 米，宽2.6米，高 3.2 米。 | 6 | 6 |  | 2018-12-01 |  | 2 |  | 2 | 0.25281 |  | 0.25281 | 0.40128 | 0.56742
58 | 白石村委路磅自然村 | 路磅 | 标准公厕 | 公共卫生设施 | 公共厕所 1 个，长 7.2 米，宽2.6米，高 3.2 米。 | 5 | 5 |  | 2018-12-01 |  | 3 | 3 | 0 | 0.37921 |  | 0.37921 | 0.60191 | 0.85112
87 | 石底村委石底自然村 | 石底 | 标准公厕 | 公共卫生设施 | 公共厕所 1 个，长 7.2 米，宽2.6米，高 3.2 米。 | 15 | 15 | 2017-12-09 | 2018-12-01 |  | 10 | 5 | 5 | 2.0045 | 0.5 | 2.0045 | 3.1816 | 4.8775
125 | 西圳村委枫木塘自然村 | 枫木塘 | 标准公厕 | 公共卫生设施 | 公共厕所 1 个，长 7.2 米，宽 3.2 米，高 3.25 米。 | 10 | 10 | 2018.4 | 2018-12-01 |  | 10 | 2 | 8 | 1.1945 |  | 1.1923 | 1.8925 | 4.173
138 | 西圳村委鹏岗自然村 | 鹏岗 | 标准公厕 | 公共卫生设施 | 公共厕所 1 个，长 6.3 米，宽 1.4 米，高 4.05 米。 | 10 | 10 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | 南安村委南边自然村 | 南边 | 标准公厕 | 公共卫生设施 | 公共厕所 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.7米； | 3 | 3 | 2017-12-05 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
79 | 民乐村委东方红自然村 | 东方红 | 标准公厕 | 公共卫生设施 | 公共厕所 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.7米； | 5 | 5 | 2017-12-05 | 2018-12-01 |  | 3 |  | 3 | 0.48753 |  | 0.45003 | 0.71431 | 1.2076
125 | 西安村委会鱼窝自然村 | 鱼窝 | 标准公厕 | 公共卫生设施 | 公共厕所 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.7米； | 5 | 5 | 2017-12-05 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
148 | 西安村委明镜自然村 | 明镜 | 标准公厕 | 公共卫生设施 | 公共厕所 1个，长 2.8 米，宽 2.3 米，高 2.6 米； | 15 | 15 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
157 | 西安村委塘尾阁自然村 | 塘尾阁 | 标准公厕 | 公共卫生设施 | 公共厕所 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.7米； | 5 | 5 | 2017-12-05 | 2018-12-01 |  | 3 |  | 3 | 0.44949 |  | 0.41771 | 0.66302 | 1.266
14 | 高二村委下冼自然村 | 下冼 | 标准公厕 | 公共卫生设施 | 公共厕所 1个，长 7.2 米，宽 2.6 米，。 | 10 | 10 | 2018.4 | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
23 | 高二村委深桥自然村 | 深桥 | 标准公厕 | 公共卫生设施 | 公共厕所 1个，长 7.2 米，宽 2.6米，高 米。 | 20 | 20 | 2018.4 | 2018-12-01 |  | 10 | 3 | 7 | 1.5154 |  | 1.4206 | 2.2549 | 4.868
32 | 高二村委庙角坑自然村 | 庙角坑 | 标准公厕 | 公共卫生设施 | 公共厕所 1个，长 7.2 米，宽 2.6米，高 米。 | 10.36 | 10.36 | 2018.4 | 2018-12-01 |  | 4 | 0 | 4 | 0.60617 |  | 0.56825 | 0.90196 | 1.9472
131 | 寨塘村委白蓝墩自然村 | 白蓝墩 | 标准公厕 | 公共卫生设施 | 公共厕所 1 个，长 6.3 米，宽 1.4 米，高 4.05 米。 | 2 | 2 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
167 | 寨塘村委石仔围自然村 | 石仔围 | 标准公厕 | 公共卫生设施 | 公共厕所 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 2 | 2 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
183 | 庙山村委水圳头自然村 | 水圳头 | 标准公厕 | 公共卫生设施 | 公共厕所 1 个，长3.4米，宽3.1米，高2.6米； | 15 | 15 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | 上洞村委大围自然村 | 大围 | 标准公厕 | 公共卫生设施 | 公共厕所 1 个，长 7.2 米，宽 2.6 米，高3 米。 | 6 | 6 | 2018.4 | 2018-12-01 |  | 6 | 6 | 0 | 0.63178 |  | 0.58313 | 0.92559 | 1.5016
17 | 上洞村委东山自然村 | 东山 | 标准公厕 | 公共卫生设施 | 公共厕所1个，长 4.8 米，宽2.4 米，高 2.9米。 | 6 | 6 | 2018.3 | 2018-12-01 |  | 6 | 6 | 0 | 0.63178 |  | 0.58313 | 0.92559 | 1.5016
51 | 先锋村委车角自然村 | 车角 | 标准公厕 | 公共卫生设施 | 公共厕所 1 个，长 7.2 米，宽 2.6 米，高3 米。 | 8 | 8 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
52 | 先锋村委车角自然村 | 车角 | 圈养圈养舍 | 公共卫生设施 | 圈养舍 4 个，长 4 米，宽 2.5 米，高 3 米； | 14 | 14 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 14 | 13.8 | 0.2 | 1.5744 |  | 1.5741 | 2.4985 | 3.3428
[16 empty] | 10.855 | 17.2298 | 45.1417

## 公共文化设施
云浮市云安区2018年省定贫困村创建新农村示范村建设项目库汇总表
序号 | 省定贫困村名称 | 项目所在自然村名称 | 项目名称 | 项目类型 | 项目建设内容 | 项目总概算（万元） | 预计投入省级示范村专项资金（万元） | 项目启动时间（年/月） | 项目竣工时间（年/月） | 本月累计已完成投入资金数（万元） | [9 empty] | 项目负责职能部门 | 负责人
[10 empty] | 合计 | 7月累计省级示范村建设专项资金 | 6月省级示范村建设专项资金 | 7月省级示范村建设专项资金 | 9月份新增省级示范村建设专项资金 | 10月省级示范村建设专项资金 | 10.22新增1500万 | 11月份新增省级示范村建设专项资金 | 12月份新增省级示范村建设专项资金 | 群众自筹
9 | 降面村委大洞自然村 | 大洞 | 篮球场 | 公共文化设施 | 篮球场 1 个，面积 608 平方米； | 16.5 | 16.5 | 2018.03 | 2018-12-01 |  | 5 |  | 5 | 0.67308 |  | 0 | 0 | 0
10 | 降面村委大洞自然村 | 大洞 | 文体活动中心 | 公共文化设施 | 文化室 1 间，面积120 平方米； 文体活动中心面积120 米 | 50 | 50 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 24 | 24 | 0 | 3.2308 |  | 0 | 0 | 0 | 0.4
18 | 降面村委大幌自然村 | 大幌 | 文化室 | 公共文化设施 | 文化室 1 间，面积120 平方米； | 16.5 | 16.5 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 5 |  | 5 | 0.67308 |  | 0 | 0 | 0
19 | 降面村委大幌自然村 | 大幌 | 文体活动中心 | 公共文化设施 | 文体活动中心面积120 米 | 4 | 4 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 3 |  | 3 | 0.40385 |  | 0 | 0 | 0
30 | 降面村委降面自然村 | 坑尾 | 文化室 | 公共文化设施 | 文化室 1 间，面积120 平方米； | 34 | 34 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 10 |  | 10 | 1.3462 |  | 0 | 0 | 0
31 | 降面村委降面自然村 | 坑尾 | 篮球场 | 公共文化设施 | 篮球场 1 个，面积 608 平方米； | 16.5 | 16.5 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 5 |  | 5 | 0.67308 |  | 0 | 0 | 0
32 | 降面村委降面自然村 | 坑尾 | 文体活动中心 | 公共文化设施 | 文体活动中心面积120 米 | 3.5 | 3.5 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 5 |  | 5 | 0.67308 |  | 0 | 0 | 0
40 | 降面村委乌坭自然村 | 乌坭 | 篮球场 | 公共文化设施 | 篮球场 1 个，面积 608 平方米； | 10 | 10 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 10 | 10 | 0 | 1.3462 |  | 0 | 0 | 0
16 | 上六村委上太平自然村 | 上太平 | 篮球场 | 公共文化设施 | 面积 608 平方米 | 8 | 8 | 2018.07 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 | 上六村委上太平自然村 | 上太平 | 文化室 | 公共文化设施 | 文化室 1 间，面积 168.3 平方米； | 20 | 20 | 2018.05 | 2018-12-01 |  | 15 | 12 | 3 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0
18 | 上六村委上太平自然村 | 上太平 | 园建宣传点 | 公共文化设施 | 面积 300 平方米。 | 4.5 | 4.5 |  | 2018-12-01 |  | 5 |  | 5 | 0.83333 |  | 0 | 0 | 0
19 | 上六村委上太平自然村 | 上太平 | 砖砌花池 | 公共文化设施 | 砖砌花池127米 | 7 | 7 | 2018.07 | 2018-12-01 |  | 7 | 7 | 0 | 1.1667 |  | 0 | 0 | 0
26 | 上六村委下太平自然村 | 下太平 | 入村标识 | 公共文化设施 | 入村标识1个 | 3 | 3 | 2018.06 | 2018-12-01 |  | 3 | 3 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
36 | 上六村委竹围岗自然村 | 竹围岗 | 篮球场 | 公共文化设施 | 面积 608 平方米； | 8 | 8 | 2018.07 | 2018-12-01 |  | 8 |  | 8 | 1.3333 |  | 0 | 0 | 0
37 | 上六村委竹围岗自然村 | 竹围岗 | 文体活动中心 | 公共文化设施 | 文体活动中心面积 513 米 | 15 | 15 | 2018.06 | 2018-12-01 |  | 12 | 12 | 0 | 2 | 0.5 | 4.1667 | 6.6136 | 16.3333
52 | 庆丰村委里石自然村 | 里石 | 文化活动室 | 公共文化设施 | 文化室 1 间，面积 53 平方米； | 12 | 12 | 2018.06 | 2018-12-01 |  | 1 |  | 1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0
118 | 谷塘村委教庠自然村 | 教庠 | 园建宣传点 | 公共文化设施 | 面积 300 平方米。 | 15 | 15 |  | 2018-12-01 |  | 15 |  | 15 | 2.2776 |  | 0 | 0 | 0
119 | 谷塘村委教庠自然村 | 教庠 | 文化室 | 公共文化设施 | 文化室 1 间，面积 72 平方米； | 18.6 | 18.6 | 2018.03 | 2018-12-01 |  | 18 | 3 | 15 | 2.7331 |  | 0 | 0 | 0
120 | 谷塘村委教庠自然村 | 教庠 | 砖砌花池 | 公共文化设施 | 砖砌花池367米 | 8 | 8 | 2018.03 | 2018-12-01 |  | 8 | 7.5 | 0.5 | 1.2147 |  | 0 | 0 | 0
125 | 谷塘村委中麦自然村 | 中麦 | 篮球场 | 公共文化设施 | 篮球场 1 个，面积 608 平方米； | 12 | 12 | 2018.01 | 2018-12-01 |  | 12 | 5 | 7 | 1.822 |  | 0 | 0 | 0
140 | 谷塘村委谷塘自然村 | 谷塘（谷一至六、新二） | 篮球场 | 公共文化设施 | 篮球场 1 个，面积 608 平方米； | 12 | 12 | 2018.03 | 2018-12-01 |  | 15 | 10 | 5 | 2.2776 |  | 0 | 0 | 0
141 | 谷塘村委谷塘自然村 | 谷塘（谷一至六、新二） | 舞台及景墙 | 公共文化设施 | 舞台及景墙1个 | 15 | 15 | 2018.05 | 2018-12-01 |  | 11 | 3 | 8 | 1.6702 |  | 0 | 0 | 0
108 | 佛洞村委田心自然村 | 田心 | 园建宣传点 | 公共文化设施 | 面积 1207 平方米。 | 26 | 26 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 20 | 10 | 10 | 3.6667 | 0.5 | 3.6672 | 5.8208 | 11.9307
116 | 佛洞村委会等头自然村 | 等头 | 文体活动中心 | 公共文化设施 | 文体活动中心面积 500 平方米 | 25 | 25 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
120 | 佛洞村委岗顶自然村 | 岗顶 | 文体活动中心 | 公共文化设施 | 文体活动中心面积 500 平方米 | 15 | 15 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
33 | 白石村委上车自然村 | 上车 | 园建宣传点 | 公共文化设施 | 面积 1000 平方米。 | 35 | 35 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 35 | 35 | 0 | 4.4242 | 0.5 | 4.4242 | 7.0223 | 9.9298
34 | 白石村委上车自然村 | 上车 | 文化室 | 公共文化设施 | 文化室 1 间，面积 120.6 平方米； | 20 | 20 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 20 | 18 | 2 | 2.5281 | 0.5 | 2.5281 | 4.0128 | 5.6742
40 | 白石村委东风自然村 | 东风 | 园建宣传点 | 公共文化设施 | 面积 1000 平方米。 | 30 | 30 | 2018.4 | 2018-12-01 |  | 20 |  | 20 | 2.5281 | 1 | 2.5281 | 4.0128 | 5.6742
45 | 白石村委上下街自然村 | 上下街 | 园建宣传点 | 公共文化设施 | 面积 120 平方米。 | 5 | 5 | 2018.6 | 2018-12-01 |  | 5 | 5 | 0 | 0.63202 |  | 0.63202 | 1.0032 | 1.4185
51 | 白石村委坳仔自然村 | 坳仔 | 篮球场 | 公共文化设施 | 篮球场 1 个，面积 306 平方米； | 12 | 12 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 5 |  | 5 | 0.63202 |  | 0.63202 | 1.0032 | 1.4185
52 | 白石村委坳仔自然村 | 坳仔 | 文化室 | 公共文化设施 | 文化室 1 间，面积 120.6 平方米； | 33 | 33 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 5 |  | 5 | 0.63202 |  | 0.63202 | 1.0032 | 1.4185
53 | 白石村委坳仔自然村 | 坳仔 | 园建宣传点 | 公共文化设施 | 面积 120 平方米。 | 2.1 | 2.1 | 2018.6 | 2018-12-01 |  | 3 |  | 3 | 0.37921 |  | 0.37921 | 0.60191 | 0.85112
59 | 白石村委路磅自然村 | 路磅 | 文化室 | 公共文化设施 | 文化室 1 间，面积 120.6 平方米； | 24 | 24 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 21 | 21 | 0 | 2.6545 |  | 2.6545 | 4.2134 | 5.9579
62 | 白石村委冬花岗自然村 | 冬花岗 | 文体活动中心 | 公共文化设施 | 文体活动中心 3 处，面积 850 米 | 15.3 | 15.3 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 5 |  | 5 | 0.63202 |  | 0.63202 | 1.0032 | 1.4185
66 | 白石村委塘步围自然村 | 塘步围 | 文体活动中心 | 公共文化设施 | 文体活动中心 1 处，面积 402 米 | 7.2 | 7.2 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 3 |  | 3 | 0.37921 |  | 0.37921 | 0.60191 | 0.85112
70 | 白石村委营头自然村 | 营头 | 文体活动中心 | 公共文化设施 | 文体活动中心面积 400 米 | 24 | 24 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 5 | 5 | 0 | 0.63202 |  | 0.63202 | 1.0032 | 1.4185
74 | 白石村委长塘自然村 | 长塘 | 文体活动中心 | 公共文化设施 | 文体活动中心面积 200 平方米 | 10 | 10 | 2018.3 | 2018-12-01 |  | 10 | 10 | 0 | 1.264 |  | 1.264 | 2.0064 | 2.8371
88 | 石底村委石底自然村 | 石底 | 园建宣传点 | 公共文化设施 | 面积 120 平方米。 | 4 | 4 | 2018.6 | 2018-12-01 |  | 2 |  | 2 | 0.40089 |  | 0.40089 | 0.63632 | 0.9755 |  |  |  | 45554.4018
96 | 石底村委莲塘自然村 | 莲塘 | 文化室 | 公共文化设施 | 文化室 1 间，面积 100 平方米； | 20 | 20 | 2018-03-01 | 2018-12-01 |  | 5 | 5 | 0 | 1.0022 | 0.5 | 1.0022 | 1.5908 | 2.4388
97 | 石底村委莲塘自然村 | 莲塘 | 文体活动中心 | 公共文化设施 | 文体活动中心面积 500 平方米； | 19 | 19 | 2018-03-01 | 2018-12-01 |  | 15 | 5 | 10 | 3.0067 | 0.5 | 3.0067 | 4.7724 | 7.3163
98 | 石底村委莲塘自然村 | 莲塘 | 篮球场 | 公共文化设施 | 篮球场 1 个，面积 608 平方米； | 10 | 10 | 2018-03-01 | 2018-12-01 |  | 10 | 5 | 5 | 2.0045 | 0.5 | 2.0045 | 3.1816 | 4.8775
99 | 石底村委莲塘自然村 | 莲塘 | 篮球场 | 公共文化设施 | 篮球场 1 个，面积 608 平方米； | 13 | 13 | 2018-03-01 | 2018-12-01 |  | 5 |  | 5 | 1.0022 |  | 1.0022 | 1.5908 | 2.4388
105 | 石底村委水鸭塘自然村 | 水鸭塘 | 文体活动中心 | 公共文化设施 | 文体活动中心1个，面积 513 米 | 12 | 12 | 2018-04-01 | 2018-12-01 |  | 12 | 12 | 0 | 2.4053 | 0.5 | 2.4053 | 3.8179 | 5.853
111 | 石底村委长冲自然村 | 长冲 | 文化室 | 公共文化设施 | 文化室 1 间，面积 200 平方米； | 20 | 20 | 2018-03-01 | 2018-12-01 |  | 5 |  | 5 | 1.0022 |  | 1.0022 | 1.5908 | 2.4388
112 | 石底村委长冲自然村 | 长冲 | 文体活动中心 | 公共文化设施 | 文体活动中心面积 500 平方米； | 12 | 12 | 2018-03-01 | 2018-12-01 |  | 5 |  | 5 | 1.0022 |  | 1.0022 | 1.5908 | 2.4388
118 | 西圳村委丹山自然村 | 丹山 | 文体活动中心 | 公共文化设施 | 文体活动中心面积 500 米 | 22 | 22 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 15 | 4 | 11 | 1.7918 | 0.5 | 1.7884 | 2.8387 | 6.2595
119 | 西圳村委丹山自然村 | 丹山 | 篮球场 | 公共文化设施 | 篮球场 1 个，面积 306 平方米； | 10 | 10 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 10 | 5 | 5 | 1.1945 |  | 1.1923 | 1.8925 | 4.173
132 | 西圳村委白石围自然村 | 白石围 | 文体活动中心 | 公共文化设施 | 文体活动中心面积 1000 平方米 | 24 | 24 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 10 |  | 10 | 1.1945 |  | 1.1923 | 1.8925 | 4.173
140 | 西圳村委鹏岗自然村 | 鹏岗 | 文化室 | 公共文化设施 | 文化室 1 间，面积 239.5 立方米； | 16 | 16 | 2018.6 | 2018-12-01 |  | 10 | 5 | 5 | 1.1945 |  | 1.1923 | 1.8925 | 4.173
141 | 西圳村委鹏岗自然村 | 鹏岗 | 文体活动中心 | 公共文化设施 | 文体活动中心面积 1100 平方米 | 10 | 10 | 2018.6 | 2018-12-01 |  | 5 | 5 | 0 | 0.59727 |  | 0.59614 | 0.94623 | 2.0865
6 | 南安村委南边自然村 | 南边 | 文化室 | 公共文化设施 | 文化室 1 间，面积 123 平方米； | 40.59 | 40.59 | 2017-12-06 | 2018-12-01 |  | 3 |  | 3 | 0.5988 |  | 0.2994 | 0.47523 | 2.8743
11 | 南安村委黎屋自然村 | 黎屋 | 文化室 | 公共文化设施 | 文化室 1 间，面积 123 平方米； | 40.59 | 40.59 | 2017-12-06 | 2018-12-01 |  | 2 |  | 2 | 0.3992 |  | 0.1996 | 0.31682 | 1.9162
45 | 民乐村委五一自然村 | 五一 | 文化室 | 公共文化设施 | 文化室 1 间，面积 123 平方米； | 20 | 20 | 2017-12-06 | 2018-12-01 |  | 20 | 5 | 15 | 3.2502 |  | 3.0002 | 4.7621 | 8.0505
46 | 民乐村委五一自然村 | 五一 | 篮球场 | 公共文化设施 | 篮球场 1 个，面积 690 平方米； | 10 | 10 | 2017-12-06 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
47 | 民乐村委五一自然村 | 五一 | 园建宣传点 | 公共文化设施 | 面积 500 平方米。 | 25 | 25 | 2017-12-05 | 2018-12-01 |  | 10 |  | 10 | 1.6251 |  | 1.5001 | 2.381 | 4.0253
50 | 民乐村委五星自然村 | 五星 | 园建宣传点 | 公共文化设施 | 面积 500 平方米。 | 15 | 15 | 2017-12-05 | 2018-12-01 |  | 12 |  | 12 | 1.9501 |  | 1.8001 | 2.8573 | 4.8303
65 | 民乐村委花坪自然村 | 花坪 | 园建宣传点 | 公共文化设施 | 面积 1400 平方米。 | 140 | 140 | 2017-12-03 | 2018-12-01 |  | 12 |  | 12 | 1.9501 |  | 1.8001 | 2.8573 | 4.8303
74 | 民乐村委江坊自然村 | 江坊 | 园建宣传点 | 公共文化设施 | 面积 3000 平方米。 | 15 | 15 | 2017-12-03 | 2018-12-01 |  | 10 |  | 10 | 1.6251 |  | 1.5001 | 2.381 | 4.0253
75 | 民乐村委江坊自然村 | 江坊 | 篮球场 | 公共文化设施 | 篮球场 1 个，面积 582 平方米； | 20 | 20 | 2017-12-04 | 2018-12-01 |  | 10 | 3.5 | 6.5 | 1.6251 |  | 1.5001 | 2.381 | 4.0253
81 | 民乐村委东方红自然村 | 东方红 | 园建宣传点 | 公共文化设施 | 面积 650 平方米。 | 32.5 | 32.5 | 2017-12-03 | 2018-12-01 |  | 12 |  | 12 | 1.9501 |  | 1.8001 | 2.8573 | 4.8303
86 | 永星村委六八口自然村 | 六八口 | 文化室 | 公共文化设施 | 文化室 1 间，面积 123 平方米； | 40.59 | 40.59 | 2017-12-06 | 2018-12-01 |  | 5 |  | 5 | 0 |  | 1.8315 | 2.9071 | 9.8901
115 | 永星村委会西塘口自然村 | 西塘口 | 文化室 | 公共文化设施 | 文化室 1 间，面积 123 平方米； | 40.59 | 40.59 | 2017-12-06 | 2018-12-01 |  | 15 |  | 15 | 0 |  | 5.4945 | 8.7212 | 29.6703
120 | 西安村委木管垌自然村 | 木管垌 | 篮球场 | 公共文化设施 | 篮球场 1 个，面积 582 平方米； 绿化面积 835 平方米； | 20 | 20 | 2017-12-04 | 2018-12-01 |  | 20 |  | 20 | 2.9966 | 1 | 2.7847 | 4.4201 | 8.4399
121 | 西安村委木管垌自然村 | 木管垌 | 园建宣传点 | 公共文化设施 | 面积 750 平方米。 | 37.5 | 37.5 | 2017-12-03 | 2018-12-01 |  | 12 |  | 12 | 1.798 |  | 1.6708 | 2.6521 | 5.0639
128 | 西安村委会鱼窝自然村 | 鱼窝 | 园建宣传点 | 公共文化设施 | 面积 1000 平方米。 | 35 | 35 | 2017-12-11 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
133 | 西安村委龙门自然村 | 龙门 | 园建宣传点 | 公共文化设施 | 面积 752 平方米。 | 37.6 | 37.6 | 2017-12-03 | 2018-12-01 |  | 10 |  | 10 | 1.4983 |  | 1.3924 | 2.2101 | 4.22
139 | 西安村委石都自然村 | 石都 | 文体活动中心 | 公共文化设施 | 文体活动中心面积 1000 平方 米 | 27 | 27 | 2017-12-24 | 2018-12-01 |  | 15 | 10 | 5 | 2.2475 |  | 2.0886 | 3.3151 | 6.3299
149 | 西安村委明镜自然村 | 明镜 | 文化室 | 公共文化设施 | 文化室 1 间，面积 130 平方米； | 25 | 25 | 2017-12-31 | 2018-12-01 |  | 15 | 4 | 11 | 2.2475 |  | 2.0886 | 3.3151 | 6.3299
159 | 西安村委塘尾阁自然村 | 塘尾阁 | 园建宣传点 | 公共文化设施 | 面积 2000 平方米。 | 30 | 30 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  | 15 |  | 15 | 2.2475 |  | 2.0886 | 3.3151 | 6.3299
179 | 西安村委头盔山自然村 | 头盔山 | 园建宣传点 | 公共文化设施 | 面积 580 平方米。 | 29 | 29 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  | 10 |  | 10 | 1.4983 |  | 1.3924 | 2.2101 | 4.22
184 | 西安村委汉田自然村 | 汉田 | 文体活动中心 | 公共文化设施 | 文体活动中心面积 600 平方米 | 38 | 38 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  | 15 | 10 | 5 | 2.2475 | 0.5 | 2.0886 | 3.3151 | 6.3299
193 | 西安村委禾地仔自然村 | 禾地仔 | 园建宣传点 | 公共文化设施 | 面积 321 平方米。 | 16.05 | 16.05 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  | 10 |  | 10 | 1.4983 |  | 1.3924 | 2.2101 | 4.22
25 | 高二村委深桥自然村 | 深桥 | 园建宣传点 | 公共文化设施 | 面积 1500 平方米。 | 35 | 35 | 2018.3 | 2018-12-01 |  | 20 | 0 | 20 | 3.0308 |  | 2.8412 | 4.5098 | 9.736
26 | 高二村委深桥自然村 | 深桥 | 树池 | 公共文化设施 | 树池5个 | 2 | 2 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 2 | 2 | 0 | 0.30308 |  | 0.28412 | 0.45098 | 0.9736
27 | 高二村委深桥自然村 | 深桥 | 风雨廊 | 公共文化设施 | 风雨廊一个 | 6 | 6 | 2018.4 | 2018-12-01 |  | 5 | 5 | 0 | 0.75771 |  | 0.71031 | 1.1275 | 2.434
28 | 高二村委深桥自然村 | 深桥 | 文化室 | 公共文化设施 | 文化室 2 间，面积 576平方米； | 38 | 38 | 2018.3 | 2018-12-01 |  | 20 | 20 | 0 | 3.0308 |  | 2.8412 | 4.5098 | 9.736
50 | 高二村委三家自然村 | 三家 | 园建宣传点 | 公共文化设施 | 园建面积 1500 平方米； | 35 | 35 | 2017.12 | 2018-12-01 |  | 20 | 0 | 20 | 3.0308 |  | 2.8412 | 4.5098 | 9.736
62 | 高二村委黄龙坳自然村 | 黄龙坳 | 园建宣传点 | 公共文化设施 | 绿化面积 2500 平方米； | 30 | 30 | 2017.12 | 2018-12-01 |  | 10 | 0 | 10 | 1.5154 |  | 1.4206 | 2.2549 | 4.868
84 | 界石村委中和自然村 | 中和 | 文体活动中心 | 公共文化设施 | 文体活动中心面积 800 平方米 | 30 | 30 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 13.74 | 13.74 | 0 | 3.2107 | 0.5 | 3.5318 | 5.6059 | 8.3157
91 | 界石村委下莲塘自然村 | 下莲塘 | 文化室 | 公共文化设施 | 文化室 1 间，面积 120平 方米； | 20 | 20 | 2018.4 | 2018-12-01 |  | 15 | 15 | 0 | 3.5051 | 0.5 | 3.8556 | 6.1199 | 9.0783
114 | 界石村委细围自然村 | 细围 | 文体活动中心 | 公共文化设施 | 文体活动中心面积 800 米 | 22 | 22 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 13.74 | 13.74 | 0 | 3.2107 | 0.5 | 3.5318 | 5.6059 | 8.3157
132 | 寨塘村委白蓝墩自然村 | 白蓝墩 | 文化室 | 公共文化设施 | 文化室 2 间，面积 576平方米； | 60 | 60 | 2018.3 | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | 上洞村委大围自然村 | 大围 | 文化室 | 公共文化设施 | 文化室1间，面积116.8立方米； | 24 | 24 | 2017.12 | 2018-12-01 |  | 24 | 24 | 0 | 2.5271 |  | 2.3325 | 3.7023 | 6.0063
20 | 上洞村委东山自然村 | 东山 | 园建宣传点 | 公共文化设施 | 面积 65.4 平方米。 | 6 | 6 | 2018.1 | 2018-12-01 |  | 6 | 6 | 0 | 0.63178 |  | 0.58313 | 0.92559 | 1.5016
21 | 上洞村委东山自然村 | 东山 | 文化室 | 公共文化设施 | 文化室1间，面积116.8立方米； | 15 | 15 | 2017.12 | 2018-12-01 |  | 15 | 15 | 0 | 1.5795 |  | 1.4578 | 2.314 | 3.7539
22 | 上洞村委东山自然村 | 东山 | 文体活动中心 | 公共文化设施 | 文体活动中心面积 719 平方米； 绿化面积 832 平方米； | 36 | 36 | 2018.2 | 2018-12-01 |  | 32 | 32 | 0 | 3.3695 |  | 3.11 | 4.9365 | 8.0084
28 | 上洞村委大路下自然村 | 大路下 | 园建宣传点 | 公共文化设施 | 园建绿化面积 697.5 平方米； | 12 | 12 | 2018.3 | 2018-12-01 |  | 12 | 12 | 0 | 1.2636 |  | 1.1663 | 1.8512 | 3.0031
38 | 上洞村委隔江自然村 | 隔江 | 文化室 | 公共文化设施 | 文化室1间，面积116.8立方米； | 24 | 24 | 2017.12 | 2018-12-01 |  | 10 |  | 10 | 1.053 |  | 0.97189 | 1.5426 | 2.5026
53 | 先锋村委车角自然村 | 车角 | 篮球场 | 公共文化设施 | 面积 608 平方米； | 8 | 8 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 10 | 8 | 2 | 1.1246 |  | 1.1244 | 1.7847 | 2.3877
54 | 先锋村委车角自然村 | 车角 | 文化室 | 公共文化设施 | 文化室 1 间，面积 53 立方米； | 12 | 12 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 15 | 12 | 3 | 1.6869 |  | 1.6865 | 2.677 | 3.5816
67 | 先锋村委大头岗自然村 | 大头岗 | 园建宣传点 | 公共文化设施 | 面积 580 平方米； | 9.8 | 9.8 | 2018.3 | 2018-12-01 |  | 6 |  | 6 | 0.67475 |  | 0.67462 | 1.0708 | 1.4326
84 | 先锋村委南坑口自然村 | 南坑口 | 篮球场 | 公共文化设施 | 面积 608 平方米 | 8 | 8 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 10 |  | 10 | 1.1246 |  | 1.1244 | 1.7847 | 2.3877
85 | 先锋村委南坑口自然村 | 南坑口 | 文化室 | 公共文化设施 | 文化室 1 间，面积 53 平方米； | 10 | 10 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 15 | 2 | 13 | 1.6869 |  | 1.6865 | 2.677 | 3.5816
[16 empty] | 118.4278 | 187.9765 | 348.5661

## 其他
云浮市云安区2018年省定贫困村创建新农村示范村建设项目库汇总表
序号 | 省定贫困村名称 | 项目所在自然村名称 | 项目名称 | 项目类型 | 项目建设内容 | 项目总概算（万元） | 预计投入省级示范村专项资金（万元） | 项目启动时间（年/月） | 项目竣工时间（年/月） | 本月累计已完成投入资金数（万元） | [9 empty] | 项目负责职能部门 | 负责人
[10 empty] | 合计 | 7月累计省级示范村建设专项资金 | 6月省级示范村建设专项资金 | 7月省级示范村建设专项资金 | 9月份新增省级示范村建设专项资金 | 10月省级示范村建设专项资金 | 10.22新增1500万 | 11月份新增省级示范村建设专项资金 | 12月份新增省级示范村建设专项资金 | 群众自筹
8 | 降面村委大洞自然村 | 大洞 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 4 间，面积 3000 平方米； | 9 | 9 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 10 | 10 | 0 | 1.3462 |  | 0 | 0 | 0
11 | 降面村委大洞自然村 | 大洞 | 绿化 | 其它 | 绿化树10棵； | 8.5 | 8.5 |  |  |  | 2 |  | 2 | 0.26923 |  | 0 | 0 | 0 |  | 农业局
20 | 降面村委大幌自然村 | 大幌 | 绿化 | 其它 | 绿化树16棵； | 13 | 13 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 2 |  | 2 | 0.26923 |  | 0 | 0 | 0
33 | 降面村委降面自然村 | 坑尾 | 绿化 | 其它 | 绿化树6棵； | 6.5 | 6.5 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 1 |  | 1 | 0.13462 |  | 0 | 0 | 0
3 | 上六村委上坑自然村 | 上坑 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 6 间，面积 644.9 平方米； | 6.2 | 6.2 | 2018.05 | 2018-12-01 |  | 7 | 7 | 0 | 1.1667 |  | 0 | 0 | 0
20 | 上六村委上太平自然村 | 上太平 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 10 间，面积 2734 平方米； | 26.2 | 26.2 | 2018.05 | 2018-12-01 |  | 15 | 5 | 10 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5
27 | 上六村委下太平自然村 | 下太平 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 10 间，面积 3234 平方米； | 31 | 31 | 2018.05 | 2018-12-01 |  | 20 |  | 20 | 3.3333 |  | 0 | 0 | 0
117 | 谷塘村委教庠自然村 | 教庠 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 45 间，面积 15300 平方米； | 134.4 | 134.4 | 2017.12 | 2018-12-01 |  | 100 | 2 | 98 | 15.1837 | 2.5 | 20.8333 | 33.0681 | 54.375
139 | 谷塘村委谷塘自然村 | 谷塘（谷一至六、新二） | 农房外立面粉饰 | 其它 | 25 间，面积 8600 平方米； | 38.4 | 38.4 | 2018.03 | 2018-12-01 |  | 25 | 5 | 20 | 3.7959 |  | 0 | 0 | 0
107 | 佛洞村委田心自然村 | 田心 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 14 间，面积 5652 平方米； | 56 | 56 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 20 | 10 | 10 | 3.6667 | 0.5 | 3.6672 | 5.8208 | 11.9307
114 | 佛洞村委会等头自然村 | 等头 | 村口标识 | 其它 | 入村标识 1 个 | 3.5 | 3.5 |  |  |  | 2 |  | 2 | 0.36667 |  | 0.36672 | 0.58208 | 1.1931
115 | 佛洞村委会等头自然村 | 等头 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 8 间，面积2357 平方米； | 23 | 23 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 12 | 12 | 0 | 2.2 |  | 2.2003 | 3.4925 | 7.1584
121 | 佛洞村委岗顶自然村 | 岗顶 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 13 间，面积 3921 平方米； | 38.76 | 38.76 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 25 | 25 | 0 | 4.5833 |  | 4.584 | 7.276 | 14.9133
127 | 佛洞村委营下自然村 | 营下 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 9 间，面积 2540 平方米； | 25.4 | 25.4 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 17 | 17 | 0 | 3.1167 |  | 3.1171 | 4.9477 | 10.1411
131 | 佛洞村委黄屋自然村 | 黄屋 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 16 间，面积4139 平方米； | 38.9 | 38.9 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 25 | 25 | 0 | 4.5833 | 0.5 | 4.584 | 7.276 | 14.9133
134 | 佛洞村委大屋自然村 | 大屋 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 6 间，面积 2148 平方米； | 28 | 28 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 28 | 28 | 0 | 5.1333 | 1 | 5.134 | 8.1491 | 16.7029
89 | 石底村委石底自然村 | 石底 | 集中圈养舍 | 其它 | 圈养舍 20 个，长 4 米，宽 2.5 米，高 3 米； | 46 | 46 | 2017.12 | 2018-12-01 |  | 2 |  | 2 | 0.40089 |  | 0.40089 | 0.63632 | 0.9755 |  |  |  | 45637.9218
90 | 石底村委石底自然村 | 石底 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 立面改造75间，35000m2 | 332.3 | 332.3 | 2018-01-01 | 2018-12-01 |  | 120 | 20 | 100 | 24.0535 | 1 | 24.0535 | 38.1792 | 58.5301
126 | 西圳村委枫木塘自然村 | 枫木塘 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 16 间，面积 6564 立方米； | 65.35 | 65.35 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 25 | 5 | 20 | 2.9863 | 0.5 | 2.9807 | 4.7312 | 10.4324
131 | 西圳村委白石围自然村 | 白石围 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 15 间，面积 6154 平方米； | 59 | 59 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 30 | 10 | 20 | 3.5836 | 0.5 | 3.5768 | 5.6774 | 12.5189
139 | 西圳村委鹏岗自然村 | 鹏岗 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 8 间，面积 3850 平方米； | 38.57 | 38.57 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 5 | 5 | 0 | 0.59727 |  | 0.59614 | 0.94623 | 2.0865
44 | 民乐村委五一自然村 | 五一 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 已完成 25 间，面积 8103 平方米； | 81.03 | 81.03 | 2017-12-04 | 2018-12-01 |  | 60 | 10 | 50 | 9.7506 | 2 | 9.0006 | 14.2863 | 24.1515
54 | 民乐村委莲塘自然村 | 莲塘 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 6 间，面积 1962 平方米； | 19.62 | 19.62 | 2017-12-04 | 2018-12-01 |  | 19.1 | 19.1 | 0 | 3.1039 | 0.5 | 2.8652 | 4.5478 | 7.6882
57 | 民乐村委枫木岗自然村 | 枫木岗 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 12 间，面积 3870 平方米； | 38.7 | 38.7 | 2017-12-02 | 2018-12-01 |  | 20 | 10 | 10 | 3.2502 | 1 | 3.0002 | 4.7621 | 8.0505
60 | 民乐村委巡司自然村 | 巡司 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 4 间，面积 1292 立方米； | 12.92 | 12.92 | 2017-12-06 | 2018-12-01 |  | 11.85 | 11.85 | 0 | 1.9257 |  | 1.7776 | 2.8215 | 4.7699
66 | 民乐村委花坪自然村 | 花坪 | 绿化 | 其它 | 绿化树161棵，绿化面积 925 平方米； | 70.5 | 70.5 |  |  |  | 10 |  | 10 | 1.6251 |  | 1.5001 | 2.381 | 4.0253
73 | 民乐村委江坊自然村 | 江坊 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 57 间，面积 20974 平方米； | 209.7 | 209.7 | 2017-12-02 | 2018-12-01 |  | 140 | 20 | 120 | 22.7514 | 1 | 21.0013 | 33.3347 | 56.3535
76 | 民乐村委江坊自然村 | 江坊 | 绿化 | 其它 | 绿化面积 835 平方米； | 17 | 17 |  |  |  | 13 |  | 13 | 2.1126 | 0.5 | 1.9501 | 3.0954 | 5.2328
122 | 西安村委木管垌自然村 | 木管垌 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 11 间，面积 4632 平方米； | 46.32 | 46.32 | 2017-12-05 | 2018-12-01 |  | 10 | 5 | 5 | 1.4983 |  | 1.3924 | 2.2101 | 4.22
127 | 西安村委会鱼窝自然村 | 鱼窝 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 18 间，面积 5721 平方米； | 57.21 | 57.21 | 2017-12-10 | 2018-12-01 |  | 20 | 20 | 0 | 2.9966 | 1 | 2.7847 | 4.4201 | 8.4399
134 | 西安村委龙门自然村 | 龙门 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 2间，面积 757 平方米； | 20 | 20 | 2017-12-10 | 2018-12-01 |  | 5 |  | 5 | 0.74915 |  | 0.69619 | 1.105 | 2.11
158 | 西安村委塘尾阁自然村 | 塘尾阁 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 18 间，面积 7773 平方米； | 77.73 | 77.73 | 2017-12-29 | 2018-12-01 |  | 50 | 10 | 40 | 7.4915 | 1 | 6.9619 | 11.0503 | 21.0998
160 | 西安村委塘尾阁自然村 | 塘尾阁 | 绿化 | 其它 | 绿化树600棵，绿化面积 2700 平方米； | 114 | 114 |  |  |  | 10 |  | 10 | 1.4983 |  | 1.3924 | 2.2101 | 4.22
169 | 西安村委绣阁自然村 | 绣阁 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 18 间，面积 15353 平方米； | 153.5 | 153.5 | 2017-12-31 | 2018-12-01 |  | 80 | 10 | 70 | 11.9864 |  | 11.139 | 17.6805 | 33.7596
174 | 西安村委大坑坝自然村 | 大坑坝 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 14 间，面积 5932 平方米； | 59.32 | 59.32 | 2017-12-29 | 2018-12-01 |  | 5 | 5 | 0 | 0.74915 |  | 0.69619 | 1.105 | 2.11
178 | 西安村委头盔山自然村 | 头盔山 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 2 间，面积 863 平方米； | 8.63 | 8.63 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  | 7.95 | 7.95 | 0 | 1.1912 |  | 1.1069 | 1.757 | 3.3549
194 | 西安村委禾地仔自然村 | 禾地仔 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 18 间，面积 8623 平方米； | 86.23 | 86.23 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  | 5 | 5 | 0 | 0.74915 |  | 0.69619 | 1.105 | 2.11
195 | 西安村委禾地仔自然村 | 禾地仔 | 绿化 | 其它 | 绿化面积1000平方米； | 20 | 20 |  |  |  | 7 |  | 7 | 1.0488 |  | 0.97466 | 1.547 | 2.954
200 | 西安村委上车岗自然村 | 上车岗 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 16 间，面积 7932 平方米； | 79.32 | 79.32 | 2017-12-30 | 2018-12-01 |  | 45 | 10 | 35 | 6.7424 | 1 | 6.2657 | 9.9453 | 18.9898
204 | 西安村委李庄自然村 | 李庄 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 4 间，面积 1650 平方米； | 16.5 | 16.5 | 2017-12-31 | 2018-12-01 |  | 9 | 5 | 4 | 1.3485 |  | 1.2531 | 1.9891 | 3.798
7 | 高二村委上冼自然村 | 上冼 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 21 间，面积 6817 平方米； | 68 | 68 | 2018.3 | 2018-12-01 |  | 50 | 2 | 48 | 7.5771 | 2 | 7.1031 | 11.2745 | 24.34
8 | 高二村委上冼自然村 | 上冼 | 绿化 | 其它 | 绿化树 683 棵，绿化面积 3000 平方米。 | 128.3 | 128.3 |  |  |  | 10 | 0 | 10 | 1.5154 |  | 1.4206 | 2.2549 | 4.868
16 | 高二村委下冼自然村 | 下冼 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 22 间，面积 3609平方米； | 40 | 40 | 2018.4 | 2018-12-01 |  | 25 | 10 | 15 | 3.7885 |  | 3.5516 | 5.6373 | 12.17
17 | 高二村委下冼自然村 | 下冼 | 绿化 | 其它 | 绿化面积 2400 平方米。 | 48 | 48 |  |  |  | 8 | 0 | 8 | 1.2123 |  | 1.1365 | 1.8039 | 3.8944
24 | 高二村委深桥自然村 | 深桥 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 28间，面积 20451平方米； | 204 | 204 | 2018.3 | 2018-12-01 |  | 130 | 50 | 80 | 19.7004 | 2 | 18.4681 | 29.3138 | 63.284
29 | 高二村委深桥自然村 | 深桥 | 绿化 | 其它 | 绿化树 800 棵，绿化面积 4000 平方米。 | 160 | 160 |  |  |  | 10 | 0 | 10 | 1.5154 |  | 1.4206 | 2.2549 | 4.868
38 | 高二村委庙角坑自然村 | 庙角坑 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 18间，面积 3609平方米； | 54 | 54 | 2017.12 | 2018-12-01 |  | 30 | 30 | 0 | 4.5463 | 2 | 4.2619 | 6.7647 | 14.604
43 | 高二村委石古自然村 | 石古 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 9 间，面积 3609平方米； | 54 | 54 | 2017.12 | 2018-12-01 |  | 30 |  | 30 | 4.5463 | 1 | 4.2619 | 6.7647 | 14.604
49 | 高二村委三家自然村 | 三家 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 23间，面积 10426 平方米； | 104 | 104 | 2017.12 | 2018-12-01 |  | 50 | 20 | 30 | 7.5771 |  | 7.1031 | 11.2745 | 24.34
51 | 高二村委三家自然村 | 三家 | 绿化 | 其它 | 绿化树 900 棵，绿化面积7000 平方米。 | 230 | 230 |  |  |  | 25 | 0 | 25 | 3.7885 |  | 3.5516 | 5.6373 | 12.17
61 | 高二村委黄龙坳自然村 | 黄龙坳 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 25 间，面积 16040 平方米； | 160 | 160 | 2017.12 | 2018-12-01 |  | 100 | 60 | 40 | 15.1542 | 4 | 14.2062 | 22.5491 | 48.68
63 | 高二村委黄龙坳自然村 | 黄龙坳 | 绿化 | 其它 | 绿化树 320 棵，绿化面积 10500 平方米。 | 240 | 240 |  |  |  | 20 | 0 | 20 | 3.0308 | 1 | 2.8412 | 4.5098 | 9.736
71 | 界石村委詹屋自然村 | 詹屋 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 14 间，面积 6854 平方米； | 68 | 68 | 2017.12 | 2018-12-01 |  | 30 | 30 | 0 | 7.0103 | 1 | 7.7113 | 12.2399 | 18.1566
83 | 界石村委中和自然村 | 中和 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 20间，面积 6854 平方米； | 68 | 68 | 2017.12 | 2018-12-01 |  | 20 | 20 | 0 | 4.6735 | 1 | 5.1409 | 8.1599 | 12.1044
90 | 界石村委下莲塘自然村 | 下莲塘 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 17 间，面积 6459平方米； | 41 | 41 | 2017.12 | 2018-12-01 |  | 30 | 30 | 0 | 7.0103 | 1 | 7.7113 | 12.2399 | 18.1566
108 | 界石村委上莲塘自然村 | 上莲塘 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 16 间，面积 5600 立方米； | 20 | 20 | 2018.1 | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
133 | 寨塘村委白蓝墩自然村 | 白蓝墩 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 10 间，面积 3795平方米； | 36.42 | 36.42 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 25 | 25 | 0 | 4.4631 | 0.5 | 4.4631 | 7.0841 | 38.6057
143 | 寨塘村委石迳自然村 | 石迳 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 9 间，面积 3795平方米； | 36.42 | 36.42 | 2018.5 | 2018-12-01 |  | 30 | 30 | 0 | 5.3557 | 0.5 | 5.3557 | 8.5009 | 46.3269
147 | 寨塘村委黄屋自然村 | 黄屋 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 7 间，面积 2450 立方米； | 23.52 | 23.52 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
162 | 寨塘村委山背自然村 | 山背 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 10 间，面积 350 平方米； | 3.36 | 3.36 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
168 | 寨塘村委石仔围自然村 | 石仔围 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 11 间，面积 3850 平方米； | 36.96 | 36.96 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
175 | 寨塘村委宝兴自然村 | 宝兴 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 8间，面积 2800 平方米； | 26.88 | 26.88 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
178 | 寨塘村委塘边兴自然村 | 塘边 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 8间，面积 2800 平方米； | 26.88 | 26.88 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
184 | 庙山村委水圳头自然村 | 水圳头 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 12间，面积 3415.5平方米； | 30 | 30 | 2018.4 | 2018.5 |  | 30 | 5 | 25 | 3.9981 |  | 3.9981 | 6.346 | 16.5919
191 | 庙山村委江屋自然村 | 江屋 | 绿化 | 其它 | 绿化面积 1000 平方米 | 20 | 20 |  |  |  | 5 | 0 | 5 | 0.66634 |  | 0.66634 | 1.0577 | 2.7653
196 | 庙山村委刘屋自然村 | 刘屋 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 15 间，面积 6072平方米； | 45 | 45 | 2018.4 | 2018.5 |  | 35 | 10 | 25 | 4.6644 | 1 | 4.6644 | 7.4036 | 19.3573
197 | 庙山村委刘屋自然村 | 刘屋 | 绿化 | 其它 | 绿化树23棵，绿化面积 1000 平方米 | 30 | 30 |  |  |  | 5 | 0 | 5 | 0.66634 |  | 0.66634 | 1.0577 | 2.7653
203 | 庙山村委上下围自然村 | 上下围 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 13间，面积 4933.5平方米； | 39 | 39 | 2018.4 | 2018.5 |  | 30 | 10 | 20 | 3.9981 |  | 3.9981 | 6.346 | 16.5919
208 | 庙山村委下云利自然村 | 下云利 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 4 间，面积 1400 平方米； | 12 | 12 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
213 | 庙山村委洋岸自然村 | 洋岸 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 3 间，面积 1050 平方米； | 7 | 7 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
217 | 云利村委水圳头自然村 | 水圳头 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 6 间，面积 2100 平方米； | 20 | 20 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
218 | 云利村委水圳头自然村 | 水圳头 | 绿化 | 其它 | 绿化树160，绿化面积 4800 平方米 | 130 | 130 |  |  |  | 5 | 0 | 5 | 1.0292 |  | 1.0292 | 1.6337 | 2.4058
222 | 云利村委高村自然村 | 高村 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 7 间，面积 2100平方米； | 18 | 18 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
223 | 云利村委高村自然村 | 高村 | 绿化 | 其它 | 绿化面积 160 平方米 | 3.2 | 3.2 |  |  |  | 5 | 0 | 5 | 1.0292 |  | 1.0292 | 1.6337 | 2.4058
227 | 云利村委上寨自然村 | 上寨 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 5 间，面积 1600 立方米； | 15 | 15 |  | 2018-12-01 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
231 | 云利村委大屋自然村 | 大屋 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 6 间，面积 1900 立方米； | 16 | 16 |  | 2018-12-01 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
237 | 云利村委下寨自然村 | 下寨 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 6间，面积 4554平方米； | 25 | 25 | 2018.3 | 2018.4 |  | 15 | 15 | 0 | 3.0877 | 1 | 3.0877 | 4.901 | 7.2174
255 | 云利村委河东自然村 | 河东 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 12 间，面积 4554 平方米； | 45 | 45 |  | 2018-12-01 |  | 20 |  | 20 | 4.1169 | 1 | 4.1169 | 6.5346 | 9.6233
256 | 云利村委河东自然村 | 河东 | 绿化 | 其它 | 绿化面积 600 平方米 | 12 | 12 |  |  |  | 3 |  | 3 | 0.61754 |  | 0.61754 | 0.98019 | 1.4435
260 | 云利村委新一自然村 | 新一 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 8 间，面积 6831平方米； | 25 | 25 | 2017.12 | 2018.1 |  | 25 | 5 | 20 | 5.1461 | 1 | 5.1461 | 8.1683 | 12.0291
264 | 云利村委新二自然村 | 新二 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 6 间，面积 3795平方米； | 21 | 21 | 2017.12 | 2018.1 |  | 15 | 5 | 10 | 3.0877 | 1 | 3.0877 | 4.901 | 7.2174
268 | 云利村委中间屋自然村 | 中间屋 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 8 间，面积 2800 平方米； | 22 | 22 |  | 2018-12-01 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | 上洞村委大围自然村 | 大围 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 20 间，面积 7000 平方米； | 68.5 | 68.5 | 2018.1 | 2018-12-01 |  | 30 | 20 | 10 | 3.1589 | 1 | 2.9157 | 4.6279 | 7.5078
16 | 上洞村委东山自然村 | 东山 | 集中圈养舍 | 其它 | 圈养舍 48 个，长 4 米，宽 2.5 米，高 3 米； | 144 | 144 | 2017.12 | 2018-12-01 |  | 144 | 70 | 74 | 15.1628 | 2 | 13.9952 | 22.2141 | 36.0376
18 | 上洞村委东山自然村 | 东山 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 106间，面积26698.39平方米； | 253.63 | 253.63 | 2017.12 | 2018-12-01 |  | 253.6 | 110 | 143.6 | 26.7034 | 2 | 24.6471 | 39.1215 | 63.4662
19 | 上洞村委东山自然村 | 东山 | 村口标识 | 其它 | 入村标识 2 个 | 20 | 20 |  |  |  | 5 |  | 5 | 0.52649 |  | 0.48594 | 0.77132 | 1.2513
23 | 上洞村委东山自然村 | 东山 | 绿化 | 其它 | 绿化树2425棵，绿化面积1369平方米； | 24.64 | 24.64 |  |  |  | 45 |  | 45 | 4.7384 | 1 | 4.3735 | 6.9419 | 11.2618
27 | 上洞村委大路下自然村 | 大路下 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 已完成 15 间，面积 4500 立方米； | 42.75 | 42.75 | 2018.1 | 2018-12-01 |  | 42 | 38 | 4 | 4.4225 |  | 4.0819 | 6.4791 | 10.511
29 | 上洞村委大路下自然村 | 大路下 | 绿化 | 其它 | 绿化树11棵；绿化面积698平方米； | 13.22 | 13.22 |  |  |  | 4 |  | 4 | 0.42119 |  | 0.38876 | 0.61706 | 1.001
33 | 上洞村委迳口自然村 | 迳口 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 10 间，面积 3500 立方米； | 33.25 | 33.25 | 2018.1 | 2018-12-01 |  | 5 | 5 | 0 | 0.52649 |  | 0.48594 | 0.77132 | 1.2513
55 | 先锋村委车角自然村 | 车角 | 绿化 | 其它 | 绿化树30棵， | 20 | 20 |  |  |  | 12 |  | 12 | 1.3495 |  | 1.3492 | 2.1416 | 2.8653
68 | 先锋村委大头岗自然村 | 大头岗 | 绿化 | 其它 | 绿化树15棵 | 7 | 7 |  |  |  | 6 |  | 6 | 0.67475 |  | 0.67462 | 1.0708 | 1.4326
72 | 先锋村委东山自然村 | 东山 | 入口村标 | 其它 | 入口村标1个 | 3.4 | 3.4 |  |  |  | 3 |  | 3 | 0.33737 |  | 0.33731 | 0.5354 | 0.71632
73 | 先锋村委东山自然村 | 东山 | 绿化 | 其它 | 绿化面积 200平方米 | 6 | 6 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 12 | 6 | 6 | 1.3495 |  | 1.3492 | 2.1416 | 2.8653
75 | 先锋村委东山自然村 | 东山 | 农房外立面粉饰 | 其它 | 40 间，面积 12877 平方米； | 120 | 120 | 2017-12-01 | 2018-12-01 |  | 150 | 20 | 130 | 16.8687 | 1 | 16.8655 | 26.77 | 35.8158
[16 empty] | 356.315 | 565.5669 | 1080.6149