## Sheet1
云浮市云安区2024年下半年公路挖掘计划
汇总单位：云浮市云安区交通运输局
序号 | 建设单位 | 施工单位 | 项目名称 | 需挖掘公路路段桩号 | 挖掘内容 | 计划施工时间 | 备注
1 | 云浮市云安区富林镇人民政府 | 广东润达建设工程有限公司 | 云安区富林镇Y690线大坪至云利通建制村公路单改双工程（二期） | 乡道Y690线，桩号K3+300-K5+256 | 道路拓宽所需 | 2024年5月24日——2024年11月24日
2 | 云浮市云安区富林镇人民政府 | 广东旺盛建设工程有限公司 | 云浮市云安区富林镇南埔村美丽农村路 | 县道X462线，桩号 K0+000-K6+262 | 道路拓宽所需 | 2024年6月28日——2024年12月28日
3 | 云浮市云安区富林镇人民政府 | 广东润达建设工程有限公司 | 云安区富林镇X809线山草至东升水库段四升三改建工程 | 县道X809线，桩号 K0+000-K8+042 | 道路拓宽所需 | 2024年5月25日——2024年11月25日
4 | 云安区都杨镇人民政府 | 中电建路桥集团有限公司 | 云安区花卉产业 园都杨镇基础设施建设项目（一期） | S537线K45+260～K46+950 | 排水沟开挖 | 2024年5月20日--2024年6月20日
5 | 云浮市云安区镇安镇人民政府 | 广东翔顺建设集团有限公司 | 云安区南部经济带产业园镇安新城基础设施建设项目 | S274线K29+400-K31+600 | 给排水管道开挖、箱涵开挖、电力管线开挖 | 2024年6月1日--2024年12月31日
6 | 中国移动广东公司云浮分公司 | 广东南方通信建设有限公司、中国通信建设第三工程局有限公司 | 杨古快线新建管道工程 | 杨古快线 | 新建通信管道 | 2024年6月3日--2024年12月31日
7 | 中国移动广东公司云浮分公司 | 广东南方通信建设有限公司 | 云浮市云安区X461县道：石城云-镇257#-富林-金鸡1#新建管道工程 | 云安区X461县道 | 新建通信管道 | 2024年6月3日--2024年12月31日
8 | 中国电信股份有限公司云安分公司 | 广东南方通信建设有限公司 | 通信管道 | X467 | 大庆桥至中材亨达水泥厂1.6公里（公里用地范围内埋设通信管道） | 2024年6月3日--2024年12月31日
9 | 中国电信股份有限公司云安分公司 | 广东南方通信建设有限公司 | 通信管道 | X465 | 南乡高村路口至南乡中学0.5公里（公里用地范围内埋设通信管道） | 2024年6月3日--2024年12月31日
10 | 中国电信股份有限公司云安分公司 | 广东南方通信建设有限公司 | 通信管道 | X471 | 都骑中心小学至雷允上药业公司约1.5公里（公里用地范围内埋设通信管道） | 2024年6月3日--2024年12月31日
11 | 中国电信股份有限公司云安分公司 | 广东南方通信建设有限公司 | 通信管道 | 建设路 | 都骑榃容村至雷允上药业公司约1公里（公里用地范围内埋设通信管道） | 2024年6月3日--2024年12月31日
12 | 中国电信股份有限公司云安分公司 | 广东南方通信建设有限公司 | 通信管道 | S537 | 广州港路段约0.5公里（公里用地范围内埋设通信管道） | 2024年6月3日--2024年12月31日
13 | 云浮市云安城乡粤海供水有限公司 | 云浮市粤安工程建设有限公司 | 云浮市云安城乡粤海供水有限公司智慧控漏、调压建设项目 | 镇白路与福昆线交汇处 | 埋设供水设施 | 2024年8月1日--2024年8月25日
14 | 云浮市云安城乡粤海供水有限公司 | 云浮市粤安工程建设有限公司 | 2024年云浮市云安粤海城乡供水有限公司 管网分区计量建设项目 | 白石镇S274线府前路（中国电信门口） | 埋设供水设施 | 2024年8月1日--2024年8月25日
15 | 云安供电局 | 广东大荣建设工程有限公司 | 110千伏南乡站10千伏亨达Ⅱ线网架完善工程 | S368 省道 K28+260 、 X467 县道 K3+920 、 X467 县道K3+554-K3+920、 X467 县道 K3+468-K3+554、 X467 县道K3+080-K3+468、X467 县道 K3+080 | 1、在 S368 省道 K28+260 处穿越公路新建 4 回 HDPE-φ160 管道， 敷设电缆管线及光纤光缆管线 128m，采用非开挖水平定向钻方式施工。 2、在 X467 县道 K3+920 处穿越公路新建 2 回 HDPE-φ160 管道, 敷设 10千伏 电缆管线 144m，采用非开挖水平定向钻方式施工。 3、在 X467 县道 K3+554-K3+920 段右幅沿路新建 3 回 HDPE-φ160管，敷设 10千伏 电缆管线 366m，采用非开挖水平定向钻方式施工，管线埋设深度 1.9m-5.7m。 4、在 X467 县道 K3+468-K3+554 穿越公路新建 3 回 HDPE-φ160管，敷设 10千伏 电缆管线 125m，采用非开挖水平定向钻方式施工，管线埋设 深度 1.9m-5.7m。 5、在 X467 县道 K3+080-K3+468 段左幅沿路新建 3 回 HDPE-φ160管，敷设 10千伏 电缆管线 388m，采用非开挖水平定向钻方式施工 6、在 X467 县道 K3+080 处穿越公路新建 2 回 HDPE-φ160 管，敷设 10千伏 电缆管线 90m，采用非开挖水平定向钻方式施工，管线埋设深度1.9m-5.7m。 | 2024年7月1日--2024年7月25日
16 | 云安供电局 | 广东大荣建设工程有限公司 | 南乡站冬城线高吊水支线改造工程 | X467 县道 | 在X467县道穿越公路敷设10千伏电缆管线110米 | 2024年7月1日--2024年7月30日
17 | 云安供电局 | 广东大荣建设工程有限公司 | 新建南乡站10千伏庆丰线大岗围3#台区解决大岗围#1台区未来负荷增长需要问题 | S368省道K25+300、S368省道K25+155 | 1、在S368省道K25+300处穿越公路敷设10千伏电缆管线113米，采用非开挖水平定向钻方式施工，敷设4回HDPE-Φ160管。管线与公路相交夹角55.11°，管线埋设深度1.5米—5.4米。定向钻入土角度30°，出土角度20°。 2、在S368省道K25+155处左幅新建一座2层2列排管行车三通电缆井，尺寸为2.98米×1.64米×1.81米（深），与公路路肩距离4米。 | 2024年7月1日--2024年7月30日
18 | 云安供电局 | 江门明浩实业集团有限公司 | 新建园区站10千伏大播线大播江尾#1台区解决大播江尾台区负荷增长问题 | 云浮新区文华路 | 1、穿越文化路敷设10千伏电缆管线40米。 2、在文华路沿路并行敷设10千伏电缆管线410米 | 2024年9月1日--2024年9月30日
19 | 云安区住房与建设局 | 未招标 | 疏港大道建设工程一期 | S537线云港大道坑口桥至东安大道路口交汇处 | 道路拼宽以及人行道路面结构；通信排管 | 2024年10月1日--2025年10月1日
20 | 市生态环境局云安分局 | 未招标 | 云安区集中式饮用水水源地规范化建设项目 | S537,K59+570--K62+530 | 建设导流槽和应急池 | 2024年7月--12月
21 | 云浮市云安区精源污水处理有限公司 | 广东润达建设工程有限公司 | 云浮市云安区民生实事农村生活污水治理提升改造项目 | 云安区都杨镇金鱼沙村道 | 挖村道约150米长、宽1.5沥青混凝土路面，DN303污水管埋深约2.5米 | 2024年5月10日--2024年7月10日
22 | 市生态环境局云安分局 | 未招标 | 云安区集中式饮用水水源地规范化建设项目 | S537，K59+570--K62+530（新区水厂吸取水下游300米，上游3000米） | 建设导流槽和应急池 | 2024年7月--12月 | 项目正在勘探与设计阶段
23 | 云浮市云安区水利管理服务中心 | 未招标 | 云安区城乡一体化供水提升工程 | 云城区白石镇县道Y654线 | 云城区白石镇县道Y654线公路用地范围内埋设给水管道长度867米 | 2024年11月1日--2024年12月25日
24 | 云浮市云安区水利管理服务中心 | 未招标 | 云安区城乡一体化供水提升工程 | 云城区白石镇县道X472线 | 云城区白石镇县道X472线公路用地范围内埋设给水管道长度357米 | 2024年11月1日--2024年12月25日
25 | 云浮市云安区水利管理服务中心 | 未招标 | 云安区城乡一体化供水提升工程 | 云城区镇安镇国道G324线 | 云城区镇安镇国道G324线公路用地范围内埋设给水管道长度23米 | 2024年11月1日--2024年12月25日
26 | 云浮市云安区水利管理服务中心 | 未招标 | 云安区城乡一体化供水提升工程 | 云城区镇安镇乡道Y671线 | 云城区镇安镇县道Y671线公路用地范围内埋设给水管道长度553米 | 2024年11月1日--2024年12月25日
27 | 云浮市云安区水利管理服务中心 | 未招标 | 云安区城乡一体化供水提升工程 | 云城区富林镇上坪路 | 云城区富林镇县道上坪路公路用地范围内埋设给水管道长度771米 | 2024年11月1日--2024年12月25日
28 | 云浮市云安区水利管理服务中心 | 未招标 | 云安区城乡一体化供水提升工程 | 云城区富林镇城信路 | 云城区富林镇县道城信路公路用地范围内埋设给水管道长度844米 | 2024年11月1日--2024年12月25日
29 | 国家管网集团广东省天然气管联合项目部 | 中石化中原建设工程有限公司 | 国家管网集团广东省天然气管网“县县通工程”茂名-云安项目线路工程二标段 | S368线大庆桥路段 | 水泥路面切割、土方开挖，路面宽度4.5米 | 2024年5月20--2024年6月10日
30 | 云浮市云安区公路事务中心 | 未招标 | 疏港大道建设工程二期（省道S537线云安区云浮新港段改线工程） | 省道S537线，桩号K66+500-K67+800 | 新建路基路面 | 2024年12月1日--2026年6月1日
31 | 云浮市云安区公路事务中心 | 未招标 | 疏港大道建设工程三期（省道S537线云安区六塘至云浮新港段路面改线工程） | 省道S537线，桩号K51+852-K167+179 | 加铺沥青砼路面 | 2024年12月1日--2026年6月1日
32 | 云浮市云安区地方公路和交通运输管理站 | 未招标 | 云安区富林镇CA05什屯至南洋单改双工程 | 村道CA05线，桩号 AK0+000--AK0+474、BK0+000--BK0+112 | 路面升级改造 | 2024年6月1日--2024年12月31日
33 | 云浮市云安区地方公路和交通运输管理站 | 未招标 | 云安区富林镇Y676文锋至庶头单改双工程 | 乡道Y676线，桩号 K0+000--K4+295 | 路面升级改造 | 2024年6月1日--2024年12月31日
34 | 云浮市云安区地方公路和交通运输管理站 | 未招标 | 云安区六都镇X467线岭头至郁南交界四升三改建工程 | 县道X467线，桩号K13+244--K27+390 | 路面升级改造 | 2024年6月1日--2024年12月31日
35 | 云浮市云安区地方公路和交通运输管理站 | 未招标 | 云安区县道X825冲麦线桃坪至圩镇段四升三改建工程 | 县道X825线，桩号K11+601--K19+452 | 路面升级改造 | 2024年6月1日--2024年12月31日
36 | 云浮市云安区地方公路和交通运输管理站 | 未招标 | 云安区高村镇X832线清水围至高峰大台四升三改建工程 | 县道X832线，桩号K1+500--K5+680 | 路面升级改造 | 2024年6月1日--2024年12月31日
37 | 云浮市云安区地方公路和交通运输管理站 | 未招标 | 云安区镇安镇X485线庙墩村至永丰村委四升三改建工程 | 县道X485线，桩号K28+805--K34+681 | 路面升级改造 | 2024年6月1日--2024年12月31日
38 | 云浮市云安区地方公路和交通运输管理站 | 未招标 | 云安区高村镇X485线庙墩至水美四升三改建工程 | 县道X485线，桩号K8+410--K27+926 | 路面升级改造 | 2024年6月1日--2024年12月31日
39 | 云浮市云安区地方公路和交通运输管理站 | 未招标 | 云安区镇安镇南安美丽农村路工程 | 桩号K0+000--K5+478、AK0+000--AK1+709 | 路面升级改造 | 2024年6月1日--2024年12月31日
40 | 云浮市云安区地方公路和交通运输管理站 | 未招标 | 云安区高村镇大田美丽农村路工程 | 桩号K2+045--K6+391 | 路面升级改造 | 2024年6月1日--2024年12月31日
41 | 云浮市云安区地方公路和交通运输管理站 | 未招标 | 云安区白石镇通东圳村委公路改造工程 | 桩号K0+000--K1+000 | 路面升级改造 | 2024年6月1日--2024年12月31日
42 | 云浮市云安区地方公路和交通运输管理站 | 未招标 | 云安区白石镇通东星村委公路改造工程 | 桩号K0+000--K4+476 | 路面升级改造 | 2024年6月1日--2024年12月31日
43 | 云浮市云安区地方公路和交通运输管理站 | 未招标 | 云安区都杨镇通仙菊村委公路改造工程 | 桩号K0+000--K1+000 | 路面升级改造 | 2024年6月1日--2024年12月31日
44 | 云浮市云安区地方公路和交通运输管理站 | 未招标 | 云安区都杨镇通南山村委公路改造工程 | 桩号K0+000--K4+183.882 | 路面升级改造 | 2024年6月1日--2024年12月31日
45 | 云浮市云安区长丰农业发展有限公司 | 广东益康生环保科技有限公司 | 云浮市云安区农村生活污水设施建设工程项目（一期） | 省道S537线，桩号K96+580-K96+703、K96+703-K96+727、K96+400、K96+703、K96+770 | 埋设污水管网 | 2024年6月11日--2024年7月25日
46 | 云浮市云安区长丰农业发展有限公司 | 广东益康生环保科技有限公司 | 云浮市云安区农村生活污水设施建设工程项目（一期） | 省道S538线，桩号K21+946-K22+097、K22+466、K22+097、K22+026 | 埋设污水管网 | 2024年6月11日--2024年7月25日
47 | 云浮市云安区长丰农业发展有限公司 | 广东益康生环保科技有限公司 | 云浮市云安区农村生活污水设施建设工程项目（一期） | 县道X485线，桩号K00+000-K00+374、K00+098-K00+158、K00+020、K00+044、K00+187 | 埋设污水管网 | 2024年6月11日--2024年7月25日
48 | 云安区长丰农业发展有限公司 | 未招标 | 云安区农村生活污水设施建设工程项目（二期） | 五星村委打铁洞、下墩、连塘、古家庄、白坟坪、牛塭、大坪、矮岭、桔仔岭、黎木根、汉地坪，留洞村委横洞、江尾、石山下、江咀、水坑口、社排、水口、田心、大路下、邓屋等21条自然村的部分村道 | 部分村道 | 2024年10月后